## Sheet 1
编号 | 任务 ID | 名称 | 模块 | 严重程度 | 任务状态 | 提交轮次
1 | 442 | 【N】【基地-Live】课程评价（笔记）输入框输入字符超100，保存后，播放界面和课程笔记页面均无完整显示 | 梦想基地网站_基地Live | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
2 | 441 | 【N】【课程管理】ie11浏览器下，创建课程时，章节名称和知识点不能输入 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
3 | 440 | 【N】【统计分析】查询的数据，点击“列表查看”后，显示的数据不是查询后的 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 等待验证. | 第二轮
4 | 439 | 【N】【课程统计分析】界面上默认显示的数据不全 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 等待处理 | 第二轮
5 | 438 | 【N】【统计分析】界面上显示的分类统计图中左侧空白 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 等待验证. | 第二轮
6 | 437 | 【N】【统计分析】界面上显示的统计图的横坐标跨线 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 等待验证. | 第二轮
7 | 436 | 【N】【评论管理】界面上显示的评论时间与点击查看链接后查看到的评论时间不一致 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
8 | 435 | 【N】【课程统计分析】导出excel中显示的字段与界面显示的字段不一致 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 等待验证. | 第二轮
9 | 434 | 【N】【课程学习页面】IE11浏览器下课程学习页面已学完等按钮点击无响应 | 梦想基地网站_基地Live | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
10 | 433 | 【N】【搜索栏】IE11浏览器搜索框不对齐，搜索结果不正确 | 梦想基地网站_基地Info | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
11 | 432 | 【N】【课程管理】ie11浏览器下，新增课程时，核心素养选择框中的文字显示不全 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
12 | 431 | 【N】【课程学习】章节过多时，在课程学习页面显示不全 | 梦想基地网站_基地Live | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
13 | 430 | 【N】【课程管理】ie11浏览器下，新增课程时，无法选择上课老师 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
14 | 429 | 【N】【学生用户管理】前台用户在编辑个人设置时，不输入昵称和学生姓名时，直接保存，系统提示信息顺序错误 | 后台-课程分类管理 | P4(微小缺陷) | 等待处理 | 第二轮
15 | 428 | 【N】【学生用户管理】前台用户在编辑昵称和学生姓名时都输入/后，后台的学生用户管理中显示的无法区分 | 后台-课程分类管理 | P5(建议缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
16 | 427 | 【N】【统计分析】场馆统计分析中的累计统计时间统计错误（为负值） | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
17 | 426 | 【N】【课程管理】添加章节时，章节名称重复，允许添加 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
18 | 425 | 【N】【课程审批】课程申请发布后，禁用该课程对应的分类，查看该课程，课程分类显示错误 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
19 | 424 | 【N】【课程管理】新建课程，选择核心素养时，选择多余5个后，点击一次系统提示，不能关闭系统提示 | 后台-课程分类管理 | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
20 | 423 | 【N】【创建课程】创建课程页面课程分类下拉选项与核心素养重叠 | 梦想基地网站_基地me | P4(微小缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
21 | 422 | 【N】【我的课程图谱】课程图谱中的课程分类显示不正确 | 梦想基地网站_基地me | P3(一般缺陷) | 等待处理 | 第二轮
22 | 421 | 【N】【学习总时长】基地me学习总时长显示不正确 | 梦想基地网站_基地me | P3(一般缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
23 | 420 | 【N】【场馆特色】场馆特色和场馆介绍链接错误 | 梦想基地网站_基地Explorer | P4(微小缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
24 | 419 | 【N】【创建课程】IE11浏览器下创建课程上传课程视频时，mp4文件不可见 | 梦想基地网站_基地me | P4(微小缺陷) | 问题修复中 | 第二轮
25 | 418 | 【N】【注册】邮件注册，邮件栏输入有效邮件地址，获取验证码后300S内再次获取，提示语在输入新的有效邮箱地址后未变化 | 梦想基地网站_注册、登录 | P4(微小缺陷) | 等待验证. | 第二轮