## 封面
估算表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-29 | A | 付艳华 | 创新初始版本
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.1 | 2013-10-31 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.5 | 2015-04-28 | M | 付艳华 | 按咨询老师建议进行修订,增加业务知识数据采集
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2014, 深圳国泰安教育技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司和深圳国泰安教育技术有限公司的产品是深圳国泰安教育技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 估算说明
1 | 目的
本指导书用于定义在软件项目合同签订和编制项目总体计划之前，根据软件产品规模、所采用的开发过程以及项目资源配置进行项目估算所应涵盖的内容、遵循的程序和采用的方法。以指导项目的工作量、成本估算和计划活动。
2 | 范围
本指导书适用于公司内所有软件开发项目的工作量、成本估算和计划活动,用于量级估算，预算估算和确定性估算。
3 | 术语定义
WBS ：（Work Breakdown Structure）工作分解结构；
FP：（Function Point）功能点；
Delphi估算法：Delphi法是一种专家评估技术，在没有历史数据的情况下，这种方式适用于评定过去与将来，新技术与特定程序之间的差别。对于需要预测和深度分析的领域，依赖于专家的技术指导，可以获得较为客观的估算。通过专家们的互相讨论，还可以博取众长。
4 | 估算内容
本指导书定义的估算内容包括项目总工作量、项目成本、阶段工作量
5 | 估算程序
5.1 | 量级估算（可选）
量级估算是指在项目可行性分析初期进行的估算。量级估算的目的主要用于评估项目的可行性，以及项目的合同评估。量级估算一般采取的方法是专家估算。量级估算并不是必须的
5.1.1 | 阶段分解
依据项目实际情况进行阶段分解，一般分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、验收阶段进行分解,必要时按项目类型进行调整
5.1.2 | 阶段估算
依据项目实际情况及项目初步确认总体工作量，进行各个阶段估算，以人月为基本单位，进行总体量级估算
5.2 | 预算估算（必选）
预算估算是指在项目立项阶段所进行的估算。预算估算的目的是评估项目所需要投入的资源，并用于向部门经理申请项目所需的资源。预算估算是必须的。
5.2.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.2.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.2.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.2.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。
5.3 | 确定性估算（必选）
确定性估算是指在获取项目所需要的资源后所进行的估算，一般在产品规格需求分析完成后，依据具体功能点进行的估算，采用和预算估算一致的模版，只不过功能点方面进行了进一步的细化，以及开发资源方面的细化。确定性估算使用自底向上的估算方法。确定性估算是必须的。确定性估算用于监控项目进展
5.3.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.3.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.3.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.3.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 0.89
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度 | 2
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求 | 2
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求 | 3
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度 | 2
5 | E5 | 0~5 | 复用程度 | 2
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度 | 2
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度 | 3
8 | E8 | 0~5 | 可移植性 | 3
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度 | 2
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求 | 2
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求 | 1
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问 | 3
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施 | 2
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 量级估算-OK
总体估算
说明：此表内容将作为《项目计划书.mmp》的参考输入。 1.估算项目各个阶段所需时间，以天为单位（工作日），进行估算
项目开始日期： | 2018-01-01 | 估计初始项目工作量(人月): |  | 16.092
项目阶段 | 工期(天) | 投入人员(人数) | 预计开始时间 | 预计完成日期 | 备注
产品立项 | 10 | 5 | 2018-01-01 | 2018-01-12
迭代一 | 10 | 5 | 2018-01-13 | 2018-01-25
迭代二 | 10 | 5 | 2018-01-26 | 2018-02-08
迭代三 | 10 | 5 | 2018-02-09 | 2018-03-05
迭代四 | 10 | 5 | 2018-03-06 | 2018-03-19
迭代五 | 10 | 5 | 2018-03-20 | 2018-04-02
系统集成与验收结项 | 10 | 5 | 2018-04-03 | 2018-04-18
备注:标准阶段按上述进行分解，对于定制性项目需根据客户的具体要求进行相应调整。
Formulas:
预计开始时间 = [预计完成日期, row above]+1
预计完成日期 = WORKDAY([预计开始时间],[工期(天)]-1,'附录-节假日'!$A2:A32)

## 预算估算表1
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 |  | 0.89
SFP/开发工作量 总计(人天) | 97.7667 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 齐仁丽 | 付细辉 | 孙永莉 | 朱俊雄 | 估算人员5 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 迭代一--PC前台 |  | 迭代一 | [14 empty] | Y
1 | 梦想基地网站_首页 | 一张设计底图+4个按钮链接，分别链接到基地Info、基地Explorer、基地Live、基地Me | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 | 0.425 | 0.5 | 29.41% | Y | 0.425 | 0
2 | 梦想基地网站_基地Info | 1、链接到原基地门户网站的首页，为了和梦想基地的导航条匹配，改进原门户网站的到和banner图，改成宽度自适应。 2、页面右侧悬浮导航栏 3、搜索功能，选择类别，输入关键字点击搜索按钮进入搜索结果页面： 根据时间、关键字、类型筛选结果 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 4 | 2.5 | 4 |  | 2.5 | 3.375 | 4 | 25.93% | Y | 3.375 | 0
3 | 梦想基地网站_注册、登录 | 1、提供在线注册（手机注册-验证码、邮箱注册-验证码）、登录（账号登录、微信登录） 2、访问网站是，未登录用户绑定ip | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3.75 | 4 | 20% | Y | 3.75 | 0
4 | 梦想基地网站_找回密码 | 支持找回密码（手机-验证码、邮箱-验证码）） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 |  | 1.2 | 1.55 | 2 | 29.03% | Y | 1.55 | 0
5 | 梦想基地网站_基地Explorer（虚拟体验馆）-列表 | 1.banner可后台维护; 2.按基地场馆分类展示基地的场馆缩略图列表；tab页展示7类 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
6 | 梦想基地网站_基地Explorer（虚拟体验馆）-详情页 | 进入场馆后，支持全景看场馆，同时支持查看场馆介绍、场馆课程特色，支持学生登录后收藏场馆。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 4.75 | 5 | 15.79% | Y | 4.75 | 0
7 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-列表 | 1、banner后台维护、左侧导航 2、按课程分类（综合、最新、人气、好评、精品）展示基地已有的课程列表。 3、右上角显示分类中的总课程数 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
8 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-内容介绍页 | 1、面包屑导航，可点击 2、课程缩略图及课程信息（名称、评价、分类、人数） 3、需登录收藏、分享 4、tab介绍页包括课程介绍（显示文字）、课程目录（点击视频课进入学习页面）、课程评价（显示评价分页）、笔记分页（登录发布、编辑、删除）登录后，只显示自己的笔记， 5、教师介绍、学员展示（学习时间最新的12个） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 4.25 | 5 | 29.41% | Y | 4.25 | 0
9 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-学习页 | 1、导航、视频播放 2、右侧课程目录和笔记列表（点击播放对应的视频、发布笔记） 3、课程评价（登录进行评价）、收藏（登录进行收藏）、分享、学完了（a.弹窗提示 b.显示推荐相关课程） 4、看视频、看知识点（弹窗显示知识点）、看课件（弹窗显示课件内容） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 7 | 7.25 | 8 | 10.34% | Y | 7.25 | 0
10 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-个人中心 | 1、学生/教师头像、姓名（姓名为空显示学生昵称）、学习总时长（教师还有教授课程） 2、课程图谱2个（教师为3个） 3、（学生）最近学习的课程、推荐课程 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 6 | 5 |  | 4.5 | 5.125 | 6 | 17.07% | Y | 5.125
11 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-我的课程、我的收藏、我的笔记 | 1、我的课程：学习中列表-显示6个最新的课程，可翻页，缩略图+课程名称+进度+继续学习按钮（点击跳转学习页面）；已学完-显示6个课程，可翻页，缩略图+课程名称+进度+回顾课程按钮； 2、我的收藏（可翻页）：课程：6个最新课程缩略图（图+课程名称+讲师、评价、学习人数、删除按钮、免费标签）、场馆：缩略图+删除按钮、资讯：标题+时间+删除按钮 3、我的笔记：显示课程名称+笔记内容+所在章节的视频+时间；点击进入学习页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4.5 | 4 | 2.8 | 4 |  | 2.8 | 3.825 | 4.5 | 26.8% | Y | 3.825
12 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-个人设置 | 1.基础信息： 教师-账号（自动获取，不可修改）、邮箱、姓名（必填）、电话、职称、专业、个人介绍 学生-账号（自动获取，不可修改）、邮箱、昵称（必填）、姓名、电话 2.修改头像：上传头像按钮、显示缩略图（上传和直接选择都显示在这）、直接选择头像、保存按钮 3.修改密码：原密码、新密码、确认密码、保存按钮 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% |  | 2.5
13 | 梦想基地网站_基地Me（线上+线下学生、教师） | 数据联通：到基地参加过实训的学生，可以直接输入学籍号、姓名登录梦想基地线上平台。基地教师可以直接使用智慧基地易管理平台的账号登录梦想基地平台。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% |  | 2.125
14 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-未发布列表 | 1、显示未发布列表 点击tab右侧显示创建课程按钮进入创建课程页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
15 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-创建课程 | 第一步，填写课程基本信息： 课程名称、分类、课程图片、上课老师、精品课程、课程核心素养、课程介绍、教师手册、学员手册、保存按钮、下一步按钮（可点击） 第二步，创建课程目录： 1、批量导入按钮，弹窗内容：浏览、导入按钮、下载模板、显示导入结果、导出失败数据 2、编辑目录列表，每个章节和视频后都有添加、删除、上移、下移按钮（考虑视频转换）保存按钮，上一步、下一步按钮（可点击） 第三步，上传课程附件： 左侧显示课程目录树，右侧显示上传附件内容：当前章节、课程视频、课程附件（显示转换结果、【重新转换】）、知识点、保存按钮、上一步 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 8 | 7 | 7.5 | 8 |  | 7 | 7.625 | 8 | 8.197% |  | 7.625
16 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-修改课程课程 | 修改课程 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% |  | 2.125
17 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-发布 | 课程发布 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.475 | 0.5 | 15.79% |  | 0.475
18 | 数据库设计 | 数据库设计 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 5 | 5.5 | 6 | 9.091% |  | 5.5
- | 迭代一--pc端后台 |  | 迭代一
19 | 梦想基地后台_基地Info维护 | 1、原有的基地门户网站的功能； 2、添加用户角色； | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3.5 | 3 | 4 |  | 3 | 3.5 | 4 | 14.29% |  | 3.5
20 | 梦想基地后台_场馆分类管理 | 对基地的场馆分类进行管理： 1.搜索； 2.导入页面、导出； 3.新增、修改、删除、禁用/启用。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4 | 4 | 4.2 |  | 4 | 4.0667 | 4.2 | 3.279% |  | 4.0667
21 | 梦想基地后台_场馆管理 | 1.搜索； 2.导入界面，导出； 3.(批量)删除，发布/取消发布（基地场馆发布成功后，才会显示在基地前台相关页面）场馆加精，场馆取消加精。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3.1 | 3.5 | 5 |  | 3.1 | 3.8667 | 5 | 29.31% |  | 3.8667
22 | 梦想基地后台_场馆管理-新增场馆 | 新增/修改场馆： 1.场馆信息页面； 2.场馆特色页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% |  | 1.8333
23 | 梦想基地后台_课程分类管理 | 对基地的课程分类进行管理，支持新增、修改、删除、禁用/启用、批量导入/导出。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3 | 2.5 | 4 |  | 2.5 | 3.1667 | 4 | 26.32% |  | 3.1667
24 | 梦想基地后台_课程管理 | 1.搜索； 2.导入页面、导出； 3.删除、禁用/启用、发布/取消发布，课程下架/取消课程下架。 4.基地课程发布后，需课程管理审批员审核过后，才会显示在基地前台相关页面。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3 | 3.6 | 5 |  | 3 | 3.8667 | 5 | 29.31% |  | 3.8667
25 | 梦想基地后台_课程管理-新增课程 | 第一步，填写课程基本信息： 课程名称、分类、课程图片、上课老师（最多选择3人）、精品课程、课程核心素养、课程介绍、教师手册、学员手册、保存按钮、下一步按钮（可点击） 第二步，创建课程目录： 1、批量导入按钮，弹窗内容：浏览、导入按钮、下载模板、显示导入结果、导出失败数据 2、编辑目录列表，每个章节和视频后都有添加、删除、上移、下移按钮（考虑视频转换）保存按钮，上一步、下一步按钮（可点击） 第三步，上传课程附件： 左侧显示课程目录树，右侧显示上传附件内容：当前章节、课程视频、课程附件（显示转换结果、【重新转换】）、知识点、保存按钮、上一步 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4 | 6 | 7 |  | 4 | 5.6667 | 7 | 29.41% |  | 5.6667
26 | 梦想基地后台_课程审批 | 1.对提交发布申请的课程进行审核，审核通过后，课程信息才会显示在基地前台相关页面。审核不通过的课程，则被驳回到基地老师处，老师可以修改内容后重新提交审核。 2.搜索 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
27 | 梦想基地后台_权限管理 | 1、在现有门户网站后台的权限管理左侧，加上场馆管理（场馆分类、场馆管理）、课程管理（课程分类、课程管理）菜单的设置项，可以将其授权给用户。 2、有场馆管理、课程管理授权的老师，登陆梦想基地后台，可以看到对应的菜单，进行相关操作。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2.5 | 3 | 4 |  | 2.5 | 3.1667 | 4 | 26.32% |  | 3.1667
28 | 梦想基地后台_评价管理 | 1、对用户发布的评价进行管理，可以删除和查看。 2、搜索 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 1.5 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% |  | 1.8333
29 | 梦想基地后台_统计分析 | 1、5个统计分析图； 2、按场馆统计场馆的点击量、累计浏览时间。 3、按课程统计课程的点击量、累计学习时间、好评人数、好评率。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4.2 | 7 | 5 |  | 4.2 | 5.4 | 7 | 29.63% |  | 5.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低

## 预算估算总体估算与计划1
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 立项阶段 | 估算时间 | 2018-05-05
期望开始日期 | 2018-05-04 | 迭代一SFP | 97.7667 | 迭代二SFP | 0 | 迭代三SFP | 0
期望结束日期 | 2018-07-13 | 估算规模 （SFP） | 97.7667 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 205.8246 | 总工作量 （人月） | 9.4632 | 软件工程活动占比 | 88% | 75%
项目管理活动（人天） | 11.6946 | 总工作量 （人月） | 0.53768 | 项目管理活动占比 | 5% | 10%
配置管理活动（人天） | 4.6778 | 总工作量 （人月） | 0.21507 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 7.0167 | 总工作量 （人月） | 0.32261 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 4.6778 | 总工作量 （人月） | 0.21507 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 233.8915 | 总工作量 （人月） | 10.7536
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
7.0167 | 222.197 | 33.3295 | 44.4394 | 66.6591 | 77.7689 | 4.6778
3% | 95% | 15% | 20% | 30% | 35% | 2%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
阶段工期估算
合计 | 205.8246 | 61.46 | #DIV/0! | #DIV/0!
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 6.1747 | 3.6 | 1.7502 | 2.4141 | 2018-05-04 | 2018-05-07
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-07-04
迭代一需求 | 29.33 | 3.25 | 9.2088 | 12.7018 | 2018-05-04 | 2018-05-17
迭代一设计 | 39.1067 | 3.85 | 10.3649 | 14.2964 | 2018-05-14 | 2018-05-28
迭代一开发 | 58.66 | 5.6 | 10.6888 | 14.7431 | 2018-06-01 | 2018-06-15
迭代一测试 | 68.4367 | 5.7 | 12.2515 | 16.8986 | 2018-06-18 | 2018-07-04
迭代二 |  |  |  |  | 2018-07-04 | #DIV/0!
迭代二需求 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
迭代二设计 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 2018-07-04 | 2018-07-03
迭代二开发 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2018-08-13 | 2018-08-10
迭代二测试 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2018-08-28 | 2018-08-27
迭代三 |  |  |  |  | 0 | #NUM!
迭代三需求 | 0 | 12.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三设计 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三开发 | 0 | 12.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三测试 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
系统集成与验收结项阶段 | 4.1165 | 0.64 | 6.5633 | 9.0528 | 2018-07-05 | 2018-07-13
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.82 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10
| 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代一测试],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代一测试],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H32)
迭代一测试 = MIN([迭代一测试, row below]:G32)

## 预算估算表
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 |  | 0.89
SFP/开发工作量 总计(人天) | 142 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 齐仁丽 | 付细辉 | 孙永莉 | 朱俊雄 | 估算人员5 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 迭代一--PC前台 |  | 迭代一 | [14 empty] | Y
1 | 梦想基地网站_首页 | 一张设计底图+4个按钮链接，分别链接到基地Info、基地Explorer、基地Live、基地Me | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.3 | 0.425 | 0.5 | 29.41% | Y | 0.425 | 0
2 | 梦想基地网站_基地Info | 1、链接到原基地门户网站的首页，为了和梦想基地的导航条匹配，改进原门户网站的到和banner图，改成宽度自适应。 2、页面右侧悬浮导航栏 3、搜索功能，选择类别，输入关键字点击搜索按钮进入搜索结果页面： 根据时间、关键字、类型筛选结果 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 4 | 2.5 | 4 |  | 2.5 | 3.375 | 4 | 25.93% | Y | 3.375 | 0
3 | 梦想基地网站_注册、登录 | 1、提供在线注册（手机注册-验证码、邮箱注册-验证码）、登录（账号登录、微信登录） 2、访问网站是，未登录用户绑定ip | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3.75 | 4 | 20% | Y | 3.75 | 0
4 | 梦想基地网站_找回密码 | 支持找回密码（手机-验证码、邮箱-验证码）） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 |  | 1.2 | 1.55 | 2 | 29.03% | Y | 1.55 | 0
5 | 梦想基地网站_基地Explorer（虚拟体验馆）-列表 | 1.banner可后台维护; 2.按基地场馆分类展示基地的场馆缩略图列表；tab页展示7类 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
6 | 梦想基地网站_基地Explorer（虚拟体验馆）-详情页 | 进入场馆后，支持全景看场馆，同时支持查看场馆介绍、场馆课程特色，支持学生登录后收藏场馆。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 4.75 | 5 | 15.79% | Y | 4.75 | 0
7 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-列表 | 1、banner后台维护、左侧导航 2、按课程分类（综合、最新、人气、好评、精品）展示基地已有的课程列表。 3、右上角显示分类中的总课程数 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
8 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-内容介绍页 | 1、面包屑导航，可点击 2、课程缩略图及课程信息（名称、评价、分类、人数） 3、需登录收藏、分享 4、tab介绍页包括课程介绍（显示文字）、课程目录（点击视频课进入学习页面）、课程评价（显示评价分页）、笔记分页（登录发布、编辑、删除）登录后，只显示自己的笔记， 5、教师介绍、学员展示（学习时间最新的12个） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 4.25 | 5 | 29.41% | Y | 4.25 | 0
9 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂）-学习页 | 1、导航、视频播放 2、右侧课程目录和笔记列表（点击播放对应的视频、发布笔记） 3、课程评价（登录进行评价）、收藏（登录进行收藏）、分享、学完了（a.弹窗提示 b.显示推荐相关课程） 4、看视频、看知识点（弹窗显示知识点）、看课件（弹窗显示课件内容） | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 7 | 7.25 | 8 | 10.34% | Y | 7.25 | 0
10 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-个人中心 | 1、学生/教师头像、姓名（姓名为空显示学生昵称）、学习总时长（教师还有教授课程） 2、课程图谱2个（教师为3个） 3、（学生）最近学习的课程、推荐课程 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 6 | 5 |  | 4.5 | 5.125 | 6 | 17.07% | Y | 5.125
11 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-我的课程、我的收藏、我的笔记 | 1、我的课程：学习中列表-显示6个最新的课程，可翻页，缩略图+课程名称+进度+继续学习按钮（点击跳转学习页面）；已学完-显示6个课程，可翻页，缩略图+课程名称+进度+回顾课程按钮； 2、我的收藏（可翻页）：课程：6个最新课程缩略图（图+课程名称+讲师、评价、学习人数、删除按钮、免费标签）、场馆：缩略图+删除按钮、资讯：标题+时间+删除按钮 3、我的笔记：显示课程名称+笔记内容+所在章节的视频+时间；点击进入学习页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4.5 | 4 | 2.8 | 4 |  | 2.8 | 3.825 | 4.5 | 26.8% | Y | 3.825
12 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生、教师）-个人设置 | 1.基础信息： 教师-账号（自动获取，不可修改）、邮箱、姓名（必填）、电话、职称、专业、个人介绍 学生-账号（自动获取，不可修改）、邮箱、昵称（必填）、姓名、电话 2.修改头像：上传头像按钮、显示缩略图（上传和直接选择都显示在这）、直接选择头像、保存按钮 3.修改密码：原密码、新密码、确认密码、保存按钮 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% |  | 2.5
13 | 梦想基地网站_基地Me（线上+线下学生、教师） | 数据联通：到基地参加过实训的学生，可以直接输入学籍号、姓名登录梦想基地线上平台。基地教师可以直接使用智慧基地易管理平台的账号登录梦想基地平台。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% |  | 2.125
14 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-未发布列表 | 1、显示未发布列表 点击tab右侧显示创建课程按钮进入创建课程页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1
15 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-创建课程 | 第一步，填写课程基本信息： 课程名称、分类、课程图片、上课老师、精品课程、课程核心素养、课程介绍、教师手册、学员手册、保存按钮、下一步按钮（可点击） 第二步，创建课程目录： 1、批量导入按钮，弹窗内容：浏览、导入按钮、下载模板、显示导入结果、导出失败数据 2、编辑目录列表，每个章节和视频后都有添加、删除、上移、下移按钮（考虑视频转换）保存按钮，上一步、下一步按钮（可点击） 第三步，上传课程附件： 左侧显示课程目录树，右侧显示上传附件内容：当前章节、课程视频、课程附件（显示转换结果、【重新转换】）、知识点、保存按钮、上一步 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 8 | 7 | 7.5 | 8 |  | 7 | 7.625 | 8 | 8.197% |  | 7.625
16 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-修改课程课程 | 修改课程 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% |  | 2.125
17 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师）-我教授的课程-发布 | 课程发布 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.475 | 0.5 | 15.79% |  | 0.475
18 | 数据库设计 | 数据库设计 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 5 | 5.5 | 6 | 9.091% |  | 5.5
- | 迭代一--pc端后台 |  | 迭代一
19 | 梦想基地后台_基地Info维护 | 1、原有的基地门户网站的功能； 2、添加用户角色； | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3.5 | 3 | 4 |  | 3 | 3.5 | 4 | 14.29% |  | 3.5
20 | 梦想基地后台_场馆分类管理 | 对基地的场馆分类进行管理： 1.搜索； 2.导入页面、导出； 3.新增、修改、删除、禁用/启用。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4 | 4 | 4.2 |  | 4 | 4.0667 | 4.2 | 3.279% |  | 4.0667
21 | 梦想基地后台_场馆管理 | 1.搜索； 2.导入界面，导出； 3.(批量)删除，发布/取消发布（基地场馆发布成功后，才会显示在基地前台相关页面）场馆加精，场馆取消加精。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3.1 | 3.5 | 5 |  | 3.1 | 3.8667 | 5 | 29.31% |  | 3.8667
22 | 梦想基地后台_场馆管理-新增场馆 | 新增/修改场馆： 1.场馆信息页面； 2.场馆特色页面 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% |  | 1.8333
23 | 梦想基地后台_课程分类管理 | 对基地的课程分类进行管理，支持新增、修改、删除、禁用/启用、批量导入/导出。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3 | 2.5 | 4 |  | 2.5 | 3.1667 | 4 | 26.32% |  | 3.1667
24 | 梦想基地后台_课程管理 | 1.搜索； 2.导入页面、导出； 3.删除、禁用/启用、发布/取消发布，课程下架/取消课程下架。 4.基地课程发布后，需课程管理审批员审核过后，才会显示在基地前台相关页面。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 3 | 3.6 | 5 |  | 3 | 3.8667 | 5 | 29.31% |  | 3.8667
25 | 梦想基地后台_课程管理-新增课程 | 第一步，填写课程基本信息： 课程名称、分类、课程图片、上课老师（最多选择3人）、精品课程、课程核心素养、课程介绍、教师手册、学员手册、保存按钮、下一步按钮（可点击） 第二步，创建课程目录： 1、批量导入按钮，弹窗内容：浏览、导入按钮、下载模板、显示导入结果、导出失败数据 2、编辑目录列表，每个章节和视频后都有添加、删除、上移、下移按钮（考虑视频转换）保存按钮，上一步、下一步按钮（可点击） 第三步，上传课程附件： 左侧显示课程目录树，右侧显示上传附件内容：当前章节、课程视频、课程附件（显示转换结果、【重新转换】）、知识点、保存按钮、上一步 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4 | 6 | 7 |  | 4 | 5.6667 | 7 | 29.41% |  | 5.6667
26 | 梦想基地后台_课程审批 | 1.对提交发布申请的课程进行审核，审核通过后，课程信息才会显示在基地前台相关页面。审核不通过的课程，则被驳回到基地老师处，老师可以修改内容后重新提交审核。 2.搜索 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2
27 | 梦想基地后台_权限管理 | 1、在现有门户网站后台的权限管理左侧，加上场馆管理（场馆分类、场馆管理）、课程管理（课程分类、课程管理）菜单的设置项，可以将其授权给用户。 2、有场馆管理、课程管理授权的老师，登陆梦想基地后台，可以看到对应的菜单，进行相关操作。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 2.5 | 3 | 4 |  | 2.5 | 3.1667 | 4 | 26.32% |  | 3.1667
28 | 梦想基地后台_评价管理 | 1、对用户发布的评价进行管理，可以删除和查看。 2、搜索 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 1.5 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% |  | 1.8333
29 | 梦想基地后台_统计分析 | 1、5个统计分析图； 2、按场馆统计场馆的点击量、累计浏览时间。 3、按课程统计课程的点击量、累计学习时间、好评人数、好评率。 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 |  | 4.2 | 7 | 5 |  | 4.2 | 5.4 | 7 | 29.63% |  | 5.4
- | 迭代二--微信小程序 |  | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 1 | 高
30 | 梦想基地小程序_首页 | 1、banner图轮播显示（后台维护） 2、功能区按钮显示可配置 3、最新动态：显示基地最新发布的新闻、公告咨询。点击更多进入基地新闻页面。 4、精品场馆中展示基地精品场馆。点击单个场馆进入单个场馆的浏览页面；点击“更多”进入虚拟体验馆的首页 5、精品课程中展示基地精品课程，点击单个课程进入课程学习页；点击“更多”进入基地课程首页 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 2 | 高 |  | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.3333 | 1.5 | 25% |  | 1.3333
31 | 梦想基地小程序_新闻中心、基地概况详情页 | 1、基地概况、基地新闻、通知公告详情页（图文） 2、分享、收藏功能 3、新闻中心列表页面：banner新闻（后台可设置）、tab页切换列表 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 3 | 高 |  | 2 | 2.5 | 2 |  | 2 | 2.1667 | 2.5 | 15.38% |  | 2.1667
32 | 梦想基地小程序_基地Explorer（虚拟体验馆） | 1、按基地场馆分类展示基地的场馆； 2、进入场馆后，支持全景看场馆，同时支持查看场馆特色、课程特色、场馆照片等信息，支持收藏和分享场馆。收藏时，如果没有登录，则弹出登录的提示，登录成功可以收藏。 3.最下方导航 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 4 | 高 |  | 2 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 1.8333 | 2 | 18.18% |  | 1.8333
33 | 梦想基地小程序_基地Live（在线课堂） | 1、按课程分类展示基地已有的课程信息。 2、点击课程进入时，如果没有没有登录，则显示登录页面，如果学生已经登录，则可以查看在线教学的视频。可以查看教师信息、学员信息。可以做学习笔记，也可以进行评价和查看他人评价。 3、课程支持收藏和分享，收藏的课程可以基地Me>个人中看到。 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 5 | 高 |  | 3.5 | 4.5 | 4 |  | 3.5 | 4 | 4.5 | 12.5% |  | 4
34 | 梦想基地小程序_注册、登录 | 1、提供登录、在线注册功能，并提供找回密码功能； | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 6 | 高 |  | 3.5 | 4.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.8333 | 4.5 | 17.39% |  | 3.8333
35 | 梦想基地小程序_我的（线上学生） | 1、个人空间首页：显示学生学习的课程图谱、学生最新参加的课程、推荐课程； 2、我的收藏：显示学生收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 3、我的课程：显示学生已经学习过的课程，学习中的可以继续学习，已学完的可以回顾课程。 4、设置：显示学生的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码。 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 7 | 高 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% |  | 4
36 | 梦想基地小程序_我的（线上+线下学生） | 到基地参加过实训的学生，可以直接输入学籍号、姓名登录梦想基地线上平台。 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 8 | 高 |  | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | 0.93333 | 1 | 14.29% |  | 0.93333
37 | 梦想基地小程序_我的（基地教师） | 1、基地教师可以直接使用智慧基地易管理平台的账号登录梦想基地平台： （1）教师空间首页：显示教师所教授的课程和统计信息； （2）我教授的课程：显示老师所教授的课程，老师可以查看自己所教的课程的状态， 2、教师本身也可以学习其他老师教授的课程，所以教师端也有以下功能，功能的内容同学生端： （1）我的收藏：显示教师收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 （2）我学习的课程：显示教师已经学习过的课程，学习中的可以继续学习，已学完的可以回顾课程。 （3）个人设置：显示教师的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码。 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 9 | 高 |  | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3.6667 | 4 | 18.18% |  | 3.6667
38 | 梦想基地小程序_我的（基地教师） | 小程序支持微信公众号上运行。 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 10 | 高 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5
39 | 梦想基地小程序-前端 | 梦想基地小程序-前端 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 11 | 高 |  | 21.5 | 21.9 | 22.5 |  | 21.5 | 21.9667 | 22.5 | 2.428% |  | 21.9667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低

## 预算估算总体估算与计划
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 立项阶段 | 估算时间 | 2018-05-10
期望开始日期 | 2018-05-04 | 迭代一SFP | 97.7667 | 迭代二SFP | 44.2333 | 迭代三SFP | 0
期望结束日期 | 2018-09-20 | 估算规模 （SFP） | 142 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 264.186 | 总工作量 （人月） | 12.1465 | 软件工程活动占比 | 91.3% | 75%
项目管理活动（人天） | 11.5744 | 总工作量 （人月） | 0.53216 | 项目管理活动占比 | 4% | 10%
配置管理活动（人天） | 5.7872 | 总工作量 （人月） | 0.26608 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 5.7872 | 总工作量 （人月） | 0.26608 | 质量保证活动占比 | 2% | 5%
风险预留 | 2.0255 | 总工作量 （人月） | 0.093127 | 其他 占比 | 0.7% | 5%
项目总工作量（人天） | 289.3604 | 总工作量 （人月） | 13.3039
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
8.6808 | 188.0843 | 18.8084 | 47.0211 | 56.4253 | 65.8295 | 5.7872
3% | 65% | 10% | 25% | 30% | 35% | 2%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 86.8081 | 0 | 26.0424 | 26.0424 | 34.7232
| 30% | 0% | 30% | 30% | 40%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
阶段工期估算
合计 | 264.186 | 60.525 | #DIV/0! | #DIV/0!
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 7.9256 | 3.6 | 2.2171 | 3.058 | 2018-05-04 | 2018-05-08
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-07-03
迭代一需求 | 17.1721 | 3.25 | 5.321 | 7.3393 | 2018-05-04 | 2018-05-11
迭代一设计 | 42.9302 | 3.15 | 13.7247 | 18.9306 | 2018-05-14 | 2018-05-31
迭代一开发 | 51.5163 | 5.1 | 10.1724 | 14.0309 | 2018-06-01 | 2018-06-15
迭代一测试 | 60.1023 | 5.075 | 11.9263 | 16.4501 | 2018-06-18 | 2018-07-03
迭代二 |  |  |  |  | 2018-07-04 | #DIV/0!
迭代二需求 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
迭代二设计 | 23.7767 | 0.875 | 27.365 | 37.7448 | 2018-07-04 | 2018-08-10
迭代二开发 | 23.7767 | 2.3 | 10.4106 | 14.3594 | 2018-08-13 | 2018-08-27
迭代二测试 | 31.7023 | 2.75 | 11.6094 | 16.0129 | 2018-08-28 | 2018-09-12
迭代三 |  |  |  |  | 0 | #NUM!
迭代三需求 | 0 | 12.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三设计 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三开发 | 0 | 12.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
迭代三测试 | 0 | 3.85 | 0 | 0 |  | #NUM!
系统集成与验收结项阶段 | 5.2837 | 1.025 | 5.1912 | 7.1603 | 2018-09-13 | 2018-09-20
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.875 | 填写设计人员情况(由2个没有前端经验的开发人员代替)
迭代二开发 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 填写产品人员和项目经理情况（各投入一半工作量）
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10
| 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代一测试],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代一测试],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H32)
迭代一测试 = MIN([迭代一测试, row below]:G32)

## 人员评估系数表
人员评估系数表
说明：此表内容用于人员能力情况系数，用于工作量的评估之用，人员能力分析包括工作年限，来公司年限，工作能力等：
人员等级 | 人员技能系数等级 | 备注
专家 | 1.6 | 一个具有5到10年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务，多次参与公司项目开发
高级工程师 | 1.25 | 一个具有3到5年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务
标准人员 | 1 | 一个具有2年全职开发工作经验的工程师，熟悉公司相关业务
一般工程师 | 0.8 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，较熟悉公司相关业务
初级工程师 | 0.7 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，能力一般，不太熟悉公司相关业务
实习生 | 0.5 | 实习生，工作经验不足1年，不熟悉公司业务

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆
2018-12-30 | 2019年元旦
2018-12-31 | 2019年元旦
2019-01-01 | 2019年元旦