## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求(CRS)编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 梦想基地网站_首页 | 首页一张设计底图+4个按钮链接，分别链接到基地Info、基地Explorer、基地Live、基地Me | V1.0_CR001 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
2 | 梦想基地网站_基地Info | 链接到原基地门户网站的首页，为了和梦想基地的导航条匹配，改进原门户网站的到和banner图，改成宽度自适应。 | V1.0_CR002 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 可重用已有
3 | 梦想基地网站_注册、登录 | 提供在线注册、登录功能，并支持找回密码； | V1.0_CR003 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
4 | 梦想基地网站_基地Explorer（虚拟体验馆） | 按基地场馆分类展示基地的场馆； | V1.0_CR004 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
5 |  | 进入场馆后，支持全景看场馆，同时支持查看场馆介绍、场馆课程，支持学生收藏场馆。 | V1.0_CR005 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
6 | 梦想基地网站_基地Live（在线课堂） | 按课程分类展示基地已有的课程信息。 | V1.0_CR006 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
7 |  | 进入课程后，学生可以查看在线教学的视频。可以查看教师信息、学员信息。可以做学习笔记，也可以进行评价和查看他人评价。 | V1.0_CR007 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
8 |  | 课程支持收藏和分享，收藏的课程可以在学生的个人空间（基地Me）中看到。 | V1.0_CR008 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
9 | 梦想基地网站_基地Me（线上学生） | 学生空间首页：显示学生学习的课程图谱、学生最新参加的课程、推荐课程； | V1.0_CR009 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
10 |  | 我的收藏：显示学生收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 | V1.0_CR010 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
11 |  | 我的课程：显示学生已经学习过的课程，学习中的课程可以继续之前的章节进行学习，已学完的可以回顾课程。 | V1.0_CR011 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
12 |  | 我的笔记：显示学生所做的课堂笔记，点击标记，可以从做笔记的地方继续开始学习。 | V1.0_CR012 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
13 |  | 个人设置：显示学生的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码。 | V1.0_CR013 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
14 | 梦想基地网站_基地Me（线上+线下学生） | 到基地参加过实训的学生，可以直接输入学籍号、姓名登录梦想基地线上平台。基地易管理平台也是对外展示的平台，学生在基地易管理平台可以看到自己的实训信息。为了减少2个平台的耦合性，方便后期2个产品的独立销售，划线部分的功能去掉 | V1.0_CR014 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
15 | 梦想基地网站_基地Me（基地教师） | 基地教师可以直接使用智慧基地易管理平台的账号登录梦想基地平台： （1）教师空间首页：显示教师所教授的课程，教师学习课程图谱； （2）我教授的课程：显示老师所教授的课程，老师可以维护自己所教的课程，也可以新建课程。老师维护、新建的课程发布时，需审核过后才会显示在网页上。 | V1.0_CR015 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
16 |  | 教师本身也可以学习其他老师教授的课程，所以教师端也有以下功能，功能的内容同学生端： （1）我的收藏：显示教师收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 （2）我学习的课程：显示教师已经学习过的课程，学习中的课程可以继续之前的章节进行学习，已学完的可以回顾课程。 （3）我的笔记：显示学生所做的课堂笔记，点击标记，可以从做笔记的地方继续开始学习。 （4）个人设置：显示教师的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码。 | V1.0_CR016 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
17 | 梦想基地后台_基地Info维护 | 继承现有的基地门户网站的编辑功能，支持发布新闻、发布公告，维护网站首页的相关信息； | V1.0_CR017 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
18 | 梦想基地后台_场馆分类管理 | 对基地的场馆分类进行管理，支持新增、修改、删除、禁用/启用、批量导入/导出。 | V1.0_CR018 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
19 | 梦想基地后台_场馆管理 | 对基地的场馆进行管理，支持新增、修改、删除、批量导入/导出，发布/取消发布、场馆加精/取消加精。基地场馆发布成功后，才会显示在基地前台相关页面。 | V1.0_CR019 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
20 | 梦想基地后台_课程分类管理 | 对基地的课程分类进行管理，支持新增、修改、删除、禁用/启用、批量导入/导出。 | V1.0_CR020 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
21 | 梦想基地后台_课程管理 | 对基地的课程进行管理，支持新增、修改、删除、批量导入/导出，发布/取消发布，课程加精/取消加精，课程下架/取消课程下架。基地课程发布后，需课程管理审批员审核过后，才会显示在基地前台相关页面。 | V1.0_CR021 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
22 | 梦想基地后台_课程审批 | 对提交发布申请的课程进行审核，审核通过后，课程信息才会显示在基地前台相关页面。审核不通过的课程，则被驳回到基地老师处，老师可以修改内容后重新提交审核。 | V1.0_CR022 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
23 | 梦想基地后台_权限管理 | 在现有门户网站后台的权限管理左侧，加上场馆管理（场馆分类、场馆管理）、课程管理（课程分类、课程管理）菜单的设置项，可以将其授权给用户。 | V1.0_CR023 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
24 |  | 有场馆管理、课程管理授权的老师，登陆梦想基地后台，可以看到对应的菜单，进行相关操作。 | V1.0_CR024 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
25 | 梦想基地后台_评论管理 | 对用户发布的评审进行管理，可以删除。 | V1.0_CR025 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
26 | 梦想基地后台_统计分析 | 按场馆统计场馆的点击量、累计浏览时间。 | V1.0_CR026 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
27 |  | 按课程统计课程的点击量、累计学习时间、好评人数、好评率。 | V1.0_CR027 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
28 | 梦想基地后台_栏目管理 | 栏目管理里增加对基地Info、基地Explorer、基地Live、基地Me、小程序首页banner的管理，小程序功能模块的链接管理。 | V1.0_CR028 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28
- | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 客户需求新增-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求新增-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-未完成 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 性能需求 | 150人在线，80人并发登陆果汁饮料生产仿真教学实训平台，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR001 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 |  | 60人并发接入3D工艺仿真接口，平均响应时间≤5s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR002 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人接入平台资源视频查看接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR003 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人并发接入3D自主实训接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR004 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
3 |  | 查看自主实训3D工艺仿真页面、用户自主实训、访问考试系统混合场景下，混合场景，150人在线，查看自主实训平均响应时间≤3s，查看3D工艺仿真页面平均响应时间≤5s，进入考试系统评价响应时间≤3s， CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR005 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
4 | 安全设施需求 | 后台数据库及相应服务不能被系统外部直接访问。 | V1.0_NCR006 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
5 | 安全性需求 | 每个学生和教师用户在第一次登录后，必须更改他的最初登录密码，最初的登录密码不能重用，同时必须确认个人信息。 | V1.0_NCR007 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
6 | 兼容性需求 | 支持IE8、IE9分辨率1280*1024 | V1.0_NCR008 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
7 |  | 需与国泰安虚拟实验教学平台V2.0兼容 | V1.0_NCR009 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
8 | … | …
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0