## 封面
XXX方案选择表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V1.0 | 2014-10-29 | A | 刘兵 | 创新初始版本
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2014, 国泰安信息技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 国泰安信息技术有限公司和国泰安信息技术有限公司的产品是国泰安信息技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 国泰安信息技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 说明
方案选择表是对项目整体或者重要技术重点难点技术解决方案的多种实现技术的评估和选择说明以及决策记录
填写项目 | 说明
项目名称 | 国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2
解决方案评估准则 | 高

## 方案选择表
国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2-方案选择表
决策组长 | 叶苏莲 |  |  | 报告日期 | 2018-09-20
决策成员 | 张涵、司乾义、刘艳玲、苏小辉
决策问题 | 模型设计的具体方案选择
决策方法 | 在不影响产品流畅体验的前提下，选择效果更好的方案
方案标识 | 方案描述 |  |  |  |  | 备注
方案一 | 模型段数较少，不倒角，细节结构不建模只用贴图体现，贴图不采用PBR |  |  |  |  | 流畅但效果不够好
方案二 | 模型的段数适中，倒角，细节结构均模型体现，贴图采用PBR制作方式 |  |  |  |  | 效果更好但文件略大
方案三
方案四
解决方案评估
序号 | 准则 | 优先级 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四
1 | 质量 | 高 | 中 | 高
2 | 功能、性能要求的满足程度 | 高 | 高 | 高
3 | 技术的成熟度 | 高 | 高 | 高
4 | 技术实现的难度 | 高 | 低 | 中
5 | 对需求变化的容忍度 | 中 | 高 | 高
6 | 方案的可扩展性 | 低 | 高 | 高
7 | 方案的应用寿命 | 低 | 中 | 高
8 | 工作量 | 高 | 中 | 高
9 | 方案的成本 | 高 | 中 | 中
10
最终解决方案
最终方案 | 方案二
选择理由 | 1.质量更高，引擎光照效果更好 2.根据当前团队的技术和经验，实现并不困难
备注 | 为了减少面数，部分不重要的细节结构考虑以贴图来体现
风险与建议 | 因面数略高贴图较大，仅适用于分组展示

## 方案选择表1
国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2-方案选择表
决策组长 | 叶苏莲 |  |  | 报告日期 | 2018-09-20
决策成员 | 严晓婷、陈都、苏小辉
决策问题 | 动画设计的具体方案选择
决策方法 | 根据项目需求和自身经验选择最适合的制作软件
方案标识 | 方案描述 |  |  |  |  | 备注
方案一 | 选择能做出最好效果的制作软件3dmax |  |  |  |  | 耗时长
方案二 | 选择利于开发人员效果实现运用的制作软件C4D |  |  |  |  | 时常碰到一些技术难点
方案三 | 选择效率高，自身擅长的制作软件Maya |  |  |  |  | 效果不是最好状态
方案四
解决方案评估
序号 | 准则 | 优先级 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四
1 | 质量 | 高 | 高 | 高 | 高
2 | 功能、性能要求的满足程度 | 高 | 高 | 高 | 高
3 | 技术的成熟度 | 高 | 高 | 高 | 高
4 | 技术实现的难度 | 高 | 高 | 高 | 中
5 | 对需求变化的容忍度 | 中 | 高 | 高 | 高
6 | 方案的可扩展性 | 中 | 高 | 高 | 高
7 | 方案的应用寿命 | 高 | 高 | 高 | 高
8 | 工作量 | 高 | 高 | 高 | 中
9 | 方案的成本 | 高 | 高 | 中 | 中
10
最终解决方案
最终方案 | 方案一
选择理由 | 制作的产品效果更好，客户的体验感和满意度更高
备注 | 更多的是根据项目情况三种方案结合使用
风险与建议 | 有时开发软件不支持动画的播放，识别不出

## 方案选择表2
国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2P4-方案选择表
决策组长 | 叶苏莲 |  |  | 报告日期 | 2018-09-27
决策成员 | 周小军、吴佳红
决策问题 | 高亮插件方案选择
决策方法 | 在能满足需求功能和美术效果的前提下，团队能快速学习并能进行高效开发。
方案标识 | 方案描述 |  |  |  |  | 备注
方案一 | HighlightingSystem •作为相机的图像效果 •兼容前向和延迟渲染路径，HDR，Gamma和线性色彩空间，GPU实例 •原始渲染器材质保持不变（sharedMaterials将保持共享） •VR：兼容单通道（快速）立体渲染方法 •与LODGroup组件完全兼容 •适用于静态和蒙皮网格
方案二 | Outline Effect插件 Sprite / Line / Mesh渲染器支持 HDR支持（对绽放等有用......） Alpha切口选项 附加轮廓渲染选项 渲染器之间合并的轮廓（或者您可以在不同颜色之间添加轮廓） 擦除选项以保持特定渲染器后面的轮廓 每个渲染器颜色支持（最多三种不同颜色）
方案三
方案四
解决方案评估
序号 | 准则 | 优先级 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四
1 | 质量 | 高 | 高 | 中
2 | 功能、性能要求的满足程度 | 高 | 高 | 高
3 | 技术的成熟度 | 高 | 高 | 中
4 | 技术实现的难度 | 高 | 高 | 中
5 | 对需求变化的容忍度 | 中 | 高 | 低
6 | 方案的可扩展性 | 低 | 高 | 中
7 | 方案的应用寿命 | 低 | 高 | 高
8 | 工作量 | 高 | 中 | 高
9 | 方案的成本 | 高 | 高 | 中
10
最终解决方案
最终方案 | 方案一
选择理由 | 1.主流选择，上手简单，学习资料齐全 2.兼容性好，方便之后转VR头盔平台 3.可扩展性高
备注 | 在能完美兼容当前开发工具前提下，尽量选取最新版本插件
风险与建议 | 对裸眼组件的支持