## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求(CRS)编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 平带传动 | 传动原理 | V1.2_CR001 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
2 |  | 主动轮 | V1.2_CR002 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
3 |  | 从动轮 | V1.2_CR003 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
4 | 皮带流水线 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR004 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
5 | V带传动 | 传动原理 | V1.2_CR005 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
6 |  | 主动轮 | V1.2_CR006 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
7 |  | 从动轮 | V1.2_CR007 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
8 | 离心风机 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR008 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
9 | 同步带传动 | 传动原理 | V1.2_CR009 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
10 |  | 同步带轮 | V1.2_CR010 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
11 |  | 张紧轮 | V1.2_CR011 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
12 | 同步带滑台 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR012 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
13 | 三轴同步带模组滑台 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR013 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
14 | 滚子链 | 单体、爆炸、剖切A,剖切B | V1.2_CR014 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
15 | 滚子链传动 | 单体、原理 | V1.2_CR015 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
16 | 链传动滚筒线 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR016 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
17 | 传动要素 | 传动比、转矩 | V1.2_CR017 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
18 | 直齿轮传动 | 单体、原理 | V1.2_CR018 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
19 | 二级直齿减速机 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR019 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
20 | 斜齿轮传动 | 单体、原理 | V1.2_CR020 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
21 | 斜齿轮减速机 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR021 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
22 | 螺旋齿轮传动 | 单体、原理 | V1.2_CR022 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
23 | 内啮合传动 | 单体、原理 | V1.2_CR023 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
24 | 行星齿轮传动 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR024 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
25 | 行星减速机 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR025 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
26 | 齿轮齿条传动 | 单体、原理 | V1.2_CR026 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
27 | 桁架机械手 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR027 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
28 | 直锥齿轮传动 | 单体、原理 | V1.2_CR028 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
29 | 直齿锥齿轮传动滚筒线 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR029 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
30 | 蜗轮蜗杆传动 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR030 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
31 | 蜗轮蜗杆减速机 | 单体、爆炸、应用 | V1.2_CR031 | 高 | - | - | - | - | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
- | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 客户需求新增-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求新增-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-未完成 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 安全性需求 | 避免在突然断电或强行关机之后，软件原有注册码失效现象 | V1.2_NCR001 | 高 | - | - | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 | 兼容性需求 | 在安装当前软件时，不对其他软件做删除 | V1.2_NCR002 | 高 | - | - | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
| 其他 | 以现有智慧课堂软件类产品，最新完善的非功能性能测试标准测试 | V1.2_NCR003 | 高 | - | - | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
-
-
-
-
-
3 | … | …
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0