## 项目总体评估
1、项目工作量评估
| 规模（SFP） |  |  |  | 59 | 复用率(%) |  | 0% | 技术复杂 程度 |  | 0.66
| 项目阶段 |  |  |  | 全量工作量 （人天） | 阶段工作量占比 | 新开发工作量（人天） | 阶段工作量占比 | 备注
| 需求对接 | 客户需求分析 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1、需求对接8人： 项目经理1人，U3D 2人，模型3人，动画2人。
|  | 项目立项阶段质控评估 |  |  | 0 |  | 0 |  | 项目组全员：13人
| 软件项目研发 | 软件需求分析 |  |  | 3.3933 | 2% | 3.3933 | 2% | 1、需求分析人员9人：U3D开发 2人，项目经理1人，模型3人，动画2人，测试 1人
|  | 设计阶段 |  | 测试需求分析 | 2 | 2% | 2 | 2% | 测试1人
|  |  |  | 软件设计 | 1.3933 |  | 1.3933 |  | 1、设计人员8人：项目经理1人，U3D开发 2人，模型3人，动画2人
|  | 设计阶段质控评估 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 项目组全员：13人
|  | 研发 |  | UI | 0.5 | 70% | 0.5 | 70% | 1、开发人员9人：U3D2人，模型3人，动画2人，测试1人，UI1人
.net
|  |  |  | U3D | 24.4 |  | 24.4
|  |  |  | 建模 | 56.7667 |  | 56.7667
|  |  |  | 场景 | 0 |  | 0
|  |  |  | 动画 | 32.1 |  | 32.1
|  |  |  | 特效 | 2 |  | 2
|  |  |  | 测试用例 | 3 |  | 3
|  | 整合联调 |  |  | 5.09 | 3% | 5.09 | 3% | 1、按总工作量3%测算；
|  | 事业部初验质控 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 项目组全员：13人
|  | 系统测试 |  | 系统测试 | 7.126 | 10% | 7.126 | 10% | 1、按研发人员与测试人员的工作量配比为2:1测算； 2、测试阶段人员共计3人：研发2人，测试1人；
|  |  |  | BUG修改 | 9.8407 |  | 9.8407
|  | 事业部终验质控及验收 |  |  | 1.6967 | 1% | 1.6967 | 1% | 1、按总工作量1%测算； 2、事业部产品经理验收，研发配合； 3、事业产品经理1人；
| 软件工程活动工作量小计（人天） |  |  |  | 149.3067 | 88% | 149.3067 | 88%
| BUFFER |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 总体评估工作量的0%
| 配置管理活动 |  |  |  | 3.3933 | 2% | 3.3933 | 2% | 总体评估工作量的2%
| 质量保证活动 |  |  |  | 3.3933 | 2% | 3.3933 | 2% | 总体评估工作量的2%
| 项目管理 |  |  |  | 13.5733 | 8% | 13.5733 | 8% | 总体评估工作量的8%
| 含需求对接工作量合计（人天） | 合计（人天） |  |  | 171.6667 | 100% | 171.6667 | 100%
| 含需求对接工作量合计（人月） |  |  |  | 7.8927 |  | 7.8927
| 不含需求对接工作量合计（人天） | 合计（人天） |  |  | 169.6667 |  | 169.6667
| 不含需求对接工作量合计（人月） |  |  |  | 7.8008 |  | 7.8008 |  | 新开发“不含需求对接工作量”：该数据即为立项申请表中的“项目规模”数据
2、项目周期评估
| 软件工程阶段 |  |  | 全量开发工期 |  |  |  |  | 新开发工期
|  |  |  | 工作量 （人天） | 投入人员（人） | 周期 （天） | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 工作量 （人天） | 投入人员（人） | 周期 （天） | 预计 开始日期 | 预计 结束日期
| 产品立项 |  |  | 5.054 | 1 | 5.054 | 2018-09-20 | 2018-09-26 | 5.054 | 1 | 5.054 | 2018-09-20 | 2018-09-26
| 软件需求分析 |  |  | 5.4293 | 4 | 1.3573 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 5.4293 | 4 | 1.3573 | 2018-09-27 | 2018-09-27
| 设计阶段 | 测试需求分析 |  | 2 | 1 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2 | 1 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
|  | 软件设计 |  | 1.3933 | 2 | 0.69667 |  |  | 1.3933 | 2 | 0.69667
| 设计阶段质控评估 |  |  | 0 | 9 | 0 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0 | 9 | 0 | 2018-09-28 | 2018-09-28
| 研发 | UI |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2018-09-27 | 2018-10-19 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2018-09-27 | 2018-10-19
|  | .NET |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | U3D |  | 24.4 | 2 | 12.2 |  |  | 24.4 | 2 | 12.2
|  | 建模 |  | 56.7667 | 1 | 56.7667 |  |  | 56.7667 | 1 | 56.7667
|  | 场景 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | 动画 |  | 32.1 | 1 | 32.1 |  |  | 32.1 | 1 | 32.1
|  | 特效 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2
|  | 测试用例 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 | 3
| 整合联调 |  |  | 5.09 | 3 | 1.6967 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 5.09 | 3 | 1.6967 | 2018-10-22 | 2018-10-22
| 事业部初验质控 |  |  | 0 | 9 | 0 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 9 | 0 | 2018-10-23 | 2018-10-23
| 系统测试 | 系统测试 |  | 7.126 | 1 | 7.126 | 2018-10-23 | 2018-10-31 | 7.126 | 1 | 7.126 | 2018-10-23 | 2018-10-31
|  | BUG修改 |  | 9.8407 | 2 | 4.9203 | 2018-10-23 | 2018-10-31 | 9.8407 | 2 | 4.9203 | 2018-10-23 | 2018-10-31
| 事业部终验质控及验收 |  |  | 1.6967 | 2 | 0.84833 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1.6967 | 2 | 0.84833 | 2018-10-31 | 2018-10-31
| BUFFER |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 项目总周期 （天） |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
3、项目阶段工作量评估
说明：各阶段项目管理活动、质量保障活动、配置管理活动以及BUFFER所花费的工作量可通过调整公式中的具体比例进行调整
项目阶段工作量评估
| 阶段项目 | 产品项目立项阶段 | 需求阶段 | 设计阶段 | 开发阶段 | 测试阶段 | 验收阶段
| 项目工作量（人天） | 5.054 | 5.4293 | 5.4293 | 130.9827 | 21.0387 | 3.7327
各阶段工作量配比
|  | 2.944% | 3.163% | 3.163% | 76.3% | 12.26% | 2.174%
4、项目成本评估
项目成本评估
| 成本单元 | 工作量 (人月) |  | 单价 （万/人月） | 金额 （万）
| 新开发成本 | 7.8927 |  | 2 | 15.7854
| 复用成本 | 0 |  |  | 0
| 项目总成本 | 7.8927 |  |  | 15.7854
Formulas:
预计 结束日期 = IF(([周期 （天）]-1)<1,[预计 开始日期],WORKDAY([预计 开始日期],([周期 （天）]-1),'附录-节假日'!$A2:A32))
预计 结束日期 = IF((MAX([周期 （天）]:[周期 （天）, row below])-1)<1,[预计 开始日期],WORKDAY([预计 开始日期],(MAX([周期 （天）]:[周期 （天）, row below])-1),'附录-节假日'!$A2:A32))
阶段工作量占比 = IF((MAX([阶段工作量占比]:[阶段工作量占比, row below])-1)<1,[新开发工作量（人天）],WORKDAY([新开发工作量（人天）],(MAX([阶段工作量占比]:[阶段工作量占比, row below])-1),'附录-节假日'!$A2:A32))
阶段工作量占比 = IF(([阶段工作量占比]-1)<1,[新开发工作量（人天）],WORKDAY([新开发工作量（人天）],([阶段工作量占比]-1),'附录-节假日'!$A2:A32))
新开发工作量（人天） = [阶段工作量占比, row above]+1
新开发工作量（人天） = [阶段工作量占比, row above]
预计 开始日期 = [预计 结束日期, row above]+1
预计 开始日期 = [预计 结束日期, row above]
Note on F4: SFP的值为产品设计与研发阶段除去测试工作量以外的工作量之和
Note on H33: 该数据即为立项申请表中的“项目规模”数据
Note on Y38: 作者: 测试
Note on Y39: 作者: 测试
Note on Y40: 作者: 缺陷修改

## UI_工作量评估
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(骆宣霏) |  |  | 估算人(苏小辉) |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值 | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 零件表单 |  | 中 | 中 | 否 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 1 | 0.5 |  | 0 | 0.5
2 |  |  | 中 | 中 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 中 | 中 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 中 | 中 | 否 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 |  | 0 | 0
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  | 中 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 1
|  | 低 | 0 | 0

## .NET_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | #N/A | #N/A | 0% | 0 | #N/A
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A |  | 0 | #N/A
|  | 中 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26
|  | 低 | 0 | 0

## U3D_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 周小军 | 叶苏莲 | 吴佳红
1 | 机械基础传动模块 | 按钮UI搭建，数据列表配置 | 中 | 中 | 否 | 0..5 | 0.6 | 0.8 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
2 |  | 模型动画验证和切片，预制体制作 | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2.3333 | 3 | 28.57% | Y | 1 | 2.3333 | 0% | 0 | 2.3333
3 |  | 按钮切换的交互状态变化，鼠标和射线都可操作 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | 0.86667 | 1 | 15.38% | Y | 1 | 0.86667 | 0% | 0 | 0.86667
4 |  | 按钮状态监听与事件分发 | 中 | 中 | 否 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
5 |  | 监听事件，执行剖切，原理，爆炸，单体，整体逻辑 | 中 | 中 | 否 | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 3.3333 | 4 | 20% | Y | 1 | 3.3333 | 0% | 0 | 3.3333
6 |  | 状态切换的数据，模型，动画的回复 | 中 | 中 | 否 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2.3333 | 3 | 28.57% | Y | 1 | 2.3333 | 0% | 0 | 2.3333
7 |  | 异常操作，特殊情况处理（播动画到某帧时放大模型） | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
8 |  | 悬浮时零件名配置与读取的逻辑 | 中 | 中 | 否 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.6667 | 2 | 20% | Y | 1 | 1.6667 | 0% | 0 | 1.6667
9 |  | 透明及描边红色逻辑编写，及响应事件触发（有透明和半透明） | 中 | 中 | 否 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.6667 | 2 | 20% | Y | 1 | 1.6667 | 0% | 0 | 1.6667
10 |  | 特效控制和uv控制 | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2.3333 | 3 | 28.57% | Y | 1 | 2.3333 | 0% | 0 | 2.3333
11 |  | ppt对应节点截图和命名 | 中 | 中 | 否 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
12 |  | 节点预制点，不同按钮状态模型的摆放 | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
13 |  | 基于单体和整体区别的通用缩放，拖拽，复位控制 | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1.1667 | 1.5 | 28.57% | Y | 1 | 1.1667 | 0% | 0 | 1.1667
14 |  | 字符显示控制 | 中 | 中 | 否 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
15 |  | 滚子链爆炸时零件和零件名列表互选高亮，剖切时可以从零件菜单名中选择 | 中 | 中 | 否 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 22.4 | 25.8 | 0 | 22.4 | 24.4 | 28.3 |  | 15 |  | 24.4 |  | 0 | 24.4
|  | 中 | 15 | 15 | 15 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 建模_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人(张涵） |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 平带传动 | 皮带流水线 | 中 | 中 | 否 | 5.5 | 5 | 5 |  | 5 | 5.1667 | 5.5 | 6.452% | Y | 1 | 5.1667 |  | 0 | 5.1667
2 | V带传动 | 离心风机 | 中 | 中 | 否 | 5.5 | 5 | 5 |  | 5 | 5.1667 | 5.5 | 6.452% | Y | 1 | 5.1667 |  | 0 | 5.1667
3 | 直齿轮传动 | 减速箱 | 中 | 中 | 否 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 1 | 3 |  | 0 | 3
4 |  | 直齿轮 | 中 | 中 | 否 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 1 | 4 |  | 0 | 4
5 | 斜齿轮传动 | 斜齿轮减速机 | 中 | 中 | 否 | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 1 | 4.3333 |  | 0 | 4.3333
6 | 内啮合齿轮传动 | 行星齿轮传动 | 中 | 中 | 否 | 5.5 | 5 | 5 |  | 5 | 5.1667 | 5.5 | 6.452% | Y | 1 | 5.1667 |  | 0 | 5.1667
7 |  | 行星减速机机架 | 中 | 中 | 否 | 2.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2.1667 | 2.5 | 15.38% | Y | 1 | 2.1667 |  | 0 | 2.1667
8 |  | 内啮合齿轮 | 中 | 中 | 否 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 1 | 4 |  | 0 | 4
9 | 同步带传动 | 同步带传动 | 中 | 中 | 否 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0% | Y | 1 | 6 |  | 0 | 6
10 | 滚子链传动 | 滚子链传动 | 中 | 中 | 否 | 6 | 5 | 5 |  | 5 | 5.3333 | 6 | 12.5% | Y | 1 | 5.3333 |  | 0 | 5.3333
11 | 齿轮齿条传动 | 齿轮齿条传动 | 中 | 中 | 否 | 6 | 6 | 5 |  | 5 | 5.6667 | 6 | 11.76% | Y | 1 | 5.6667 |  | 0 | 5.6667
12 | 锥齿轮传动 | 锥齿轮传动 | 中 | 中 | 否 | 6 | 6 | 5 |  | 5 | 5.6667 | 6 | 11.76% | Y | 1 | 5.6667 |  | 0 | 5.6667
13 | 蜗轮蜗杆传动 | 蜗轮蜗杆减速机 | 中 | 中 | 否 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.388e-14% | Y | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.1
14 | 新增内容 | 新增内容 | 中 | 中 | 否 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 1 |  | 0 | 1
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 56.1 | 54.1 | 0 | 54.1 | 56.7667 | 60.1 |  | 14 |  | 56.7667 |  | 0 | 56.7667
|  | 中 | 14 | 14 | 14 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 场景_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 骆宣霏 | 佘宇 | 最悲观值 | 姓名4
9 |  |  | 中 | 中 | 否 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
10 |  |  | 中 | 中 | 否 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 中 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2
|  | 低 | 0 | 0

## 动画_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 估算人（严晓婷） |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 平带传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
2 | 皮带流水线 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
3 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 25% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
4 | V带传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
5 | 离心风机 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
6 | 同步带传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
7 | 同步带滑台 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
8 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
9 | 三轴同步带模组滑台 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
10 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 20% | Y | 1 | 1.5 | 0% | 0 | 1.5
11 | 滚子链传动 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
12 |  | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
13 | 链传动滚筒线 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
14 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
15 | 传动要素 | 传动比/转柜动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
16 | 直齿轮传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
17 | 二级直齿减速机 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
18 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
19 | 斜齿轮传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
20 | 斜齿轮减速机 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
21 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
22 | 内啮合传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
23 | 行星齿轮传动 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
24 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 20% | Y | 1 | 1.5 | 0% | 0 | 1.5
25 | 行星减速机 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 14.29% | Y | 1 | 0.7 | 0% | 0 | 0.7
16 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 20% | Y | 1 | 1.5 | 0% | 0 | 1.5
17 | 齿轮齿条传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
18 | 桁架机械手 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
19 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
20 | 直锥齿轮传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
21 | 直锥齿轮传动输送线 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
22 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.4 | 16.67% | Y | 1 | 1.2 | 0% | 0 | 1.2
23 | 蜗轮蜗杆传动 | 原理动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
24 | 蜗轮蜗杆减速机 | 爆炸动画 | 中 | 中 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 20% | Y | 1 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5
25 |  | 应用动画 | 中 | 中 | 否 | 1.2 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 20% | Y | 1 | 1 | 0% | 0 | 1
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.1 | 1.2 | 0 | 26.1 | 32.1 | 38.1 |  | 35 |  | 32.1 |  | 0 | 32.1
|  | 中 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 0
|  | 低 | 0 | 0

## 特效_工作量评估
工作量评估表
NO. | 模块 | 模块拆分 | 难易程度 | 优先级 | 是否复用 | 苏小辉 |  |  |  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差（%） | 是否接受(Y/N) | 加权系数 | 加权工作量 （人天） | 复用比例 （％） | 复用工作量（人天） | 新增工作量 （人天） | 备注
[6 empty] | 最悲观值 | 最可能值 | 最乐观值
1 | 特效 |  | 中 | 中 | 否 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 1 | 2 | 0% | 0 | 2
2 |  |  | 中 | 中 | 否 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5 |  |  | 中 | 中 | 否 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
6 |  |  | 中 | 中 | 否 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
合计 |  | 高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 2
|  | 中 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 3
|  | 低 | 0 | 0

## 基础信息
难易程度 | 优先级 | 是否复用 |  | 偏差阈值
高 | 高 | 是 |  | 30%
中 | 中 | 否
低 | 低
难易程度 | 优先级 | 综合评分 | 加权系数
高 | 高 | 高高 | 2
高 | 中 | 高中 | 1.5
中 | 高 | 中高 | 1.5
中 | 中 | 中中 | 1
高 | 低 | 高低 | 0.8
低 | 高 | 低高 | 0.8
中 | 低 | 中低 | 0.5
低 | 中 | 低中 | 0.5
低 | 低 | 低低 | 0.5

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 0.66
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求 | 3
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度
5 | E5 | 0~5 | 复用程度
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度 | 3
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度
8 | E8 | 0~5 | 可移植性
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆

## 分析
分类 |  | 最可能估计 |  |  | 最乐观估计 |  |  | 备注
|  | 工作量 （人天） | 汇总工作量（人天） | 全生命周期工作量占比 | 工作量 （人天） | 汇总工作量（人天） | 全生命周期工作量占比
需求对接 |  | 6 | 2 | - |  |  | - | 类比评估
开发阶段 | UI | 4.2 | 71.2333 | 70% |  | 0 | 71% | 类比评估（原理图可能需要UI重新画）
| U3D | 43.0333 | [5 empty] | 按目前理解的需求估算
| 建模 | 14.5 | [5 empty] | 按目前的模型需求列表估算
| 烘焙 | 0 | [5 empty] | 类比评估
| 动画 | 5.5 | [5 empty] | 类比评估
| 特效 | 2 | [5 empty] | 类比评估
| 测试用例 | 2 | [5 empty] | 类比评估
开发工期（月） |  | 1.5
分类 | 最可能估计 |  |  |  | 最乐观估计 |  |  | 备注
| 工作量 (人月) | 单价 （万/人月） | 成本 （万） |  | 工作量 (人月) | 单价 （万/人月） | 成本 （万）
不含需求对接 | 4.6787 | 2 | 9.3574 |  | 0 | 2 | 0
含需求对接 | 4.7707 |  | 9.5413 |  | 0 |  | 0