## 配置项识别表_en
项目配置识别表 |  |  |  | CCB 成员 | 冯诚、龚俊辉、黄文、叶苏莲、吴赛清、赵俊、吴可帆
项目名称 | 国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2 |  | 项目编号 | 3D-MB_OC V1.2-2018-032 | 提交日期： | 2018-09-26 |  | 审批人 |  | 严乔方 |  |  |  | 审批日期 |  | 2018-09-26
项目SVN路径： | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2
配置项描述 |  |  | 配置项名称 | 配置状态 |  |  |  | 权限
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 文档名称 | 版本 | 存放位置 | 文档类型 | 配置项状态(编写、基线、变更、正式发布) | 项目经理 | 产品经理 | 需求分析师 | 架构师 | UED人员 | 开发 | 测试 | QA | CM
1.Engineering | 11.Iterative preparation |  | 客户需求列表 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/11.Iterative preparation | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | R | R | W
| 12.Iterative1 development | 121.Requirement Management | 原型 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/12.Iterative1 development/121.Requirement Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | R | R | W
|  | 122.Design Management | 不涉及 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/12.Iterative1 development/122.Design Management | 工程文档 工程文档: 源代码; 正式发布 正式发布: 正式发布; 权限 QA R R: R; 权限 CM W W: W
|  | 123.Code management | 源代码 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/12.Iterative1 development/123.Code management | 工程文档 | 正式发布 | W |  |  | W | W | W |  | R | W
|  | 124.Test Management | 测试需求分析、测试用例 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/12.Iterative1 development/124.Test Management | 产品文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | R | R | W
|  | 125.Iterative Documents | 项目总结报告、测试报告 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/12.Iterative1 development/125.Iterative Documents | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | R | W | R | W
| 13.Support management | 131.Project Initiation | 不涉及 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/13.Support management/131.Project Initiation | 管理文档 | 已裁剪 | W | R | R | R | R | W | R | R | W
|  | 132.Project Plan | 整体项目计划、日程表、项目估算表、需求跟踪距阵表、流程配置表、度量表、测试计划说明书 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/13.Support management/132.Project Plan | 管理文档 | 正式发布 | W | R | R | R | R | W | R | R | W
|  | 133.Project meeting | 会议纪要 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/13.Support management/133.Project meeting | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | R | R | W
|  | 134.QA+CM | 配置项识别表、质量保证类文档 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/13.Support management/134.QA+CM | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | R | W | W
|  | 135.Review Management | 客户需求说明书评审报告、测试相关文档报告评审报告、手册评审报告、代码走查评审报告、项目计划说明书评审报告、项目日程表评审报告 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/13.Support management/135.Review management | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | R | W | W
| 14.Iterative acceptance |  | 安装部署手册、用户手册、验收报告、产品交底书 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/1.Project/14.Iterative acceptance | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | W | R | W | W | R | W
2.Version | 21.Phase Baseline |  | 迭代阶段基线 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/2.Version/21.Phase Baseline | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | W | R | W
| 22.Test Version |  | 测试版本 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/2.Version/22.Test Version | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | W | R | W
| 23.Acceptance Baseline |  | 验收阶段基线 | V1.2 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/3D/3D_MB_OC/2.MB_OC V1.2/2.Version/23.Acceptance Baseline | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | W | R | W
备注：
说明：
1)权限说明：R-读、W-写、M-管理。
2)主题：会议的主要议题的缩写。周例会的主题可缩写为“周会”，阶段会议的主题可缩写为“阶段”。
3)yyyymmdd：日期，年月日。
4)n：当日内发生的次数。
Note on A1: 注:配置项识别表要根据项目的实际情况调整，参考流程配置表出的产出物做配置项识别表
Note on E1:  变更控制委员会：对变更请求进行分析、整理，并做出决定的一个内部组织。通常由事业部总经理、技术总监、项目经理、产品经理、、测试经理、QA等人组成。
Note on E4: 作者: 配置管理员不低于每周一次或事件驱动更新《配置项识别表》中的配置状态报告。