## 使用说明
一、严重级别定义
严重 | 1) 没有根据《项目流程配置表》和《项目计划》的要求，开展相关工程类活动、支持类、项目管理类活动； 2) 没有根据《项目流程配置表》和《项目计划》的要求，按时按质输出工程类、支持类、项目管理类交付件； 3) 已输出的交付件中缺少关键内容或内容与项目实际情况不符 4) 直接把文档的模板作为项目交付件输出 5) 源代码缺失或长时间（一个星期以上）没有将本地代码提交到配置库
一般 | 1.关键项目文档更新不及时。 2.关键项目活动执行力度、执行效果不佳。
轻微 | 项目执行流程过程中出现较小的问题，且不影响整体活动的执行；轻微处罚并给予警告。 项目文档内容或配置库有较小问题，且不影响整体文档效果；轻微处罚并给予警告。
说明： 支持类交付件： 变更申请表、评审报告、质量保证相关交付件、配置管理相关交付件<包括基线> 项目管理活动： 项目估算表、项目计划书及其相关子计划、测试报告、项目例会、重要会议纪要、项目总结、周报、验收报告等 工程类交付件： 客户需求列表、客户需求说明书、需求规格说明书、测试需求分析、需求跟踪矩阵等需求文档；架构设计、系统设计、数据库设计、测试用例等设计文档；安装部署手册、运维手册、用户手册等支持型工程文档；测试记录；源代码、安装/部署包等

## QA问题跟踪表
QA审计项目风险\问题清单
项目名称 | 国泰安机械基础VR智慧课堂软件V1.2 |  |  | 业务类型 |  | 3D产品研发项目 | 开发线 | 深圳开发线 | 项目经理 | 叶苏莲 | QA | 吴赛清
序号 | 问题OR风险 | 严重性 | 风险\问题描述 | 建议措施 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 实际关闭日期 | 是否逾期关闭 | 问题状态 | (问题升级跟踪) | 备注
1 | 风险 | 1 | 进度安排过于紧张 | 1.前期组织好评审工作，对需求做好把控，尽量避免返工； 2.安排加班赶工 3.寻求支持，适当增加资源。 | 叶苏莲 | 2018-09-20 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 否 | 已关闭 | 不涉及 | 9/30：本周未发现异常； 10/12：受国庆假期影响项目进度滞后5%； 10/19：项目进度正常； 10/22：风险关闭
2 | 问题 | 2 | 项目周期遇上国庆长假，没有预留假期前后项目成员请假的时间 | 1.假期前一周先收集项目成员的假期安排情况，如果存在请假的需要提前把工作做好或者是找好对接人,如果出现了滞后，假期之后进行加班把进度赶上 | 叶苏莲 | 2018-09-20 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 否 | 已关闭 | 不涉及 | 9/30：国庆前请假的同事已经通过加班提前把本周的任务完成，对进度没有造成影响； 10/12：部分项目成员由于没有买到返程车票，导致本周项目进度滞后5% 由于受国庆假期的影响产生的进度滞后通过项目成员加班赶工，到10/19为止项目进度已经正常。
严重 | 0 | 一般 | 0 | 轻微 |  | 0 | QA审计项目风险\问题总数 | 2 |  | QA审计项目风险\问题逾期关闭数 | 0
QA审计不符合项清单
序号 | 来源QA检查表 | 严重性 | 问题类别 | 问题描述 | 改进措施 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 实际关闭日期 | 是否逾期关闭 | 问题状态 | (问题升级跟踪) | 备注
1 | 否 | 一般 | 工作产品 | 模板不是最新的版本 | 项目经理必须从公司标准资产库获取最新版本 | 叶苏莲 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 否 | 已关闭 | 不涉及 | QA发现问题，并及时与项目经理沟通，项目经理通知项目团队统一获取最新模板，在规定时间内，进行修改，Qa实时跟进问题直到关闭
2 | 否 | 一般 | 工作产品 | 系统设计说明书的客户端环境与项目计划说明书的客户端环境描述不一致 | 所有子计划说明书必须与项目计划说明书匹配 | 周小军 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 否 | 已关闭 | 不涉及 | QA发现问题，并及时与项目经理沟通，通知项目成员规定时间内纠正，保持与项目计划说明书一致，Qa实时跟进问题直到关闭
严重 | 0 | 一般 | 2 | 轻微 |  | 0 | QA审计不符合项总数 | 2 |  | QA审计不符合项逾期关闭数 | 0
QA审计问题得分 | 98
严重 | 一般 | 轻微 | QA审计项目风险\问题总数 | QA审计项目风险\问题逾期关闭数 |  | 严重 | 一般 | 轻微 | QA审计不符合项总数 | QA审计不符合项逾期关闭数 | QA审计问题得分
Note on A1: shasha.cao: 此处仅指项目中发现的风险，不扣分。如是QA发现的问题，需扣分，写在QA审计不符合项中
Note on D3: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题或风险，务必清楚表达出具体问题或风险，如一个项目有多个问题，请分条列出。 2、此处问题：是指由风险实际转化成的问题，不是QA审计的不符合项，例如项目产生进度延迟，已经影响了项目进度，但是不涉及扣分。
Note on E3: shasha.cao: 请结合问题提出有针对性建议措施
Note on H3: shasha.cao: 需与问题负责人沟通、确定，达成一致意见
Note on J3: shasha.cao: 超出预计关闭日期，即为逾期
Note on A14: shasha.cao: 除了QA检查表中填否的项，其他QA审计发现的问题写在以下清单中。
Note on B15: shasha.cao: 对于扣分，不是来源于QA检查表的问题，主要是针对QA检查表中各项活动执行有效性的审计
Note on E15: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题，务必清楚表达出具体问题，如一个项目有多个问题，请分条列出。
Note on I15: shasha.cao: 需与问题负责人沟通、确定，达成一致意见
Note on K15: shasha.cao: 超出预计关闭日期，即为逾期