## QA项目审计汇报模板
一、项目整体情况
项目名称 | 所处阶段 | 过程绩效总分 | 项目流程得分 | 项目实际进度 | 进度偏差 | 项目经理 | QA |  | 本周已结项
|  | 60 | 0 | [5 empty] | 异常结项
二、 本周项目过程活动的主要问题、风险：
序号 | 严重性 | 风险\问题描述 | 建议措施 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 备注
风险：
问题：
三、 下周工作注意事项：
1. 组织项目团队评审测试用例，并挑选出准出测试用例； 2. 转测试流程提醒： a. 研发团队根据准出测试用例完成并通过准出测试 b. 产品经理进行需求确认，回复需求确认结果； c. （如果需求确认通过）项目经理以邮件方式提交项目测试申请单，说明提测内容及建议重点测试范围 d. 测试人员进行准入测试，回复接受测试邮件
四、 本周QA例行审计不符合项问题：
序号 | 严重性 | 问题类别 | 问题描述 | 责任人 | 提出日期 | 预计关闭日期 | 备注
1
2
3
4
以下内容可不作为审计报告内容发出，只是方便QA得出项目总分及项目流程得分
在研项目
进度偏差 | QA审计问题分数 | 流程符合度 (只填写数值) | 项目流程得分 | 进度得分 （60%权重） | 项目流程得分（40%权重） | 过程绩效总分
|  |  | 0 | 100 | 0 | 60
对于已结项项目
原始计划工作量 （人月） | 有效变更累计增加的工作量（人月） | 项目实际工作量 (人月) | 遗留缺陷率% (只填数值不带%) | 进度偏差 | QA审计问题分数 | 流程符合度 (只填写数值) | 流程执行得分 | 工作量偏差 | 质量得分（35%权重） | 进度得分 （30%权重） | 流程得分（20%权重） | 工作量偏差得分（15%权重） | 过程绩效总分 (已结项项目)
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D3: shasha.cao: 1、对于已结项项目，按过程绩效总分=质量得分*0.35+进度得分*0.3+流程得分*0.2+成本得分*0.15 2、对于在研项目，不能统计质量得分及成本得分，按项过程绩效总分==进度得分*0.6+流程得分*0.4 3、各指标得分公式参考项目信息表一栏表
Note on E3: shasha.cao: 项目流程得分=（流程符合度分数+QA审计问题分数）/2
Note on F3: shasha.cao: 取自日程表
Note on G3: shasha.cao: 1、进度偏差取自项目日程表； 2、偏差正值为延迟，负值为提前
Note on D6: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题或风险，务必清楚表达出具体问题或风险，如一个项目有多个问题，请分条列出。 2、此处问题：是指由风险实际转化成的问题，不是QA审计的不符合项，例如项目产生进度延迟，已经影响了项目进度，但是不涉及扣分。 3、请在单元格中注明此处是“风险”还是“问题”。
Note on E6: shasha.cao: 请结合问题提出有针对性建议措施
Note on H6: shasha.cao: 需与问题责任人沟通、确定，达成一致意见
Note on E15: shasha.cao: 请注意清晰描述每一条问题，务必清楚表达出具体问题，如一个项目有多个问题，请分条列出。
Note on H15: shasha.cao: 需与问题责任人沟通、确定，达成一致意见
Note on B24: 统一标准：正值为延期，负值为提前 进度偏差=（实际工期-计划工期）/计划工期*100%
Note on B27: 来源于《项目估算表》-预估算 如果裁剪掉了预估算则来源于确定性估算
Note on C27: 来源于具体项目的有效变更申请表-工作量（人月） 如有多次有效变更，则累加变更增加的工作量
Note on D27: 来源于《项目度量表》-工作量分布
Note on E27: 来源于《项目度量表》-测试及验收缺陷度量-“遗留缺陷率”
Note on F27: 统一标准：正值为延期，负值为提前 进度偏差=（实际工期-计划工期）/计划工期*100%
Note on J27: 统一标准：正值为工作量超支 工作量偏差=（实际工作量-计划工作量）/计划工作量*100%

## 变更记录
序号 | 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 修改人
1 | V1.3 | 2016-08-09 | 1、增加过程绩效总分和项目流程得分公式； 2、增加进度偏差批注，偏差正值为延期，负值为提前。 | 曹沙沙