## 三层架构
层级 | 活动说明 | 子过程 | 模版 | 是否具备 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
一级 | 主流程 | 实施项目各阶段流程 |  |  | 黄森连 | 2015-05-10
二级 | 指南，指导书 | 实施项目策划指引 |  |  | 刘桥 | 2015-05-10
|  | 实施项目立项指引 |  |  |  | 2015-05-10
|  | 项目交底指引 |  |  |  | 2015-05-10
|  | 实施项目启动准备指引 |  |  |  | 2015-05-10
|  | 问题管理指引 |  |  |  | 2015-05-10
|  | 变更管理指引 |  |  |  | 2015-05-10
三级 | 模版 | 实施规划 | 费用控制系统（立项单据完成） | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 会议纪要 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 项目干系人一览表（更新） | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 项目风险识别与跟踪表 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 实施项目总体计划（制定模板） | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 实施项目进度计划表 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 已审批的申购单 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 评审报告（正式） | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 邮件（非正式） | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  | 实施执行 | 实施环境检查单（内部） | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 实施环境确认单（校方） | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 双方团队任命书 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 项目启动会PPT | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 项目实施方案 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 软件实施信息表V1.0 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 硬件实施信息表V1.0 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 工程类实施清单 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 外购产品货到签收单V1.0 | 新增 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 培训报告 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 结项报告 | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  | 实施收尾 | 项目总结报告V1.0（对外） | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
|  |  | 实施项目汇报PPT | 已有的 | 刘桥 | 2015-05-10
备注：项目定义和裁减指南

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案 |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告