## 三层架构
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 活动 | 子活动 | 模版 | 是否具备 |  | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
层级: 一级; 活动说明: 主流程; 阶段: T5; 子过程: 实施项目各阶段主流程 |  | 黄森连 | 2015-05-10
层级: 二级; 活动说明: 指南，指导书; 阶段: 实施规划; 子过程: 实施项目立项指引 |  | 刘桥 | 2015-05-10
子过程: 实施项目交底指引 | 邝柳林 |  | 2015-05-10
子过程: 实施项目策划指引 |  |  | 2015-05-10
阶段: 实施执行; 子过程: 实施环境摸底指引 |  |  | 2015-05-10
实施项目启动指引
实施准备指引
现场实施指引
实施验证指引
|  |  | 实施试运行指引 | 安装部署准备（确认项目交付清单，采购备货，软件准备，静态数据准备，资源文件，初始化的基础数据），产品理念培训？） 工程：人员安排；采购到货（采购计划-到货计划（先购先到））；实施费用（用于现场实施即小额采购）。 装修明确、设备（实施项目经理发起采购申请）明确、设备连接图、综合布线（施工团队负责综合布线图纸）明确、外包商选择、装修效果图、装修施工图、装修预算（我方）-采购选择供应商、平面图（校方） 现场实施（收货（根据到货计划进行收货），工程，软件，硬件，服务） 举例： 软件（软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 工程实施：设备到货验收（如家电测试）；输出《到货计划》、《施工计划》-工程实施项目经理，《项目周报》-实施项目经理；硬件系统集成（集成测试试运行）-工程实施项目经理、软件实施项目经理、研发人员、供应商；对第三方实施结果的验收。 验证：工程验证，内测，外部初验 试运行（使用培训（实训室整体介绍、硬件操作手册、简易故障处理、与设备相关的操作软件），内部结项，问题处理） | 备物料准备 （LOGO,版权） 取包（操作手册，使用手册） 申请加密license 软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 验证 收货 硬件安装部署 硬件设备调试 检验设备 确认施工时间 （外包商＼供应商） 现场实施及监管 工程验证 制定培训课件 制定并确认培训计划 执行培训 培训满意度调查 |  | 销售立项变更申请单项目立项信息变更单 项目预算总额调整单
|  | 实施收尾 | 项目验收指引
子过程: 项目结项指引（对外）; 活动: 编制总结报告 预约校方时间 汇报项目; 子活动: -; 是否具备: 销售合同变更申请单 采购申请变更单 |  |  |  | 内部项目总结（项目 分享使用） 外部项目总结（校长或总负责人）
阶段: 实施监控; 子过程: 问题管理指引; 活动: 提出问题 制定改进方案 解决问题; 子活动: 提出问题 分析问题 提供解决方案 跟进问题解决 关闭问题 |  |  |  | 一站式问题管理，什么样的问题找什么样的人解决
子过程: 变更管理指引; 活动: 提出变更 制定变更方案 推进问题解决 工程变更：有《变更管理办法》; 子活动: 客户提出变更 实施项目经理记录变更 实施项目经理变更影响分析 实施项目经理制定变更侯选方案 （涉及不同部门提供方案） 变更审批 变更实施 变更验证评审 |  |  |  | 所有过程中的变更，预算、需求，成本变更，环境配置，人员 （ 目前变更的需求的比较多），大小金额都是黄文总审批， （关健是对成本的影响）
三级 | 模版 |  | 实施规划 |  | 立项 | 销售立项申请单（费用控制系统） |  |  |  |  | 附件，招投标文件()参数
销售合同评审单（费用控制系统）
项目实施立项通知单（费用控制系统）
项目概算表（费用控制系统）项目概算调整单
采购申请单（费用控制系统）
[6 empty] | 会议纪要 | 已有的
[5 empty] | 交底 | 项目交付清单
项目交底自检表
项目交底交接单
项目干系人登记册
项目风险识别与跟踪表
申购单（费用控制系统审批完成）？
[5 empty] | 策划 | 调研提纲\问卷＼DEMO
[6 empty] | 客户需求列表 | OK
工程类的客户需求列表及需求说明书
工程类的深化设计稿样例
[6 empty] | 客户需求列表（签字） | OK
[6 empty] | 客户需求说明书 | OK
[6 empty] | 客户需求评审报告 | OK
[6 empty] | 预估算表（里程碑计划） | OK
[6 empty] | 估算表定制项目 | ok
[6 empty] | 实施项目总体计划（制定模板） | 刘桥
[6 empty] | 比价表（费用控制系统审批完成）？ | OK
[6 empty] | 采购到货计划（费用控制系统审批完成）？ | OK
[5 empty] | 摸底 | 实施环境检查单（内部）
实施环境确认单（校方）
|  |  | 实施执行 |  | 启动 | 启动包（提供给校方）
项目干系人登记册（更新）
实施计划（对外）
会议通知邮件（校方）
会议通知邮件（校方）
实施计划（内外部）
模版: 实施整体方案 |  |  |  | （区分大小项目，小项目使用日程表，大项目则使用项目总体计划）
双方团队任命书？
项目启动会会议纪要
模版: 项目实施方案; 是否具备: 新增 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 软件实施信息表V1.0; 是否具备: 新增 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 硬件实施信息表V1.0; 是否具备: 新增 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 工程类实施清单; 是否具备: 新增 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 外购产品货到签收单V1.0; 是否具备: 新增 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 培训报告; 是否具备: 已有的 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 结项报告; 是否具备: 已有的 |  | 刘桥 | 2015-05-10
子过程: 实施收尾; 模版: 项目总结报告V1.0（对外）; 是否具备: 已有的 |  | 刘桥 | 2015-05-10
模版: 实施项目汇报PPT; 是否具备: 已有的 |  | 刘桥 | 2015-05-10
子过程: 实施监控; 模版: 项目总结报告V1.0（对外）; 是否具备: 已有的 |  | 刘桥 | 2015-05-10
[6 empty] | 实施项目汇报PPT | 已有的
备注：项目定义和裁减指南
Note on D11: （软件、工程、硬件）

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 具体的任务 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 |  | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 |  | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） |  | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 启动准备，启动 |  | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 | 6.7合并 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案? |  |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 |  | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 |  | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 |  | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告

## 项目规模定义
项目内型 | 项目规模 | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
战略项目 |  | 合作金额在300万以上 |  |  |  | 一把手工程
|  | 大于三个以上的跨专业项目 |  |  |  | 合作办学
|  | 合作／协助办学一把手工程，教育兴县等战略专项 |  |  |  | 教育兴县
产业融合
常规项目 | 大项目 | 合同金额大于200万 |  |  | 全包＋半包＋跨事业部以上
| 普通项目 | 合同金额大于50-200 |  |  | 1.纯软件无外购
2.金额小于200万
3.单个独立的专业项目
| 微型项目 | 合同金额小于50万
项目经理根据实际情况选择按那个流程模版执行
直采
招投标
| ≥300万 |  | 全包＋半包
哦，我们这边现在有几大块，有软件资源、机构项目、工程实施、海外项目、示范校项目、还有合作开发，每样做法都有点不大一样。 拿软件资源的举例，现在项目中标就开始立项，但要正式去执行，还得等正式合同签订，签订完后拿着合同备货：自有产品和外购其他厂家的产品，后面接着就产品的实施，BD进专业培训，结项，验收，进入售后阶段。验收和回款是由销售主导推进。 | <300万
≥300万
<300万