## Sheet1
外购产品采购计划表
项目名称 |  | XX |  | 销售合同编号 |  | XX |  | 实施项目经理 |  | XX | [5 empty] | 采购工程师 |  | XX
项目立项编号 |  | XX |  | 大项目经理 |  | XX |  | 采购主管 |  | XX | [5 empty] | 填写日期 |  | XX
序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 供货厂商 | 数量 | 单位 | 销售合同单价（元） | 销售合同合计（元） | 要求到货日期 | 预计采购周期（天） | 提申购单日期 | 采购合同签订日期 | 运输要求及注意事项 | 交货地点 | 验收方式 | 到货日期 | 是否逾期 | 备注
1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |  | XX | XX | XX
2 | 电脑 | 联想 | V1 | 联想集团 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 2016-03-08 | 40天 | 2016-03-08 | 2016-03-10 |  |  |  | 2016-03-12 | 是 | 电脑备货周期5天
3
4
5
6
7
8
9
10
11
填写要求：
1、蓝色底纹部分内容必须与销售合同保持一致，列内容可根据合同调整。 2、“要求到货日期”“提单日期”，需依据项目实施进度计划表及预计采购周期进行科学合理安排。 3、“采购合同签订日期”，需重点关注，与采购部门保持信息同步，及时推进。 4、“预计采购周期”由采购部填写反馈，周期具体指从提申购单日起，到货物到达实施现场止所包含的自然日天数。