## 项目实施经理
项目实施相关文档
阶段 | 序号 | 文档名称 | 来源 | 必备/可选 | 备注
启动（了解项目背景，获取项目资料) | 1 | GTA_QD_01需求调研总结报告V1.0 | 销售经理、商务经理 | 可选
| 2 | GTA_QD_02已签字确认系统功能调研清单 | 销售经理、商务经理 | 可选
| 3 | GTA_QD_03项目建设方案 | 商务经理 | 可选
| 4 | GTA_QD_04客户需求说明书 | 项目经理、产品经理 | 可选
| 5 | GTA_QD_05项目招投标文件 | 销售经理、招投标管理部 | 可选
| 6 | GTA_QD_06项目预算表V1.0 | 商务经理 | 可选
| 7 | GTA_QD_07项目概算表 | 商务经理、项目经理 | 可选 | 可由财务系统导出
| 8 | GTA_QD_08项目方案评审检查表V1.0 | 项目经理、商务经理 | 可选
| 9 | GTA_QD_09项目合同 | 销售经理、合同组 | 必备
| 10 | GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 | 项目经理 | 必备
| 11 | GTA_QD_11干系人登记册V1.0 | 项目经理 | 必备 | 持续更新
| 12 | GTA_QD_12项目经理任命书V1.0 | 项目统筹部 | 可选
规划（制定项目计划） | 13 | GTA_GH_01项目风险识别与跟踪表V1.0 | 项目经理 | 可选 | 持续更新
| 14 | GTA_GH_02项目实施进度计划表V1.0（project/excel） | 项目经理 | 必备 | 持续更新、渐进明细
| 15 | GTA_GH_03外购产品采购计划表V1.0 | 项目经理 | 必备 | 无外购产品可不填
执行（执行项目计划） | 16 | GTA_ZX_01项目申购单V1.0 | 项目经理 | 可选
| 17 | GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 供应商、采购部、项目经理 | 必备
| 18 | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 | 项目经理 | 必备 | 纯硬件项目可不填
| 19 | GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 | 项目经理 | 必备 | 纯软件项目可不填
| 20 | GTA_ZX_05设备布放平面图 | 项目经理、事业部 | 可选
| 21 | GTA_ZX_06效果图 | 项目经理、事业部 | 可选
| 22 | GTA_ZX_07强弱电走线图 | 项目经理、事业部 | 可选
监控 | 23 | GTA_JK_01销售合同变更补充协议V1.0 | 销售经理、 项目经理 | 可选 | 与客户签订
| 24 | GTA_JK_02项目变更审批表V1.0 | 项目经理 | 可选
| 25 | GTA_JK_03项目问题日志V1.0 | 项目经理 | 必备
| 26 | GTA_JK_04项目实施延期联络函V1.0 | 项目经理 | 可选
| 27 | GTA_JK_05项目验收通知函V1.0 | 项目经理 | 可选
收尾 | 28 | GTA_SW_01结项报告 | 项目经理 | 必备 | 形式不限（如结项通知邮件截图等）
| 29 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 项目经理 | 可选
| 30 | GTA_SW_03验收报告V1.0 | 销售经理 | 必备
| 31 | GTA_SW_04收货确认表V1.0 | 销售经理 | 必备 | 与客户签订
| 32 | GTA_SW_05外购产品采购合同 | 项目经理 | 必备 | 无外购产品可不填
| 33 | GTA_SW_06项目验收会议纪要V1.0 | 项目经理 | 可选
| 34 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0 | 项目经理 | 可选
| 35 | GTA_SW_08项目实施满意度调查表V1.0 | 项目经理 | 可选 | 由客服部提供，项目统筹部收集并提交。
| 36 | GTA_SW_09项目干系人绩效与奖金分配比率公示表 | 项目经理 | 必备
| 37 | GTA_SW_10项目其他资料 | 项目经理 | 可选 | 照片等

## Sheet1
| 已有模板 | 暂缺模板
1 | GTA_QD_09项目合同 | 实施项目总体计划（制定模板）
2 | GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 | 实施环境检查单（内部）
3 | GTA_QD_11干系人登记册V1.0 | 实施环境确认单（校方）
4 | 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 双方团队任命书
5 | GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） | 项目启动会PPT
6 | GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 项目实施方案
7 | GTA_GH_02项目实施进度计划表V1.0 | 实施项目汇报PPT（模板）
8 | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料）
9 | GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 | 满意度调查问卷
10 | 工程类实施清单
11 | GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0
12 | GTA_SW_02培训报告V1.0
13 | GTA_SW_01结项报告
14 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外）
15 | GTA_ZX_05设备布放平面图
16 | GTA_ZX_07强弱电走线图