## 职责描述
角色名称 | 缩写 | 对应部门/岗位 |  | 角色职责/描述 | 所属流程文件 | 版本 | 负责人 | 备注说明
|  | 战略项目 | 常规项目
流程组 | PG |  |  | ·定义和维护本规程。 ·审批重要的裁剪事项。
大项目经理 | SPM | 战略合作中心 大项目经理资源池 | 战略合作中心 ？？ 大项目经理资源池 | 1. 根据客户需求，拟定A方案思路，具体内容由战略合作中心层顶策划部或事业部核心策划人员（顶层策划资源池）完善； 2. 负责安排A方案的宣讲，摸清客户个性化需求； 3. 与客户协商战略合作协议或备忘录的具体内容草拟与签订； 4. 掌握项目前期对接情况，精准定位客户需求，建立与客户、营销、事业部、研发良好的沟通机制，重点把控好项目利润率； 5. 负责挑选得力人员组建项目团队，发起项目启动会； 6. 负责制定调研计划、带队实地调研； 7. 负责统筹B方案的撰写，包括思路、格式、报价、参数的规范统一，对产品服务嵌入的把控； 8. 负责招投标文件的统筹撰写、控标点设置等； 9. 负责细项合同的起草和签订； 10. 负责软性资源的实施统筹，涉及到合作办学部分移交至合作办学部实施；硬件、软件实施交接至营运管理中心。 |  |  | 严乔方
客户代表 |  | 客户 | 客户 |  |  |  | 邱进毅，陈国锋
销售代表 |  | 营销中心 | 营销中心 | 售前： 售中： 售后： 与客户建立长期合作关系 |  |  | 邱进毅，陈国锋
销售管理代表 |  |  | 营销管理中心 | 售前： 推动前线促进业务达成 监督和抽查销售代表的项目推进情况 重点跟进高风险的项目 对接战略合作中心，推动战略项目的进度（战略项目） 协助招投标标书，提供商务参数（除理工科外都在销管主导） 签署合同 售中： 协助处理在实施中由于商务问题导致的实施延缓、暂停等问题 |  |  | 杨阳
业绩管理专员 |  | 营销管理中心 | 业绩费用回款部 | 售前： 售中： 售后： |  |  | 裴瑞芬
财务管理专员 |  | 财务资本营运中心 | 预算成本部 | 售前： 售中： 售后： |  |  | 王文俊
项目专员 |  | 营运管理中心 | 项目统筹部 | 售前： 售中： 售后： |  |  | 邝柳林
产品总监 |  | 创新整合部 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 事业部群总
产品部门负责人 |  | 创新整合部 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 事业部群总
实施部门负责人 |  | 实施运维管理中心 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 鲁长城
实施群总负责人 |  | 实施运维管理中心 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 鲁长城
营管会主席 |  | 产品管理委员会 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 严乔方
产管会主席 |  | 营销管理委员会 |  | 售前： 售中： 售后： |  |  | 严乔方
商务代表 |  | 事业部群-商务部 | 事业部群-商务部 | 售前： 对接销售反馈的需求分析，输出AB方案 协助（客户）方案申报 编写招投标标书（技术部分），评审标书（商务主导、产品实施支持，研发支持），协助投标（讲标-对象：销售、客户） 拟定合同条款（商务主导） 改为——拟定合同条款（销售主导、事业部审核） 商务部内审合同条款 商务、产品、实施、研发审核合同条款 改为——商务、产品、实施、研发审核合同条款 支持销售签订合同 售中： 负责沟通协调商务资源处理与客户相关的冲突或需求（合同外需求） 维护商务关系（阶段性汇报） 售后： 客户关系维护（二次营销） |  |  | 付震中（阚立爽）
实施项目经理 |  | 营运管理中心-实施部 事业部群-实施部 | 营运管理中心-实施部 事业部群-实施部 | 售前： 1、销售和商务BD关于实施过程技术咨询解答； 2、投标方案、合同预审（技术参数、交付条款、实施成本等）； 售中： 1、负责项目立项到验收交付全过程项目实施管理工作； 2、负责规划项目人力资源，组建项目团队，并对项目组成员进行工作评价和考核； 3、严格执行公司的各项规章制度，对项目管理目标的最终实现负责（实施的进度、质量、成本、安全及文明施工等），作为项目进度汇报的统一窗口； 4、负责明确项目需求，规划项目范围，合理分解项目任务； 5、负责项目风险规划和识别，对风险进行定性和定量分析，并提出应对策略； 6、负责项目问题协调及解决。 售后： 快速响应，收集、分析、处理客户反馈的问题 |  |  | 刘桥
产品经理 |  | 研发管理中心-教育产品设计中心 事业部群-产品部 | 研发管理中心-教育产品设计中心 事业部群-产品部 | 售前： 对接商务所有售前项目 协调UED及研发输出概算（成本及周期） 协助审核方案、招投标文件、标书（商务主导、产品支持） 签订前合同预审-产品参数 维护对应事业部群所有产品演示环境 售前技术支持（目前-软件产品） 售中： 需求调研 产品策划、原型设计、业务需求分析及评审 产品全生命周期的需求跟踪与管理 售后： 收集、分析、处理客户反馈的产品问题 |  |  | 夏雯瑾
研发经理代表? |  | 研发管理中心-开发部 事业部群-开发部 | 研发管理中心-开发部 事业部群-开发部 | 1、 售前阶段： 评审技术标底、研发工作量报价，技术可行性分析 跨部门沟通协调 2、 售中阶段： 评审和审核研发计划、技术方案 项目管理部分工作：包括进度把控，重大风险识别及化解，重大纠结问题决策分析 研发体系跨部门沟通协调 3、 售后阶段 重大实施及运维问题响应 |  |  | 刘彬3
UE |  | 用户体验中心 | 用户体验中心 | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 参与业务需求及原型评审 协助产品经理优化原型，梳理业务流程 售后： 协助产品经理分析客户反馈的产品问题 |  |  | 庄严
UI |  | 用户体验中心 教育产品设计中心？？ | 用户体验中心 教育产品设计中心？？ | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 根据原型设计页面 售后： 根据客户反馈的意见修改页面 |  |  | 庄严
前端代表 |  | 用户体验中心 研发管理中心 | 用户体验中心 研发管理中心 | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 根据UI效果图输出静态页面 修改页面缺陷 售后： 根据客户反馈的意见修改静态页面 |  |  | 庄严
测试项目经理? |  | 研发管理中心-测试中心 事业部群-测试部 | 研发管理中心-测试中心 事业部群-测试部 | 测试项目经理角色职责描述： 售前： 协助研发输出测试相关概算（成本及周期） 协助大项目正式立项前的demo版本测试相关工作 售中： 参与业务需求、原型、需求规格说明书等评审 完成测试需求分析、测试计划编制及评审、测试用例编写及评审、测试执行、测试报告编写及评审 售后： 测试相关问题响应（漏测等） |  |  | 周笑键
运维代表 |  | 营运管理中心-运维部 事业部群-运维部？？ | 营运管理中心-运维部 事业部群-运维部？？ | 负责公司所有自研软件产品准生产环境、生产环境、公司级网站的集中运维，以及所有项目售后问题的处理 |  |  | 鲁长城
售后代表 |  | 营运管理中心-用得好？？ 事业部群-用得好？？ | 营运管理中心-用得好？？ 事业部群-用得好？？ | 国泰安客户服务单一窗口：负责客户需求、业务咨询、问题、投诉与建议的统一受理、记录和流转处理，直至问题解决并进行满意度回访，实现闭环。 售后：统一接口，分类整体跟进、协调影响客户关系的问题 |  |  | 鲁长城
质量保证代表 |  | 研发管理中心-产品研发管理中心 | 研发管理中心-产品研发管理中心 | 研发产品的质量保证工作 |  |  | 黄森连
项目管理代表？？ |  | 研发管理中心-项目管理部 | 研发管理中心-项目管理部 | 统筹组织研发制作概算（成本及周期） |  |  | 姚丽霞
事业部管理代表 |  | 产管会-事业部管理中心-事业部群群总？？ | 产管会-事业部管理中心-事业部群群总？？ | 售前： 监管大项目（50万以上）在售前各阶段的进度跟进、问题协调等--短期过渡，后期在销管中心 售中： 监管人：运营管理部-合同管理、运营管理等 售后： |  |  | 张涛麟（陈玫竹）