## 项目风险识别与跟踪表
项目风险识别与跟踪表
项目名称： | [5 empty] | 项目编号：
项目经理： | [5 empty] | 制表人：
编号 | 风险识别 |  |  |  |  | 风险分析 |  | 风险减缓活动计划 |  | 风险跟踪
| 风险类型 | 风险来源 | 风险描述 | 识别阶段 | 发生概率 | 风险影响 | 风险值 | 缓解措施 | 责任人 | 减缓措施执行情况 | 跟踪记录
1 |  |  |  |  | 非常不可能 | 危急 | 1
2 | [5 empty] | 很高
3 | [5 empty] | 较高
4 | [5 empty] | 中
5 | [5 empty] | 低
6 | [5 empty] | 低
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on G5: 作者: 影响的严重程度
Note on H5: 作者: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on K5: 作者: 1）风险被缓解，关闭 2）风险已发生，转为问题关闭 3）监控中

## 使用说明
填表说明：
1.风险概率：通过自然语言表达来在下表中选择每个风险概率范围以及概率值。
| 概率范围 | 用来计算的概率值 | 自然语言表达
| 1%至14% | 7% | 非常不可能
| 15%至28% | 21% | 低
| 28%至42% | 35% | 不太可能
| 43%至57% | 50% | 一半一半
| 58%至72% | 65% | 可能
| 73%至86% | 79% | 非常可能
| 87%至99% | 93% | 几乎肯定
2.风险影响：通过设置5级风险影响等级值来衡量。通过风险发生后对项目目标（成本增加、进度增加和技术方面）的影响进行判断
| 等级 | 风险影响值 | 成本增加 | 进度增加 | 技术
| 低 | 1 | 低于1% | <1周或<1% | 对性能有轻微影响
| 中 | 2 | 低于5% | <2周或<5% | 对性能有中等影响
| 较高 | 3 | 低于10% | <0.5月或<10% | 对性能有较大影响
| 很高 | 4 | 低于20% | <1月或<20% | 对性能有严重影响
| 危急 | 5 | 超过20% | 超过1月或〉20% | 可能无法完成任务
如果对成本、进度和技术多方面都有影响，先分别从多方面判断风险影响值，最终取多个值中的最大值。
3.风险值＝风险概率×风险影响;风险值≥风险阀值（1.5），制定风险缓解措施
4.风险排序规则：风险值越高的优先级越高，相同风险值时按风险概率越高的优先级越高。
5.风险缓解方式：
规避
转移
减弱
接受
风险规避：防止风险因素出现，如减少已经存在的风险因素、将风险因素与潜在受损目标隔离，如：是否通过改变项目范围来控制，来一并消除风险。
风险转移：借用合同或协议，在风险一旦发生时将损失的一部分转移到项目以外的第三方身上，如出售、发包、开脱责任合同、保险和担保等
风险减弱：采取行动来降低风险的概率或影响
风险接受：一些风险不能简单地通过有效的预防性或调整措施来解决，项目团队可以选择简单地接受风险，从而认识机会。如果风险真的发生，接受风险的结果，挖掘风险的积极影响。
6.缓解措施执行情况：
正在执行
已执行
更新缓解措施
没有执行
7.跟踪记录：中记录跟踪日期和每次跟踪风险状态、缓解措施执行情况。
8.风险描述列中红色标识为开发类项目风险举例；兰色标识为实施类项目风险举例。项目经理需根据《风险数据表》中列出的风险并结合项目特点识别出本项目的风险
9.风险来源：
客户
开发部门
事业部
其它
10.风险类型：
需求变更
软件版本
软件运行
不可预见灾难
紧急事故
硬件
其它
11.风险识别阶段：
合同签订
启动
策划
实施
验收