## 表1 招投标评审检查表
投标项目评审检查表（CRM系统版）v1.0
检查人（商务BD） |  |  | 检查日期
四、项目综合评审检查表 （如涉及多个事业部群，由主导事业部群统筹填写）
示知项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 (请在对应下拉框中选择“是”、“否”或“不涉及”)
财务部分 | 1 | 所有软硬件采购、劳务及工程外包， 均已与供应商确认，可提供给我司增值税专用发票，用于抵扣我司成本。 |  | 是
| 2 | 已确认供应商可按如下标准提供发票：软硬件类可提供17%增值税专用发票，装修外包可提供3%建安类发票，其他劳务外包可提供6%增值税专用发票。
| 3 | 供应商不能提供给我司增值税专用发票用于抵扣我司成本，但已在销售报价中增加了这部分不能抵扣的税金成本。
| 4 | 已考虑项目实施人天成本。
| 5 | 实施人天成本中包含现场实施人员以及后台实施人员的人天成本。
| 6 | 实施人天成本按统一按500元/人天进行核算。
| 7 | 项目涉及软件定制开发。
| 8 | 软件开发人员，人天成本统一按500元/人天进行核算。
| 9 | 已考虑项目风险成本：软硬件及工程实施项目，风险成本已按报价2%计提；软性建设及示范校项目，风险成本按报价5%计提。
| 10 | 已严格按表2 《项目预算表》完成此项目的利润成本评估。
实施部分 | 11 | 合同规定的项目交付时间，已包含我司合同评审、项目概算、采购申购及实施周期，即供货周期+公司内部流程+备货、运输时间+实施时间＜合同交付时间。
| 12 | 自研产品的客户需求是否明确，是否有说明文档。
| 13 | 自研产品开发周期是否可以满足。
| 14 | 现场描述（图片、原建筑图纸、本项目施工图纸等有平面、立面尺寸标注）清楚，能够指导施工。
| 15 | 已根据设备清单设计1:1的现场设备布放的施工图。
| 16 | 已对整体硬件产品布局合理度确认，例如柜子、桌子的尺寸及容积，已考虑可容纳相关产品或展品，已考虑展板等尺寸合理性。
| 17 | 所有的实施项目均有效果图供现场实施参考。
| 18 | 此项目是否含装修方案。
| 19 | 此项目是否含装修报价。
| 20 | 此项目是否含强弱电的实施方案。
| 21 | 此项目是否含强弱电的报价。
| 22 | 设备清单中已考虑并添加安装调试设备内容。
| 23 | 设备报价中已考虑并添加安装调试设备报价。
| 24 | 已与学校确认是否需我司提供综合布线。
| 25 | 设备清单报价中已考虑并添加综合布线及成本。
| 26 | 实训室需要做文化墙建设，已明确文化墙尺寸及数量、材质。
| 27 | 定制化设备已有材质、尺寸、内容要求资料。
| 28 | 已将验收条款罗列清楚，并已评估我司可达到客户的验收标准。
| 29 | 已确认需配套使用设备清单是否齐全或客户是否具备相应配套设施。
| 30 | 对于合同金额超过200万的项目，请对接群组实施中心负责人指定人员进行实施周期、实施成本及其他实施相关内容等评估和审核。
采购部分 | 31 | 已优先在《集团合格供应商名录》中选用供应商。
| 32 | 对于不在《集团合格供应商名录》中供应商，已按《GTA供应商合作风险评估评分标准》审核，并且评分60分以上。特殊原因需参考评分60分以下或甚至皮包公司报价的，需能给出合理说明。
| 33 | 5000元以上设备至少有两家供应商有效报价、比价；50000元以上设备至少有三家供应商有效报价、比价。因特殊的客观原因，无法询到相同或类似物资有效报价的，需能提供合理说明。
| 34 | 同类物资灵活运用横向比价（同厂家不同渠道）及纵向比价（同配置不同厂家），可保证价格合理性。
| 35 | 设备成本价格原则上应为综合价格，即货物类包含“不含税价、税金、安装调试费、必要的培训费、运输费、必要的售后服务费用”等；软件类包含软件光盘费、软件安装实施费、软件培训费（含必要的多次培训），税金（默认17%增值税专用发票）；工程类包含工程包干总价+税金（默认为工程发票）。
| 36 | 与供应商已按如下标准谈好付款条件。付款条件的最低标准为该行业常规付款条件，请参考：部分常见物资行业常规付款条件如下：1、IT硬件类：月结30天；2、定制产品类：30%预付，70%货到验收合格；3、工程类：30%预付款，进度款，验收款，质保金。特殊原因，付款条件严苛于上述标准的，须有合理原因 。
| 37 | 需报备的物资，已按流程报备。 备注： 1、报备物资：客观原因，需要向（潜在）供应商报备以取得投标必需之有效授权的物资； 2、涉及需报备物资申请流程：由商务BD邮件发起至商务总监审核后交由项目采购中心相应物资专业组负责人报备。
| 38 | 投标所涉及物资的参数、数量、尺寸、材质，均已罗列出，并有翔实资料存档（专家顾问或商务BD自行存档），存档资料须能完整交付给项目经理，作为申购资料提供。
| 39 | 因客观原因需指定供应商已提前报李红洲总、鲍总审批，审批中已详细说明指定原因，并附上相应的佐证材料、比价情况说明。
| 40 | 需写品牌型号的，可统一写“国泰安定制”，部分大品牌或其他无法写国泰安定制情况的，须能提供合理解释。
| 41 | 预采购协议已过本群采购前置专职人员审核，该项目属于我司主导项目的，还需过项目采购中心专业采购组负责人审核。
| 42 | 已确认项目设备清单中无已停产设备。
| 43 | 已确认项目设备清单中所有设备参数均准确且有明确来源，可供采购部进行进一步询价、比价。
评估指引说明 | 以上内容由事业部商务BD检查完成。对于报价超过100万项目或对于以上内容检查过程中有困难或疑问可咨询对应群组实施中心负责人、项目采购中心陈志达、财务部王文俊。
PM001-02-01

## Sheet1
四、项目综合评审检查表（事业部商务BD填写） 填写人： (如涉及多个事业部群，请主导事业部群商务BD统筹填写)
示知项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 (请在对应下拉框中选择“是”、“否”或“不涉及”)
财务部分 | 1 | 所有软硬件采购、劳务及工程外包， 均已与供应商确认，可提供给我司增值税专用发票，用于抵扣我司成本。 | 是
| 2 | 已确认供应商可按如下标准提供发票：软硬件类可提供17%增值税专用发票，装修外包可提供3%建安类发票，其他劳务外包可提供6%增值税专用发票。
| 3 | 供应商不能提供给我司增值税专用发票用于抵扣我司成本，但已在销售报价中增加了这部分不能抵扣的税金成本。
| 4 | 已考虑项目实施人天成本。
| 5 | 实施人天成本中包含现场实施人员以及后台实施人员的人天成本。
| 6 | 实施人天成本按统一按500元/人天进行核算。
| 7 | 项目涉及软件定制开发。
| 8 | 软件开发人员，人天成本统一按500元/人天进行核算。
| 9 | 已考虑项目风险成本：软硬件及工程实施项目，风险成本已按报价2%计提；软性建设及示范校项目，风险成本按报价5%计提。
| 10 | 已严格按表2 《项目预算表》完成此项目的利润成本评估。
实施部分 | 11 | 合同规定的项目交付时间，已包含我司合同评审、项目概算、采购申购及实施周期，即供货周期+公司内部流程+备货、运输时间+实施时间＜合同交付时间。 | 是
| 12 | 自研产品的客户需求是否明确，是否有说明文档。
| 13 | 自研产品开发周期是否可以满足。
| 14 | 现场描述（图片、原建筑图纸、本项目施工图纸等有平面、立面尺寸标注）清楚，能够指导施工。
| 15 | 已根据设备清单设计1:1的现场设备布放的施工图。
| 16 | 已对整体硬件产品布局合理度确认，例如柜子、桌子的尺寸及容积，已考虑可容纳相关产品或展品，已考虑展板等尺寸合理性。
| 17 | 所有的实施项目均有效果图供现场实施参考。
| 18 | 此项目是否含装修方案
| 19 | 此项目是否含装修报价
| 20 | 此项目是否含强弱电的实施方案
| 21 | 此项目是否含强弱电的报价
| 22 | 设备清单中已考虑并添加安装调试设备内容。
| 23 | 设备报价中已考虑并添加安装调试设备报价。
| 24 | 已与学校确认是否需我司提供综合布线。
| 25 | 设备清单报价中已考虑并添加综合布线及成本。
| 26 | 实训室需要做文化墙建设，已明确文化墙尺寸及数量、材质。
| 27 | 定制化设备已有材质、尺寸、内容要求资料。
| 28 | 已将验收条款罗列清楚，并已评估我司可达到客户的验收标准。
| 29 | 已确认需配套使用设备清单是否齐全或客户是否具备相应配套设施。
| 30 | 对于合同金额超过200万的项目，请对接群组实施中心负责人指定人员进行实施周期、实施成本及其他实施相关内容等评估和审核。
采购部分 | 31 | 已优先在《集团合格供应商名录》中选用供应商。
| 32 | 对于不在《集团合格供应商名录》中供应商，已按《GTA供应商合作风险评估评分标准》审核，并且评分60分以上。特殊原因需参考评分60分以下或甚至皮包公司报价的，需能给出合理说明；
| 33 | 5000元以上设备至少有两家供应商有效报价、比价；50000元以上设备至少有三家供应商有效报价、比价。因特殊的客观原因，无法询到相同或类似物资有效报价的，需能提供合理说明
| 34 | 同类物资灵活运用横向比价（同厂家不同渠道）及纵向比价（同配置不同厂家），可保证价格合理性。
| 35 | 设备成本价格原则上应为综合价格，即货物类包含“不含税价、税金、安装调试费、必要的培训费、运输费、必要的售后服务费用”等；软件类包含软件光盘费、软件安装实施费、软件培训费（含必要的多次培训），税金（默认17%增值税专用发票）；工程类包含工程包干总价+税金（默认为工程发票）。
| 36 | 与供应商已按如下标准谈好付款条件。付款条件的最低标准为该行业常规付款条件，请参考：部分常见物资行业常规付款条件如下：1、IT硬件类：月结30天；2、定制产品类：30%预付，70%货到验收合格；3、工程类：30%预付款，进度款，验收款，质保金。特殊原因，付款条件严苛于上述标准的，须有合理原因
| 37 | 需报备的物资，已按流程报备。 备注： 1、报备物资：客观原因，需要向（潜在）供应商报备以取得投标必需之有效授权的物资； 2、涉及需报备物资申请流程：由商务BD邮件发起至商务总监审核后交由项目采购中心相应物资专业组负责人报备。
| 38 | 投标所涉及物资的参数、数量、尺寸、材质，均已罗列出，并有翔实资料存档（专家顾问或商务BD自行存档），存档资料须能完整交付给项目经理，作为申购资料提供
| 39 | 因客观原因需指定供应商已提前报李红洲总、鲍总审批，审批中已详细说明指定原因，并附上相应的佐证材料、比价情况说明。
| 40 | 需写品牌型号的，可统一写“国泰安定制”，部分大品牌或其他无法写国泰安定制情况的，须能提供合理解释
| 41 | 预采购协议已过本群采购前置专职人员审核，该项目属于我司主导项目的，还需过项目采购中心专业采购组负责人审核。
| 42 | 已确认项目设备清单中无已停产设备。
| 43 | 已确认项目设备清单中所有设备参数均准确且有明确来源，可供采购部进行进一步询价、比价。