## Slide 1
XX项目结项报告
深圳市国泰安信息技术有限公司
部门：校园信息化事业部
汇报人：林盖沙
汇报日期：2014.05.23

## Slide 2
一、汇报纲要
一、项目信息
二、项目实施情况
三、项目主要成果
四、项目计划与实际情况对比
五、项目进度分析
六、项目成本分析
七、项目质量分析
八、项目问题分析
九、项目风险分析
十、项目遗留工作
十一、项目经验总结

## Slide 3
二、项目信息
项目信息
项目周期： 2012年11月21日—2014年1月23日
项目金额：15156990元
合同签订日期：2012.12.31
临时支持人员：洪江华、程小相、
张镇平、张明、莫义
项目名称：山西省公安消防一体化项目
项目范围：1个总队、11个支队、
159个中队接处警系统软件硬件部署
项目核心成员：林盖沙、宋小支、谢玉
、王豫晋、黄湘斌

## Slide 4
三、项目实施情况
建设完成情况
未完成的事情
预留工作计划

## Slide 5
四、主要成果
主要成果

## Slide 6
类别 | 计划 | 实际情况 | 说明
项目工作量（人日） | 1245.97 | 1042.20 | 由于项目组实施效率提升，合理安排人员投入时间，为遗留工作预留了足够工作量。
项目周期 | 300 | 420 | 周期延长，但是工作量、费用没有超支，原因如下：在现场条件不具备实施条件时不进场，属于良性延期。
投入核心人员 | 4 | 3 | 由于没有出现同时四个支队开展实施的情况，从而没有必要投入多余人力
五、项目计划与实际情况对比

## Slide 7
六、项目进度分析
预算周期： 2012年11月21日—2013年9月20日，共300日
实际周期： 2012年11月21日—2014年1月23日，共420日
影响项目进度最主要的原因是：
原因1
原因2
原因5
原因4
原因3

## Slide 8
七、项目成本分析
成本节约
预算费用（含审批费用）：474118.5
当前阶段实际发生费用（含审批费用） ：327305.92
当前阶段项目结余： 146812.58
根据前期调研结果，合理安排人员投入的时机，避免人员怠工现象
通过经验共享方式，提升项目组技能，从而提高工作效率
重视工程质量，规避返工现象
提升团队凝聚力、明确目标，将工作计划落实到具体人，明确完成时间
控制项目范围恶性变更，从而可以避免额外的工作量

## Slide 9
八、项目质量分析

## Slide 10
九、项目风险分析

## Slide 11
十、项目问题分析

## Slide 12
十一、项目预留工作计划

## Slide 13
三、项目经验总结
准时、准确地将项目进度汇报给相关干系人
重视项目前期调研工作
利用客户上下级关系或是部局有利政策，推动项目进度
总结
重视团队氛围建设，加强团队内部经验交流和知识共享
重视项目策划阶段文档输出质量
重视项目实施质量和工程文档输出质量

## Slide 14
Thank you!
谢 谢 !