## Sheet1
阶段 | 产品 | 准备情况 | 备注
立项 | 销售立项申请单 |  | 费用控制系统
| 销售合同评审单 |  | 费用控制系统
| 项目实施立项通知单 |  | 费用控制系统
提前实施申请邮件
项目经理任命书
项目干系人登记册
会议纪要
交底 | 项目交底自检表
项目交底交接单
| 项目概算表 |  | 费用控制系统
项目交付清单
项目风险识别与跟踪表
项目实施延期联络函
会议纪要
策划 | 调研提纲/问卷/Demo等
客户需求列表(签字)
客户需求评审报告
工程需求说明
工程类设计图评审报告
软件客户需求说明书
装修图、施工图、综合布线图等工程类设计图
预估算表
| 申购单 |  | 费用控制系统
| 比价表 |  | 费用控制系统
采购到货计划
实施项目总体计划
实施总体计划评审报告
摸底 | 实施环境检查单（内部）
实施环境确认单（校方）
实施方案
启动 | 实施计划 |  | Word详细版或Excel简表版
项目启动PPT
会议通知
会议纪要
团队任命书
实施准备 | 发货申请表 |  | 邮件,将以往邮件进行修订
| 产品license申请表 |  | 邮件,将以往邮件进行修订
| 软件安装包/操作手册 |  | 光盘,视具体情况，无模板
系统测试方案
系统测试用例
产品理念培训PPT
现场实施 | 第三方收货确认单
货物验收单
硬件实施信息表
软件实施信息表
收货确认单
验证 | 第三方软件验收报告
第三方工程验收报告
现场研发的文档/源码/程序包系统
测试报告
系统初验报告
试运行 | 培训计划
培训课件
培训签到表
满意度调查表
试运行报告
| 结项申请单 |  | 费用控制系统
培训总结报告
验收 | 验收报告
总结报告
项目移交清单