## Sheet1
角色 |  |  | 职责 | 人员选取建议 | 国泰安ＣＭＭＩ工作组名单
领导班子(项目负责人) |  | 领导班子（总负责人） | 项目赞助人，最高决策人。与致卓项目总监 | 建议公司首席执行官或研发体系总 | 陈工孟
|  | 领导班子（成员） | 共同组成项目领导小组。 | 负责人作为本项目的最高领导。
负责项目重大问题协调直至达成共识。
提供资源，合同变更的处理。
主任 |  | 系统管理员代表 | 负责定期接受项目组、各业务领域的工作汇 | 其成员建议为研发体系总负责人、研 | 刘宇菁（召集人）、 邢国杰（研发代表）；
|  |  | 报，并进行重大问题协调、重大事件决策。 | 发体系内各线/中心总责人。 |  | 组员：鲍清岩（事业部代表）、李红洲（营销代表）、申风兰（行政代表）、叶敏（商务代表）、周劲宣（财务代表）
例如，设定过程改进目标，评审并批准过程
改进计划和过程体系文件，督导过程推广等。
统筹协调人 |  |  | 项目实施的直接责任人。全面负责项目计划、管理、协调，组织项目实施。 | 建议由研发体系总负责人或研发管理中心负责人担任，或维持原有的EPG 负责人。 | 杜建民、付艳华
项目组成员 | 常设成员 |  | 熟悉组织现有体系且主要承担过程改进工 | 建议研发管理中心指定至少 3 名常设
|  |  | 作的人员，长期持续投入过程改进工作。 | 成员，最好各开发线也指定 1 名常设
成员，投入个人约 70%的工作量。
| 核心组成员 |  | 过程改进工作的具体操作者，参与过程改进 | 建议研发管理中心和各开发线抽取
|  |  | 工作的全过程。 | 各关键岗位的资深人员作为代表，投
入个人约 15%~30%的工作量。
| 评审组成员 |  | 受过程改进工作影响，参与过程改进工作关 | 一般由管理指导组成员或各研发部
|  |  | 键节点的评审的资深人员。 | 部门负责人/相关部门负责人担当，
投入个人约 5%的工作量。
评估组成员(内部成员) |  |  | 参与内审、就绪检查和正式评估。评估组成 | 一般 5-8 人。因从项目启动到正式评 | （已经有2名ＡＴＭ成员,付艳华，陆召军,补充4-6人）
|  |  | 员需要参加 CMMI Institute 授权讲师主持 | 估周期较长，需要考虑备份人员。
|  |  | 的 Introduction to CMMI 培训和 SCAMPI | 评估组内部成员对于如实评价组织
|  |  | 培训并取得证书。 | 能力至关重要，建议从头至尾参与组
织过程改进工作，建议从 EPG 成员、
QA 中挑选。【不能是 EPG Leader，
MSG 成员、被评估项目的项目经理。】