## 三层架构
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 活动 | 子活动 | 模版 | 是否具备 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
层级: 一级; 活动说明: 主流程; 阶段: T5; 子过程: 实施项目各阶段主流程 | 黄森连 | 2015-05-30
层级: 二级; 活动说明: 指南，指导书; 阶段: 实施规划; 子过程: 实施项目立项指引 | 刘桥 | 2015-05-30
子过程: 实施项目交底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目策划指引 |  | 2015-05-30
阶段: 实施执行; 子过程: 实施环境摸底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目启动指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施准备指引 |  | 2015-05-30
子过程: 现场实施指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施验证指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施试运行指引; 活动: 安装部署准备（确认项目交付清单，采购备货，软件准备，静态数据准备，资源文件，初始化的基础数据），产品理念培训？） 工程：人员安排；采购到货（采购计划-到货计划（先购先到））；实施费用（用于现场实施即小额采购）。 装修明确、设备（实施项目经理发起采购申请）明确、设备连接图、综合布线（施工团队负责综合布线图纸）明确、外包商选择、装修效果图、装修施工图、装修预算（我方）-采购选择供应商、平面图（校方） 现场实施（收货（根据到货计划进行收货），工程，软件，硬件，服务） 举例： 软件（软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 工程实施：设备到货验收（如家电测试）；输出《到货计划》、《施工计划》-工程实施项目经理，《项目周报》-实施项目经理；硬件系统集成（集成测试试运行）-工程实施项目经理、软件实施项目经理、研发人员、供应商；对第三方实施结果的验收。 验证：工程验证，内测，外部初验 试运行（使用培训（实训室整体介绍、硬件操作手册、简易故障处理、与设备相关的操作软件），内部结项，问题处理）; 子活动: 备物料准备 （LOGO,版权） 取包（操作手册，使用手册） 申请加密license 软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 验证 收货 硬件安装部署 硬件设备调试 检验设备 确认施工时间 （外包商＼供应商） 现场实施及监管 工程验证 制定培训课件 制定并确认培训计划 执行培训 培训满意度调查; 是否具备: 销售立项变更申请单项目立项信息变更单 项目预算总额调整单 |  | 2015-05-30
阶段: 实施收尾; 子过程: 项目验收指引 |  | 2015-05-30
子过程: 项目总结指引（对外）; 活动: 编制总结报告 预约校方时间 汇报项目; 子活动: -; 是否具备: 销售合同变更申请单 采购申请变更单 |  | 2015-05-30 | 内部项目总结（项目 分享使用） 外部项目总结（校长或总负责人）
阶段: 实施监控; 子过程: 问题管理指引; 活动: 提出问题 制定改进方案 解决问题; 子活动: 提出问题 分析问题 提供解决方案 跟进问题解决 关闭问题 |  | 2015-05-30 | 一站式问题管理，什么样的问题找什么样的人解决
子过程: 变更管理指引; 活动: 提出变更 制定变更方案 推进问题解决 工程变更：有《变更管理办法》; 子活动: 客户提出变更 实施项目经理记录变更 实施项目经理变更影响分析 实施项目经理制定变更侯选方案 （涉及不同部门提供方案） 变更审批 变更实施 变更验证评审 |  | 2015-05-30 | 所有过程中的变更，预算、需求，成本变更，环境配置，人员 （ 目前变更的需求的比较多），大小金额都是黄文总审批， （关健是对成本的影响）
三级 | 模版 |  | 实施规划 |  | 立项 | 销售立项申请单（费用控制系统） | OK |  | 2015-05-30 | 附件，招投标文件()参数
模版: 销售合同评审单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目实施立项通知单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目概算表（费用控制系统）项目概算调整单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购申请单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 交底; 模版: 项目交付清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底自检表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底交接单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目风险识别与跟踪表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 申购单（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 策划; 模版: 调研提纲\问卷＼DEMO; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 工程类的客户需求列表及需求说明书; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 工程类的深化设计稿样例; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表（签字）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求说明书; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求评审报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 预估算表（里程碑计划）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 估算表定制项目; 是否具备: ok |  | 2015-05-30
模版: 实施项目总体计划（制定模板）; 是否具备: 刘桥 |  | 2015-05-30
模版: 比价表（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购到货计划（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 摸底; 模版: 实施环境检查单（内部）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
模版: 实施环境确认单（校方）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
子过程: 实施执行; 子活动: 启动; 模版: 启动包（提供给校方）; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册（更新）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（对外）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议通知邮件（校方）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（内外部）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施整体方案; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30 | （区分大小项目，小项目使用日程表，大项目则使用项目总体计划）
模版: 双方团队任命书？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目启动会会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施准备; 模版: 产品license申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品license审批邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品理念培训资料; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 发货申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 基础数据包; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 软件交付光盘; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 现场实施指引; 模版: 软件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品货到签收单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 硬件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 回签供应商的发货清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施验证; 模版: 第三方软件验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 第三方施工验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 问题管理列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试用例; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统初验报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 现场研发的文档源码程序; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子活动: 实施试运行; 模版: 培训签到表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 培训总结报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 实施满意度调查表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 系统试运行报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子过程: 实施收尾; 子活动: 验收总结; 模版: 验收报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 移交运维资料包; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 项目总结报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子过程: 实施监控; 子活动: 问题管理; 模版: 项目问题日志; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 解决方案; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子活动: 变更管理; 模版: 项目变更审批表; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 销售合同变更补充协议; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
备注：项目定义和裁减指南
项目实施方案
软件实施信息表V1.0
硬件实施信息表V1.0
工程类实施清单
外购产品货到签收单V1.0
培训报告
结项报告
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
Note on D11: （软件、工程、硬件）

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 具体的任务 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 |  | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 |  | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） |  | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 启动准备，启动 |  | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 | 6.7合并 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案? |  |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 |  | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 |  | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 |  | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告

## 标准角色与职责
角色名称 | 缩写 | 对应部门/岗位 |  | 角色职责/描述 | 所属流程文件 | 版本
|  | 战略项目 | 常规项目
流程组 | PG |  |  | ·定义和维护本规程。 ·审批重要的裁剪事项。
大项目经理 | SPM | 战略合作中心 大项目经理资源池 | 战略合作中心 ？？ 大项目经理资源池
销售代表 |  | 营销中心 | 营销中心 | 售前： 售中： 售后： 与客户建立长期合作关系
销售管理代表 |  | 营销管理中心 | 营销管理中心 | 售前： 推动前线促进业务达成 监督和抽查销售代表的项目推进情况 重点跟进高风险的项目 对接战略合作中心，推动战略项目的进度（战略项目） 协助招投标标书，提供商务参数（除理工科外都在销管主导） 签署合同 售中： 协助处理在实施中由于商务问题导致的实施延缓、暂停等问题
商务代表 |  | 事业部群-商务部 | 事业部群-商务部 | 售前： 对接销售反馈的需求分析，输出AB方案 协助（客户）方案申报 编写招投标标书（技术部分），评审标书（商务主导、产品实施支持，研发支持），协助投标（讲标-对象：销售、客户） 拟定合同条款（商务主导） 商务部内审合同条款 产品、实施、研发审核合同条款 支持销售签订合同 售中： 负责沟通协调商务资源处理与客户相关的冲突或需求（合同外需求） 维护商务关系（阶段性汇报） 售后： 客户关系维护（二次营销）
实施项目经理 |  | 营运管理中心-实施部 事业部群-实施部 | 营运管理中心-实施部 事业部群-实施部 | 售前： 销售和商务BD技术咨询 签订前合同预审-整个合同参数及交付条款 售中： 负责实施项目的管理与协调 售后： 收集、分析、处理客户反馈的问题
产品经理 |  | 研发管理中心-教育产品设计中心 事业部群-产品部 | 研发管理中心-教育产品设计中心 事业部群-产品部 | 售前： 对接商务所有售前项目 协调UED及研发输出概算（成本及周期） 协助审核方案、招投标文件、标书（商务主导、产品支持） 签订前合同预审-产品参数 维护对应事业部群所有产品演示环境 售前技术支持（目前-软件产品） 售中： 需求调研 产品策划、原型设计、业务需求分析及评审 产品全生命周期的需求跟踪与管理 售后： 收集、分析、处理客户反馈的产品问题
研发经理代表? |  | 研发管理中心-开发部 事业部群-开发部 | 研发管理中心-开发部 事业部群-开发部
UE |  | 用户体验中心 | 用户体验中心 | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 参与业务需求及原型评审 协助产品经理优化原型，梳理业务流程 售后： 协助产品经理分析客户反馈的产品问题
UI |  | 用户体验中心 教育产品设计中心？？ | 用户体验中心 教育产品设计中心？？ | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 根据原型设计页面 售后： 根据客户反馈的意见修改页面
前端代表 |  | 用户体验中心 研发管理中心 | 用户体验中心 研发管理中心 | 售前： 参与输出概算（成本及周期） 售中： 根据UI效果图输出静态页面 修改页面缺陷 售后： 根据客户反馈的意见修改静态页面
测试项目经理? |  | 研发管理中心-测试中心 事业部群-测试部 | 研发管理中心-测试中心 事业部群-测试部
运维代表 |  | 营运管理中心-运维部 事业部群-运维部？？ | 营运管理中心-运维部 事业部群-运维部？？
售后代表 |  | 营运管理中心-用得好？？ 事业部群-用得好？？ | 营运管理中心-用得好？？ 事业部群-用得好？？ | 售后：统一接口，分类整体跟进、协调影响客户关系的问题
质量保证代表 |  | 研发管理中心-产品研发管理中心 | 研发管理中心-产品研发管理中心 | 研发产品的质量保证工作
项目管理代表？？ |  | 研发管理中心-项目管理部 | 研发管理中心-项目管理部 | 统筹组织研发制作概算（成本及周期）
事业部管理代表 |  | 产管会-事业部管理中心-事业部群群总？？ | 产管会-事业部管理中心-事业部群群总？？ | 售前： 监管大项目（50万以上）在售前各阶段的进度跟进、问题协调等--短期过渡，后期在销管中心 售中： 监管人：运营管理部-合同管理、运营管理等 售后：
销售管理代表 |  | 营销管理中心 | 营销管理中心
客户代表 |  | 客户 | 客户

## Sheet3 (hidden)
| 活动 | 标准 （自研） | 标准 （外购） | 定制 （一般） | 定制 （深度） | 工程 （装修） | 工程 （不装修） | 实训 （硬） | 实训 （硬+软） | 实训 （硬+软+工） | 实训 (硬+资源) | 实训 （软+资源）
提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | [11 empty] | 可选
| 提交销售立项申请 | [11 empty] | 可选
实施项目立项审批 | 销管审核 | [11 empty] | 可选
| 财务审核 | [11 empty] | 可选
| 营运中心审核 | [11 empty] | 可选
| 判断单据是否齐全 | [11 empty] | 可选
| 销售经理提交邮件申请 | [11 empty] | 可选 | 提前实施
| 决策审批 | [11 empty] | 可选
实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | [11 empty] | 可选
| 指定实施项目经理 | [11 empty] | 可选
| 指定产品、研发经理 | [11 empty] | 可选
| 项目经理确认 | [11 empty] | 可选
| 确认项目立项 | [11 empty] | 可选
| 组建项目团队 | [11 empty] | 可选
资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | [11 empty] | 可选
| 交底资料审查 | [11 empty] | 可选
| 确认是否有合同外的承诺 | [11 empty] | 可选
| 是否具备实施条件 | [11 empty] | 可选
提交概算表 | 编制概算表 | [11 empty] | 可选
| 提交项目费用及人工成本 | [11 empty] | 可选
| 揭底概算研发部份 | [11 empty] | 可选
| 核实采购需求 | [11 empty] | 可选
| 审批概算表 | [11 empty] | 可选
| 编制项目交付清单 | [11 empty] | 可选
召开内部启动会 | 会议准备 | [11 empty] | 可选
| 内部启动会 | [11 empty] | 可选
定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划
准备调研提纲、问卷、Demo
审核调研计划及调研准备
调研客户需求
初步确认客户需求
分析客户需求
深化设计
评审客户需求
评审深化设计
最终确认客户需求
最终确认深化设计
制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划
评审定制化产品开发计划
制定采购计划 | 填写申购申请
比价
编制采购合同
审核采购合同
| 审批采购合同 | [11 empty] | 可选 | 采购金额大于50万
签订采购合同
制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | [11 empty] | 可选
| 制定项目进度计划 | [11 empty] | 可选
| 制定成本计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目质量保证计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目人力资源及沟通计划 | [11 empty] | 可选
| 评审实施项目总体计划 | [11 empty] | 可选
实施环境摸底 | 确认摸底计划 | [11 empty] | 可选
| 非现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 环境调研结果确认 | [11 empty] | 可选
启动准备 | 确定校方项目团队 | [11 empty] | 可选
| 双方项目团队成员对接 | [11 empty] | 可选
| 沟通并确定实施计划 | [11 empty] | 可选
| 确认会议议程、人员、时间、地点 | [11 empty] | 可选
| 准备启动会PPT | [11 empty] | 可选
| 发送会议通知 | [11 empty] | 可选
启动执行 | 召集项目启动会 | [11 empty] | 可选
| 整理会议纪要 | [11 empty] | 可选
| 确认会议纪要 | [11 empty] | 可选
实施准备 | 准备基础数据 | [11 empty] | 可选
准备基础设施与环境
确认基础数据
提交发货申请
申请产品License
审批产品License
发放加密狗
烧录加密狗
准备软件产品包
发货（自研产品）
收货（自研产品）
产品理念培训
跟踪到货状态
反馈最新到货计划
处理供货问题
确定双方现场施工人员及资源
确认实施场地
确认发货时间并安排收货
确认施工时间
跟踪实施计划
协调项目实施准备
准备系统测试方案、用例
确认准备工作就绪
工程施工
工程验收
协调处理货物问题
项目实施监督
收货（实验室设备进场）
协助处理实施问题
货物签收
硬件安装
软件安装部署
发送用户码
生成授权码
软件调试
软硬件安装调试
规划业务权限
数据初始化
校方货物签收
实施验证准备 | 第三方软件验收
第三方施工验收
系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成）
软硬件调试
实施验证 | 执行系统测试 | [11 empty] | 可选
| 测试结果分析与报告 | [11 empty] | 可选
| 系统初验 | [11 empty] | 可选
培训 | 制定并确认培训计划 | [11 empty] | 可选
| 邀约供应商提供培训 | [11 empty] | 可选
| 执行培训 | [11 empty] | 可选
| 培训满意度调查 | [11 empty] | 可选
试运行 | 确认试运行方案 | [11 empty] | 可选
| 跟踪试运行 | [11 empty] | 可选
| 编制试运行报告 | [11 empty] | 可选
实施项目结项 | 发起结项申请 | [11 empty] | 可选
| 确认实施完成情况 | [11 empty] | 可选
| 核实实施完成情况 | [11 empty] | 可选
验收准备 | 验收准备 | [11 empty] | 可选
验收交付 | 项目验收 | [11 empty] | 可选
| 交付发布会 | [11 empty] | 可选
验收归档 | 验收报告回收 | [11 empty] | 可选
| 验收报告归档 | [11 empty] | 可选
项目总结 | 回款跟进 | [11 empty] | 可选
| 项目总结 | [11 empty] | 可选
| 项目总结资料归档 | [11 empty] | 可选
| 项目移交 | [11 empty] | 可选