## 三层架构
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 活动 | 子活动 | 模版 | 是否具备 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
层级: 一级; 活动说明: 主流程; 阶段: T5; 子过程: 实施项目各阶段主流程 | 黄森连 | 2015-05-30
层级: 二级; 活动说明: 指南，指导书; 阶段: 实施规划; 子过程: 实施项目立项指引 | 刘桥 | 2015-05-30
子过程: 实施项目交底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目策划指引 |  | 2015-05-30
阶段: 实施执行; 子过程: 实施环境摸底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目启动指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施准备指引 |  | 2015-05-30
子过程: 现场实施指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施验证指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施试运行指引; 活动: 安装部署准备（确认项目交付清单，采购备货，软件准备，静态数据准备，资源文件，初始化的基础数据），产品理念培训？） 工程：人员安排；采购到货（采购计划-到货计划（先购先到））；实施费用（用于现场实施即小额采购）。 装修明确、设备（实施项目经理发起采购申请）明确、设备连接图、综合布线（施工团队负责综合布线图纸）明确、外包商选择、装修效果图、装修施工图、装修预算（我方）-采购选择供应商、平面图（校方） 现场实施（收货（根据到货计划进行收货），工程，软件，硬件，服务） 举例： 软件（软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 工程实施：设备到货验收（如家电测试）；输出《到货计划》、《施工计划》-工程实施项目经理，《项目周报》-实施项目经理；硬件系统集成（集成测试试运行）-工程实施项目经理、软件实施项目经理、研发人员、供应商；对第三方实施结果的验收。 验证：工程验证，内测，外部初验 试运行（使用培训（实训室整体介绍、硬件操作手册、简易故障处理、与设备相关的操作软件），内部结项，问题处理）; 子活动: 备物料准备 （LOGO,版权） 取包（操作手册，使用手册） 申请加密license 软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 验证 收货 硬件安装部署 硬件设备调试 检验设备 确认施工时间 （外包商＼供应商） 现场实施及监管 工程验证 制定培训课件 制定并确认培训计划 执行培训 培训满意度调查; 是否具备: 销售立项变更申请单项目立项信息变更单 项目预算总额调整单 |  | 2015-05-30
阶段: 实施收尾; 子过程: 项目验收指引 |  | 2015-05-30
子过程: 项目总结指引（对外）; 活动: 编制总结报告 预约校方时间 汇报项目; 子活动: -; 是否具备: 销售合同变更申请单 采购申请变更单 |  | 2015-05-30 | 内部项目总结（项目 分享使用） 外部项目总结（校长或总负责人）
阶段: 实施监控; 子过程: 问题管理指引; 活动: 提出问题 制定改进方案 解决问题; 子活动: 提出问题 分析问题 提供解决方案 跟进问题解决 关闭问题 |  | 2015-05-30 | 一站式问题管理，什么样的问题找什么样的人解决
子过程: 变更管理指引; 活动: 提出变更 制定变更方案 推进问题解决 工程变更：有《变更管理办法》; 子活动: 客户提出变更 实施项目经理记录变更 实施项目经理变更影响分析 实施项目经理制定变更侯选方案 （涉及不同部门提供方案） 变更审批 变更实施 变更验证评审 |  | 2015-05-30 | 所有过程中的变更，预算、需求，成本变更，环境配置，人员 （ 目前变更的需求的比较多），大小金额都是黄文总审批， （关健是对成本的影响）
三级 | 模版 |  | 实施规划 |  | 立项 | 销售立项申请单（费用控制系统） | OK |  | 2015-05-30 | 附件，招投标文件()参数
模版: 销售合同评审单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目实施立项通知单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目概算表（费用控制系统）项目概算调整单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购申请单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 交底; 模版: 项目交付清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底自检表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底交接单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目风险识别与跟踪表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 申购单（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 策划; 模版: 调研提纲\问卷＼DEMO; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 工程类的客户需求列表及需求说明书; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 工程类的深化设计稿样例; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表（签字）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求说明书; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求评审报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 预估算表（里程碑计划）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 估算表定制项目; 是否具备: ok |  | 2015-05-30
模版: 实施项目总体计划（制定模板）; 是否具备: 刘桥 |  | 2015-05-30
模版: 比价表（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购到货计划（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 摸底; 模版: 实施环境检查单（内部）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
模版: 实施环境确认单（校方）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
子过程: 实施执行; 子活动: 启动; 模版: 启动包（提供给校方）; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册（更新）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（对外）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议通知邮件（校方）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（内外部）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施整体方案; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30 | （区分大小项目，小项目使用日程表，大项目则使用项目总体计划）
模版: 双方团队任命书？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目启动会会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施准备; 模版: 产品license申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品license审批邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品理念培训资料; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 发货申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 基础数据包; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 软件交付光盘; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 现场实施指引; 模版: 软件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品货到签收单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 硬件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 回签供应商的发货清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施验证; 模版: 第三方软件验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 第三方施工验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 问题管理列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试用例; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统初验报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 现场研发的文档源码程序; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子活动: 实施试运行; 模版: 培训签到表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 培训总结报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 实施满意度调查表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 系统试运行报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子过程: 实施收尾; 子活动: 验收总结; 模版: 验收报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 移交运维资料包; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 项目总结报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子过程: 实施监控; 子活动: 问题管理; 模版: 项目问题日志; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 解决方案; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子活动: 变更管理; 模版: 项目变更审批表; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 销售合同变更补充协议; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
备注：项目定义和裁减指南
项目实施方案
软件实施信息表V1.0
硬件实施信息表V1.0
工程类实施清单
外购产品货到签收单V1.0
培训报告
结项报告
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
Note on D11: （软件、工程、硬件）

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 具体的任务 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 |  | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 |  | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） |  | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 启动准备，启动 |  | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 | 6.7合并 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案? |  |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 |  | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 |  | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 |  | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告

## 项目规模定义
项目规模 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
大项目 | 战略项目 | 合作金额在300万以上
大于三个以上的跨专业项目
合作／协助办学一把手工程，教育兴县等战略专项
| 常规项目 | 合作金额在200万以上，有三个以内的跨专业项目 |  |  | 全包＋半包＋跨事业部以上
普通项目 |  | 合同金额≥50～≤200 |  |  | 纯软件无外购 金额小于200万 单个独立的专业项目
微型项目 |  | 合同金额小于50万
项目经理根据实际情况选择按那个流程模版执行 |  |  | 全包＋半包
<300万
≥300万
<300万

## Sheet1
[8 empty] | 战略项目 |  | 常规项目 |  | 普通项目 |  | 微型项目
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 三层 | 四层 | 输出 | 活动 |  | 产物 | 活动 | 产物 | 活动 | 产物 | 活动 | 产物
一级 | 主流程 | T5 | 实施项目各阶段主流程
二级 | 指南，指导书 | 实施规划 | 实施项目立项指引 | 提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 |  | 不可裁减 |  | 不可裁减
四层: 提交销售立项申请; 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减
三层: 实施项目项审批; 四层: 销管审核; 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减
四层: 财务审核; 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减
四层: 营运中心审核; 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减
四层: 判断单据是否齐全; 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减
四层: 销售经理提交邮件申请; 活动: 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减
四层: 决策审批; 活动: 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减
|  |  |  | 实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 |  | 不可裁减
[5 empty] | 指定实施项目经理 |  | 不可裁减
[5 empty] | 指定产品、研发经理 |  | 不可裁减
[5 empty] | 项目经理确认 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认项目立项 |  | 不可裁减
[5 empty] | 组建项目团队 |  | 不可裁减
|  |  | 实施项目交底指引 | 资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 |  | 不可裁减
[5 empty] | 交底资料审查 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认是否有合同外的承诺 |  | 不可裁减
[5 empty] | 是否具备实施条件 |  | 不可裁减
|  |  |  | 提交概算表 | 编制概算表 |  | 不可裁减
[5 empty] | 提交项目费用及人工成本 |  | 不可裁减
[5 empty] | 揭底概算研发部份 |  | 不可裁减
[5 empty] | 核实采购需求 |  | 不可裁减
[5 empty] | 审批概算表 |  | 不可裁减
[5 empty] | 编制项目交付清单 |  | 不可裁减
|  |  |  | 召开内部启动会 | 会议准备 |  | 可裁减
[5 empty] | 内部启动会 |  | 可裁减
子过程: 实施项目策划指引; 三层: 定制化产品需求调研; 四层: 制定需求调研计划; 活动: 不可裁减 | 标准软件产品可裁减
[5 empty] | 准备调研提纲、问卷、Demo |  | 不可裁减
[5 empty] | 审核调研计划及调研准备 |  | 不可裁减
[5 empty] | 调研客户需求 |  | 不可裁减
[5 empty] | 初步确认客户需求 |  | 不可裁减
[5 empty] | 分析客户需求 |  | 不可裁减
[5 empty] | 深化设计 |  | 可裁减
[5 empty] | 评审客户需求 |  | 不可裁减
[5 empty] | 评审深化设计 |  | 可裁减
[5 empty] | 最终确认客户需求 终确确认深化设计 |  | 不可裁减
|  |  |  | 制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 评审定制化产品开发计划 |  | 不可裁减
|  |  |  | 制定采购计划 | 填写申购申请 |  | 可裁减
[5 empty] | 比价 |  | 可裁减
四层: 编制采购合同; 活动: 可裁减 | 如果项目不涉及采购，此活可以裁减
[5 empty] | 审核采购合同 |  | 可裁减
[5 empty] | 审批采购合同 |  | 可裁减
[5 empty] | 签订采购合同 |  | 可裁减
三层: 制定实施项目总体计划; 四层: 明确项目目标及范围; 活动: 不可裁减 | 大项目使用项目总体计划说明
[5 empty] | 制定项目进度计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 制定成本计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 制定项目质量保证计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 制定项目人力资源及沟通计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 评审实施项目总体计划 |  | 不可裁减
|  | 实施执行 | 实施环境摸底指引 | 实施环境摸底 | 摸底沟通计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 非现场环境调研 |  | 不可裁减
[5 empty] | 现场环境调研 |  | 不可裁减
[5 empty] | 环境调研结果确认 |  | 不可裁减
|  |  | 实施项目启动指引 | 启动准备 | 确定校方项目团队 |  | 不可裁减
[5 empty] | 双方项目团队成员对接 |  | 不可裁减
[5 empty] | 沟通并确定实施计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认会议议程、人员、时间、地点 |  | 不可裁减
[5 empty] | 准备启动会PPT |  | 不可裁减
[5 empty] | 发送会议通知 |  | 不可裁减
|  |  |  | 启动执行 | 召集项目启动会 |  | 不可裁减
[5 empty] | 整理会议纪要 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认会议纪要 |  | 不可裁减
|  |  | 实施准备指引 | 实施准备 | 准备基础数据 |  | 可裁减
[5 empty] | 确认基础数据 |  | 可裁减
[5 empty] | 提交发货申请 |  | 可裁减
[5 empty] | 申请产品License |  | 可裁减
[5 empty] | 审批产品License |  | 可裁减
四层: 发放加密狗; 活动: 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做
四层: 烧录加密狗; 活动: 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做
[5 empty] | 准备软件产品包 |  | 可裁减
[5 empty] | 发货（自研产品） |  | 可裁减
[5 empty] | 收货（自研产品） |  | 可裁减
四层: 产品理念培训; 活动: 可裁减 | 对于新客户，第一次实施建议要做
四层: 跟踪到货状态; 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做
四层: 反馈最新到货计划; 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做
四层: 处理供货问题; 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做
[5 empty] | 确定现场实施人员 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认实施场地 |  | 可裁减
四层: 申请现场实施费用; 活动: 可裁减 | 不涉及费用的省略
[5 empty] | 确认发货时间并安排收货 |  | 可裁减
[5 empty] | 确认施工时间 |  | 可裁减
[5 empty] | 跟踪实施计划 |  | 可裁减
[5 empty] | 协调项目实施准备 |  | 可裁减
[5 empty] | 准备系统测试方案、用例 |  | 可裁减
|  |  | 现场实施指引 |  | 协调处理货物问题 |  | 可裁减
[5 empty] | 项目实施监督 |  | 不可裁减
[5 empty] | 收货 |  | 可裁减
[5 empty] | 货物验收 |  | 可裁减
四层: 硬件安装; 活动: 可裁减 | 没有硬件的可省略不做
四层: 工程施工; 活动: 可裁减 | 不涉及工程的项目可省略
四层: 硬件设备调试; 活动: 可裁减 | 不涉及硬件的项目
[5 empty] | 规划业务权限 |  | 不可裁减
[5 empty] | 移交 |  | 不可裁减
[5 empty] | 安装部署软件 |  | 不可裁减
[5 empty] | 发送用户码 |  | 不可裁减
[5 empty] | 生成授权码 |  | 不可裁减
[5 empty] | 软件调试 |  | 不可裁减
[5 empty] | 协助处理实施问题 |  | 不可裁减
[5 empty] | 数据初始化 |  | 不可裁减
子过程: 实施验证指引; 三层: 实施验证准备; 四层: 第三方软件验收; 活动: 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略
四层: 第三方施工验收; 活动: 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略
[5 empty] | 系统集成 |  | 不可裁减
四层: 软硬件调试; 活动: 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做
|  |  |  | 实施验证 | 执行系统测试 |  | 不可裁减
四层: 测试结果分析与报告; 活动: 可裁减 |  | 产物可简化
[5 empty] | 系统初验 |  | 不可裁减
|  |  | 实施试运行指引 | 培训 | 制定并确认培训计划 |  | 不可裁减
[5 empty] | 制定培训课件 |  | 不可裁减
[5 empty] | 执行培训 |  | 不可裁减
[5 empty] | 培训满意度调查 |  | 不可裁减
|  |  |  | 试运行 | 确认试运行方案 |  | 可裁减
[5 empty] | 跟踪试运行 |  | 可裁减
[5 empty] | 编制试运行报告 |  | 可裁减
|  |  |  | 实施项目结项 | 发起结项申请 |  | 不可裁减
[5 empty] | 确认实施完成情况 |  | 不可裁减
[5 empty] | 核实实施完成情况 |  | 不可裁减
|  | 实施收尾 | 项目验收与总结指引 | 验收准备 | 验收准备 |  | 不可裁减
|  |  |  | 验收交付 | 项目验收 |  | 不可裁减
[5 empty] | 交付发布 |  | 不可裁减
|  |  |  | 验收归档 | 验收报告回收 |  | 不可裁减
[5 empty] | 验收报告归档 |  | 不可裁减
|  |  |  | 项目总结 | 回款跟进 |  | 不可裁减
[5 empty] | 项目总结 |  | 不可裁减
[5 empty] | 项目总结资料归档 |  | 不可裁减
[5 empty] | 项目移交 |  | 不可裁减
|  | 实施监控 | 问题管理指引 | 提出问题 | 问题反馈与收集
|  |  |  | 制定解决方案 | 问题分析
方案反馈
方案确定
问题处理
|  |  |  | 解决问题 | 问题解决跟进
结果反馈
|  |  | 变更管理指引 |  | 提出新需求
记录新需求申请
分析影响
分析客户关系影响程度
二次销售
分析产品可行性
分析研发人力、周期、成本
分析整体成本
分析货物影响
制定候选方案
沟通调，促成内部共识
确认变更方案
提出变更申请
审批变更
签定变更协议
实施变更
验收变更
变更后材料重新基线与归档
Note on D112: （软件、工程、硬件）