## 三层架构
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 活动 | 子活动 | 模版 | 是否具备 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
层级: 一级; 活动说明: 主流程; 阶段: T5; 子过程: 实施项目各阶段主流程 | 黄森连 | 2015-05-30
层级: 二级; 活动说明: 指南，指导书; 阶段: 实施规划; 子过程: 实施项目立项指引 | 刘桥 | 2015-05-30
子过程: 实施项目交底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目策划指引 |  | 2015-05-30
阶段: 实施执行; 子过程: 实施环境摸底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目启动指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施准备指引 |  | 2015-05-30
子过程: 现场实施指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施验证指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施试运行指引; 活动: 安装部署准备（确认项目交付清单，采购备货，软件准备，静态数据准备，资源文件，初始化的基础数据），产品理念培训？） 工程：人员安排；采购到货（采购计划-到货计划（先购先到））；实施费用（用于现场实施即小额采购）。 装修明确、设备（实施项目经理发起采购申请）明确、设备连接图、综合布线（施工团队负责综合布线图纸）明确、外包商选择、装修效果图、装修施工图、装修预算（我方）-采购选择供应商、平面图（校方） 现场实施（收货（根据到货计划进行收货），工程，软件，硬件，服务） 举例： 软件（软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 工程实施：设备到货验收（如家电测试）；输出《到货计划》、《施工计划》-工程实施项目经理，《项目周报》-实施项目经理；硬件系统集成（集成测试试运行）-工程实施项目经理、软件实施项目经理、研发人员、供应商；对第三方实施结果的验收。 验证：工程验证，内测，外部初验 试运行（使用培训（实训室整体介绍、硬件操作手册、简易故障处理、与设备相关的操作软件），内部结项，问题处理）; 子活动: 备物料准备 （LOGO,版权） 取包（操作手册，使用手册） 申请加密license 软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 验证 收货 硬件安装部署 硬件设备调试 检验设备 确认施工时间 （外包商＼供应商） 现场实施及监管 工程验证 制定培训课件 制定并确认培训计划 执行培训 培训满意度调查; 是否具备: 销售立项变更申请单项目立项信息变更单 项目预算总额调整单 |  | 2015-05-30
阶段: 实施收尾; 子过程: 项目验收指引 |  | 2015-05-30
子过程: 项目总结指引（对外）; 活动: 编制总结报告 预约校方时间 汇报项目; 子活动: -; 是否具备: 销售合同变更申请单 采购申请变更单 |  | 2015-05-30 | 内部项目总结（项目 分享使用） 外部项目总结（校长或总负责人）
阶段: 实施监控; 子过程: 问题管理指引; 活动: 提出问题 制定改进方案 解决问题; 子活动: 提出问题 分析问题 提供解决方案 跟进问题解决 关闭问题 |  | 2015-05-30 | 一站式问题管理，什么样的问题找什么样的人解决
子过程: 变更管理指引; 活动: 提出变更 制定变更方案 推进问题解决 工程变更：有《变更管理办法》; 子活动: 客户提出变更 实施项目经理记录变更 实施项目经理变更影响分析 实施项目经理制定变更侯选方案 （涉及不同部门提供方案） 变更审批 变更实施 变更验证评审 |  | 2015-05-30 | 所有过程中的变更，预算、需求，成本变更，环境配置，人员 （ 目前变更的需求的比较多），大小金额都是黄文总审批， （关健是对成本的影响）
三级 | 模版 |  | 实施规划 |  | 立项 | 销售立项申请单（费用控制系统） | OK |  | 2015-05-30 | 附件，招投标文件()参数
模版: 销售合同评审单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目实施立项通知单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目概算表（费用控制系统）项目概算调整单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购申请单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 交底; 模版: 项目交付清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底自检表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底交接单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目风险识别与跟踪表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 申购单（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 策划; 模版: 调研提纲\问卷＼DEMO; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 工程类的客户需求列表及需求说明书; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 工程类的深化设计稿样例; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表（签字）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求说明书; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求评审报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 预估算表（里程碑计划）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 估算表定制项目; 是否具备: ok |  | 2015-05-30
模版: 实施项目总体计划（制定模板）; 是否具备: 刘桥 |  | 2015-05-30
模版: 比价表（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购到货计划（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 摸底; 模版: 实施环境检查单（内部）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
模版: 实施环境确认单（校方）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
子过程: 实施执行; 子活动: 启动; 模版: 启动包（提供给校方）; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册（更新）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（对外）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议通知邮件（校方）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（内外部）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施整体方案; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30 | （区分大小项目，小项目使用日程表，大项目则使用项目总体计划）
模版: 双方团队任命书？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目启动会会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施准备; 模版: 产品license申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品license审批邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品理念培训资料; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 发货申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 基础数据包; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 软件交付光盘; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 现场实施指引; 模版: 软件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品货到签收单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 硬件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 回签供应商的发货清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施验证; 模版: 第三方软件验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 第三方施工验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 问题管理列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试用例; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统初验报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 现场研发的文档源码程序; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子活动: 实施试运行; 模版: 培训签到表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 培训总结报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 实施满意度调查表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 系统试运行报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子过程: 实施收尾; 子活动: 验收总结; 模版: 验收报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 移交运维资料包; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 项目总结报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子过程: 实施监控; 子活动: 问题管理; 模版: 项目问题日志; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 解决方案; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子活动: 变更管理; 模版: 项目变更审批表; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 销售合同变更补充协议; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
备注：项目定义和裁减指南
项目实施方案
软件实施信息表V1.0
硬件实施信息表V1.0
工程类实施清单
外购产品货到签收单V1.0
培训报告
结项报告
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
Note on D11: （软件、工程、硬件）

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 具体的任务 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 |  | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 |  | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） |  | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 启动准备，启动 |  | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 | 6.7合并 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案? |  |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 |  | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 |  | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 |  | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告

## 项目规模定义
项目规模 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
大项目 | 战略项目 | 合作金额在300万以上
大于三个以上的跨专业项目
合作／协助办学一把手工程，教育兴县等战略专项
| 常规项目 | 合作金额在200万以上，有三个以内的跨专业项目 |  |  | 全包＋半包＋跨事业部以上
普通项目 |  | 合同金额≥50～≤200 |  |  | 纯软件无外购 金额小于200万 单个独立的专业项目
微型项目 |  | 合同金额小于50万
项目经理根据实际情况选择按那个流程模版执行 |  |  | 全包＋半包
<300万
≥300万
<300万

## 流程裁减表
所有活动项 | [7 empty] | 战略项目 |  |  | 常规项目 |  |  | 普通项目 |  |  | 微型项目
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 三层 | 四层 | 责任角色 | 输出物 | 活动 |  | 产物 | 活动 |  | 产物 | 活动 |  | 产物 | 活动 |  | 产物
一级 | 主流程 | T5 | 实施项目各阶段主流程
二级 | 指南，指导书 | 实施规划 | 实施项目立项指引 | 提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | 销售代表 |  | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 提交销售立项申请; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 所有活动项 输出物: 项目立项申请单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 实施项目项审批; 所有活动项 四层: 销管审核; 所有活动项 责任角色: 业绩管理专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 财务审核; 所有活动项 责任角色: 财务管理专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 营运中心审核; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 判断单据是否齐全; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 销售经理提交邮件申请; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 所有活动项 输出物: 提前实施申请邮件; 战略项目 活动: 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 决策审批; 所有活动项 责任角色: 产管会+营管会主席; 战略项目 活动: 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不需要提前实施此活动可以不做 | 可裁减
所有活动项 三层: 实施项目立项通知; 所有活动项 四层: 提交项目实施立项通知单; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 所有活动项 输出物: 项目立项通知单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 指定实施项目经理; 所有活动项 责任角色: 实施部门负责人; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 指定产品、研发经理; 所有活动项 责任角色: 产品统筹代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 不涉及研发参与的 | 可裁减
所有活动项 四层: 项目经理确认; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 确认项目立项; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 所有活动项 输出物: 项目实施经理任命书; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 组建项目团队; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 项目干系人登记册; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
|  |  | 实施项目交底指引 | 资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | 商务代表 | 项目交底自检表 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 交底资料审查; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 项目交底交接单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 确认是否有合同外的承诺; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 是否具备实施条件; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 提交概算表; 所有活动项 四层: 编制概算表; 所有活动项 责任角色: 商务代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 提交项目费用及人工成本; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 提交概算研发部份; 所有活动项 责任角色: 产品经理/研发经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 核实采购需求; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 审批概算表; 所有活动项 责任角色: 实施部门负责人; 所有活动项 输出物: 项目概算表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 编制项目交付清单; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 项目交付清单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 召开内部启动会; 所有活动项 四层: 会议准备; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 会议通知邮件; 战略项目 活动: 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 | 如果已召开交底会，可简化 | 可裁减
所有活动项 四层: 内部启动会; 所有活动项 责任角色: 商务代表 项目实施经理 产品经理/研发经理 采购代表; 所有活动项 输出物: 项目会议纪要 项目干系人登记册（更新） 项目风险识别与跟踪表（更新）; 战略项目 活动: 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 可裁减 | 如果已召开交底会，可简化 | 可裁减
所有活动项 子过程: 实施项目策划指引; 所有活动项 三层: 定制化产品需求调研; 所有活动项 四层: 制定需求调研计划; 所有活动项 责任角色: 产品经理 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 | 标准软件产品可裁减 | 不可裁减 | 不可裁减 | 标准软件产品可裁减 | 不可裁减 | 不可裁减 | 标准软件产品可裁减 | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 准备调研提纲、问卷、Demo; 所有活动项 责任角色: 产品经理 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 调研提纲/问卷/工程调研材料等; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 审核调研计划及调研准备; 所有活动项 责任角色: 产品部门负责人; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 调研客户需求; 所有活动项 责任角色: 产品经理 商务代表 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 软件客户需求列表 工程项目需求说明; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 初步确认客户需求; 所有活动项 责任角色: 客户; 所有活动项 输出物: 软件客户需求列表（确认） 工程项目需求说明（确认）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 分析客户需求; 所有活动项 责任角色: 产品经理; 所有活动项 输出物: 软件客户需求说明书; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 原型可替代正式的需求文档
所有活动项 四层: 深化设计; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 装修图、施工图、综合布线图等工程类设计图; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 评审客户需求; 所有活动项 责任角色: 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理; 所有活动项 输出物: 软件客户需求评审报告 工程类设计图评审报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 产出物可简化，比如通过会议纪要或者邮件
所有活动项 四层: 评审深化设计; 所有活动项 责任角色: 产品经理 商务代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的类的项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 最终确认客户需求 终确确认深化设计; 所有活动项 责任角色: 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 产出物可简化，比如通过会议纪要或者邮件
所有活动项 三层: 制定定制化产品开发计划; 所有活动项 四层: 制定定制化产品开发计划; 所有活动项 责任角色: 研发代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 标准化的可裁减 | 可裁减 | 标准化的可裁减
所有活动项 四层: 评审定制化产品开发计划; 所有活动项 责任角色: 产品经理 商务代表; 所有活动项 输出物: 预估算表-（里程碑计划）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 标准化的可裁减 | 可裁减 | 标准化的可裁减
所有活动项 三层: 制定采购计划; 所有活动项 四层: 填写申购申请; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 申购单; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 标准化的可裁减
所有活动项 四层: 比价; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 所有活动项 输出物: 比价表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减
所有活动项 四层: 编制采购合同; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减
所有活动项 四层: 审核采购合同; 所有活动项 责任角色: 采购部门负责人; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减
所有活动项 四层: 审批采购合同; 所有活动项 责任角色: 副总裁+总裁; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减
所有活动项 四层: 签订采购合同; 所有活动项 责任角色: 采购代表+供应商; 所有活动项 输出物: 采购到货计划; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购，此活可以裁减 | 可裁减
所有活动项 三层: 制定实施项目总体计划; 所有活动项 四层: 明确项目目标及范围; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 | 大项目使用项目总体计划说明 | 不可裁减 | 不可裁减 | 大项目使用项目总体计划说明 | 不可裁减 | 不可裁减 | 大项目使用项目总体计划说明 | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 制定项目进度计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 制定成本计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 制定项目质量保证计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 章节可裁减
所有活动项 四层: 制定项目人力资源及沟通计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 章节可裁减
所有活动项 四层: 评审实施项目总体计划; 所有活动项 责任角色: 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 工程项目实施经理 采购代表; 所有活动项 输出物: 实施项目总体计划 实施总体计划评审报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减 | 产出物可简化，比如通过会议纪要或者邮件
|  | 实施执行 | 实施环境摸底指引 | 实施环境摸底 | 摸底沟通计划 | 项目实施经理 |  | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 非现场环境调研; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 实施环境检查单（内部）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 现场环境调研; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 实施环境检查单（内部）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 环境调研结果确认; 所有活动项 责任角色: 客户; 所有活动项 输出物: 实施环境确认单（校方）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 对于小项目输出形式可简化，
所有活动项 子过程: 实施项目启动指引; 所有活动项 三层: 启动准备; 所有活动项 四层: 确定校方项目团队; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 双方项目团队成员对接; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 所有活动项 输出物: 项目干系人登记册（更新）; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 沟通并确定实施计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 所有活动项 输出物: 实施计划(对外); 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 确认会议议程、人员、时间、地点; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 所有活动项 输出物: 会议通知; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 准备启动会PPT; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 项目启动会PPT; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 发送会议通知; 所有活动项 责任角色: 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 三层: 启动执行; 所有活动项 四层: 召集项目启动会; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 通过邮件或者电话沟通项目启动 | 可裁减
所有活动项 四层: 整理会议纪要; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 四层: 确认会议纪要; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 客户; 所有活动项 输出物: 会议记要 团队任命书; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 |  | 可裁减
|  |  | 实施准备指引 | 实施准备 | 准备基础数据 | 客户 | 基础数据包 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 确认基础数据; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 提交发货申请; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 所有活动项 输出物: 发货申请表; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 申请产品License; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 所有活动项 输出物: 产品license申请表单; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 审批产品License; 所有活动项 责任角色: 产品License管理员; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 发放加密狗; 所有活动项 责任角色: 产品License管理员; 战略项目 活动: 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 烧录加密狗; 所有活动项 责任角色: 产品License发放专员; 所有活动项 输出物: 加密狗; 战略项目 活动: 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 非加密狗的产品可省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 准备软件产品包; 所有活动项 责任角色: 出货专员; 所有活动项 输出物: 软件安装包、操作手册等; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 发货（自研产品）; 所有活动项 责任角色: 出货专员; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 收货（自研产品）; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目不涉及软件项目的可不做 | 可裁减 | 可裁减 | 工程类项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 产品理念培训; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 所有活动项 输出物: 产品理念培训资料; 战略项目 活动: 可裁减 | 对于新客户，第一次实施建议要做 | 可裁减 | 可裁减 | 对于新客户，第一次实施建议要做 | 可裁减 | 可裁减 | 对于新客户，第一次实施建议要做 | 可裁减 | 可裁减 | 对于新客户，第一次实施的时候，建议要做 | 可裁减
所有活动项 四层: 跟踪到货状态; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 反馈最新到货计划; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 所有活动项 输出物: 到货计划（更新）; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 处理供货问题; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 确定现场实施人员; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 确认实施场地; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 申请现场实施费用; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及费用的省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及费用的省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及费用的省略 | 可裁减 | 可裁减 | 非软件项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 确认发货时间并安排收货; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 非采购类项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 非采购类项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 非采购类项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 非采购类项目可省略 | 可裁减
所有活动项 四层: 确认施工时间; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 实施计划（更新）; 战略项目 活动: 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减 | 可裁减 | 非工程类项目可裁减 | 可裁减
所有活动项 四层: 跟踪实施计划; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 协调项目实施准备; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 准备系统测试方案、用例; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 系统测试方案 系统测试用例; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减
所有活动项 子过程: 现场实施指引; 所有活动项 三层: 现场实施; 所有活动项 四层: 协调处理货物问题; 所有活动项 责任角色: 采购代表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购的项目可以省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 项目实施监督; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 收货; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 外购产品收货确认表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减
所有活动项 四层: 货物验收; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 外购产品货到签收单; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及采购 | 可裁减
所有活动项 四层: 硬件安装; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 没有硬件的可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 没有硬件的可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 没有硬件的可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 没有硬件的可省略不做 | 可裁减
所有活动项 四层: 工程施工; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及工程的项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的项目可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及工程的项目可省略 | 可裁减
所有活动项 四层: 硬件设备调试; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 硬件实施信息表; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及硬件的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及硬件的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及硬件的项目 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及硬件的项目 | 可裁减
所有活动项 四层: 规划业务权限; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理 客户; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 移交（设备移交）; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 收货确认单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 安装部署软件; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 发送用户码; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 不涉及授权码 | 可裁减
所有活动项 四层: 生成授权码; 所有活动项 责任角色: 产品License发放专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 不涉及授权码 | 可裁减
所有活动项 四层: 软件调试; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 所有活动项 输出物: 软件实施信息表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 协助处理实施问题; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 数据初始化; 所有活动项 责任角色: 软件项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
|  |  | 实施验证指引 | 实施验证准备 | 第三方软件验收 | 软件项目实施经理 | 第三方软件验收报告 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减
所有活动项 四层: 第三方施工验收; 所有活动项 责任角色: 工程项目实施经理 供应商; 所有活动项 输出物: 第三方施工验收报告; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉第三方采购的软件可省略 | 可裁减
所有活动项 四层: 系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成）; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商; 所有活动项 输出物: 现场研发的文档/源码/程序; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 可裁减 | 纯软件的项目可省略 | 可裁减
所有活动项 四层: 软硬件调试; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商; 战略项目 活动: 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减 | 可裁减 | 不涉及软硬件集成的项目可省略不做 | 可裁减
所有活动项 三层: 实施验证; 所有活动项 四层: 执行系统测试; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 测试结果分析与报告; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理; 所有活动项 输出物: 系统测试报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 报告形式不限
所有活动项 四层: 系统初验; 所有活动项 责任角色: 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商; 所有活动项 输出物: 系统初验报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
|  |  | 实施试运行指引 | 培训 | 制定并确认培训计划 | 项目实施经理 | 培训计划 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 制定培训课件; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 采购代表; 所有活动项 输出物: 培训课件; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 执行培训; 所有活动项 责任角色: 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 供应商; 所有活动项 输出物: 培训签到表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 培训满意度调查; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 所有活动项 输出物: 满意度调查表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 试运行; 所有活动项 四层: 确认试运行方案; 所有活动项 责任角色: 客户 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减 | 方案呈现形式不限
所有活动项 四层: 跟踪试运行; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 编制试运行报告; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 试运行报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 可裁减
所有活动项 三层: 实施项目结项; 所有活动项 四层: 发起结项申请; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 确认实施完成情况; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 核实实施完成情况; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 所有活动项 输出物: 结项申请单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
|  | 实施收尾 | 项目验收与总结指引 | 验收准备 | 验收准备 | 销售代表 项目实施经理 |  | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 验收交付; 所有活动项 四层: 项目验收; 所有活动项 责任角色: 客户 销售代表; 所有活动项 输出物: 验收报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 交付发布会; 所有活动项 责任角色: 客户 销售代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 | 会议的形式可简化 | 不可裁减 | 不可裁减 | 会议的形式可简化 | 不可裁减 | 可裁减 | 会议的形式可简化 | 可裁减
所有活动项 三层: 验收归档; 所有活动项 四层: 验收报告回收; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 验收报告归档; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 三层: 项目总结; 所有活动项 四层: 回款跟进; 所有活动项 责任角色: 销售代表; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 项目总结; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理; 所有活动项 输出物: 总结报告; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 对小章节可调整
所有活动项 四层: 项目总结资料归档; 所有活动项 责任角色: 项目专员; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
所有活动项 四层: 项目移交; 所有活动项 责任角色: 项目实施经理 运维代表; 所有活动项 输出物: 项目移交清单; 战略项目 活动: 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减 | 不可裁减 |  | 不可裁减
|  | 实施监控 | 问题管理指引 | 提出问题 | 问题反馈与收集 | 客户 销售代表 商务代表 项目实施经理 | 问题或需求跟踪记录表
|  |  |  | 制定解决方案 | 问题分析 | 项目团队 | 解决方案
[5 empty] | 方案反馈 | 项目实施经理
[5 empty] | 方案确定 | 客户
[5 empty] | 问题处理 | 责任人
|  |  |  | 解决问题 | 问题解决跟进 | 项目实施经理
[5 empty] | 结果反馈 | 客户
|  |  | 变更管理指引 |  | 提出新需求 | 客户
[5 empty] | 记录新需求申请 | 项目实施经理
[5 empty] | 分析影响 | 项目实施经理
[5 empty] | 分析客户关系影响程度 | 销售代表
[5 empty] | 二次销售 | 销售代表
[5 empty] | 分析产品可行性 | 产品经理
[5 empty] | 分析研发人力、周期、成本 | 研发代表
[5 empty] | 分析整体成本 | 商务代表
[5 empty] | 分析货物影响 | 采购代表
[5 empty] | 制定候选方案 | 项目实施经理 销售代表
[5 empty] | 沟通调，促成内部共识 | 项目实施经理
[5 empty] | 确认变更方案 | 客户
[5 empty] | 提出变更申请 | 项目实施经理 | 变更申请单
[5 empty] | 审批变更 | 变更决策委员会
[5 empty] | 签定变更协议 | 客户 | 变更协议
[5 empty] | 实施变更 | 项目实施经理 销售代表 产品经理 研发代表 商务代表 采购代表
[5 empty] | 验收变更 | 客户 项目实施经理 产品经理
[5 empty] | 变更后材料重新基线与归档 | 变更决策委员会
Note on L12: 样板项目不按此流程执行
Note on D112: （软件、工程、硬件）