## Sheet1
角色 |  |  | 职责 | 人员选取建议 | 国泰安ＣＭＭＩ工作组名单
领导班子(项目负责人) |  | 领导班子（总负责人） | 项目赞助人，最高决策人。与致卓项目总监 | 建议公司首席执行官或研发体系总 | 陈工孟
|  | 领导班子（成员） | 共同组成项目领导小组。 | 负责人作为本项目的最高领导。
负责项目重大问题协调直至达成共识。
提供资源，合同变更的处理。
主任 |  | 系统管理员代表 | 负责定期接受项目组、各业务领域的工作汇 | 其成员建议为研发体系总负责人、研 | 刘宇菁（召集人）、 邢国杰（研发代表）；
|  |  | 报，并进行重大问题协调、重大事件决策。 | 发体系内各线/中心总责人。 |  | 组员：鲍清岩（事业部代表）、李红洲（营销代表）、申风兰（行政代表）、叶敏（商务代表）、周劲宣（财务代表）
例如，设定过程改进目标，评审并批准过程
改进计划和过程体系文件，督导过程推广等。
统筹协调人 |  |  | 项目实施的直接责任人。全面负责项目计划、管理、协调，组织项目实施。 | 建议由研发体系总负责人或研发管理中心负责人担任，或维持原有的EPG 负责人。 | 杜建民、付艳华
项目组成员 | 常设成员 |  | 熟悉组织现有体系且主要承担过程改进工 | 建议研发管理中心指定至少 3 名常设
|  |  | 作的人员，长期持续投入过程改进工作。 | 成员，最好各开发线也指定 1 名常设
成员，投入个人约 70%的工作量。
| 核心组成员 |  | 过程改进工作的具体操作者，参与过程改进 | 建议研发管理中心和各开发线抽取
|  |  | 工作的全过程。 | 各关键岗位的资深人员作为代表，投
入个人约 15%~30%的工作量。
| 评审组成员 |  | 受过程改进工作影响，参与过程改进工作关 | 一般由管理指导组成员或各研发部
|  |  | 键节点的评审的资深人员。 | 部门负责人/相关部门负责人担当，
投入个人约 5%的工作量。
评估组成员(内部成员) |  |  | 参与内审、就绪检查和正式评估。评估组成 | 一般 5-8 人。因从项目启动到正式评 | （已经有2名ＡＴＭ成员,付艳华，陆召军,补充4-6人）
|  |  | 员需要参加 CMMI Institute 授权讲师主持 | 估周期较长，需要考虑备份人员。
|  |  | 的 Introduction to CMMI 培训和 SCAMPI | 评估组内部成员对于如实评价组织
|  |  | 培训并取得证书。 | 能力至关重要，建议从头至尾参与组
织过程改进工作，建议从 EPG 成员、
QA 中挑选。【不能是 EPG Leader，
MSG 成员、被评估项目的项目经理。】

## 项目团队架构图
序号 | 角色 |  | 职责 | 人员选取建议
1 | 甲方（最终使用） | 领导班子 （总负责人） | 1.项目最高决策人 | 建议学校校长出任
2 |  | 领导班子 （成员） | 1.共同组成项目领导小组 2.负责项目重大问题协调直至达成共识 3.提供资源，推动项目的进度 | 建议学校副校长或相等级别人员出任
3 |  | 统筹协调人 | 1.项目管理 2.对项目计划的确认和维护 3.控制所涉及的业务流程范围 4.管理业务部门用户对项目的参与 5.确认详细的业务需要 6.确保有效而迅速地回答提问和解决问题，以避免影响项目进度 7.代表校方对实施文档进行签字确认 | 建议了解学校全面业务流程的人员出任，投入80%以上的时间在项目的管理
4 |  | 项目参与代表 | 1.项目推进过程工作中的具体操作者，参与项目推进的全过程。 2.解决业务方面的问题 | 建议涉及到的各科室关键岗位的资深人员作为代表，投入个人约20%~30%的工作量。
5 |  | 系统管理员代表 | 1.确保校方技术环境的稳定(硬件、网络等) 2.校方后台及数据库管理 3.协助国泰安技术人员完成与第三方软件公司所开发的业务系统的集成 4.积极地参与系统配置 5.根据权限定义确定职责和工作分工 6.参与业务匹配制作的全过程，以便保证业务流程的准确性
6 |  | ／