## 三层架构
层级 | 活动说明 | 阶段 | 子过程 | 活动 | 子活动 | 模版 | 是否具备 | 负责人 | 计划完成时间 | 备注
层级: 一级; 活动说明: 主流程; 阶段: T5; 子过程: 实施项目各阶段主流程 | 黄森连 | 2015-05-30
层级: 二级; 活动说明: 指南，指导书; 阶段: 实施规划; 子过程: 实施项目立项指引 | 刘桥 | 2015-05-30
子过程: 实施项目交底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目策划指引 |  | 2015-05-30
阶段: 实施执行; 子过程: 实施环境摸底指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施项目启动指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施准备指引 |  | 2015-05-30
子过程: 现场实施指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施验证指引 |  | 2015-05-30
子过程: 实施试运行指引; 活动: 安装部署准备（确认项目交付清单，采购备货，软件准备，静态数据准备，资源文件，初始化的基础数据），产品理念培训？） 工程：人员安排；采购到货（采购计划-到货计划（先购先到））；实施费用（用于现场实施即小额采购）。 装修明确、设备（实施项目经理发起采购申请）明确、设备连接图、综合布线（施工团队负责综合布线图纸）明确、外包商选择、装修效果图、装修施工图、装修预算（我方）-采购选择供应商、平面图（校方） 现场实施（收货（根据到货计划进行收货），工程，软件，硬件，服务） 举例： 软件（软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 工程实施：设备到货验收（如家电测试）；输出《到货计划》、《施工计划》-工程实施项目经理，《项目周报》-实施项目经理；硬件系统集成（集成测试试运行）-工程实施项目经理、软件实施项目经理、研发人员、供应商；对第三方实施结果的验收。 验证：工程验证，内测，外部初验 试运行（使用培训（实训室整体介绍、硬件操作手册、简易故障处理、与设备相关的操作软件），内部结项，问题处理）; 子活动: 备物料准备 （LOGO,版权） 取包（操作手册，使用手册） 申请加密license 软件安装部署 获取用户码 软件调试 数据录入\资料上传(数据初始化) 验证 收货 硬件安装部署 硬件设备调试 检验设备 确认施工时间 （外包商＼供应商） 现场实施及监管 工程验证 制定培训课件 制定并确认培训计划 执行培训 培训满意度调查; 是否具备: 销售立项变更申请单项目立项信息变更单 项目预算总额调整单 |  | 2015-05-30
阶段: 实施收尾; 子过程: 项目验收指引 |  | 2015-05-30
子过程: 项目总结指引（对外）; 活动: 编制总结报告 预约校方时间 汇报项目; 子活动: -; 是否具备: 销售合同变更申请单 采购申请变更单 |  | 2015-05-30 | 内部项目总结（项目 分享使用） 外部项目总结（校长或总负责人）
阶段: 实施监控; 子过程: 问题管理指引; 活动: 提出问题 制定改进方案 解决问题; 子活动: 提出问题 分析问题 提供解决方案 跟进问题解决 关闭问题 |  | 2015-05-30 | 一站式问题管理，什么样的问题找什么样的人解决
子过程: 变更管理指引; 活动: 提出变更 制定变更方案 推进问题解决 工程变更：有《变更管理办法》; 子活动: 客户提出变更 实施项目经理记录变更 实施项目经理变更影响分析 实施项目经理制定变更侯选方案 （涉及不同部门提供方案） 变更审批 变更实施 变更验证评审 |  | 2015-05-30 | 所有过程中的变更，预算、需求，成本变更，环境配置，人员 （ 目前变更的需求的比较多），大小金额都是黄文总审批， （关健是对成本的影响）
三级 | 模版 |  | 实施规划 |  | 立项 | 销售立项申请单（费用控制系统） | OK |  | 2015-05-30 | 附件，招投标文件()参数
模版: 销售合同评审单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目实施立项通知单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目概算表（费用控制系统）项目概算调整单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购申请单（费用控制系统）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 交底; 模版: 项目交付清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底自检表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目交底交接单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目风险识别与跟踪表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 申购单（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 策划; 模版: 调研提纲\问卷＼DEMO; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 工程类的客户需求列表及需求说明书; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 工程类的深化设计稿样例; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 客户需求列表（签字）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求说明书; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 客户需求评审报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 预估算表（里程碑计划）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 估算表定制项目; 是否具备: ok |  | 2015-05-30
模版: 实施项目总体计划（制定模板）; 是否具备: 刘桥 |  | 2015-05-30
模版: 比价表（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 采购到货计划（费用控制系统审批完成）？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 摸底; 模版: 实施环境检查单（内部）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
模版: 实施环境确认单（校方）; 是否具备: 修订 |  | 2015-05-30
子过程: 实施执行; 子活动: 启动; 模版: 启动包（提供给校方）; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 项目干系人登记册（更新）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（对外）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 会议通知邮件（校方）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施计划（内外部）; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 实施整体方案; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30 | （区分大小项目，小项目使用日程表，大项目则使用项目总体计划）
模版: 双方团队任命书？; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 项目启动会会议纪要; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施准备; 模版: 产品license申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品license审批邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 产品理念培训资料; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 发货申请邮件; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 基础数据包; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 软件交付光盘; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 现场实施指引; 模版: 软件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品货到签收单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 外购产品收货确认表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 硬件实施信息表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 回签供应商的发货清单; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
子活动: 实施验证; 模版: 第三方软件验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 第三方施工验收报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 问题管理列表; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统测试用例; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 系统初验报告; 是否具备: OK |  | 2015-05-30
模版: 现场研发的文档源码程序; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子活动: 实施试运行; 模版: 培训签到表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 培训总结报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 实施满意度调查表; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
模版: 系统试运行报告; 是否具备: 新增 |  | 2015-05-30
子过程: 实施收尾; 子活动: 验收总结; 模版: 验收报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 移交运维资料包; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 项目总结报告; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子过程: 实施监控; 子活动: 问题管理; 模版: 项目问题日志; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 解决方案; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
子活动: 变更管理; 模版: 项目变更审批表; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
模版: 销售合同变更补充协议; 是否具备: 已有的 |  | 2015-05-30
备注：项目定义和裁减指南
项目实施方案
软件实施信息表V1.0
硬件实施信息表V1.0
工程类实施清单
外购产品货到签收单V1.0
培训报告
结项报告
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
项目总结报告V1.0（对外）
实施项目汇报PPT
Note on D11: （软件、工程、硬件）

## 各阶段关健活动
阶段名称 | 活动输入 | 活动 | 子活动 | 具体的任务 | 主导人 | 参与人员+实施项目经理 | 活动输出 | 备注
实施规划 | 必备：GTA_QD_09项目合同 GTA_QD_10项目交底会交接单V1.0 GTA_QD_11干系人登记册V1.0 可选：GTA_QD_05项目招投标文件 | 1. 实施项目立项 | 1.1 实施项目经理资格鉴定 1.2 团队组建 |  | 主导：项目统筹部（实施项目管理代表） | 统筹部--角色？？ 销售发起立项申请-统筹部分配实施项目-实施部门负责人 鉴定实施项目经理资格-实施项目经理组建团队（产品、研发项目组、采购、销售、商务、运维） | 费用控制系统（立项单据完成） | 直采项目不需要招投标文件 招投标需要招投标文件 指引中关于启动会的输入输出、干系人不清晰
| 商务文件：合同、招投标文档、概算表、建设方案（含第三方系统对接说明-对内） 技术文件：技术招投标参数、产品研发评估表（标准化可选，定制必选） | 2. 项目交底 （判断是否有定制，如果有就走分支流程3.1） | 2.1 资料齐套检查 2.2 交底会准备 2.3 召开交底会 |  | 主导：大项目经理 | 参与：商务BD、销售、采购、产品&研发&UED设计（标准化可选，定制必选） | 会议纪要 GTA_CH_02-项目干系人一览表（更新） GTA_CH_03-项目风险识别与跟踪表 | 参见白皮书第八步：项目移交 资料都必须来自于官方
|  | 3. 实施项目策划 | 3.1 定制化产品需求调研 3.2 定制化软件开发计划（标准化可选，定制必选） 3.3制定实施项目总体计划 3.4 制定采购计划（申购单） |  | 主导：大项目经理 | 3.1 -3.2产品经理负责 3.3-3.4-实施项目经理 | 实施项目总体计划（制定模板） 实施项目进度计划表 已审批的申购单 | 总体计划评审的干系人在流程中定义 建议在流程中强调：涉及外包、采购及第三方支持等活动请参见采购流程
|  | 4. 实施项目总体计划评审 |  |  | 主导：大项目经理负责人 | 产品经理、采购、商务、研发项目经理&UED（定制化）、销售代表、群总 | 评审报告（正式） 邮件（非正式） | 根据项目特点定义相应输出
实施执行 | 产品包信息（安装包名称、版本、安装部署相关物料） | 5. 实施环境摸底 |  |  | 主导：大项目经理 | 销售协助 | 实施环境检查单（内部） 实施环境确认单（校方） | 软件类实施一般远程 工程、硬件类一般现场摸底
| GTA_ZX_05设备布放平面图 GTA_ZX_06效果图 GTA_ZX_07强弱电走线图 校方部门/岗位清单、Log信息 | 6. 实施项目启动准备 | 6.1 确定双方实施团队 6.2 沟通实施计划 6.3 确认项目启动时间 启动准备，启动 |  | 主导：大项目经理 |  | 双方团队任命书 | 建议在流程中强调：客户方指定有权力的领导，双方人员的对应关系（根据不同项目类型而定） 建议在流程中强调：提前将实施计划发给客户方
|  | 7. 项目启动会 | 6.7合并 |  | 主导：大项目经理 | 销售、商务 | 项目启动会PPT | 根据项目类型定义不同参会角色及会议议程
|  | 8. 确认项目实施方案? |  |  | 主导：大项目经理 参与：客户方 | 实施部负责人确认方案，必要时群总参与 | 项目实施方案 | 包含数据初始化、备份迁移、第三方系统对接说明（对校方）
|  | 9. 现场实施作业 |  |  | 主导：大项目经理 | 参与：客户方、第三方（可选，涉及外包必选）、研发项目经理（定制需求/现场技术支持） | GTA_ZX_03软件实施信息表V1.0 GTA_ZX_04硬件实施信息表V1.0 工程类实施清单 GTA_ZX_02外购产品货到签收单V1.0 | 问题管理活动指引参见问题管理流程
| 满意度调查问卷 | 10. 培训 | 10.1 制定并确认培训计划 10.2 制定培训课件 10.3 执行培训 10.4 培训满意度调查 |  | 主导：大项目经理 | 客户 | GTA_SW_02培训报告V1.0 | 需预约校方时间 跟进不同项目类型制定课件模板
|  | 11. 实施变更 |  |  | 主导：大项目经理 | 群总、销售、研发体系负责人、客户 |  | 变更活动指引参见变更管理流程
|  | 12. 实施项目结项 | 12.1 发起项目结项申请 12.2 销售确认 |  | 主导：大项目经理 | 销售 | GTA_SW_01结项报告
实施监控 |  | 实施监理 |  |  | 主导：大项目经理 | 监理 |  | 第三方机构，大项目建议需要
|  | 项目监控 | 日常监控 |  | 主导：大项目经理 |  |  | 实施项目经理 建议建立微信群（双方干系人）实时呈现进度
|  | 项目监管 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部、战略合作中心-跨界项目统筹部？？ |  | 营运管理管理中心
实施收尾 |  | 13. 项目总结 | 13.1 内部项目总结 13.2 外部项目总结 |  | 主导：大项目经理 | 内部总结：产品、商务、实施、研发 | GTA_SW_07项目总结报告V1.0（对外） 实施项目汇报PPT（模板） | 不同类型项目总结（对内）定义不同的形式及参与人员
|  | 14. 资料归档 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 15. 满意度调查 |  |  | 主导：大项目经理 | 营运管理管理中心-统筹部？？？
|  | 16. 客户验收 |  |  | 主导：销售 | 大项目经理、实施项目经理协助 |  | 验收报告

## 项目规模定义
项目规模 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
大项目 | 战略项目 | 合作金额在300万以上&大于三个以上的跨专业项目
大于三个以上的跨专业项目
合作／协助办学一把手工程，教育兴县等战略专项
| 常规项目 | 合作金额在200万以上，有三个以内的跨专业项目 |  |  | 全包＋半包＋跨事业部以上
普通项目 |  | 合同金额≥50万～≤200万 |  |  | 纯软件无外购 金额小于200万 单个独立的专业项目
微型项目 |  | 合同金额小于50万
项目类型 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
标准软件产品项目 | 软件、资源 | 自研标准产品 （纯软件＋标准）
外购 （涉及采购纯软件＋标准）
纯硬件项目
定制项目 | 软件＋硬件＋资源 | 分一般定制、深度定制 |  |  | （不包括装修）
工程项目 |  | 包含装修
不包含装修
实训室包括（综合）项目 |  | 包含装修 |  |  | 分纯硬件、硬件+软件、硬件+软件+工程装 硬件+资源 软件+资源
不包含装修
含资源课件
不包含资源课件
工程装修＋软件＋硬件＋资源
第一加工程， 第二加基础设施
难易程度 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
硬件外包
工程外包
全包＋半包
项目实施的性质 | 标准产品
| 定制产品 | 一般定制 |  |  | 深度定制
| 实训室产品 | 纯硬件 |  |  | 硬件＋软件 | 工程类装修
|  | 硬件＋资源 |  |  | 硬件＋软件
项目实施的难易程度 | 自已实施
全包
半包
项目经理根据实际情况选择按那个流程模版执行

## 条件
是否提前实施 | 是否有外购 | 有否有施工 | 是否有定制 | 是否涉及硬件
是 | 是 | 是 | 是 | 是

## Sheet3 (hidden)
| 活动 | 标准 （自研） | 标准 （外购） | 定制 （一般） | 定制 （深度） | 工程 （装修） | 工程 （不装修） | 实训 （硬） | 实训 （硬+软） | 实训 （硬+软+工） | 实训 (硬+资源) | 实训 （软+资源）
提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | [11 empty] | 可选
| 提交销售立项申请 | [11 empty] | 可选
实施项目立项审批 | 销管审核 | [11 empty] | 可选
| 财务审核 | [11 empty] | 可选
| 营运中心审核 | [11 empty] | 可选
| 判断单据是否齐全 | [11 empty] | 可选
| 销售经理提交邮件申请 | [11 empty] | 可选 | 提前实施
| 决策审批 | [11 empty] | 可选
实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | [11 empty] | 可选
| 指定实施项目经理 | [11 empty] | 可选
| 指定产品、研发经理 | [11 empty] | 可选
| 项目经理确认 | [11 empty] | 可选
| 确认项目立项 | [11 empty] | 可选
| 组建项目团队 | [11 empty] | 可选
资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | [11 empty] | 可选
| 交底资料审查 | [11 empty] | 可选
| 确认是否有合同外的承诺 | [11 empty] | 可选
| 是否具备实施条件 | [11 empty] | 可选
提交概算表 | 编制概算表 | [11 empty] | 可选
| 提交项目费用及人工成本 | [11 empty] | 可选
| 揭底概算研发部份 | [11 empty] | 可选
| 核实采购需求 | [11 empty] | 可选
| 审批概算表 | [11 empty] | 可选
| 编制项目交付清单 | [11 empty] | 可选
召开内部启动会 | 会议准备 | [11 empty] | 可选
| 内部启动会 | [11 empty] | 可选
定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划
准备调研提纲、问卷、Demo
审核调研计划及调研准备
调研客户需求
初步确认客户需求
分析客户需求
深化设计
评审客户需求
评审深化设计
最终确认客户需求
最终确认深化设计
制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划
评审定制化产品开发计划
制定采购计划 | 填写申购申请
比价
编制采购合同
审核采购合同
| 审批采购合同 | [11 empty] | 可选 | 采购金额大于50万
签订采购合同
制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | [11 empty] | 可选
| 制定项目进度计划 | [11 empty] | 可选
| 制定成本计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目质量保证计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目人力资源及沟通计划 | [11 empty] | 可选
| 评审实施项目总体计划 | [11 empty] | 可选
实施环境摸底 | 确认摸底计划 | [11 empty] | 可选
| 非现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 环境调研结果确认 | [11 empty] | 可选
启动准备 | 确定校方项目团队 | [11 empty] | 可选
| 双方项目团队成员对接 | [11 empty] | 可选
| 沟通并确定实施计划 | [11 empty] | 可选
| 确认会议议程、人员、时间、地点 | [11 empty] | 可选
| 准备启动会PPT | [11 empty] | 可选
| 发送会议通知 | [11 empty] | 可选
启动执行 | 召集项目启动会 | [11 empty] | 可选
| 整理会议纪要 | [11 empty] | 可选
| 确认会议纪要 | [11 empty] | 可选
实施准备 | 准备基础数据 | [11 empty] | 可选
准备基础设施与环境
确认基础数据
提交发货申请
申请产品License
审批产品License
发放加密狗
烧录加密狗
准备软件产品包
发货（自研产品）
收货（自研产品）
产品理念培训
跟踪到货状态
反馈最新到货计划
处理供货问题
确定双方现场施工人员及资源
确认实施场地
确认发货时间并安排收货
确认施工时间
跟踪实施计划
协调项目实施准备
准备系统测试方案、用例
确认准备工作就绪
工程施工
工程验收
协调处理货物问题
项目实施监督
收货（实验室设备进场）
协助处理实施问题
货物签收
硬件安装
软件安装部署
发送用户码
生成授权码
软件调试
软硬件安装调试
规划业务权限
数据初始化
校方货物签收
实施验证准备 | 第三方软件验收
第三方施工验收
系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成）
软硬件调试
实施验证 | 执行系统测试 | [11 empty] | 可选
| 测试结果分析与报告 | [11 empty] | 可选
| 系统初验 | [11 empty] | 可选
培训 | 制定并确认培训计划 | [11 empty] | 可选
| 邀约供应商提供培训 | [11 empty] | 可选
| 执行培训 | [11 empty] | 可选
| 培训满意度调查 | [11 empty] | 可选
试运行 | 确认试运行方案 | [11 empty] | 可选
| 跟踪试运行 | [11 empty] | 可选
| 编制试运行报告 | [11 empty] | 可选
实施项目结项 | 发起结项申请 | [11 empty] | 可选
| 确认实施完成情况 | [11 empty] | 可选
| 核实实施完成情况 | [11 empty] | 可选
验收准备 | 验收准备 | [11 empty] | 可选
验收交付 | 项目验收 | [11 empty] | 可选
| 交付发布会 | [11 empty] | 可选
验收归档 | 验收报告回收 | [11 empty] | 可选
| 验收报告归档 | [11 empty] | 可选
项目总结 | 回款跟进 | [11 empty] | 可选
| 项目总结 | [11 empty] | 可选
| 项目总结资料归档 | [11 empty] | 可选
| 项目移交 | [11 empty] | 可选

## 实施流程配置表
实施流程配置表
项目名称： |  |  |  |  | 项目实施经理：
项目类型 | 是否提前实施 | 是否有外购 |  |  |  | 筛选后活动数 | 128
标准项目
说明：根据项目实际情况，下拉进行选择项目涉及范围。再通过筛选过程中的必选项即可实现项目裁剪。
阶段 | 子过程 | 任务 | 活动 | 角色 | 输出物 | 过程 | 裁剪指南
实施规划 | 实施项目立项 | 提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交销售立项申请 | 销售代表 | 项目立项申请单 | 必选 | 无
|  | 实施项目立项审批 | 销管审核 | 业绩管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 财务审核 | 财务管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 营运中心审核 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 判断单据是否齐全 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 销售经理提交邮件申请 | 销售代表 | 提前实施申请邮件 | 可选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  |  | 决策审批 | 产管会+营管会主席 |  | 可选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  | 实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | 项目专员 | 项目立项通知单 | 必选 | 无
|  |  | 指定实施项目经理 | 实施部门负责人 |  | 必选 | 无
|  |  | 指定产品、研发经理 | 产品统筹代表 |  | 可选 | 无
|  |  | 项目经理确认 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认项目立项 | 项目专员 | 项目实施经理任命书 | 必选 | 无
|  |  | 组建项目团队 | 项目实施经理 | 项目干系人登记册 | 必选 | 无
| 实施项目交底 | 资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | 商务代表 | 项目交底自检表 | 可选 | 自检可裁剪
|  |  | 交底资料审查 | 项目实施经理 | 项目交底交接单 | 可选 | 无
|  |  | 确认是否有合同外的承诺 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 是否具备实施条件 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 提交概算表 | 编制概算表 | 商务代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交项目费用及人工成本 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交概算研发部份 | 产品经理/研发经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实采购需求 | 采购代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 审批概算表 | 实施部门负责人 | 项目概算表 | 必选 | 无
|  |  | 编制项目交付清单 | 项目实施经理 | 项目交付清单 | 必选 | 无
|  | 召开内部启动会 | 会议准备 | 项目实施经理 | 会议通知邮件 | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
|  |  | 内部启动会 | 商务代表 项目实施经理 产品经理/研发经理 采购代表 | 项目会议纪要 项目干系人登记册（更新） 项目风险识别与跟踪表（更新） | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
| 实施项目策划 | 定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划 | 产品经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 准备调研提纲、问卷、Demo | 产品经理 工程项目实施经理 | 调研提纲/问卷/工程调研材料等 | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 审核调研计划及调研准备 | 产品部门负责人 |  | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 调研客户需求 | 产品经理 商务代表 工程项目实施经理 | 软件客户需求列表 工程项目需求说明 | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 初步确认客户需求 | 客户 | 软件客户需求列表（确认） 工程项目需求说明（确认） | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 分析客户需求 | 产品经理 | 软件客户需求说明书 | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 深化设计 | 工程项目实施经理 | 装修图、施工图、综合布线图等工程类设计图 | 可选 | 无施工定制时可裁剪
|  |  | 评审客户需求 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 | 软件客户需求评审报告 工程类设计图评审报告 | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 评审深化设计 | 产品经理 商务代表 |  | 可选 | 无施工定制时可裁剪
|  |  | 最终确认客户需求 | 客户 |  | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 最终确认深化设计 | 客户 |  | 可选 | 无施工定制时可裁剪
|  | 制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划 | 研发代表 |  | 可选 | 非定制时可裁剪
|  |  | 评审定制化产品开发计划 | 产品经理 商务代表 | 预估算表-（里程碑计划） | 可选 | 非定制时可裁剪
|  | 制定采购计划 | 填写申购申请 | 项目实施经理 | 申购单 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 比价 | 采购代表 | 比价表 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 编制采购合同 | 采购代表 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审核采购合同 | 采购部门负责人 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审批采购合同 | 副总裁+总裁 |  | 可选 | 不涉及采购或采购小于50万时可裁剪
|  |  | 签订采购合同 | 采购代表+供应商 | 采购到货计划 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  | 制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目进度计划 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 制定成本计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目质量保证计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目人力资源及沟通计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 评审实施项目总体计划 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 工程项目实施经理 采购代表 | 实施项目总体计划 实施总体计划评审报告 | 可选 | 无
实施执行 | 实施环境摸底 | 实施环境摸底 | 确认摸底计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 执行环境调研 | 项目实施经理 | 实施环境检查单（内部） | 可选 | 无
|  |  | 环境调研结果确认 | 客户 | 实施环境确认单（校方） | 必选 | 无
| 实施项目启动 | 启动准备 | 确定校方项目团队 | 项目实施经理 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 双方项目团队成员对接 | 项目实施经理 客户 | 项目干系人登记册（更新） | 必选 | 无
|  |  | 沟通并确定实施计划 | 项目实施经理 客户 | 实施计划(对外) | 必选 | 无
|  |  | 确认会议议程、人员、时间、地点 | 项目实施经理 客户 | 会议通知 | 可选 | 无
|  |  | 准备启动会PPT | 项目实施经理 | 项目启动会PPT | 可选 | 无
|  |  | 发送会议通知 | 客户 |  | 可选 | 无
|  | 启动执行 | 召集项目启动会 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 整理会议纪要 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 确认会议纪要 | 项目实施经理 客户 | 会议记要 团队任命书 | 可选 | 无
| 实施准备 | 实施准备 | 准备基础数据 | 客户 | 基础数据包 | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 准备基础设施与环境 | 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认基础数据 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 提交发货申请 | 软件项目实施经理 | 发货申请表 | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 申请产品License | 软件项目实施经理 | 产品license申请表单 | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪\实施经理与产品确认是否有License
|  |  | 审批产品License | 产品License管理员 |  | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发放加密狗 | 产品License管理员 |  | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 烧录加密狗 | 产品License发放专员 | 加密狗 | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 准备软件产品包 | 出货专员 | 软件安装包、操作手册等 | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发货（自研产品） | 出货专员 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 收货（自研产品） | 项目实施经理 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 产品理念培训 | 销售代表 | 产品理念培训资料 | 可选 | 无
|  |  | 跟踪到货状态 | 采购代表 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 反馈最新到货计划 | 采购代表 | 到货计划（更新） | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 处理供货问题 | 采购代表 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确定双方现场施工人员及资源 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认实施场地 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 不涉及施工时可裁剪
|  |  | 确认发货时间并安排收货 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认施工时间 | 工程项目实施经理 | 实施计划（更新） | 可选 | 不涉及施工时可裁剪
|  |  | 跟踪实施计划 | 项目实施经理 |  | 必选 | 去掉
|  |  | 协调项目实施准备 | 项目实施经理 |  | 必选 | 去掉
|  |  | 准备系统测试方案、用例 | 项目实施经理 | 系统测试方案 系统测试用例 | 可选 | 无
|  |  | 确认准备工作就绪 | 项目实施经理 | Checklist | 必选 | 无
| 现场实施 | 现场实施 | 工程施工 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 不涉及施工时可裁剪
|  |  | 工程验收 |  |  | 可选 | 不涉及施工时可裁剪
|  |  | 协调处理货物问题 | 采购代表 | 外购产品收货确认表 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 项目实施监督 | 项目实施经理 |  | 必选 | 去掉
|  |  | 收货（实验室设备进场） | 工程项目实施经理 | 外购产品货到签收单 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 协助处理实施问题 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 货物签收 | 工程项目实施经理 | 收货确认单 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 硬件安装 | 工程项目实施经理 | 硬件实施信息表 | 可选 | 无
|  |  | 软件安装部署 | 软件项目实施经理 | 软件实施信息表 | 必选 | 无
|  |  | 发送用户码 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 生成授权码 | 产品License发放专员 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软件调试 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件安装调试 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 规划业务权限 | 软件项目实施经理 客户 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 数据初始化 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 校方货物签收 |  |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
| 实施验证 | 实施验证准备 | 第三方软件验收 | 软件项目实施经理 | 第三方软件验收报告 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 第三方施工验收 | 工程项目实施经理 供应商 | 第三方施工验收报告 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成） | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 现场研发的文档/源码/程序 | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件调试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 |  | 可选 | 工程项目不涉及软件可裁剪
|  | 实施验证 | 执行系统测试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 测试结果分析与报告 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 | 系统测试报告 | 可选 | 无
|  |  | 系统初验 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 系统初验报告 | 必选 | 无
| 实施试运行 | 培训 | 制定并确认培训计划 | 项目实施经理 | 培训计划 | 必选 | 无
|  |  | 邀请供方提供培训 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 采购代表 |  | 可选 | 不涉及外购时可裁剪
|  |  | 执行培训 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 供应商 | 培训签到表 | 必选 | 无
|  |  | 培训满意度调查 | 项目专员 | 满意度调查表 | 必选 | 无
|  | 试运行 | 确认试运行方案 | 客户 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 跟踪试运行 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 编制试运行报告 | 项目实施经理 | 试运行报告 | 必选 | 无
|  | 实施项目结项 | 发起结项申请 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认实施完成情况 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实实施完成情况 | 项目专员 | 结项申请单 | 必选 | 无
实施收尾 | 项目验收与总结 | 验收准备 | 验收准备 | 销售代表 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 验收交付 | 项目验收 | 客户 销售代表 | 验收报告 | 必选 | 无
|  |  | 交付发布会 | 客户 销售代表 |  | 可选 | 根据合作性质及客户要求而定
|  | 验收归档 | 验收报告回收 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 验收报告归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  | 项目总结 | 回款跟进 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目总结 | 项目实施经理 | 总结报告 | 必选 | 无
|  |  | 项目总结资料归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目移交 | 项目实施经理 运维代表 | 项目移交清单 | 必选 | 无

## Sheet1
活动 | 软件 | 硬件 | 工程
判断项目类型
提交销售立项申请
销管审核
财务审核
营运中心审核
判断单据是否齐全
销售经理提交邮件申请
决策审批
提交项目实施立项通知单
指定实施项目经理
指定产品、研发经理
项目经理确认
确认项目立项
组建项目团队
准备自检和交底材料
交底资料审查
确认是否有合同外的承诺
是否具备实施条件
编制概算表
提交项目费用及人工成本
提交概算研发部份
核实采购需求
审批概算表
编制项目交付清单
会议准备
内部启动会
制定需求调研计划
准备调研提纲、问卷、Demo
审核调研计划及调研准备
调研客户需求
初步确认客户需求
分析客户需求
深化设计
评审客户需求
评审深化设计
最终确认客户需求
最终确认深化设计
制定定制化产品开发计划
评审定制化产品开发计划
填写申购申请
比价
编制采购合同
审核采购合同
审批采购合同
签订采购合同
明确项目目标及范围
制定项目进度计划
制定成本计划
制定项目质量保证计划
制定项目人力资源及沟通计划
评审实施项目总体计划
确认摸底计划
执行环境调研
环境调研结果确认
确定校方项目团队
双方项目团队成员对接
沟通并确定实施计划
确认会议议程、人员、时间、地点
准备启动会PPT
发送会议通知
召集项目启动会
整理会议纪要
确认会议纪要
准备基础数据
准备基础设施与环境
确认基础数据
提交发货申请
申请产品License
审批产品License
发放加密狗
烧录加密狗
准备软件产品包
发货（自研产品）
收货（自研产品）
产品理念培训
跟踪采购状态
反馈最新到货计划
处理供货问题
确定双方现场施工人员及资源
确认实施场地
确认发货时间并安排收货
确认施工时间
跟踪实施计划
协调项目实施准备
准备系统测试方案、用例
确认准备工作就绪
工程施工
工程验收
协调处理货物问题
项目实施监督
收货（实验室设备进场）
协助处理实施问题
货物签收
硬件安装
软件安装部署
发送用户码
生成授权码
软件调试
软硬件安装调试
规划业务权限
数据初始化
校方货物签收
第三方软件验收
第三方施工验收
系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成）
软硬件调试
执行系统测试
测试结果分析与报告
整体初验
制定并确认培训计划
邀请供方提供培训
执行培训
培训满意度调查
确认试运行方案
跟踪试运行
编制试运行报告
发起结项申请
确认实施完成情况
核实实施完成情况
验收准备
项目验收
交付发布会
验收报告回收
验收报告归档
回款跟进
项目总结
项目总结资料归档
项目移交

## 实施裁剪
实施流程配置表
项目名称： |  |  |  | 项目实施经理：
项目类型 | 是否有外购 |  |  |  | 筛选后活动数 |  | 62
标准项目
说明：根据项目实际情况，下拉进行选择项目涉及范围。再通过筛选过程中的必选项即可实现项目裁剪。
阶段 | 子过程 | 任务 | 活动 | 角色 | 输出物 | 过程 | 裁剪指南
实施规划 | 实施项目立项 | 提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交销售立项申请 | 销售代表 | 项目立项申请单 | 必选 | 无
|  | 实施项目立项审批 | 销管审核 | 业绩管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 财务审核 | 财务管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 营运中心审核 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 判断单据是否齐全 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 销售经理提交邮件申请 | 销售代表 | 提前实施申请邮件 | 必选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  |  | 决策审批 | 产管会+营管会主席 |  | 必选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  | 实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | 项目专员 | 项目立项通知单 | 必选 | 无
|  |  | 指定实施项目经理 | 实施部门负责人 |  | 必选 | 无
|  |  | 指定产品、研发经理 | 产品统筹代表 |  | 可选 | 无
|  |  | 项目经理确认 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认项目立项 | 项目专员 | 项目实施经理任命书 | 必选 | 无
|  |  | 组建项目团队 | 项目实施经理 | 项目干系人登记册 | 必选 | 无
| 实施项目交底 | 资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | 商务代表 | 项目交底自检表 | 可选 | 自检可裁剪
|  |  | 交底资料审查 | 项目实施经理 | 项目交底交接单 | 可选 | 无
|  |  | 确认是否有合同外的承诺 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 是否具备实施条件 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 提交概算表 | 编制概算表 | 商务代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交项目费用及人工成本 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交概算研发部份 | 产品经理/研发经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实采购需求 | 采购代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 审批概算表 | 实施部门负责人 | 项目概算表 | 必选 | 无
|  |  | 编制项目交付清单 | 项目实施经理 | 项目交付清单 | 必选 | 无
|  | 召开内部启动会 | 会议准备 | 项目实施经理 | 会议通知邮件 | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
|  |  | 内部启动会 | 商务代表 项目实施经理 产品经理/研发经理 采购代表 | 项目会议纪要 项目干系人登记册（更新） 项目风险识别与跟踪表（更新） | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
| 实施项目策划 | 定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划 | 产品经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及定制或工程时可裁剪
|  |  | 准备调研提纲、问卷、Demo | 产品经理 工程项目实施经理 | 调研提纲/问卷/工程调研材料等 | 可选 | 项目不涉及定制或工程时可裁剪
|  |  | 审核调研计划及调研准备 | 产品部门负责人 |  | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 调研客户需求 | 产品经理 商务代表 工程项目实施经理 | 软件客户需求列表 工程项目需求说明 | 可选 | 项目不涉及定制时可裁剪
|  |  | 初步确认客户需求 | 客户 | 软件客户需求列表（确认） 工程项目需求说明（确认） | 可选 | 项目不涉及定制时可裁剪
|  |  | 分析客户需求 | 产品经理 | 软件客户需求说明书 | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 深化设计 | 工程项目实施经理 | 装修图、施工图、综合布线图等工程类设计图 | 可选 | 项目不涉及施工定制时可裁剪
|  |  | 评审客户需求 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 | 软件客户需求评审报告 工程类设计图评审报告 | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 评审深化设计 | 产品经理 商务代表 |  | 可选 | 项目不涉及施工定制时可裁剪
|  |  | 最终确认客户需求 | 客户 |  | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 最终确认深化设计 | 客户 |  | 可选 | 不涉及施工定制时可裁剪
|  | 制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划 | 研发代表 |  | 可选 | 不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 评审定制化产品开发计划 | 产品经理 商务代表 | 预估算表-（里程碑计划） | 可选 | 不涉及软件定制时可裁剪
|  | 制定采购计划 | 填写申购申请 | 项目实施经理 | 申购单 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 比价 | 采购代表 | 比价表 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 编制采购合同 | 采购代表 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审核采购合同 | 采购部门负责人 |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审批采购合同 | 副总裁+总裁 |  | 可选 | 不涉及采购或采购小于50万时可裁剪
|  |  | 签订采购合同 | 采购代表+供应商 | 采购到货计划 | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
|  | 制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目进度计划 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 制定成本计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目质量保证计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目人力资源及沟通计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 评审实施项目总体计划 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 工程项目实施经理 采购代表 | 实施项目总体计划 实施总体计划评审报告 | 可选 | 无
实施执行 | 实施环境摸底 | 实施环境摸底 | 确认摸底计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 执行环境调研 | 项目实施经理 | 实施环境检查单（内部） | 可选 | 无
|  |  | 环境调研结果确认 | 客户 | 实施环境确认单（校方） | 必选 | 无
| 实施项目启动 | 启动准备 | 确定校方项目团队 | 项目实施经理 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 双方项目团队成员对接 | 项目实施经理 客户 | 项目干系人登记册（更新） | 必选 | 无
|  |  | 沟通并确定实施计划 | 项目实施经理 客户 | 实施计划(对外) | 必选 | 无
|  |  | 确认会议议程、人员、时间、地点 | 项目实施经理 客户 | 会议通知 | 可选 | 无
|  |  | 准备启动会PPT | 项目实施经理 | 项目启动会PPT | 可选 | 无
|  |  | 发送会议通知 | 客户 |  | 可选 | 无
|  | 启动执行 | 召集项目启动会 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 整理会议纪要 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 确认会议纪要 | 项目实施经理 客户 | 会议记要 团队任命书 | 可选 | 无
| 实施准备 | 实施准备 | 准备基础数据 | 客户 | 基础数据包 | 可选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 准备基础设施与环境 | 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认基础数据 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 提交发货申请 | 软件项目实施经理 | 发货申请表 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 申请产品License | 软件项目实施经理 | 产品license申请表单 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 审批产品License | 产品License管理员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 发放加密狗 | 产品License管理员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 烧录加密狗 | 产品License发放专员 | 加密狗 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 准备软件产品包 | 出货专员 | 软件安装包、操作手册等 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发货（自研产品） | 出货专员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 收货（自研产品） | 项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 产品理念培训 | 销售代表 | 产品理念培训资料 | 可选 | 根据合作性质及客户要求而定
|  |  | 跟踪到货状态 | 采购代表 |  | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 反馈最新到货计划 | 采购代表 | 到货计划（更新） | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 处理供货问题 | 采购代表 |  | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确定双方现场施工人员及资源 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认实施场地 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 确认发货时间并安排收货 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认施工时间 | 工程项目实施经理 | 实施计划（更新） | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 准备系统测试方案、用例 | 项目实施经理 | 系统测试方案 系统测试用例 | 可选 | 无
|  |  | 确认准备工作就绪 | 项目实施经理 | Checklist | 必选 | 无
| 现场实施 | 现场实施 | 工程施工 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 工程验收 |  |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 协调处理货物问题 | 采购代表 | 外购产品收货确认表 | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 收货（实验室设备进场） | 工程项目实施经理 | 外购产品货到签收单 | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 协助处理实施问题 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 货物签收 | 工程项目实施经理 | 收货确认单 | 可选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 硬件安装 | 工程项目实施经理 | 硬件实施信息表 | 可选 | 项目涉及硬件时必选
|  |  | 软件安装部署 | 软件项目实施经理 | 软件实施信息表 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发送用户码 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 生成授权码 | 产品License发放专员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软件调试 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件安装调试 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 规划业务权限 | 软件项目实施经理 客户 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 数据初始化 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 校方货物签收 |  |  | 可选 | 不涉及采购时可裁剪
| 实施验证 | 实施验证准备 | 系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成） | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 现场研发的文档/源码/程序 | 可选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件调试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 |  | 可选 | 标准项目采购涉及硬件必选，工程项目涉及硬件必选
|  | 实施验证 | 执行系统测试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 测试结果分析与报告 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 | 系统测试报告 | 可选 | 无
|  |  | 整体初验 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 系统初验报告 | 必选 | 无
| 实施试运行 | 培训 | 制定并确认培训计划 | 项目实施经理 | 培训计划 | 必选 | 无
|  |  | 邀请供方提供培训 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 采购代表 |  | 可选 | 不涉及外购时可裁剪,涉及专业硬件时必选
|  |  | 执行培训 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 供应商 | 培训签到表 | 必选 | 无
|  |  | 培训满意度调查 | 项目专员 | 满意度调查表 | 必选 | 无
|  | 试运行 | 确认试运行方案 | 客户 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 跟踪试运行 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 编制试运行报告 | 项目实施经理 | 试运行报告 | 必选 | 无
|  | 实施项目结项 | 发起结项申请 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认实施完成情况 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实实施完成情况 | 项目专员 | 结项申请单 | 必选 | 无
实施收尾 | 项目验收与总结 | 验收准备 | 验收准备 | 销售代表 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 验收交付 | 项目验收 | 客户 销售代表 | 验收报告 | 必选 | 无
|  |  | 交付发布会 | 客户 销售代表 |  | 可选 | 根据合作性质及客户要求而定
|  | 验收归档 | 验收报告回收 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 验收报告归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  | 项目总结 | 回款跟进 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目总结 | 项目实施经理 | 总结报告 | 必选 | 无
|  |  | 项目总结资料归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目移交 | 项目实施经理 运维代表 | 项目移交清单 | 必选 | 无