## 项目管理过程文档
项目管理过程文档模板清单
阶段 | 文档 | 文档编号 | 输出主要责任人 | 备注 | 时间
启动阶段 | （*）招投标文件 | GTA_QD_01 | 商务经理
| （*）合同或/协议 | GTA_QD_02 | 商务经理
| （*）售前方案 | GTA_QD_03 | 商务经理
| （*）项目内部启动会纪要 | GTA_QD_04 | 项目经理
策划阶段 | （*）项目实施进度计划表 | GTA_CH_01 | 项目经理
| （*）项目干系人一览表 | GTA_CH_02 | 项目经理
| （*）项目风险识别与跟踪表 | GTA_CH_03 | 项目经理
| （*）项目预算/月度使用计划 |  | 项目经理 | 公司财务在线提交
| 项目章程 | GTA_CH_04 | 项目经理
| （*）采购项目预算表 | GTA_CH_05 | 项目经理 | 针对存在外购硬件和软件的项目，在中标之后发起采购核算，提前让采购部介入联系供应商，核实成本和交付日期等信息，以便在合同签订之后可以迅速完成各项采购。
实施阶段 | （*）项目外部启动会纪要 | GTA_SS_01 | 项目经理 |  | 4月25日-4月27日梳理文档； 4月28日-4月29日评审
| 项目申购单 | GTA_SS_02 | 项目经理 | 针对外购软件和硬件项目
| 项目货到确认单 | GTA_SS_03 | 项目经理 | 签署一式两份，客户和公司各一份
| 项目变更审批表 | GTA_SS_04 | 项目经理 | 在项目合同存在变更时需要
| （*）培训方案 | GTA_SS_05 | 项目经理
| （*）培训报告 | GTA_SS_06 | 项目经理
| （*）系统试运行申请表 | GTA_SS_07 | 项目经理
| （*）系统试运行过程问题处理记录表 | GTA_SS_08 | 项目经理
| （*）系统试运行报告 | GTA_SS_09 | 项目经理
| （*）系统正式上线申请表 | GTA_SS_10 | 项目经理
| （*）项目管理大事纪要表 | GTA_SS_11 | 项目经理
| （*）软件实施信息表 | GTA_SS_12 | 项目经理
| 需求调研计划 | GTA_SS_13 | 项目经理 | 针对硬件与软件定制化项目
| 需求调研总结报告 | GTA_SS_14 | 项目经理 | 针对硬件与软件定制化项目
| （*）项目周报 | GTA_SS_15 | 项目经理
| （*）项目月度报告 | GTA_SS_16 | 项目经理
| （*）常见故障及处理信息汇总表 | GTA_SS_17 | 项目经理
收尾阶段 | （*）项目验收议程表 | GTA_SW_01 | 项目经理
| （*）项目验收会议纪要 | GTA_SW_02
| （*）验收报告 | GTA_SW_03 | 项目经理
| （*）验收备忘录 | GTA_SW_04 | 项目经理
| （*）项目内部结项总结汇报 | GTA_SW_05 | 项目经理

## 项目交付佐证物料清单（软件类）
信息化群软件类项目共性交付清单
序号 | 类别 | 验收资料名称 | 责任人/部门 | 单位 | 输出格式 | 数量 | 备注
1 | 开发 | GTA-JF01-功能说明书（备注：需求说明书） | 产品 | 个 | 纸质+PDF | 1
2 |  | GTA-JF05-需求设计文档（简化版） | 开发 | 个 | 纸质+PDF | 1
3 |  | GTA-JF06-数据库设计文档 | 开发 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 包括数据设计模型和数据字典
4 |  | GTA-JF20-系统集成说明书 | 开发 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 与第三方系统集成所需用到的接口等相关资料
5 | 测试 | GTA-JF07-系统测试方案 | 测试 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 包括功能测试计划和集成测试计划
6 |  | GTA-JF08-系统测试报告 | 测试 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 此项可选
7 | 部署 | GTA-JF09-系统部署手册 | 开发 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 包括数据初始化、安装步骤、环境部署等
GTA-JF10-系统部署手册（录屏）
8 |  | GTA-JF23-智慧校园运维手册 | 开发 | 个 | 视频 | 1 | 可选
9 | 培训 | GTA-JF13-用户使用手册 | 产品 | 个 | 纸质+PDF | 1
10 | 汇报材料整合文档 | GTA-JF25-项目建设方案 | 商务 | 个 | 纸质+PDF | 1
12 |  | GTA-JF27-项目汇报PPT | 实施运维部 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 如相关项目的汇报文件或是PPT
13 | 成果 | GTA-JF33-软件光盘备份* | 实施运维部 | 盘 | 安装包 | 1 | 项目中涉及到的软件系统的安装包

## 项目交付佐证物料清单（硬件类
信息化群软件类项目共性交付清单
序号 | 类别 | 验收资料名称 | 责任人/部门 | 单位 | 输出格式 | 数量 | 备注
3 | 培训 | GTA-JF13-用户使用手册 | 供应商 | 个 | 纸质+PDF | 1
4 |  | 硬件质保书 | 供应商
5 | 汇报材料整合文档 | GTA-JF25-项目建设方案 | 商务 | 个 | 纸质+PDF | 1
7 |  | GTA-JF27-项目汇报PPT | 实施运维部 | 个 | 纸质+PDF | 1 | 如相关项目的汇报文件或是PPT