## 项目规模定义
项目规模 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
大项目 | 战略项目 | 合作金额在300万以上&大于三个以上的跨专业项目
大于三个以上的跨专业项目
合作／协助办学一把手工程，教育兴县等战略专项
| 常规项目 | 合作金额在200万以上，有三个以内的跨专业项目 |  |  | 全包＋半包＋跨事业部以上
普通项目 |  | 合同金额≥50万～≤200万 |  |  | 纯软件无外购 金额小于200万 单个独立的专业项目
微型项目 |  | 合同金额小于50万
项目类型 |  | 定义 | 难易程度 | 实施周期 | 备注说明
标准软件产品项目 | 软件、资源 | 自研标准产品
外购
纯硬件项目 |  | 只包含硬件设备
定制项目 | 软件＋硬件＋资源 | 分一般定制、深度定制
工程项目 |  | 包含装修
不包含装修
实训室包括（综合）项目 |  | 包含装修
不包含装修
含资源课件
不包含资源课件
工程装修＋软件＋硬件＋资源
全包＋半包

## 条件 (hidden)
是否提前实施 | 是否有外购 | 有否有施工 | 是否有定制 | 是否涉及硬件
是 | 是 | 是 | 是 | 是

## Sheet3 (hidden)
| 活动 | 标准 （自研） | 标准 （外购） | 定制 （一般） | 定制 （深度） | 工程 （装修） | 工程 （不装修） | 实训 （硬） | 实训 （硬+软） | 实训 （硬+软+工） | 实训 (硬+资源) | 实训 （软+资源）
提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | [11 empty] | 可选
| 提交销售立项申请 | [11 empty] | 可选
实施项目立项审批 | 销管审核 | [11 empty] | 可选
| 财务审核 | [11 empty] | 可选
| 营运中心审核 | [11 empty] | 可选
| 判断单据是否齐全 | [11 empty] | 可选
| 销售经理提交邮件申请 | [11 empty] | 可选 | 提前实施
| 决策审批 | [11 empty] | 可选
实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | [11 empty] | 可选
| 指定实施项目经理 | [11 empty] | 可选
| 指定产品、研发经理 | [11 empty] | 可选
| 项目经理确认 | [11 empty] | 可选
| 确认项目立项 | [11 empty] | 可选
| 组建项目团队 | [11 empty] | 可选
资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | [11 empty] | 可选
| 交底资料审查 | [11 empty] | 可选
| 确认是否有合同外的承诺 | [11 empty] | 可选
| 是否具备实施条件 | [11 empty] | 可选
提交概算表 | 编制概算表 | [11 empty] | 可选
| 提交项目费用及人工成本 | [11 empty] | 可选
| 揭底概算研发部份 | [11 empty] | 可选
| 核实采购需求 | [11 empty] | 可选
| 审批概算表 | [11 empty] | 可选
| 编制项目交付清单 | [11 empty] | 可选
召开内部启动会 | 会议准备 | [11 empty] | 可选
| 内部启动会 | [11 empty] | 可选
定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划
准备调研提纲、问卷、Demo
审核调研计划及调研准备
调研客户需求
初步确认客户需求
分析客户需求
深化设计
评审客户需求
评审深化设计
最终确认客户需求
最终确认深化设计
制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划
评审定制化产品开发计划
制定采购计划 | 填写申购申请
比价
编制采购合同
审核采购合同
| 审批采购合同 | [11 empty] | 可选 | 采购金额大于50万
签订采购合同
制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | [11 empty] | 可选
| 制定项目进度计划 | [11 empty] | 可选
| 制定成本计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目质量保证计划 | [11 empty] | 可选
| 制定项目人力资源及沟通计划 | [11 empty] | 可选
| 评审实施项目总体计划 | [11 empty] | 可选
实施环境摸底 | 确认摸底计划 | [11 empty] | 可选
| 非现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 现场环境调研 | [11 empty] | 可选
| 环境调研结果确认 | [11 empty] | 可选
启动准备 | 确定校方项目团队 | [11 empty] | 可选
| 双方项目团队成员对接 | [11 empty] | 可选
| 沟通并确定实施计划 | [11 empty] | 可选
| 确认会议议程、人员、时间、地点 | [11 empty] | 可选
| 准备启动会PPT | [11 empty] | 可选
| 发送会议通知 | [11 empty] | 可选
启动执行 | 召集项目启动会 | [11 empty] | 可选
| 整理会议纪要 | [11 empty] | 可选
| 确认会议纪要 | [11 empty] | 可选
实施准备 | 准备基础数据 | [11 empty] | 可选
准备基础设施与环境
确认基础数据
提交发货申请
申请产品License
审批产品License
发放加密狗
烧录加密狗
准备软件产品包
发货（自研产品）
收货（自研产品）
产品理念培训
跟踪到货状态
反馈最新到货计划
处理供货问题
确定双方现场施工人员及资源
确认实施场地
确认发货时间并安排收货
确认施工时间
跟踪实施计划
协调项目实施准备
准备系统测试方案、用例
确认准备工作就绪
工程施工
工程验收
协调处理货物问题
项目实施监督
收货（实验室设备进场）
协助处理实施问题
货物签收
硬件安装
软件安装部署
发送用户码
生成授权码
软件调试
软硬件安装调试
规划业务权限
数据初始化
校方货物签收
实施验证准备 | 第三方软件验收
第三方施工验收
系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成）
软硬件调试
实施验证 | 执行系统测试 | [11 empty] | 可选
| 测试结果分析与报告 | [11 empty] | 可选
| 系统初验 | [11 empty] | 可选
培训 | 制定并确认培训计划 | [11 empty] | 可选
| 邀约供应商提供培训 | [11 empty] | 可选
| 执行培训 | [11 empty] | 可选
| 培训满意度调查 | [11 empty] | 可选
试运行 | 确认试运行方案 | [11 empty] | 可选
| 跟踪试运行 | [11 empty] | 可选
| 编制试运行报告 | [11 empty] | 可选
实施项目结项 | 发起结项申请 | [11 empty] | 可选
| 确认实施完成情况 | [11 empty] | 可选
| 核实实施完成情况 | [11 empty] | 可选
验收准备 | 验收准备 | [11 empty] | 可选
验收交付 | 项目验收 | [11 empty] | 可选
| 交付发布会 | [11 empty] | 可选
验收归档 | 验收报告回收 | [11 empty] | 可选
| 验收报告归档 | [11 empty] | 可选
项目总结 | 回款跟进 | [11 empty] | 可选
| 项目总结 | [11 empty] | 可选
| 项目总结资料归档 | [11 empty] | 可选
| 项目移交 | [11 empty] | 可选

## 实施裁剪
实施流程配置表
项目名称： |  |  |  | 项目实施经理：
项目类型 | 是否有外购 |  |  |  | 筛选后活动数 |  | 79
标准项目 | 是
说明： 1.根据项目实际情况，下拉进行选择项目涉及范围。再通过筛选过程中的必选项即可实现项目裁剪。 2.当重新对项目类型等条件进行了选取后，要单击菜单＂数据＂－重新应用 进行更新
阶段 | 子过程 | 任务 | 活动 | 角色 | 输出物 | 过程 | 裁剪指南
实施规划 | 实施项目立项 | 提交实施项目立项申请 | 判断项目类型 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交销售立项申请 | 销售代表 | 项目立项申请单 | 必选 | 无
|  | 实施项目立项审批 | 销管审核 | 业绩管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 财务审核 | 财务管理专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 营运中心审核 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 判断单据是否齐全 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 销售经理提交邮件申请 | 销售代表 | 提前实施申请邮件 | 必选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  |  | 决策审批 | 产管会+营管会主席 |  | 必选 | 项目正常实施可裁剪，提前实施时必选
|  | 实施项目立项通知 | 提交项目实施立项通知单 | 项目专员 | 项目立项通知单 | 必选 | 无
|  |  | 指定实施项目经理 | 实施部门负责人 |  | 必选 | 无
|  |  | 指定产品、研发经理 | 产品统筹代表 |  | 可选 | 无
|  |  | 项目经理确认 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认项目立项 | 项目专员 | 项目实施经理任命书 | 必选 | 无
|  |  | 组建项目团队 | 项目实施经理 | 项目干系人登记册 | 必选 | 无
| 实施项目交底 | 资料齐套检查 | 准备自检和交底材料 | 商务代表 | 项目交底自检表 | 可选 | 自检可裁剪
|  |  | 交底资料审查 | 项目实施经理 | 项目交底交接单 | 可选 | 无
|  |  | 确认是否有合同外的承诺 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 是否具备实施条件 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 提交概算表 | 编制概算表 | 商务代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交项目费用及人工成本 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 提交概算研发部份 | 产品经理/研发经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实采购需求 | 采购代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 审批概算表 | 实施部门负责人 | 项目概算表 | 必选 | 无
|  |  | 编制项目交付清单 | 项目实施经理 | 项目交付清单 | 必选 | 无
|  | 召开内部启动会 | 会议准备 | 项目实施经理 | 会议通知邮件 | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
|  |  | 内部启动会 | 商务代表 项目实施经理 产品经理/研发经理 采购代表 | 项目会议纪要 项目干系人登记册（更新） 项目风险识别与跟踪表（更新） | 可选 | 邮件或ＲＴＸ或电话形式
| 实施项目策划 | 定制化产品需求调研 | 制定需求调研计划 | 产品经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及定制或工程时可裁剪
|  |  | 准备调研提纲、问卷、Demo | 产品经理 工程项目实施经理 | 调研提纲/问卷/工程调研材料等 | 可选 | 项目不涉及定制或工程时可裁剪
|  |  | 审核调研计划及调研准备 | 产品部门负责人 |  | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 调研客户需求 | 产品经理 商务代表 工程项目实施经理 | 软件客户需求列表 工程项目需求说明 | 可选 | 项目不涉及定制时可裁剪
|  |  | 初步确认客户需求 | 客户 | 软件客户需求列表（确认） 工程项目需求说明（确认） | 可选 | 项目不涉及定制时可裁剪
|  |  | 分析客户需求 | 产品经理 | 软件客户需求说明书 | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 深化设计 | 工程项目实施经理 | 装修图、施工图、综合布线图等工程类设计图 | 可选 | 项目不涉及施工定制时可裁剪
|  |  | 评审客户需求 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 | 软件客户需求评审报告 工程类设计图评审报告 | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 评审深化设计 | 产品经理 商务代表 |  | 可选 | 项目不涉及施工定制时可裁剪
|  |  | 最终确认客户需求 | 客户 |  | 可选 | 项目不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 最终确认深化设计 | 客户 |  | 可选 | 不涉及施工定制时可裁剪
|  | 制定定制化产品开发计划 | 制定定制化产品开发计划 | 研发代表 |  | 可选 | 不涉及软件定制时可裁剪
|  |  | 评审定制化产品开发计划 | 产品经理 商务代表 | 预估算表-（里程碑计划） | 可选 | 不涉及软件定制时可裁剪
|  | 制定采购计划 | 填写申购申请 | 项目实施经理 | 申购单 | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 比价 | 采购代表 | 比价表 | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 编制采购合同 | 采购代表 |  | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审核采购合同 | 采购部门负责人 |  | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
|  |  | 审批采购合同 | 副总裁+总裁 |  | 必选 | 不涉及采购或采购小于50万时可裁剪
|  |  | 签订采购合同 | 采购代表+供应商 | 采购到货计划 | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
|  | 制定实施项目总体计划 | 明确项目目标及范围 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目进度计划 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 制定成本计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目质量保证计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 制定项目人力资源及沟通计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 评审实施项目总体计划 | 产品经理 产品部门负责人 研发代表 商务代表 销售代表 软件项目实施经理 工程项目实施经理 采购代表 | 实施项目总体计划 实施总体计划评审报告 | 可选 | 无
实施执行 | 实施环境摸底 | 实施环境摸底 | 确认摸底计划 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 执行环境调研 | 项目实施经理 | 实施环境检查单（内部） | 可选 | 无
|  |  | 环境调研结果确认 | 客户 | 实施环境确认单（校方） | 必选 | 无
| 实施项目启动 | 启动准备 | 确定校方项目团队 | 项目实施经理 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 双方项目团队成员对接 | 项目实施经理 客户 | 项目干系人登记册（更新） | 必选 | 无
|  |  | 沟通并确定实施计划 | 项目实施经理 客户 | 实施计划(对外) | 必选 | 无
|  |  | 确认会议议程、人员、时间、地点 | 项目实施经理 客户 | 会议通知 | 可选 | 无
|  |  | 准备启动会PPT | 项目实施经理 | 项目启动会PPT | 可选 | 无
|  |  | 发送会议通知 | 客户 |  | 可选 | 无
|  | 启动执行 | 召集项目启动会 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 整理会议纪要 | 项目实施经理 客户 |  | 可选 | 无
|  |  | 确认会议纪要 | 项目实施经理 客户 | 会议记要 团队任命书 | 可选 | 无
| 实施准备 | 实施准备 | 准备基础数据 | 客户 | 基础数据包 | 可选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 准备基础设施与环境 | 客户 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认基础数据 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 提交发货申请 | 软件项目实施经理 | 发货申请表 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 申请产品License | 软件项目实施经理 | 产品license申请表单 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 审批产品License | 产品License管理员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 发放加密狗 | 产品License管理员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 烧录加密狗 | 产品License发放专员 | 加密狗 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪\标准项目实施经理与产品确认是否有License，有则必选
|  |  | 准备软件产品包 | 出货专员 | 软件安装包、操作手册等 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发货（自研产品） | 出货专员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 收货（自研产品） | 项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 产品理念培训 | 销售代表 | 产品理念培训资料 | 可选 | 根据合作性质及客户要求而定
|  |  | 跟踪到货状态 | 采购代表 |  | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 反馈最新到货计划 | 采购代表 | 到货计划（更新） | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 处理供货问题 | 采购代表 |  | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确定双方现场施工人员及资源 | 工程项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认实施场地 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 确认发货时间并安排收货 | 工程项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 确认施工时间 | 工程项目实施经理 | 实施计划（更新） | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 准备系统测试方案、用例 | 项目实施经理 | 系统测试方案 系统测试用例 | 可选 | 无
|  |  | 确认准备工作就绪 | 项目实施经理 | Checklist | 必选 | 无
| 现场实施 | 现场实施 | 工程施工 | 工程项目实施经理 |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 工程验收 |  |  | 可选 | 项目不涉及施工时可裁剪
|  |  | 协调处理货物问题 | 采购代表 | 外购产品收货确认表 | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 收货（实验室设备进场） | 工程项目实施经理 | 外购产品货到签收单 | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 协助处理实施问题 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 货物签收 | 工程项目实施经理 | 收货确认单 | 必选 | 项目不涉及采购时可裁剪
|  |  | 硬件安装 | 工程项目实施经理 | 硬件实施信息表 | 必选 | 项目涉及硬件时必选
|  |  | 软件安装部署 | 软件项目实施经理 | 软件实施信息表 | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 发送用户码 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 生成授权码 | 产品License发放专员 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软件调试 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件安装调试 | 项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 规划业务权限 | 软件项目实施经理 客户 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 数据初始化 | 软件项目实施经理 |  | 必选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 校方货物签收 |  |  | 必选 | 不涉及采购时可裁剪
| 实施验证 | 实施验证准备 | 系统集成（软硬件集成＼与外部软件集成） | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 现场研发的文档/源码/程序 | 可选 | 项目不涉及软件可裁剪
|  |  | 软硬件调试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 |  | 可选 | 标准项目采购涉及硬件必选，工程项目涉及硬件必选
|  | 实施验证 | 执行系统测试 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 |  | 可选 | 无
|  |  | 测试结果分析与报告 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 | 系统测试报告 | 可选 | 无
|  |  | 整体初验 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 研发代表 供应商 | 系统初验报告 | 必选 | 无
| 实施试运行 | 培训 | 制定并确认培训计划 | 项目实施经理 | 培训计划 | 必选 | 无
|  |  | 邀请供方提供培训 | 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 采购代表 |  | 必选 | 不涉及外购时可裁剪,涉及专业硬件时必选
|  |  | 执行培训 | 客户 项目实施经理 软件项目实施经理 工程项目实施经理 培训专员 供应商 | 培训签到表 | 必选 | 无
|  |  | 培训满意度调查 | 项目专员 | 满意度调查表 | 必选 | 无
|  | 试运行 | 确认试运行方案 | 客户 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 跟踪试运行 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 编制试运行报告 | 项目实施经理 | 试运行报告 | 必选 | 无
|  | 实施项目结项 | 发起结项申请 | 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  |  | 确认实施完成情况 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 核实实施完成情况 | 项目专员 | 结项申请单 | 必选 | 无
实施收尾 | 项目验收与总结 | 验收准备 | 验收准备 | 销售代表 项目实施经理 |  | 必选 | 无
|  | 验收交付 | 项目验收 | 客户 销售代表 | 验收报告 | 必选 | 无
|  |  | 交付发布会 | 客户 销售代表 |  | 可选 | 根据合作性质及客户要求而定
|  | 验收归档 | 验收报告回收 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 验收报告归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  | 项目总结 | 回款跟进 | 销售代表 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目总结 | 项目实施经理 | 总结报告 | 必选 | 无
|  |  | 项目总结资料归档 | 项目专员 |  | 必选 | 无
|  |  | 项目移交 | 项目实施经理 运维代表 | 项目移交清单 | 必选 | 无