## 封面
项目阶段报告
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-03 | A | 许友权 | 创建文档
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 根据试点检查的结果修改文档 完善质量度量指标，对实际值增加注释
| V1.1 | 2014-10-28 | M | 刘梦碟 | 增加进度偏差统计、更改模板样式、修改阶段总结
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2008, 深圳国泰安教育技术股份有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司和深圳国泰安教育技术股份有限公司的产品是深圳国泰安教育技术股份有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 项目阶段总结
项目目前进展
迭代一结束，PC端前后台开发并测试完成，目前进行学校部署验收工作。
项目问题总结
问题类型 | 问题描述 | 处理措施
沟通问题 | 项目团队涉及到多个子模块，分属不同地域不同部门开发团队，沟通可能存在风险 | 1.需求，接口，设计等关键性文档评审需有预评审 2.每周周报反馈进度，每周项目例会
其他 | 目前前端开发人员投入计划还未明确 | 尽快与各职能经理或主管沟通，协调资源，确定开发计划
优秀实践总结
类型 | 描述 |  | 经验分享
其他 | 产品经理及时催促和跟进客户验收与问题的反馈，缩短了项目验收的时间，提高了项目的效率。
QA总结
迭代二需求明确，项目经理已发起变更，结项时间修改为2018.9.20；需项目经理提供迭代二的日程表与更新度量表。
CM总结
迭代一阶段所有文档已归档，迭代一的基线已建立并发出邮件通知。

## 度量数据分析
项目基本信息
项目名称 | 国泰安梦想基地平台软件V1.0 |  | 项目经理 | 周攀 |  | 当前阶段 | 迭代一 | 启动日期 | 2018.05.04
成本偏差分析
阶段 | 工作量（人天） |  | 累计偏差率（％） | 问题分析与措施
| 基准 | 实际
产品立项阶段 | 8.68 | 6 | -30.88% | 预估工作量过大。
迭代一 | 188.0905 | 190 | -0.3916%
迭代二 | 86.811 |  | -30.88%
验收阶段 | 5.7874 |  | -32.27%
进度偏差统计
使用project统计进度偏差的项目填此表格
| 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
计划进度 | 3% | 10% | 20% | 60% | 63.7% | 78% | 86% | 96% | 99%
实际进度 | 3% | 10% | 20% | 60% | 61% | 76% | 80% | 89% | 93%
进度偏差 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% | 2% | 6% | 7% | 6%
偏差分析
无法使用project统计进度偏差的项目填此表格
阶段 | 2018-05-11: 基准; 2018-05-25: 实际; 2018-06-08: 累计进度偏差率（％）; 2018-06-15: 问题分析与措施
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
产品立项阶段 | 2018-05-11: 2018-05-04; 2018-05-18: 2018-05-11; 2018-05-25: 2018-05-04; 2018-06-01: 2018-05-11; 2018-06-08: 0%
迭代一 | 2018-05-04 | 2018-07-04 | 2018-05-04 | 2018-07-04 | 0% | 实际情况为迭代二同步展开，项目进行变更。
迭代二 | 2018-05-11: 2018-07-04; 2018-05-18: 2018-09-12
验收阶段 | 2018-05-11: 2018-09-13; 2018-05-18: 2018-09-20
项目质量目标达成情况
项目目标 | 2018-06-01: 优先级; 2018-06-08: 设定说明; 2018-06-22: 项目实际数据; 2018-07-06: 达成情况
1 | 2018-05-11: 工期总目标(计划工期); 2018-05-25: 不超过103天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: 基于客户要求\事业部的承诺基于管理层的要求设定\
2 | 2018-05-11: 工期总目标（单位规模工期）; 2018-05-25: ≤0.7254; 2018-06-01: 高
3 | 2018-05-11: 工作量目标(总目标); 2018-05-25: 不超过320人天; 2018-06-01: 中
4 | 2018-05-11: 工作量目标(估算目标); 2018-05-25: 290人天; 2018-06-01: 中
5 | 2018-05-11: 工作量目标（工作量偏差）; 2018-05-25: 不超过30人天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: -0.3877≤x≤0.3 偏差率0.1034
6 | 2018-05-11: 效率总目标(生产率); 2018-05-25: ≥0.4896SFP/人天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: 0.4020≤x≤0.6661
7 | 质量总目标（遗留缺陷率） |  | ≤0.027 | 低 | 0.02≤x≤0.03 |  | 0 |  | 无遗留缺陷。
Note on D27: EPG: 的估算结果。即估算表中项目预计开始日期到项目预计结束日期的工作日数。
Note on D28: EPG: 估算表的估算结果。即估算表中计划总工期 /估算规模
Note on D29: gta: 来源于估算表“项目总工作量（人天）”
Note on D30: gta: 来源于估算表“项目总工作量（人天）”
Note on D32: EPG: 生产率=估算的SFP/估算计划工作量