## 封面
项目阶段报告
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-03 | A | 许友权 | 创建文档
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 根据试点检查的结果修改文档 完善质量度量指标，对实际值增加注释
| V1.1 | 2014-10-28 | M | 刘梦碟 | 增加进度偏差统计、更改模板样式、修改阶段总结
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2008, 深圳国泰安教育技术股份有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司和深圳国泰安教育技术股份有限公司的产品是深圳国泰安教育技术股份有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 项目阶段总结
项目目前进展
迭代二阶段完成，项目整体结束，整个项目经过测试通过，验收通过，即将进行项目结项。
项目问题总结
问题类型 | 问题描述 | 处理措施
技术问题 | 微信小程序技术实现 | 集中优势力量进行技术突破并总结经验，对团队进行培训提升
其他 | 微信小程序环境需要采购第三方ssl证书并安装 | 通过调研，采用初期免费的产品替代，后面同步落实采购事项。
优秀实践总结
类型 | 描述 |  | 经验分享
其他 | 前端人员无法及时投入，为不延误项目时间，由开发人员开发前端页面。
QA总结
迭代二开发过程单位规模工作量数据严重偏高，超出QPPO值上限1.1007，比例约为64%；已延期7天，工期偏差率达到6.796%，建议项目经理发起项目总结会议。
CM总结
文档已归档，已建立迭代二基线；

## 度量数据分析
项目基本信息
项目名称 | 国泰安梦想基地平台软件V1.0 |  | 项目经理 | 周攀 |  | 当前阶段 | 迭代二 | 启动日期 | 2018.05.04
成本偏差分析
阶段 | 工作量（人天） |  | 累计偏差率（％） | 问题分析与措施
| 基准 | 实际
产品立项阶段 | 8.68 | 6 | -30.88% | 预估工作量过大。
迭代一 | 188.0905 | 190 | -0.3916%
迭代二 | 86.811 | 152 | 22.72% | 1.前端人员无法投入本迭代，考虑到客户对产品工期的要求，由开发人员代替前端开发方案，增加了学习的成本，造成前端开发工作量增加；
验收阶段 | 5.7874 |  | 20.26%
进度偏差统计
使用project统计进度偏差的项目填此表格
| 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
计划进度 | 3% | 10% | 20% | 60% | 63.7% | 78% | 86% | 96% | 100% | 100% | 64% | 73% | 75% | 82% | 85% | 88% | 90% | 93% | 97% | 100%
实际进度 | 3% | 10% | 20% | 60% | 61% | 76% | 80% | 89% | 93% | 98% | 64% | 73% | 74% | 82% | 85% | 88% | 87% | 90% | 98% | 99%
进度偏差 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% | 2% | 6% | 7% | 7% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | -1% | 1%
偏差分析 | 2018-05-11: 1.前端人员无法投入本迭代，由开发人员代替前端开发，增加了学习的成本；
无法使用project统计进度偏差的项目填此表格
阶段 | 2018-05-11: 基准; 2018-05-25: 实际; 2018-06-08: 累计进度偏差率（％）; 2018-06-15: 问题分析与措施
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
产品立项阶段 | 2018-05-11: 2018-05-04; 2018-05-18: 2018-05-11; 2018-05-25: 2018-05-04; 2018-06-01: 2018-05-11; 2018-06-08: 0%
迭代一 | 2018-05-11: 2018-05-04; 2018-05-18: 2018-07-04; 2018-05-25: 2018-05-04; 2018-06-01: 2018-07-04; 2018-06-08: 0%
迭代二 | 2018-05-11: 2018-07-04; 2018-05-18: 2018-09-12; 2018-05-25: 2018-07-04; 2018-06-01: 2018-09-21; 2018-06-08: 6.87%; 2018-06-15: 开发人员学习小程序开发规则超出计划
验收阶段 | 2018-05-11: 2018-09-13; 2018-05-18: 2018-09-20
项目质量目标达成情况
项目目标 | 2018-06-01: 优先级; 2018-06-08: 设定说明; 2018-06-22: 项目实际数据; 2018-07-06: 达成情况
1 | 2018-05-11: 工期总目标(计划工期); 2018-05-25: 不超过103天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: 基于客户要求\事业部的承诺基于管理层的要求设定\; 2018-07-06: 延期5天；在客户接受范围内；
2 | 2018-05-11: 工期总目标（单位规模工期）; 2018-05-25: ≤0.7254; 2018-06-01: 高
3 | 2018-05-11: 工作量目标(总目标); 2018-05-25: 不超过320人天; 2018-06-01: 中
4 | 2018-05-11: 工作量目标(估算目标); 2018-05-25: 290人天; 2018-06-01: 中
5 | 2018-05-11: 工作量目标（工作量偏差）; 2018-05-25: 不超过30人天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: -0.3877≤x≤0.3 偏差率0.1034; 2018-07-06: 偏差原因：由于前端人员抽调不开，迭代二微信小程序部分由经验不足的开发人员做前端人员工作，导致工作量偏大；后期关键开发人员离职，也增加了一部分工作量。
6 | 2018-05-11: 效率总目标(生产率); 2018-05-25: ≥0.4896SFP/人天; 2018-06-01: 中; 2018-06-08: 0.4020≤x≤0.6661
7 | 2018-05-11: 质量总目标（遗留缺陷率）; 2018-05-25: ≤0.027; 2018-06-01: 低; 2018-06-08: 0.02≤x≤0.03; 2018-06-22: 0; 2018-07-06: 无遗留缺陷。
Note on D27: EPG: 的估算结果。即估算表中项目预计开始日期到项目预计结束日期的工作日数。
Note on D28: EPG: 估算表的估算结果。即估算表中计划总工期 /估算规模
Note on D29: gta: 来源于估算表“项目总工作量（人天）”
Note on D30: gta: 来源于估算表“项目总工作量（人天）”
Note on D32: EPG: 生产率=估算的SFP/估算计划工作量