## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求(CRS)编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 梦想基地小程序_首页 | 显示基地的新闻、公告、活动、活动视频、精品课程、精品场馆、学生精彩作品等内容的入口 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
2 | 梦想基地小程序_基地Explorer（虚拟体验馆） | 按基地场馆分类展示基地的场馆； | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
3 |  | 进入场馆后，支持全景看场馆，同时支持查看场馆特色、课程特色、场馆照片等信息，支持收藏和分享场馆。收藏时，如果没有登录，则弹出登录的提示，登录成功可以收藏。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
4 | 梦想基地小程序_基地Live（在线课堂） | 按课程分类展示基地已有的课程信息。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
5 |  | 点击课程进入时，如果没有没有登录，则显示登录页面，如果学生已经登录，则可以查看在线教学的视频。可以查看教师信息、学员信息。可以做学习笔记，也可以进行评价和查看他人评价。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
6 |  | 课程支持收藏和分享，收藏的课程可以基地Me>个人中看到。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
7 | 梦想基地小程序_注册、登录 | 提供登录、在线注册功能，并提供找回密码功能； | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
8 | 梦想基地小程序_我的（线上学生） | 个人空间首页：显示学生学习的课程图谱、学生最新参加的课程、推荐课程； | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
9 |  | 我的收藏：显示学生收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
10 |  | 我的课程：显示学生已经学习过的课程，学习中的可以继续学习，已学完的可以回顾课程。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
11 |  | 设置：显示学生的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
12 | 梦想基地小程序_我的（线上+线下学生） | 到基地参加过实训的学生，可以直接输入学籍号、姓名登录梦想基地线上平台。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
13 | 梦想基地小程序_我的（基地教师） | 基地教师可以直接使用智慧基地易管理平台的账号登录梦想基地平台： （1）教师空间首页：显示教师所教授的课程和统计信息； （2）我教授的课程：显示老师所教授的课程，老师可以查看自己所教的课程的状态， | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
14 |  | 教师本身也可以学习其他老师教授的课程，所以教师端也有以下功能，功能的内容同学生端： （1）我的收藏：显示教师收藏的场馆和课程，点击场馆可以直接观馆，点击课程可以进入课程学习。 （2）我学习的课程：显示教师已经学习过的课程，学习中的可以继续学习，已学完的可以回顾课程。 （3）个人设置：显示教师的基础信息等，支持学生修改基础信息、头像、密码。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
15 | 梦想基地小程序 | 小程序支持微信公众号上运行。 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
16 | 性能需求 | 较多用户同时登录的情况下的性能测试 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
17 |  | 较多用户同时提交课程评价响应时间的性能测试 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
18 | 兼容性需求 | 支持IE9及以上版本、谷歌浏览器、360安全浏览器 分辨率兼容：1280*800；1440*900,1366*768 | V1.0_CR029 | 高 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 将来产品级重用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
- | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 客户需求新增-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求新增-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-未完成 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 性能需求 | 150人在线，80人并发登陆果汁饮料生产仿真教学实训平台，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR001 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 |  | 60人并发接入3D工艺仿真接口，平均响应时间≤5s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR002 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人接入平台资源视频查看接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR003 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人并发接入3D自主实训接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR004 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
3 |  | 查看自主实训3D工艺仿真页面、用户自主实训、访问考试系统混合场景下，混合场景，150人在线，查看自主实训平均响应时间≤3s，查看3D工艺仿真页面平均响应时间≤5s，进入考试系统评价响应时间≤3s， CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR005 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
4 | 安全设施需求 | 后台数据库及相应服务不能被系统外部直接访问。 | V1.0_NCR006 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
5 | 安全性需求 | 每个学生和教师用户在第一次登录后，必须更改他的最初登录密码，最初的登录密码不能重用，同时必须确认个人信息。 | V1.0_NCR007 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
6 | 兼容性需求 | 支持IE8、IE9分辨率1280*1024 | V1.0_NCR008 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
7 |  | 需与国泰安虚拟实验教学平台V2.0兼容 | V1.0_NCR009 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
8 | … | …
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0