## 配置项识别表_en
项目配置识别表 |  |  |  | CCB 成员 | 周攀，张红，金灼
项目名称 | 国泰安梦想基地平台软件V1.0 |  | 项目编号 | R-DREAM V1.0-2018-006 | 提交日期： | 2018-05-10 |  | 审批人 |  | 严乔方 |  |  |  | 审批日期 |  | 2018-05-10
项目SVN路径： | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0
配置项描述 |  |  | 配置项名称 | 配置状态 |  |  |  | 权限
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 文档名称 | 版本 | 存放位置 | 文档类型 | 配置项状态(编写、基线、变更、正式发布) | 项目经理 | 产品经理 | 需求分析师 | 架构师 | UED人员 | 开发 | 测试 | QA | CM
1.Engineering | 11.Iterative preparation |  | 客户需求说明书、需求规格说明书 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/11.Iterative preparation | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | W | R | W
| 12.Iterative1 development | 121.Requirement Management | 客户需求列表、需求规格说明书、原型 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/12.Iterative1 development/121.Requirement Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | W | R | W
|  | 122.Design Management | 设计说明书、系统/数据库/接口设计说明书 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/12.Iterative1 development/122.Design Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | R | R | W
|  | 123.Code management | 源代码 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/12.Iterative1 development/123.Code management | 源代码 | 正式发布 | W |  |  | W | W | W |  | R | W
|  | 124.Test Management | 测试需求分析、测试用例 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/12.Iterative1 development/124.Test Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
|  | 125.Iterative Documents | 迭代计划、迭代总结报告，迭代测试记录 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/12.Iterative1 development/125.Iterative Documents | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | R | R | W | R | W
| 13.Iterative2 development | 131.Requirement Management | 客户需求列表、需求规格说明书 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/13.Iterative2 development/131.Requirement Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | W | R | W
|  | 132.Design Management | 设计说明书 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/13.Iterative2 development/132.Design Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | R | R | W
|  | 133.Code management | 源代码 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/13.Iterative2 development/133.Code management | 工程文档 | 正式发布 | W |  |  | W | W | W |  | R | W
|  | 134.Test Management | 测试需求分析、测试用例 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/13.Iterative2 development/134.Test Management | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
|  | 135.Iterative Documents | 迭代计划、迭代总结报告，迭代测试记录 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/13.Iterative2 development/135.Iterative Documents | 工程文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
| 14.Support management | 141.Project Initiation | 项目可行性报告、项目立项报告、启动会ppt | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/14.Support management/141.Project Initiation | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
|  | 142.Project Plan | 整体项目计划、日程表、项目估算表、需求跟踪距阵表、流程配置表、度量表 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/14.Support management/142.Project Plan | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
|  | 143.Project meeting | 会议纪要 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/14.Support management/143.Project meeting | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | W | W | W
|  | 144.QA+CM | 配置项识别表、质量保证类文档 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/14.Support management/144.QA+CM | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | R | R | W | W
|  | 145.Review Management | 可行性分析报告评审、客户需求说明书评审报告、策划评审报告、设计说明书评审报告、测试报告评审报告、手册评审报告、代码走查报告 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/14.Support management/145.Review Management | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | W | W | W | W | R | W
| 15.Iterative acceptance |  | 安装程序、安装部署及运维手册、用户及客户手册、验收报告、产品交底书、项目总结报告、测试报告、产品发布通知 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/1.Project/15.Iterative acceptance | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | W | W | R | W
2.Version | 21.Phase Baseline |  | 迭代阶段基线 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/2.Version/21.Phase Baseline | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | W | R | W
| 22.Test Version |  | 测试版本 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/2.Version/22.Test Version | 管理文档 | 正式发布 | R | R | R | R | R | R | W | R | W
| 23.Acceptance Baseline |  | 验收阶段基线、验收报告、体验报告 | v1.0 | http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/Dream_V1.0/2.Version/23.Acceptance Baseline | 管理文档 | 正式发布 | W | W | W | R | R | R | R | R | W
备注：
说明：
1)权限说明：R-读、W-写、M-管理。
2)主题：会议的主要议题的缩写。周例会的主题可缩写为“周会”，阶段会议的主题可缩写为“阶段”。
3)yyyymmdd：日期，年月日。
4)n：当日内发生的次数。
Note on A1: 注:配置项识别表要根据项目的实际情况调整，参考流程配置表出的产出物做配置项识别表
Note on E1:  变更控制委员会：对变更请求进行分析、整理，并做出决定的一个内部组织。通常由事业部总经理、技术总监、项目经理、产品经理、、测试经理、QA等人组成。
Note on E4: 作者: 配置管理员不低于每周一次或事件驱动更新《配置项识别表》中的配置状态报告。