## Slide 1
国泰安梦想基地平台软件V1.0
项目启动会

## Slide 2
项目质量目标
█ 本版本规划的产品需求100%实现
█ 严重及严重级别以上的缺陷解决率必须达到100%
█ 遗留缺陷不超过2个加权分

## Slide 3
一、项目概述
本项目旨在打造线上梦想基地平台，集个性空间、虚拟体验、在线课程、基地门户信息为一体的互联网基地平台，一方面为学校提供信息/场馆/课程展示的平台，另一方面也为学生提供持续学习交流的平台。
产品主要包含梦想基地网站，梦想基地小程序以及梦想基地后台三大模块。
本手册是为详细描述国泰安国泰安梦想基地平台V1.0的产品架构、用户权限与产品功能而编写，为研发、测试等项目成员提供研发的依据与参考。

## Slide 4
二、项目目标
本项目主要实现以下功能：
梦想基地网站：用户登录，新闻发布，场馆浏览，课程学习等功能。
微信小程序：提供手机端浏览网页，课程学习，发布评论等功能。
统一后台：进行网站信息管理、用户管理、权限管理、基地场馆管理、课程管理等，支撑前台业务展示。

## Slide 5
三、项目组织结构图
UI：庄严
开发人员：朱俊雄、付细辉，齐仁丽
测试人员：吴正洲，房雷，彭华
产品经理：张红
项目经理：周攀
QA：熊芸
CM：吴子文

## Slide 6: 四、项目里程碑
阶段名称 | 开始 时间 | 结束 时间 | 人员名单 | 工作量 | *功能点
产品立项阶段 | 2018/5/04 | 2018/5/5 | 张红、朱俊雄、齐仁丽、付细辉、周攀、吴正洲 | 8days | 对需求进行分析
迭代一 | 2018/05/08 | 2018/7/04 | 张红、朱俊雄、齐仁丽、付细辉、周攀、吴正洲、房雷、庄严 | 177days | 基地Info（基地概况、基地新闻、基地活动展示等）、基地Explorer（基地线上场馆展示）、基地Live（基地在线教学）、基地Me以及部分后台功能
迭代二 | 2018/07/05 | 2018/9/20 | 周攀、朱俊雄、齐仁丽、付细辉、吴正洲、张红、房雷、彭华 | 64days | 微信小程序

## Slide 7
五、风险与问题
1.时间风险
实际开发过程中出现需求考虑不全之处,开发时间估算过于乐观, 中秋国庆假期请假原因，开发时间有一定风险。
解决方案：每周企业微信保持流畅沟通；抓住项目周例会机会，讨论解决；开发人员加班进行开发或者提高开发质量，增加人力多投入。
2.沟通风险
项目团队涉及到多个子模块，分属不同地域不同部门开发团队，沟通可能存在风险。
解决方案： 合理安排好工作计划；需求，接口，设计等关键性文档评审；每周周报反馈进度
3.采购风险
微信小程序开发环境需用到带https协议的SSL证书，需向第三方平台采购，目前采购方案还未完全落实。
解决方案： 尽快向上级领导反馈，获取采购批准；考虑备用方案，如先选用免费证书替代开发环境。

## Slide 8
六、项目制度与规范
1.每周不定时询问进度情况，确保遇到问题能够及时发现并解决；
2.每天填写任务与计划，及时上报工作进度；
3.项目经理每周发出项目周报；

## Slide 9
谢 谢