## 开发过程确认问题
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 试卷管理-新增试卷 | 试卷选题时，如果老师创建试卷，进行选择试题，选择的试题，我们进行数据后台放入到缓存中，而不是入库，放入缓存都是有时间限制的，而不是无限期，否则系统会被这些缓存给涨爆的 | 新增试卷点击【保存】或【完成并发布】按钮时，保存页面数据，并清除试题缓存； 同时系统限制在试卷新增/编辑页面每到1个小时没有进行保存操作，则自动弹窗提示“操作超时，请及时保存试卷！（10s）”（括号中为倒计时，从10s开始）点击弹窗中的【确定】按钮，保存试卷数据并清理缓存，留在试卷编辑页面；若倒计时结束后用户仍未点击确定的，系统自动保存试卷数据并跳转至试卷管理页面。 系统自动保存的时候没有试卷名称的，自动生成一个试卷名称，按照“未命名试卷+当前时间”这样的格式，时间精确显示到年月日时分秒，进行保存。 | 2018-07-20 | 冯亚 |  | 吕奎 | 操绍平 | 是
2 | 理论考试-试卷预览 | 试卷预览（查看）页面是否需要分页？ | 原认证考试的查看试卷页面是5条/页，多则分页，现理论考试系统中试卷查看全部改为不分页，单一题型下试题单页显示，试题较多时出滚动条。 | 2018-07-20 | 王博海 |  | 王博海 | 操绍平 | 不涉及
3 | 试卷管理-新增试卷 | 编辑试卷的时候，随机选题，父页面原有的数据还显示么 | 随机选题产生的题目不累计，按照新设置的选题规则产生一套新的试题组合 | 2018-07-23 | 谢晓飞 |  | 谢晓飞 | 操绍平 | 是
4 | 试题管理-试题导入 | 我们项目的试题导入的时候，有没有定一次导入多少条？ | 单次最多导入1000条。 将导入弹窗中的说明文字更改为： 1. 支持批量导入文件类型为.xlsx【Excel工作簿】 2. 单次最多导入1000条数据，数据规范请参照Excel模板中的使用说明 3. 点击下载Excel模板文件 | 2018-07-24 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
5 | 试题管理-试题导入 | 这个有专业方向和试题科目，这两个有关联关系，做校验的时候，要不要验证专业方向是否存在和试题科目是否在这个专业方向下面？ | 去掉导入模板中的“专业”一列，导入时不用填写专业，直接根据所填写的科目名称，将试题归类在该科目及科目所属专业下。 | 2018-07-24 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
6 | 大赛系统 | 学校没有购买某一个实训应用，该学校的学生也是可以通过大赛进入这个实训应用考核？ | 学校没有买的子系统，学生也可以通过大赛系统进这个子系统比赛； 但是教师创建大赛的时候，只能用自己买了的子系统去配置比赛内容，如果说只买了大赛没有买子系统，那教师创大赛就配不了任何业务（另，学校没有购买大赛系统则不能创建大赛，只能查看） | 2018-07-24 | 周开杰 |  | 周开杰 | 房雷 | 是
7 | 大赛系统-教师-我的竞赛 | 教师端我的竞赛列表为表格展示，空着状态会被误解为信息失效，所以不能像竞赛列表那样只标识部分时间状态，而要把所有时间状态都标识出来 | 补充两个状态值： 1）待报名：竞赛发布之后至报名开始之前的时间段内； 2）待开赛：竞赛报名结束后至竞赛第一阶段开始之前的时间段内。 | 2018-07-24 | 王璐欣 |  | 李燃 | 房雷 | 是
8 | 试题管理-试题导入 | 如果类型是判断题的，选项A和B不是对应正确错误的，怎么提示？选项多余2个，又怎么提示？ | 题型选择判断题但选项填写不是“正确”和“错误”的（包括选项内容不对和选项数量不对），导入失败，失败原因为“判断题选项填写错误” | 2018-07-25 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
9 | 试题管理-试题导入 | 题干重复的错误提示 | 输入题干与已导入试题的题干重复的，导入失败，失败原因“题干重复” | 2018-07-25 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
10 | 试题管理-试题导入 | 导入失败原因里的第④⑤条可以合并为一条，一起判断吗 | 可以，将④⑤合并为：输入选项未从A开始或选项不连续或选项少于2个，导入失败，失败原因“存在空选项，请从选项A开始连续填写至少2项” | 2018-07-25 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
11 | 理论考试-做题 | 原确认需求，做题页面点击【下一题】时保存当前题目的学生选择答案。现补充，在点击【上一题】或在左边试题序号区切换选择试题时，均保存当前题目的选择。 | - | 2018-07-25 | 王璐欣 |  | 王博海 | 操绍平 | 是
12 | 试卷管理-新增试卷 | 如果老师和超管新增相同题型，题干也一样，那在超管端就会有重复的题目 | 新增试卷页面的试题列表里增加显示“创建人”字段，从试题库获取试题的创建人名称显示（包括已选择试题列表，和手动选题的添加试题弹窗列表，均增加显示）。 | 2018-07-26 | 操绍平 |  | 谢晓飞 | 操绍平 | 是
13 | 大赛系统-竞赛排名 | 团队赛竞赛排名中的阶段成绩，“分数”改为取该竞赛阶段团队所有成员得分中的最高分，且“用时”取最高分学生对应的用时。 | - | 2018-07-27 | 王璐欣 |  | 吕奎、李燃 | 房雷 | 是 | 针对10月大赛规则做单独修改，后续版本还是要改回求和的计算方式，但要增加新规则：管理员或教师在创建团队竞赛的时候，可以设置每个阶段单个团队里允许多少人进入竞赛，成员一旦进入阶段竞赛成功后就占有了这个名额，阶段团队成员参赛数达到限制后，其他成员就没有权限进入该阶段了。最后成绩还是以团队里参加了该阶段比赛的所有成员成绩之和。
14 | 大赛系统-竞赛排名 | 团队赛竞赛排名中的总成绩，“分数”改为团队各阶段分数之和。 | 同时当前版本暂时屏蔽创建竞赛页面上“阶段竞赛设置”中的“占总成绩权重”字段。 | 2018-07-27 | 王璐欣 |  | 吕奎、李燃 | 房雷 | 是 | 针对10月大赛规则做单独修改，后续版本管理员或教师在创建大赛的时候可以选择竞赛总成绩的计算方式是“直接求和”还是“加权求和”。
15 | 平台-用户注册 | 账号绑定涉及的数据合并工作量大，合并难度大 | 1.学生用户注册页面“学号”改为必填项； 2.去掉账号绑定功能需求，改为“账号关联”功能，具体说明如下： ①切换账号功能： 在页面右上角头像右边增加【切换账号】按钮，点击切换按钮出现悬浮框，当前账号无任何关联账号时，悬浮框中默认只包含【+添加关联账号】选项；当前账号含关联账号时，悬浮框中显示其关联的所有账号（学生自己注册还没有填账号的，此处显示注册时用的手机号或邮箱号）和【+添加关联账号】按钮，点击关联账号，直接跳转至该账号的用户首页。 ②添加关联账号： 点击【+添加关联账号】弹出添加关联账号弹窗，在弹窗中输入账号密码正确后，点击“确定”验证通过并跳转登录至新关联账号的用户首页； ③删除关联账号： 点击已关联账号右边的【×】按钮，弹窗提示“是否确认取消关联该账号？”确定则将此关联账号删除，不再出现在切换账号悬浮框中；取消则关闭提示窗，不进行删除。 ④不能添加关联当前登录账号； ⑤当前账号已关联过的账号不能重复关联，例如用账号A登录关联了账号B，则在账号A里不能再次账号B； ⑥关联账号之间可以相互切换，即用账号A登录关联账号B后，可以通过账号A切换至账号B，也可以通过账号B切换至账号A。 | 2018-07-27 | 胡文峰 |  | 胡文峰 | 黄琪 | 是
16 | 大赛系统-修改竞赛 | 竞赛开始之后，能修改竞赛阶段数量吗？ | 可以改阶段数量，但是只能往比当前进行到的阶段数大了改，比如当前进行到第二阶段，那修改时，阶段数量只能选3~10 | 2018-07-27 | 房雷 |  | 李燃 | 房雷 | 是
17 | 试题库和考试子系统 | 试题库和考试子系统作为基础应用，默认内置 | 不论是否购买理论应用，“后台”模块都内置试题子系统和考试子系统 | 2018-07-26 | 吕奎 |  | 周开杰、邓建博 | 黄琪 | 是
18 | 试题库-科目管理 | 这个科目判重具体是怎么判的，超管端的要和所有的进行判重，教师端就和他能显示的进行判重？ | 超管端，试题库科目管理中只展示所有超管创建的科目，且新建科目时与所有超管的已有科目判重；教师端，试题科目中只展示当前教师创建的科目，且新建科目时只与当前教师用户的已有科目判重。 创建试题，选择试题所属科目时，超管只能选择所有超管创建的科目，教师只能选择自己创建的科目。 备注：试题管理中的试题权限不变，即超管还是能看到所有用户的试题，教师还是只能看到自己创建的试题。 | 2018-07-30 | 操绍平 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
19 | 试题管理 | 试题库中，超管端的题干判重，要对超管和教师的试题都进行判重，如果是教师端，是不是只要和自己建立的试题判重就可以了？ | 教师只对当前账号判重，超管端对所有超管创建试题判重（即超管之间试题不能重复，教师之间或教师与超管之间允许试题重复） | 2018-07-26 | 操绍平 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
20 | 理论考试系统-学生练习成绩列表 | 一个试卷的练习 次数最多20次 没必要分页吧 | 可以不用分页，直接单页滚动条显示 | 2018-08-01 | 王博海 |  | 王博海 | 操绍平 | 是 | 原型截图样式是平台原有样式，针对当前学生所有成绩的，所以需要分页。理论考试系统这里的练习成绩列表是只针对当前学生单一试卷的练习记录，数据量不会太多，可以不用分页，直接单页滚动条显示
21 | 竞赛排名-团队赛 | 团队赛竞赛排名的总成绩列表，点击【查看】某个团队的成绩详情，弹窗中“参赛状态”字段，“报名失效”的状态是针对团队中个人的，整个团队的话，应该没有失效吧，因为这里是整体团队的信息，如果是有人没退出，有人退出，都是显示失效吗？ | 以团队的维度查看团队的成绩详情，看到的参赛状态是团队的，如果团队解散，那么相当于团队被删除，在竞赛排名的成绩列表这里就没有这个团队了（此团队不再显示在此次竞赛的成绩排名列表上）；如果只是团队中的部分成员报名失效，那团队就还是在的，团队的报名信息就还是有效的。所以，在总成绩的详情这里，团队赛没有“报名失效”这个状态，只有已报名、竞赛中、已淘汰、已结束四种状态。 | 2018-08-02 | 房雷 |  | 李燃 | 房雷 | 是
22 | 大赛系统-修改竞赛 | 已发布的竞赛，修改竞赛内容 | 目前设计都是发布之后内容就固定，不可以修改。改成可以修改的关联影响和工作量较大，目前优先保障基础功能按时交付，针对“可修改已发布竞赛的竞赛内容”这点需求，延后至后续升级版本。 | 2018-08-07 | 李燃 |  | 李燃 | 房雷 | 是 | 已发布的内容修改，目前需求量不大，此版本可以先不做。
23 | 大赛系统-管理团队 | 团队管理功能提出较晚，第一轮转测期间来不及完成开发。 | 学生端团队赛的团队管理功能（包括解散团队、修改团队信息、移除团队成员、退出团队等），时间关系，第一轮转测不做，第二轮再开发和测试。 | 2018-08-08 | 夏文超 |  | 夏文超 | 房雷 | 不涉及
24 | 进入练习-项目弹窗 | 进入练习弹窗中的项目排序，确定内置在上面自定义在下面？同一种类型下的排序，最新添加的在上面还是下面？ | 练习项目弹窗，超管内置的始终在教师自定义项目的上方；同一种类型的项目（即同为内置或同为自定义的），按添加时间顺序从上往下排序，最新添加的在最下面。 | 2018-08-15 | 周开杰 |  | 周开杰 | 黄琪 | 不涉及
25 | 教师端-班级成绩-成绩单-查看学生成绩详情 | 按照以前的0分 不会打开学生的成绩详情 现在没有考过才不会打开详情 | 学生得分为0，分两种情况：①未参加考试，得0分，点击该学生姓名，弹窗提示该学生未参加考试；②参加了考试，得0分，点击该学生姓名，正常跳转打开该学生的成绩详情查看页 | 2018-08-09 | 王博海 |  | 王博海 | 操绍平 | 是
26 | 理论考试-新增试卷 | 手动选题和自动选题两种选题方式独立，选出来的试题不累加 | 手动选题后切换为自动选题，清空原来通过手动选择的已选试题，按照自动选题规则重新生成一套试题；自动选题后切换为手动选题，清空原来自动选出的试题，重新勾选。 | 2018-08-09 | 谢晓飞 |  | 谢晓飞 | 黄琪 | 是
27 | 试题库-试题管理 | 现在判重规则下，超管创建的科目和教师创建的科目可能重名，导致在试题管理中，按科目筛选时，出现两个一样的科目 | 正常保留两个科目，这种问题只会在超管出现，超管是产品内部自己使用，问题不大 | 2018-08-10 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 不涉及
28 | 试题库-试题管理 | 创建人显示账号还是姓名？题库系统不存用户信息，如果平台用户修改了账号或姓名，信息同步不了 | 创建人是超管的一律显示“系统内置”，创建人是老师的一律显示“教师”，不单独显示创建人账号或姓名了 | 2018-08-09 | 夏丽 |  | 夏丽 | 操绍平 | 是
29 | 大赛-竞赛排名-总成绩-查看详情 | 详情弹窗中的“参赛状态”建议去掉。竞赛排名里，每一个阶段成绩后面都有状态了，这个参赛状态，没有具体的操作去确定，很模糊，通过时间比对，也不好解决 | 去掉“参赛状态” | 2018-08-23 | 李燃 |  | 李燃 | 房雷 | 是
30 | 大赛-竞赛排名-晋级规则 | 晋级规则 | 创建竞赛的时候，“晋级规则”的设置可以先屏蔽掉，所有参赛人每个阶段都是晋级的状态。 | 2018-08-28 | 王璐欣 |  | 吕奎 | 房雷 | 是 | 具体的人数晋级规则，我这边再考虑下，下个迭代再来做
31 | 大赛-团队报名 | 团队赛报名的团队列表，搜索功能，只按团队名称单个字段进行模糊查询？ | 原需求按“团队名称/学校/创建人”模糊查询，三个字段同时查询效率较低，按团队名称查询能基本满足需求，可以改成只按团队名称查询 | 2018-09-10 | 李燃 | 李燃 | 李燃 | 房雷 | 是
32 | 大赛-竞赛排名 | 竞赛排名列表中的成绩展示，下拉框切换选择为阶段时，如果没有进入过考试，是显示-，考过了，但还没有完成成绩统计，显示0；选择全部（即总成绩）的时候，因为是全部阶段汇总表，不知道是否全部参加了考试，就直接显示0（即第一次成绩统计完成之前始终显示0） | - | 2018-09-10 | 李燃 | 李燃 | 李燃 | 房雷 | 不涉及
33 | 教师端-考核列表 | 去掉考核列表中此次迭代新增需求“修改时间”功能，只做未到考核结束时间的提前“结束考核”功能 | - | 2018-09-10 | 王璐欣 |  | 邓建博、吕奎 | 黄琪 | 是

## 评审期间确认问题
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 是否已经修订到PRD中
1 | 1.1. R1.1_CR001（超管）应用-应用管理-理论应用-配置应用内容 | 翻页时保留其他页的试题勾选记录；切换题型时保留其他题型中的试题勾选记录----开会时开发说保留其他页记录不好实现吗，确定好这么做吗 | 确定 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
2 | 1.1. R1.1_CR001（超管）应用-应用管理-理论应用-配置应用内容 | 9.编辑 已创建的练习题可点击【编辑】按钮进行编辑（编辑弹窗与创建练习的弹窗样式相同），练习试题编辑成功且应用上架后，用户端应用内容同步更新。 编辑试题不影响用户端已完成或正在进行的练习。 10.删除 点击【删除】按钮删除此练习试题，练习试题删除且应用保存上架后，用户端应用内容同步更新 -------------理论应用都还没上架，哪里来的用户？ 另外该应用上架后，试题库中删除/修改了试题，应用中题目随之变化吗 | 应用可以下架编辑之后再上架；应用上架时，改试题库里的题目不影响应用中被引用的试题（这条写在CR006试题库管理里的） | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
3 | 7.2. R1.1_CR002（理论应用）教学-我的应用-发布考核 | 选择考核： ①此处可选超管创建应用时配置的考核试题-------若内置考核太多的话，弹框长度不够，是不是增加滚动条 | 是 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
4 | 7.3. R1.1_CR003（理论应用）学习-我的应用-进入考核 | 自动刷新页面点亮进入考核按钮 ---------当前实训考核不是自动刷新页面的 | 倒计时结束之后，点亮进入考核按钮（不刷新页面也没关系） | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
5 | 7.4. R1.1_CR004（理论应用）教学/学习-查看成绩 | 一、教师查看成绩 ----------若应用已下架后，还能查看这个应用之前考核的成绩吗 | 可以，应用下架只是新的客户不能再在应用市场购买这个应用，对已经购买了应用的客户，只要没有到期都不受影响 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
6 | 7.4. R1.1_CR004（理论应用）教学/学习-查看成绩 | 3、错题统计 1）显示错误率最高及最低的题目信息 --------若错误率最高或者最低的题不止一道，那么这里显示哪一道呢 | 错误率最高和最低的题目，直接显示排在下面错误率柱状图的两端的题目就可以（错误率柱状图是按错误率从高到低排的），错误率相同的，按照试题序号从左到右排，比如第1题和第3题错误率都最高，则第1题排在最左，后面是第3题 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
7 | 7.6. R1.1_CR006（超管）应用-试题库管理 | 6、删除 点击单一记录后面的【删除】按钮，可删除此试题。针对已创建应用的练习/考核试题卷中已经被引用的题目，不能删除，点击删除按钮时提示“当前试题已被引用，不能删除 8、编辑/删除试题内容，对已创建应用的练习/考核试题卷中已经被引用的题目，以及用户端已发布或已完成的考核/已完成的练习中的试题，均不造成影响； -------------到底是能否删除、编辑啊？ | 试题被引用，不能删除（没有在某个应用中被引用则可以删除）；可以编辑 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
8 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 学生账号 可选择注册方式为手机号注册或邮箱注册——————注册时学生账号是不是要跟系统内已有的账号记录判重？ | 如果系统中学校里已经有这个学号的账号，则注册时提示学生是否绑定；如果学号已经被绑定过，则不能用此学号注册。另，手机号/邮箱分别也都需要判重 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
9 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 获取验证码：选择注册方式并正确输入手机号/邮箱地址后，点击【获取验证码】按钮，系统自动向该手机号/邮箱发送验证码，验证码180s内有效； --------邮箱注册也要验证码？超过三分钟提交注册信息就提示验证码失效吗 | 邮箱注册也需要验证码，超时提示失效，需重新获取 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
10 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 若存在相同学号的学生账号，则弹窗提示“当前学号已注册，姓名：xxx，是否绑定账号信息？”确定则绑定并合并账号信息，取消则不绑定直接注册； 否则不作提示，直接注册。----------不绑定相同学号也可以注册成功吗 | 不绑定也可以注册成功 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
11 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 注册成功后，若未绑定，则学生只能使用平台免费功能（包括免费应用“大赛”、认证模块功能）------学生注册后，学校管理员就能在后台看见这个账号了吗。若这个学校没有管理员账号怎么办，账号在哪里看学习Study菜单会显示吗？ | 学生自己注册的账号，学校管理员在后台不能看见和管理，学校管理员只能管理自己创建的学生账号，只有学生绑定了学号之后才可以统一管理 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
12 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 学生个人中心-“绑定账号”功能 -----------万一有人冒充其他学校的学生，输入了相同的学号，是不是就可以绑定成功，那么后续是不是就可以盗用原来的学生的账号了 | 绑定时改成，同时验证学号和姓名均匹配，才能成功绑定，否则提示姓名不匹配，不能绑定 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
13 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 账号绑定成功后，按钮变为不可编辑状态并显示文字“已绑定”--------未绑定前是不是可以修改学号，然后绑定？绑定后还能修改学号吗 | 未绑定之前可以修改学号；绑定之后也可以修改，但绑定之后的学号修改就是联动的了（即学校管理员端看到的学号也会对应修改，因为绑定之后两个账号合二为一） | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
14 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 后续此学生可使用账号/邮箱地址/手机号+设置密码登录平台 。-----------迭代一不是说影响性能，改成只能账号登录吗 | 迭代一改成只能账号登录，主要还是因为学生a的手机号可以跟学生b的账号重复，导致登录时出现bug，所以先去掉。这次加了自己注册，自注册账号没有绑定的话只能通过电话/邮箱登录，所以要保留回这两种登录方式；另外这次迭代要把账号和手机号等的判重加上 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
15 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 只有绑定学生账号后才可以正常使用平台全部功能。 ---------绑定后这个学生也必须被某个教师加入他的班级后，才能使用这个教师的已收藏的应用吧，不是默认使用所有应用吧 | 对的，就是绑定之后才能像之前的学生账号那样去被老师拉进班级里等 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
16 | 7.2. R1.1_CR011 用户注册功能 | 直接用学校管理员开通的学生账号登录平台的，默认即为已绑定状态 ----------注册然后绑定成功的学生是不是既可以用自己注册的账号也可以用学校管理员开通的账号登录？ 绑定成功后个人资料里面数据是自己注册的数据还是学校管理员开通的数据。修改资料时，若修改了账号，管理员登记的记录中会同步修改吗 | 是的，绑定之后既可以用自己注册时填的电话/邮箱登录，也可以用管理员开的账号登录；绑定成功后，个人资料里，只有密码是存在冲突的，应保留为学生自己设置的密码。其他的字段数据不存在冲突，各自保留显示就可以（比如电话/邮箱，只能由学生自己设置，就保留学生自己设置的，这个管理员是不能改，也不用设置的）。如果修改了资料，对应修改了的字段内容在管理员中要同步修改 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
17 | 7.3. R1.1_CR012（学校管理员）管理-用户管理 | 左侧目录栏班级架构处，系统初始默认内置一套完整的班级架构（包括：默认专业 -2018级-一班）---------默认专业是什么，还是就是“默认专业”四个字 | 就是默认专业这四个字 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
18 | 7.4. R1.1_CR013 应用分类-应用类型 | 应用中心页面增加“应用类型”筛选项，可按应用类型“实训应用/理论应用”进行筛选展示；后台应用管理页面同样增加应用类型筛选项。 ----------超管是在“应用store”下面的“应用管理”和“应用后台”两个菜单页面中加这个筛选条件吗？ 学校管理员和教师是在“应用Store”下面的“应用中心-全部应用”和“已购买应用”两个菜单页面中增加这两个筛选条件吗 | 超管端只是在应用Store下面的“应用管理”里加这个筛选条件；学校管理和教师也只是在应用Store下面的“应用中心-全部应用”里加这个筛选条件 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
19 | 7.3. R1.1_CR028（教师）考核列表 | 点击【结束考核】按钮，判定当前考核是否所有学生均已提交，若是，则弹出确认弹窗“存在学生未提交考核，确认结束？”：----------学生端若在考核界面需要给出弹框提示，教师提前结束了吗 | 教师提前结束考核之后，系统要将学生端的考核都自动提交并计分，如果学生正处在考核界面，也自动提交掉，不用弹出额外的提示了 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 是
20 | 7.4. R1.1_CR029（学生）查看成绩-考核点详情 | 子系统后台增加考核或者练习时，增加考核点的需求不列举下吗 | 主要是银行子系统要加按字段考核点评分的需求，这点在银行子系统客户需求说明书里列出。平台只是做数据展示上的修改。（理财规划子系统之前就是按考核点判分的，数据都有，不需要改动） | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
21 | 7.4. R1.1_CR004（理论应用）教学/学习-查看成绩 | 成绩详情-点击成绩单中的学生姓名&分数，可跳转查看该学生此次考试的成绩详情页面---1、界面中的标记按钮是怎么使用的？需求中没有说明。2、这个界面中导出导出成绩，是导出这个学生的所有的试题吧，还是单独这个界面中的一题？ | 标记按钮是学生在做题过程中用的，在查看成绩时没有用；导出成绩是在教师查看成绩的页面（不是在查看详情的页面），导出的是教师查看的这个班级的每个学生的得分（只有学生的姓名和他的分数） | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 不涉及
22 | 7.10. R1.1_CR010（学生）资源 | 教师上传资源有限制，那学生上传的这里资源有限制吗？ | 学生不能上传资源 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 是
23 | 7.16. R1.1_CR016 （教师）发布考核-团队模式 | 这个问题是针对上次的评审回答的：那如果在设置分组的进行中，班级新增了学生，那学生是实时的增加到新增分组的【选择学生】栏中？还是需要刷新页面？ | 需要手动刷新 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 不涉及
24 | 7.11. R1.1_CR011 用户注册功能 | 注册学生账号，选择注册方式并正确输入手机号/邮箱地址后，点击【获取验证码】按钮----原型上没有【获取验证码】按钮？另外邮箱是不限制吗？所有的都可以？ | 原型上注册学生账号的地方有获取验证码按钮（就在验证码那个字段输入框右边）；只要能收到验证码的邮箱就可以 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 不涉及
25 | 7.11. R1.1_CR011 用户注册功能 |  如果填写了学号，还需判定平台中当前用户选择的学校下是否存在同样学号的学生账号信息，若存在相同学号的学生账号，则弹窗提示“当前学号已注册，姓名：xxx，是否绑定账号信息？”确定则绑定并合并账号信息，取消则不绑定直接注册；否则不作提示，直接注册-----可能存在学生在注册的时候，学号是随机填写的，只是恰巧和已有重复，这种情况应该怎么办？ | 绑定时改成，同时验证学号和姓名均匹配，才能成功绑定，否则提示姓名不匹配，不能绑定 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 是
26 | 7.12. R1.1_CR012（学校管理员）管理-用户管理 | 学生管理：学生用户信息导入模板中，专业、年级、班级三个字段没有标星，应加上。另，年级、班级输入是否应有模板，如七年级和7年级系统可以识别是同一年级吗？-------7年级和七年级都存在，感觉有点混乱 | 如果管理员非要这么设置那也没办法…这个要识别成同一字段又需要额外做转化判断，可以先作为优化需求在后续时间充裕的版本做优化 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 不涉及
27 | 7.24. R1.1_CR024（教师）教学-我的应用-应用信息 | 创建考核按钮分类下包含【个人考核】、【团队考核】、【考核列表-----------进入应用系统后，原有的发布考核按钮还要吗 | 原来的那个应用简介的过渡页面整个去掉了，这几个按钮就也不存在了，整个移到新加的这个弹窗里头来 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
28 | 7.24. R1.1_CR024（教师）教学-我的应用-应用信息 | 应用后台按钮分类下包含此应用的应用后台中包含的一级菜单按钮名称-----------若是理论应用或者工具应用，应用后台显示什么 | 如果是没有“应用后台”的应用，这里就不用显示任何按钮 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
29 | 7.24. R1.1_CR024（教师）教学-我的应用-应用信息 | 则在平台应用简介弹窗中就显示【实训案例管理】一个按钮链接到银行子系统的对应页面。-----------直接进去子系统的实训案例管理页面吗 | 对的，直接链接打开子系统的这个实训案例管理页面 | 2018-06-19 | 黄琪 |  | 不涉及
30 | 7.24. R1.1_CR024（教师）教学-我的应用-应用信息 |  点击【开启考勤】，弹出考勤班级选择弹窗-------不同的应用，可以在相同的时间选择同一个班级吗 | 可以，考勤是针对单门课的考勤，所以不同应用可以同时开考勤 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 不涉及
31 | 7.24. R1.1_CR024（教师）教学-我的应用-应用信息 | 例如理财规划子系统，教师后台包含案例管理、产品管理两项功能，则在平台应用简介弹窗中就显示【案例管理】【产品管理】两个按钮分别链接到对应的功能页面-----可以把所有的系统都罗列下吗 | 理财规划：案例管理、产品管理； 银行的4个子系统：实训案例管理； 保险综合：知识点管理。 目前已上和正在上的就上面几个子系统 | 2018-06-19 | 操绍平 |  | 是