## 0824
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 报表只有二级科目数据没有三级科目数据，数据如何提取？ | 三级科目数据由案例配置人在新增案例时的审计计划-风险应对工作中进行，在该页面需要对所有二级科目的三级科目进行数据录入，单一二级科目的列表中数据填写规则是三级科目合计数必须等于二级科目数，三级科目数非必填项但必须与合计数一致，若合计数为零，则可三级科目数不填；若合计数不为零，则三级科目数最少必填一项且与合计金额一致。 | 2018-08-24 | 黄琪 |  |  |  |  | 研发中提出

## 0827
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 案例配置-控制测试-内控文件收集，原型交互体验差,一张张上传麻烦，耗时较久 | 页面修改至两部分，上传图片和配置图片解释性文字 | 2018-08-27 | 桂燕 |  |  |  | 在文档“项目操作内容-审计0830”中说明 | 研发中提出
2 | 7.2.3. V3.0_CR008 教师端-后台-管理页面 | 练习管理和考核管理，新增项目时选择案例，若案例数量过多时，下拉框如何显示 | 案例数量预置3-5个。由于案例配置时，内容复杂，预计教师配置数量为3-5个，数量过多情况出现几率极小，本次升级暂不考虑。 | 2018-08-28 | 黄超 |  |  |  | 否 | 研发中提出
3 | 7.2.3. V3.0_CR009 教师端-后台-管理页面 | 内容未填写完整点击下一步的提示语是什么 | 用户操作时未满足必填条件并点击“下一步”或“提交”时，则弹出提示“数据不完整，请完善数据！” 部分操作有计算项/合计项，用户操作时不满足条件并点击“下一步”或“提交”时，则弹出提示“数据不正确，请完善数据！” | 2018-08-27 | 陈春 |  |  |  | 在文档“项目操作内容-审计0830”中说明 | 研发中提出
4 | 7.2.3. V3.0_CR010 教师端-后台-管理页面 | 风险评估-内部控制程序，图片限制规则 | 图片最多添加5张 | 2018-08-27 | 陈春 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出
5 | 7.2.3. V3.0_CR011 教师端-后台-管理页面 | 函件填写，函件部分字段过长，显示有问题 | 字段换行显示 | 2018-08-27 | 陈春 |  |  |  | 原型中说明 | 研发中提出
6 | 7.2.3. V3.0_CR012 教师端-后台-管理页面 | 审计计划填写三级科目名称字符长度限制 | 三级科目名称填写长度最多10个字符 | 2018-08-30 | 陈春 |  |  |  | 原型中说明 | 研发中提出
7 | 7.2.3. V3.0_CR013 教师端-后台-管理页面 | 应收账款中坏账准备如何显示 | 在三级科目表格中预置最后两行填写坏账准备，未点击时隐显“坏账准备”（就是灰字提示方式），点击后填写公司名称，金额填写负数（填写正数，不合规，检测时提示“坏账准备金额应为负数”） | 2018-08-30 | 陈春 |  |  |  | 原型中说明 | 研发中提出
8 | 7.2.3. V3.0_CR014 教师端-后台-管理页面 | 系统上传图片格式和大小限制 | 图片格式限制：PNG，JPG，GIF，JPEG，TIFF 图片大小限制：2MB以内 | 2018-08-30 | 陈春 |  |  |  | 原型及说明书中说明 | 研发中提出

## 0907
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 案例配置-风险评估-内部控制程序，图片添加后无法删除 | 图片右上角添加删除图标（“X”样） | 2018-08-31 | 罗彬 |  |  |  | 原型中体现 | 研发中提出
2 | 审计计划 | 审计计划中审计场景无配置方法，如何显示 | 审计计划中审计场景去除，包含配置用页面，练习页面，查看页面等。 | 2018-09-03 | 罗彬 |  |  |  | 文档已全部更改 | 研发中提出
3 | 审计计划 | 审计计划中每个审计方法单独一行下拉选择并进行考核点勾选，设计不合理 | 审计方法改为单行显示并勾选，老师配置时，审计方法字段改为“审计方法（考核点选择）”，学生练习和考核时则勾选审计方法，不再用下拉框形式。三级科目列表中审计工作一列去除。 | 2018-09-04 | 桂燕 |  |  |  | 文档已全部更改 | 研发中提出
4 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 练习管理列表中项目名称如何显示 | 项目名称为“项目名称-案例名称” | 2018-09-05 | 黄琪 |  |  |  | 在说明书中说明 | 研发中提出
5 | 7.2.3. V3.0_CR003 学生端-进入考核 | 学生考核时间结束时，如何处理 | 学生考核时间结束时，自动保存当前已录入的数据并提交后台计算分数，学生继续操作，弹框显示“考试已结束”，弹框配有确认按钮，点击后关闭考核页面。 | 2018-09-05 | 吴杰 |  |  |  | 在说明书中说明 | 研发中提出
6 | 审计计划和审计程序 | 三级科目审计工作中“保存审计工作”按钮功能与下方常显的“保存”按钮功能重复 | “保存审计工作”按钮去除 | 2018-09-05 | 罗政斌 |  |  |  | 文档已全部更改 | 研发中提出
7 |  | 查看时，错误项如何显示 | 查看时保留学生做题记录，在此基础上标注并浮现正确答案，标注统一规则是错误项标红框，漏选项标绿框，具体样式请查看原型中查看用页面 | 2018-09-06 | 桂燕 |  |  |  | 在原型中体现 | 研发中提出
8 |  | 两个报表勾选风险点时的数量限制是分开考虑还是统一考虑 | 分开考虑，即教师配置资产负债表有5个，利润表有3个，学生勾资产负债表最多7个，利润表5个 | 2018-09-06 | 桂燕 |  |  |  | 在项目操作内容中补充 | 研发中提出
9 |  | 审计程序中的审计场景确认 | 审计方法中仅观察法为图片，配置时图片可选择和自定义添加，学生显示配置的图片不可选；其他审计方法为表单或文本框，不可选择，教师可在场景中设置内容。显示方式请查看原型-配置用页面-审计程序。由于审计方法"重执行"暂无理想的体现方式，此次开发不做 | 2018-09-06 | 吴杰 |  |  |  | 在原型中体现 | 研发中提出
10 |  | 学生查看用页面，原有方式工作量较大，建议与练习页面保持一致 | 确认修改方式。学生查看用页面与练习页面保持一致，具体样式查看原型中查看用页面 | 2018-09-06 | 桂燕 |  |  |  | 在原型和说明书中说明 | 研发中提出
11 | 审计计划 | 审计计划书生成方式 | 教师勾选一个为考核点或学生勾选一个，审计计划书更新对应位置一次，教师去掉一个考核点或学生去掉勾选一个，审计计划书更新对应位置一次 | 2018-09-06 | 黄琪 |  |  |  | 在项目操作内容中补充 | 研发中提出

## 0914
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 案例管理、练习管理、考试管理缺少分页 | 补充分页插件 | 2018-09-10 | 黄超 |  |  |  | 原型中体现 | 研发中提出
2 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 管理员端、教师端都有后台管理功能，数据隔离方式如何 | 管理员端后台管理页面（即案例管理、练习管理、考核管理）不显示教师数据，仅可操作管理员自身的数据，作为预置内容。教师端后台显示管理员预置内容，可修改和删除，修改后更新在教师对应班级，管理员再进行修改则教师端不改变教师修改的内容，教师删除后，管理员进行修改教师端不显示。 | 2018-09-10 | 陈春 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出
3 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 学生端练习和考核展现规则，教师端编辑、删除功能如何约束 | 学生端根据老师后台的内容显示，即老师未改变预置内容时，学生内容对应预置内容，老师改变预置内容，学生对应老师改变后内容。学生练习和考核以进入时间为准，即已在进行中的练习和考核不会随着教师端的内容改变而改变，学生在教师改变后进入的，学生的练习和考核显示改变后的。 | 2018-09-10 | 陈春 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出
4 | 完成报告 | 审计工作摘要显示什么内容 | 老师配置时，这里显示老师有勾选作为考核点的且未通过的对应二级科目和三级科目审计方法。学生考核时，显示学生选为未通过的对应二级科目和三级科目审计方法。学生练习时，则与教师一致。同一二级科目下有多个审计方法不通过，仅显示一个，显示方法为“检查法、函证法、重计算不通过” | 2018-09-12 | 赵斌 |  |  |  | 在项目操作内容中说明 | 研发中提出
5 | 运货单 | 运货单填充什么内容 | 运货单应用场景过少，此次升级不使用该表单 | 2018-09-13 | 陈春 |  |  |  | 在报表明细预置中删除 | 研发中提出
6 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 固定资产中累计折旧、减值准备如何显示 | 在三级科目表格中预置最后一行填写减值准备，名称固定。累计折旧则填写一行资产，后面自动生成一行累计折旧，请看原型。 | 2018-09-13 | 罗政斌 |  |  |  | 原型中体现 | 研发中提出

## 0921
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 审计计划项目中，不是审计风险点的显示内容有哪些 | 审计计划中，是风险点的，需填充三级科目明细数据，勾选审计方法作为考核点；不是风险点的，仅需填充三级科目明细数据，但不显示审计方法，即仅有表格，没后面勾选的内容。 | 2018-09-17 | 罗彬 |  |  |  | 在项目操作内容中说明 | 研发中提出
2 |  | “报表明细预置”文档中关于税的名称设置规则不适用表单 | 修改相关三级科目名称 | 2018-09-18 | 罗政斌 |  |  |  | 仅修改“报表明细预置”文档 | 研发中提出
3 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 案例数据教师更改时将更改所有练习及考试数据，由于项目时间原因，表结构更改困难 | 同意修改，一般更改是由于数据错误，可以更正错误内容 | 2018-09-19 | 吴杰 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出
4 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 老师无法更改管理员的案例，若需更改需加表并更改表结构，时间原因，改动困难 | 教师不可更改管理员案例，但可在练习及考核中使用 | 2018-09-19 | 吴杰 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出
5 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 练习管理和考核管理中编辑功能有歧义，且可通过删除再次添加实现，建议去除 | 同意去除 | 2018-09-19 | 吴杰 |  |  |  | 已修改全部文档 | 研发中提出
6 |  | 审计程序（即五个科目审计）练习时，无法进行审计方法的增加和删减，原有方式后台难以实现，容易数据丢失，建议审计方法全显示，通过不通过处进行数量限制，可双击取消点选 | 同意修改 | 2018-09-19 | 黄超 |  |  |  | 已修改全部文档 | 研发中提出
7 |  | 报表明细预置中三级科目为其他的，自定义栏目从五行增加为十行，方便数据处理 | 同意修改，另外，学生练习和考核时，自定义没数据的将隐藏 | 2018-09-20 | 罗彬 |  |  |  | 仅修改“报表明细预置”文档 | 研发中提出
8 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 审计程序（即五个科目审计）配置时，显示所有科目明细及审计工作内容过多，建议去除一部分无用数据 | 同意修改，隐藏部分科目，即二级科目为零且三级科目没数据且不是风险点的二级科目进行隐藏不显示 | 2018-09-20 | 黄超 |  |  |  | 说明书中说明 | 研发中提出

## 1023
序号 | 位置（或需求编号） | 需求问题 | 确认内容 | 提出时间 | 提出人 | 产品确认 | 开发确认 | 测试确认 | 是否已经修订到PRD中 | 备注
1 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 教师编辑和删除案例的限制条件？ | 教师可对未设为考核或练习的案例进行编辑，已设为考核或练习的不可编辑，必须删除相关练习或考核后才可编辑，编辑后可重新添加为练习或考核。删除时需检测当前案例是否有关联的练习或考核，若有则不可删除，若无则可删除。 | 2018-10-23 |  |  |  |  | 说明书中说明 | 测试中提出
2 | 7.3.1. V3.0_CR009 管理员端-管理页面 | 管理员编辑和删除案例的限制条件？ | 管理员可随时编辑案例，编辑后更新所有相关的练习和考核。删除时则删除所有相关记录，若有已被管理员引用的练习或考核则在删除弹框内另加提示“当前案例有关联的练习或考核，请谨慎删除！”。 | 2018-10-23 |  |  |  |  | 说明书中说明 | 测试中提出
3 | 7.1.1. V3.0_CR0001 学生端-进入练习 | 练习成绩展现方式与平台展现方式不一样 | 根据平台要求修改，点进进入后显示当前练习最近练习的记录，点击上一次，下一次进行切换，与平台保持一致。 | 2018-10-22 | 赵斌 |  |  |  | 已修改说明书及原型 | 测试中提出
4 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 案例配置页面点击返回的弹窗规则？ | 配置页面的返回的弹窗，确认是保存并退出至管理页面，取消是不保存并退出至管理页面，X是关闭跳窗停留 | 2018-10-19 | 陈春 |  |  |  | 说明书中说明 | 测试中提出
5 | 7.1.1. V3.0_CR0001 学生端-进入练习 | 二次进入练习时的确认弹框与平台功能不符 | 有未完成的练习，平台点击进入项目时，直接进入未完成的练习，弹窗删除。 | 2018-10-18 | 陈春 |  |  |  | 已修改说明书及原型 | 测试中提出