## Sheet1 (hidden)
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 以渔有方实训平台V 1.0迭代三 |  | 产品经理 | 陈欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
|  | 应用-解决方案页面 | 高 | 加入“详情咨询”客服咨询链接，点击可连接公司客服部门进行咨询。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理-导出成绩单 | 高 | EXCEL表样式重新设计 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理 |  | 错题分析结果可导出 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-成绩管理 | 高 | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-提交实训试卷 |  | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-查看历史成绩 |  | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 应用-已购买应用 |  | 老师收藏应用后可备注名称（用于上什么课） | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-即时通讯 |  | 即时通讯中，老师的加上客服直联 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页 |  | 需要帮助按钮，点击可弹出弹框留下问题，下方有常见问题解疑。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-客服解疑 |  | 管理常见问题库，可回复接收的疑问。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-首页管理 | 高 | 首页管理的最新推荐、官方推荐、解决方案 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-子系统管理 | 高 | 子系统的对接管理：配置子系统地址，名称，所属群部，以便应用可在后台创建应用时被选取。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 用户管理 | 高 | 学校管理员可以重置密码 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 所有首页 |  | 搜索功能可以通过回车触发 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 所有首页 |  | 搜索结果页面加上返回按钮，点击返回首页 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）数据-运营数据 |  | 展示：运营数据 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）数据-业绩数据 |  | 展示：业绩数据 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学生首页-即时通讯 | 高 | 即时通讯加上截图、发图片功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理-综合考评 |  | 综合评分，考核加考勤 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学生首页 | 高 | 考核、考勤提示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-购物车 | 高 | 购物车提示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-发布考核 |  | 正在进行考核：展示考试多少人已经交卷 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用-发布考核 |  | 正在进行考核：展示考试剩余时间，实时计时 |  | 2017-12-12
|  | （后台）应用管理 | 高 | 后台创建应用功能调整：1. 项目位置可移动；2. 选择的资源名称直接带到环节名称，可修改；3. 单个环节可删除 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用（教师、学生）-进入应用 | 高 | 课堂教学页面加入课堂BBS（讨论与交流）功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 管理-门户管理 | 高 | 门户管理（学校管理员）：可替换首页和LOGO | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用（教师）-进入应用 | 高 | 教师进入实训系统（进入练习） | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的以渔有方-财富值 |  | 财富值账户可购买应用功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1

## 功能性需求汇总表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三） |  | 产品经理 | 王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR008-029 | 功能性需求 | 平台功能需求 | 高 | 平台部分的教学练考功能需求，包括理论练习和考试功能，详见本文档工作表二 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR030-040 | 功能性需求 | 大赛子系统功能需求 | 高 | 以“工具应用-接口模式”的应用和模式类型接入大赛平台系统，可进行大赛创建、加入等操作，详见本文档工作表三 | 王璐欣 | 2018-05-11 | 3
CR041-045 | 功能性需求 | 银行子系统功能需求 | 高 | 详见本文档工作表四 | 刘珊珊 | 2018-04-27 | 3
CR046-068 | 功能性需求 | 保险综合子系统对接功能需求 | 高 | 接入保险综合实训子系统，对接需求见工作表五 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR069-083 | 功能性需求 | 财会易子系统升级对接功能需求 | 高 | 财会易子系统升级，并对接平台，详见本文档工作表六 | 李奕霏 | 2018-07-06 | 3

## 平台功能需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三） |  | 产品经理 | 王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR008 | 功能性需求 | （超管）应用-应用管理-理论应用-配置应用内容 | 高 | 理论应用可以进入第二步配置应用内容中进行试题配置，可配置内置理论练习试题和理论考核试题 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR009 | 功能性需求 | （理论应用）教学-我的应用-发布考核 | 高 | 教师进入理论应用中，可选择内置的理论考核试卷，或自定义上传试题，配置理论试题卷，发布理论考核。 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR010 | 功能性需求 | （理论应用）学习-我的应用-进入考核 | 高 | 在应用简介页面上点击“进入考核”按钮，进入理论试题考核答题页面。 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR011 | 功能性需求 | （理论应用）教学/学习-查看成绩 | 高 | 教师可查看已结束的理论考核成绩，包括成绩概况（最高分、最低分、平均分）、成绩统计图、错题统计、学生成绩得分列表（可导出成绩单）。 | 王璐欣 | 2018-05-02 | 3
CR012 | 功能性需求 | （理论应用）教学/学习-理论练习 | 高 | 应用学习页面点击“进入练习”按钮，选择理论试题，进入对应试题的练习答题页面；学生还可查看练习历史成绩 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR013 | 功能性需求 | 理论试题管理系统 | 高 | 用于管理理论试题，可上传、编辑、删除理论试题，试题可用于理论考试系统中进行创建试卷。 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR014 | 功能性需求 | 用户注册功能 | 高 | 增加用户自主注册学生账号功能。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR015 | 功能性需求 | （学校管理员）管理-用户管理 | 高 | 1.修改用户端管理员导入账号的模板，将组织架构导入和账号导入的模板合为一个； 2.将原来的一个列表，拆分为“教师管理”和“学生管理”两个列表，教师管理列表页只显示管理员和教师账号，学生管理列表只显示学生账号； 3.班级架构处初始默认内置一套完整的班级架构（包括：默认专业-2018级-一班），可直接往此班级内新增账号，用户也可以删除此套默认班级年级和专业。 4.右侧账号列表增加搜索功能，可按姓名/账号模糊查询用户信息，学生还可以按学号查询。 5.右侧账号列表增加显示用户账号。 6.查看学生账号信息弹窗中显示学号。 7.专业年级班级三个字段可输入符号。 8.添加账号时不需要设置密码，直接由系统生成默认密码111aaa。 9.重置密码由666666改为111aaa。 10.创建学生账号时不需要输入电话和邮箱。 | 王璐欣 | 2018-05-15 | 3
CR016 | 功能性需求 | 应用分类-应用类型 | 高 | 应用中心页面增加“应用类型”筛选项，可按应用类型“实训应用/理论应用”进行筛选展示 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR017 | 功能性需求 | 细节优化汇总 | 高 | 部分页面细节优化汇总，包括认证考试页面、超管页面、超管应用管理页面、查看成绩页面等。 | 王璐欣 | 2018-04-27 | 3
CR018 | 功能性需求 | （教师）发布考核-团队模式 | 高 | 实训应用增加发布团队模式考核功能，可进行学生团队分组实训考核 | 王璐欣 | 2018-05-10 | 3
CR019 | 功能性需求 | （超管）应用-应用管理-创建应用 | 高 | 1.模式类型中增加“接口模式”，为直接接口对接模式，选择后下一步为“配置应用内容”，只需要选择一个系统，无练习/考核设置，完成后跳转至最后一步完成页面（即不需要配置资源）。 2.应用类型增加“工具应用”。工具应用只能选择“接口模式”的模式类型。 3.应用基本信息中增加“应用来源”字段，可将应用归类为自研应用或第三方应用 | 王璐欣 | 2018-05-11 | 3
CR020 | 功能性需求 | （接口模式应用）教学-我的应用 | 高 | 在我的应用中，点击接口模式应用的应用图标，直接跳转至该应用的教师首页。 | 王璐欣 | 2018-05-11 | 3
CR021 | 功能性需求 | （接口模式应用）学习-我的应用 | 高 | 在我的应用中，点击接口模式应用的应用图标，直接跳转至该应用的学生首页。 | 王璐欣 | 2018-05-11 | 3
CR022 | 功能性需求 | （教师）教学-成绩管理-查看学生成绩详情 | 高 | 教师端查看考核成绩详情页面，学生成绩单中，点击学生姓名，可打开查看该学生成绩详情的页面，并在详情页面中点击【导出实验报告】将该学生成绩详情导出为excel。 | 王璐欣 | 2018-05-31 | 3
CR023 | 功能性需求 | 银行子系统-自由模式练习 | 高 | 增加自由模式练习，不计分 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR024 | 功能性需求 | （教师）发布考核 | 高 | 同一个教师一个时间段内可以发布多个考核（只要保证这些考核之间的考核学生没有冲突）； | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR025 | 功能性需求 | （教师）考核列表 | 高 | 1.考核开始后教师可以随时提前结束考核； 2.考核结束之前，教师可以延长考试时间。 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR026 | 功能性需求 | （学生）查看成绩-考核点详情 | 高 | 查看学生成绩详情页面（包括考核成绩和练习成绩），列表展示各项业务内每个考核点的正确答案、学生填写答案、考核点分值和学生得分 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR027 | 功能性需求 | （教师）教学-我的应用-应用信息 | 高 | 进入应用前的应用信息由原来的页面修改为弹窗，弹窗中只显示应用的专业方向、行业、关键词、应用类型（实训应用/理论应用/工具应用）、包含项目名称，和【进入应用】【发布考核】【考核列表】等按钮。 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR028 | 功能性需求 | （学生）学习-我的应用-应用信息 | 高 | 进入应用前的应用信息由原来的页面修改为弹窗，弹窗中只显示应用的专业方向、行业、关键词、应用类型（实训应用/理论应用/工具应用）、包含项目名称，和【进入应用】【进入考核】【进入练习】等按钮。 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
CR029 | 功能性需求 | 理论考试系统-试卷管理 | 高 | 用于管理理论练习/考核试卷，包含超管和教师两种用户权限。 | 王璐欣 | 2018-06-06 | 3
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 06 月 06 日

## 大赛子系统功能需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三）-大赛系统 |  | 产品经理 | 王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR030 | 功能性需求 | 教师/管理员端-竞赛列表 | 高 | 展示全系统中已创建的所有大赛，包括大赛基本信息（名称、状态、比赛形式、比赛阶段、比赛业务、比赛时间等），可点击查看详情、查看参赛人信息、查看成绩结果。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR031 | 功能性需求 | 教师/管理员端-竞赛列表-查看详情 | 高 | 展示大赛的竞赛名称、时间等基本信息，和参赛人名单信息。 | 王璐欣 | 2018-05-28 | 3
CR032 | 功能性需求 | 教师/管理员端-我的竞赛 | 高 | 可创建新竞赛、查看已创建竞赛、发布已保存竞赛、修改未结束竞赛、删除已结束竞赛 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR033 | 功能性需求 | 教师/管理员端-我的竞赛-创建竞赛 | 高 | 创建新竞赛时，可设置竞赛类型（个人/团体）、竞赛阶段（每个阶段一项赛项内容）、比赛方式（实训/理论/线下）、竞赛内容、参赛学生等。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR034 | 功能性需求 | 教端-竞赛排名 | 高 | 竞赛阶段结束后，可查看阶段比赛中所有参加学生的成绩和排名。“实训”和“理论”两种比赛方式，成绩由系统自动评分显示；“线下”比赛方式，成绩由竞赛创建人导入。点击详情可查看单个参赛者的考核点/试题得分详情信息。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR035 | 功能性需求 | 学生端-竞赛列表 | 高 | 展示全系统中已创建的所有大赛，包括大赛基本信息（名称、状态、比赛形式、比赛阶段、比赛业务、比赛时间等），可点击报名大赛、查看详情、查看成绩结果。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR036 | 功能性需求 | 学生端-竞赛列表-查看详情 | 高 | 展示大赛的竞赛名称、时间等基本信息，和参赛人信息。 | 王璐欣 | 2018-05-28 | 3
CR037 | 功能性需求 | 学生端-竞赛列表-我要报名 | 高 | 点击【我要报名】按钮报名参加竞赛。个人赛可直接报名，团体赛需要组建参赛团队。团队赛参赛者需选择加入一个团队或创建新团队。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR038 | 功能性需求 | 学生端-我的竞赛 | 高 | 我的大赛列表展示当前学生报名成功的所有大赛，标明目前参赛状态（是否淘汰） | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR039 | 功能性需求 | 学生端-竞赛排名 | 高 | 竞赛阶段结束后，可查看阶段比赛中所有参加学生的成绩和排名。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
CR040 | 功能性需求 | 平台对接需求 | 高 | 1. 考核项目数据对接：大赛系统中所有竞赛考核项目与平台中的后台考核项目共用； 2. 教师权限：平台教师可进入大赛应用教师端，未购买大赛应用的学校教师不能创建大赛，其余查看功能可使用；已购买的学校教师可使用全部功能； 3. 学生权限：平台所有学生均可进入大赛应用学生端（包括未购买应用的学校学生）。 | 王璐欣 | 2018-05-25 | 3
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 05 月 28 日

## 银行子系统功能需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三）-银行子系统 |  | 产品经理 | 刘珊珊
No# |  | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号 | 备注
CR041 | 功能性需求 | 国际业务子系统-教师端-教学-我的应用--发布考核--自定义案例 国际业务子系统--教师端--后台 | 高 | 1、 将以往的“实训案例管理”模块扩展为2个模块:“案例管理”及“项目管理”两个模块 2、案例管理当前页面表：含序号、案例名称、所属课程、创建人、创建时间、操作； 3、项目管理当前页面表：含序号、项目名称、所属课程、创建人、项目用途、创建时间、操作 4、 “案例管理”—“新增”：含案例名称、案例内容、案例数据。 5、 “项目管理”—“新增”：含项目名称、项目用途、案例名称、案例内容、关联交易（每个交易选择后弹出考核点相关内容：含序号、考核点、正确答案、考核点分值） | 马小镔、刘珊珊 | 2018-07-01 | 3 | 见国际业务子系统考核点需求原型
CR042 | 功能性需求 | 国际业务子系统-教师端-教学--我的应用--案例面板（进入系统后） 国际业务子系统--学生端--学习--案例面板（进入系统后） | 高 | 1、 案例面板展开时，在项目名和操作详情中间加上“案例数据”模块（读取后台里的案例数据字段：数据名称、数据属性） 2、 操作详情中点击任一交易，弹出对应交易涵盖的考核点详情，考核点详情含“正确答案”、“考核点分值”两列。 | 马小镔、刘珊珊 | 2018-07-01 | 3 | 见国际业务子系统考核点需求原型
CR043 | 功能性需求 | 国际业务子系统-学生端-我的成绩-考核详情-查看 国际业务子系统-学生端-我的应用-进入应用—进入练习—查看历史成绩 | 高 | 1、从我的成绩进入子系统，点击“考核详情—查看”后，详情页面中的“任务详情”更名为“成绩解析”，每条交易都展示出本交易的分数，交易下方表格形式展示出：序号、考核点、正确答案、学生答案、考核点分值、学生实际得分；展示信息来自考核信息。 2、进入练习，点击“查看历史成绩”，查看历史成绩页面中展示和“我的成绩”中一致的页面，信息来自练习信息。 | 马小镔、刘珊珊 | 2018-07-01 | 3 | 见国际业务子系统考核点需求原型
CR044 | 功能性需求 | 国际业务子系统细节优化汇总 | 高 | 1、客户信息管理--公司客户信息建立：登记币种和注册国家下拉选项增加其他可选项。其中登记币种增加：英镑、港币、美元、日元、欧元等；注册国家增加：英国、香港、美国、日本、加拿大等； 2、汇付--汇出汇款申请：取消“收款银行名址要与致银行名址一致”的限制条件 3、汇入汇款--取款通知书：“汇款人国别”项增加“CN（中国）”选项 4、所有签名、签字、签署处（业务操作界面右下角）增加必填项星号标志，如汇付--汇出汇款：汇出汇款申请（汇款人签署）、止付申请（Application's signature）；汇付--汇入汇款：汇入汇款退汇申请（Application's signature）、取款通知书（客户签名）等等；托收--光票托收：光票托收申请中“指定托收行名址”增加必填项星号标志 5、托收--光票托收--光票托收申请：Amonut金额处，取消”Amonut金额与合同中金额不一致“的限制条件 6、托收--出口跟单托收--跟单托收申请：商业汇票中Exchange for(USD)处：取消“输入的金额应与合同中的金额一致”的限制条件 商业汇票中Amount in figure(USD)处：取消“输入的金额应与合同中的金额一致”的限制条件 商业汇票中the sum of (USD)处：取消“输入的金额应与合同中的金额一致”的限制条件 7、托收--光票托收--光票托收登记：“票据类型”项增加“商业汇票commercial draft” 8、托收--光票托收--光票托收金额：票据金额处，取消“票据金额与合同中金额不一致”的限制条件 9、托收--出口跟单托收--跟单托收申请：取消“银行名址To”与“指定代收行名址”的绑定 10、托收--出口跟单托收--跟单托收申请：取消“to银行名址和开户行地址不能一样”的限制条件 11、托收--出口跟单托收-跟单托收申请：商业发票中“数量与货品名”、“单价”设定为必填项，且标星号标志； 12、托收--代收业务--代收登记：进口代收金额项中取消“进口代收金额与签署合同中金额不一致”的限制条件 | 刘珊珊 | 2018-07-01 | 3 | 见下表图
CR045 | 功能性需求 | 柜面业务子系统细节优化 | 高 | 1、账户服务--挂失管理--凭证挂失：开通对公账户也可以做凭证挂失的功能，目前只支持个人账户办理凭证挂失； 2、所有公司账户开立（公司人民币活期、公司外币活期、公司人民币定期、公司外币定期、公司人民币通知存款、公司外币通知存款）时，eg:公司业务--公司人民币活期--人民币活期开立，在选择按“支付密码”的支付方式时，增加填写支取密码的空格； 3、个人定期业务（教育储蓄、定活两便、零存整取、存本取息）账户开立时，凭证类型选项里屏蔽“活期存折”，增加“定期存折”和“个人定期存单”选项，和“通知存款”、“整存整取”账户开立时的凭证类型选择一致； 4、公共交易--外汇管理局：点击外汇管理局，页面窗口为新增而不是新开选项卡； | 刘珊珊 | 2018-07-01 | 3 | 见下表图
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：刘珊珊 2018 年 07 月 01 日

## 保险展业子系统对接需求 (hidden)
客户需求列表
产品\项目名称 |  |  |  | 产品经理 | 王璐欣
客户名称 （定制项目填写）
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号 | 估计工作量（人天）(选填,涉及报价的必填,其他的可选)
1 | 功能性需求 | 学生端-查看详情 | 高 | 实训考核/练习结束后，可进入子系统查看已完成的实训试卷和考核点详细成绩（包括正确答案和学生填写答案）： 实训考核，在平台查看考核详情页面增加按钮【查看详情】，点击可进入子系统-实训应用-个人考核-已考核页面，同时隐藏此处的所有分数字段（避免跟平台得分冲突），隐藏其他所有一二级菜单按钮； 项目练习，在平台查看历史成绩弹窗里增加按钮【查看详情】，点击可进入子系统-实训练习-个人模式-项目练习页面，同时隐藏“进入练习”按钮和其他所有一二级菜单按钮，点击查看成绩的弹窗中再增加【查看考试】按钮，点击则进入查看该次练习的系统页面。 | 王璐欣 | 2018-04-03
2 |  | 学生端-查看实训成绩 | 高 | 查看团队经营考核成绩的问题待解决 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 学生端-进入练习 | 高 | 平台学生端点击【进入练习】按钮，弹出练习项目选择弹窗。进入项目后，跳转至子系统学生端-实训应用页面，其中 1.保险产品库和客户库两个模块始终显示，并完全保留原功能； 2.销售经营和团队经营两个模块，根据平台入口项目筛选显示，且只显示当前平台入口项目所关联的全部实训数据； 3.销售经营/团队经营实训中新增实训时，按照项目对应的随机案例模板和考核点选择其中一个模板进行随机案例与配套考核点答案的生成； 4.销售经营/团队经营列表中“得分”字段不显示。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 学生端-进入考核 | 高 | 学生端点击【进入考核】时，先弹窗选择考核方向：销售经营/团队经营，如当前时间下有销售经营考核，则按钮可点击，否则按钮置灰；团队经营考核同理。若选择销售经营，则进入子系统该考核的默认页面；若选择团队经营，则进入子系统-学生端-实训应用-团队经营页面，且只显示发布人为教师的数据，同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核 | 高 | 教师端点击【发布考核】时，先弹窗选择考核模式：销售经营/团队经营，若选择销售经营，则关闭当前弹窗并打开平台发布考核的弹窗；若选择团队经营，则进入子系统-教师端-实训管理-团队经营-待发布页面，同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布个人考核-考核时间 | 中 | 平台教师端发布销售经营考核时，考核时间处可选择实时启动模式或定时发布模式（参考银行各个子系统发布考核时的考核时间设置，实时启动则用户输入考核时长，保存后随时点击开始考核启动考试时间倒计时；定时发布则用户输入开始和结束时间，到开始时间时自动启动考试。） | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-选择考核 | 高 | 教师端可选择内置考核，数据来自超管端创建应用时设置的考核，点击【展开详情】可以查看该考核的建议考核时间、考核难度、考核内容信息。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-自定义考核 | 高 | 教师端自定义考核，点击【选择案例】，打开弹窗其中包含“随机案例”按钮，点击可生成随机案例并查看内容。同时列表依次显示自定义案例的序号、案例名称，可单选其中一个案例，点击查看可查看案例内容；点击【设置考核点】，弹出考核点弹窗，按照实训模块分别显示所选案例下对应可选的考核点。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-自定义案例 | 高 | 点击【自定义案例】，进入子系统-实训管理-实训材料页面（隐藏其他二级目录），可查看/管理实训材料。同时隐藏其他一级菜单
|  | 教师端-考核列表 | 高 | 教师端含【考核列表】按钮，点击弹出考核列表弹窗，显示历史创建的所有考核，包括在平台上创建的销售经营和在子系统创建的团队经营考核信息。平台创建的考核可在此点击提前结束（同银行系统的考核列表，团队经营考核的将对应信息显示上来即可） | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-进入练习 | 高 | 教师端可由平台进入实训练习，练习项目与学生端个人练习相同。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-后台 | 高 | 教师端可通过“后台”点击子系统图标，进入子系统-实训管理页面（隐藏销售经营和团队经营两个目录），可查看/管理实训材料、查看保险产品库。同时隐藏其他一级菜单 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 超管端-创建应用-实训练习 |  | 内置实训练习项目
|  | 超管端-创建应用-实训考核 | 高 | 超管端创建应用时，第二步配置应用内容中的实训考核内置AI实训（若教师发布考核时选中AI实训，则在子系统创建一次AI实训考核），同时可由超管创建内置考核，创建时需输入考核名称、考核时长、考核难度、选择案例、设置考核点 | 王璐欣 | 2018-04-03
3 |  | 应用练习/考核成绩同步接口 | 高 | 同步返回实训项目练习和实训考核成绩数据到以渔有方平台 | 王璐欣 | 2018-04-03
4 |  | 进入练习/考核登录接口 | 高 | 实现由以渔有方平台跳转至保险展业系统对应页面： | 王璐欣 | 2018-04-03
5 |  | 创建应用考核接口 | 高 | 根据以渔有方平台传输的实训考核数据，实现在保险展业系统中同步创建实训考核数据 | 王璐欣 | 2018-04-03
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字： 年 月 日

## 保险综合子系统功能需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三）-保险综合子系统对接 |  | 产品经理 | 王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR046 | 功能性需求 | 学生端-考核成绩（个人考核） | 高 | 实训考核结束后，个人考核，可在平台查看得分和考核成绩详情（包括考核的案例内容和考核点正确答案、学生答案、考核点分值、考核点得分），可点击【查看详情】按钮，跳转至子系统-该学生该次考核的查看试卷（出单员）页面中查看实训记录。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR047 |  | 学生端-考核成绩（团队考核） | 高 | 实训考核结束后，团队考核，可在平台查看得分，点击【查看】按钮时跳转至子系统-学生端-实训考核-团队考核-已考核列表页，并在列表中筛选只展示当前考核的信息。同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 3
CR048 |  | 学生端-个人练习 | 高 | 点击平台学生端【个人练习】按钮弹出练习项目选择弹窗，展示所有内置练习项目名称和管理当前学生的教师在子系统项目管理中创建的“练习”项目名称（内置的始终在弹窗最上面，教师创建的顺位排在最下面），点击【进入项目】打开进入子系统-对应项目的实训练习（出单员）页面。 | 王璐欣 | 2016-06-26 | 3
CR049 |  | 学生端-个人练习-自由练习 | 高 | 在平台个人练习的项目选择弹窗底部增加【自由练习】按钮，点击跳转至子系统-实训练习-个人模式-练习记录页面，同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR050 |  | 学生端-团队练习 | 高 | 平台学生端实训练习处增加【团队练习】按钮，点击直接跳转至子系统-实训练习-团队模式页面，同时需将学生的教学班级信息传到子系统，供学生在子系统中进行团队创建、加入、进入练习等操作。同时隐藏其他所有一二级菜单按钮。（平台对接后，团队练习里“全部团队”中改为显示当前学生所在学校的所有学生创建的团队） | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR051 |  | 学生端-练习-查看历史成绩 | 高 | 平台学生端个人练习中，可查看各练习项目的历史成绩，点击项目名称后的【查看历史成绩】按钮，弹窗展示该练习项目最近一次的练习成绩（包括练习的案例内容和考核点正确答案、学生答案、考核点分值、考核点得分），点击【前一次】切换查看此项目的上一次练习成绩，点击【后一次】切换查看下一次练习成绩，点击【查看详情】按钮，跳转至子系统-该学生该次项目练习的查看试卷（出单员）页面中查看实训记录。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 3
CR052 |  | 学生端-个人考核 | 高 | 若当前时间下有个人考核，则按钮可点击，否则按钮置灰；点击【个人考核】按钮，直接进入此个人考核的出单员页面。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 3
CR053 |  | 学生端-团队考核 | 高 | 若当前时间下有团队考核，则按钮可点击，否则按钮置灰；点击【团队考核】按钮，则带着团队分组信息进入子系统-学生端-实训考核-团队模式-未考核页面，并在列表中筛选只展示当前考核的信息。同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 3
CR054 |  | 学生端-查看实训成绩中的案例内容展示要求 | 高 | 学生查看成绩界面（包括练习和考核的查看成绩），展示案例内容。根据考核点的业务分类分别展示： 出单员-投保——投保案例； 核保员-核保——投保案例； 接报案专员-接报案——接报案案例； 查勘员-查勘——查勘案例； 查勘员-立案——立案案例； 定损员-定损——定损案例； 核赔员-核赔——核赔案例。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR055 |  | 教师端-发布个人考核 | 高 | 点击【个人考核】按钮弹出个人考核的发布弹窗（与平台银行子系统的发布弹窗类似），弹窗中部分功能说明如下： 1.考核时间：平台教师端发布个人考核时，考核时间处可选择实时启动模式或定时发布模式（参考银行各个子系统发布考核时的考核时间设置，实时启动则用户输入考核时长，保存后随时点击开始考核启动考试时间倒计时；定时发布则用户输入开始和结束时间，到开始时间时自动启动考试。） 2.选择考核：教师端可选择内置考核项目，数据来自超管端应用后台和当前教师的保险综合应用后台的项目管理中权限为“考核”的项目名称，点击【查看】可以查看该项目的名称、险种、考核点评分标准信息。 3.自定义考核：教师端点击自定义考核，打开进入子系统教师管理员端-项目管理页面。 考核发布成功后，子系统中同步创建一条完全一致的考核信息。 | 王璐欣 | 2016-06-26 | 3
CR056 |  | 教师端-发布团队考核 | 高 | 点击【团队考核】按钮弹出团队考核的发布弹窗，团队考核发布弹窗与个人考核类似，只多了一个“团队分组”功能。完成团队考核发布后，相应考核信息（包括分组信息）同步至子系统中。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR057 |  | 教师端-考核列表 | 高 | 教师端含【考核列表】按钮，点击弹出考核列表弹窗，显示历史创建的所有考核，并在考核名称后面标识“（个人）”或“（团队）”区分考核模式。未结束但所有学生均已提交的考核可在此点击提前结束（同银行系统的考核列表） | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR058 |  | 教师端-查看考核成绩 | 高 | 教师端可查看班级的考核成绩情况。个人考核，在班级学生成绩单中点击学生姓名，打开该学生的平台学生考核成绩查看页面（教师不可查看学生的考试详情，不显示【查看详情】按钮）；团队考核，在班级成绩查看页面，只显示成绩单，成绩单中显示各个团队的组名和得分，点击【查看详情】，跳转打开子系统-教师端-实训考核-团队模式-成绩管理页面，并在列表中筛选只展示当前查看考核的成绩信息。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 3
CR059 |  | 教师端-进入练习 | 高 | 教师端可由平台进入实训练习，练习项目与学生端个人练习相同（无自由练习）。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR060 |  | 教师端-后台 | 高 | 平台教师端可通过“后台”点击保险综合子系统图标，默认进入子系统-知识点管理页面，对知识点内容进行编辑。同时隐藏所有一二级菜单。 子系统左上角增加下拉框“系统切换”，下拉框选项包括：知识点管理和项目管理，当下拉框选择项目管理时，切换至教师管理员端的项目管理页面；下拉框选择知识点管理时，切换回教师端的知识点管理页面。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR061 |  | 子系统-项目管理功能权限修改 | 高 | 为平台教师账号开放子系统管理员端-项目管理的权限，则子系统项目管理功能的角色权限说明调整如下： 1. 平台超管账号权限 通过平台超管账号进入项目管理功能页面，可查看、删除、屏蔽/开启所有平台超管账号创建的项目信息；可新增项目，新增的项目同步至平台超管端，作为保险综合应用的内置项目。 2. 平台教师账号权限 通过平台教师账号进入项目管理功能页面，可查看所有超管账号创建的内置项目信息；可查看、删除、屏蔽/开启当前教师自己创建的项目信息；可新增项目——新增的“考核”项目同步至当前教师平台发布考核的“选择考核”列表中，只能被当前教师用作发布考核；新增的“练习”项目同步至当前教师及其管理的所有学生账号的保险综合应用“进入练习”弹窗列表中。 | 王璐欣 | 2016-06-26 | 3
CR062 |  | 超管端-创建应用 | 高 | 超管端创建应用时，第二步配置应用内容中的实训练习数据直接读取显示在子系统管理员端-项目管理中所有权限为“练习”的项目名称，用于学生项目练习；实训考核数据直接读取显示在子系统管理员端-项目管理中所有权限为“考核”的考核项目名称，用于教师在发布考核时快捷勾选。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR063 |  | 超管端-应用后台 | 高 | 管理员可通过超管端应用后台，进入保险综合子系统的管理员-项目管理页面，进行内置项目的增删查改。内置练习项目的增删改需同步至平台的项目列表。内置考核项目的增删改需同步至应用的内置实训考核中。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR064 |  | 内置项目接口 | 高 | 子系统管理员端内置的项目，类型为“练习”的，对应到平台的“实训练习”项目，供学生自行进入练习使用；类型为“考核”的，对应到平台的“实训考核”项目，供教师发布考核时一键选择。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR065 |  | 应用练习/考核成绩同步接口 | 高 | 同步返回实训项目练习和实训考核成绩数据到以渔有方平台 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR066 |  | 进入练习/考核登录接口 | 高 | 实现由以渔有方平台跳转至保险综合系统页面： 实训项目练习跳转至项目练习系统页面；实训考核跳转至实训考核系统页面 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR067 |  | 创建应用考核接口 | 高 | 根据以渔有方平台传输的实训考核数据，实现在保险综合系统中同步创建实训考核数据 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 3
CR068 |  | 考核时间同步接口 | 高 | 学生在子系统中提交考核的时间/考核用时同步至平台端，在平台查看成绩中显示学生的考核用时。 | 王璐欣 | 2018-07-02 | 3
3
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 07 月 02 日

## 财会易子系统功能需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三）-财会易 |  | 产品经理 | 李奕霏、程永娟
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR069 | 功能性需求 | 以渔有方学生端-我的应用-进入应用 | 高 | 在以渔有方平台上面放置资源原系统学习中心中的资源 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR070 | 功能性需求 | 以渔有方学生端-进入练习 | 高 | 进入练习页面重新设计 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR071 | 功能性需求 | 以渔有方学生端-进入练习-查看历史成绩 | 高 | 查看历史成绩页面重新设计 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR072 | 功能性需求 | 学生端-进入考核 | 高 | 学生端考试页面优化 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR073 | 功能性需求 | 教师端-我的应用-进入应用-教学环节 | 高 | 教师资源转到以渔教学环节 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR074 | 功能性需求 | 教师端-实训案例管理 | 高 | 案例管理重新设计页面 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR075 | 功能性需求 | 教师端-实训案例管理-新增案例 | 高 | 新增案例模块 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR076 | 功能性需求 | 教师端-实训案例管理-案例编辑 | 高 | 案例编辑模块 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR077 | 功能性需求 | 教师端-项目管理 | 中 | 项目管理页面 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR078 | 功能性需求 | 教师端-项目管理-创建项目 | 中 | 创建项目页面重新设计 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR079 | 功能性需求 | 教师端-试卷管理 | 中 | 试卷管理页面重新设计 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR080 | 功能性需求 | 教师端-表单管理 | 中 | 表单管理页面重新设计 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR081 | 功能性需求 | 管理员端-案例管理 | 中 | 管理员端案例管理与教师端保持一致，只是权限不同，管理员端创建的案例及项目为内置案例 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR082 | 功能性需求 | 管理员端-项目管理 | 中 | 管理员端添加的项目管理，页面与教师端项目管理一致，只是权限不同，管理员创建的是内置项目 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
CR083 | 功能性需求 | 管理员端-试卷管理 | 中 | 管理员端添加的试卷管理，页面与教师端试卷管理一致，只是权限不同，管理员创建的是内置试卷 | 李奕霏 | 2018-05-24 | 3
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：李奕霏 2018 年 05 月 28 日

## 非功能性需求列表
客户需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代三） |  | 产品经理 | 王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
NCR004 | 非功能性需求 | 平台及理论考试系统性能需求 | 高 | 测试学生通过平台进入理论考核、接收保险综合和财会易考核成绩的接口性能；测试学生在理论考试子系统中切换上下题及提交考核操作的的响应时间 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
NCR005 | 非功能性需求 | 大赛系统性能需求 | 高 | 测试学生进入大赛系统首页、报名参赛和进入竞赛的性能；测试学生在竞赛过程中提交成绩至大赛端的接口性能 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
NCR006 | 非功能性需求 | 银行柜面系统性能需求 | 高 | 测试学生在柜面子系统中进行部分业务提交操作的响应时间 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
NCR007 | 非功能性需求 | 保险综合系统性能需求 | 高 | 测试学生在保险综合子系统中进行新增团队练习、加入小组，和进行机动车商业险投保、核保、理赔等步骤保存/提交操作的响应时间 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
NCR008 | 非功能性需求 | 财会易系统性能需求 | 高 | 测试学生在财会易子系统练习中切换表单、点击自动判错，考核中切换任务、保存任务和提交考核的响应时间 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
NCR009 | 非功能性需求 | 浏览器兼容性 | 高 | 平台和所有子系统页面，需兼容IE11、谷歌；分辨率最小1280，最大1920 | 王璐欣 | 2018-05-08 | 3
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 07 月 06 日