## Sheet1 (hidden)
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 以渔有方实训平台V 1.0迭代三 |  | 产品经理 | 陈欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
|  | 应用-解决方案页面 | 高 | 加入“详情咨询”客服咨询链接，点击可连接公司客服部门进行咨询。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理-导出成绩单 | 高 | EXCEL表样式重新设计 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理 |  | 错题分析结果可导出 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-成绩管理 | 高 | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-提交实训试卷 |  | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学习-查看历史成绩 |  | 加入正确答案显示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 应用-已购买应用 |  | 老师收藏应用后可备注名称（用于上什么课） | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-即时通讯 |  | 即时通讯中，老师的加上客服直联 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页 |  | 需要帮助按钮，点击可弹出弹框留下问题，下方有常见问题解疑。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-客服解疑 |  | 管理常见问题库，可回复接收的疑问。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-首页管理 | 高 | 首页管理的最新推荐、官方推荐、解决方案 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）应用-子系统管理 | 高 | 子系统的对接管理：配置子系统地址，名称，所属群部，以便应用可在后台创建应用时被选取。 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 用户管理 | 高 | 学校管理员可以重置密码 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 所有首页 |  | 搜索功能可以通过回车触发 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 所有首页 |  | 搜索结果页面加上返回按钮，点击返回首页 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）数据-运营数据 |  | 展示：运营数据 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | （后台）数据-业绩数据 |  | 展示：业绩数据 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学生首页-即时通讯 | 高 | 即时通讯加上截图、发图片功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 成绩管理-综合考评 |  | 综合评分，考核加考勤 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 学生首页 | 高 | 考核、考勤提示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-购物车 | 高 | 购物车提示 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 教师首页-发布考核 |  | 正在进行考核：展示考试多少人已经交卷 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用-发布考核 |  | 正在进行考核：展示考试剩余时间，实时计时 |  | 2017-12-12
|  | （后台）应用管理 | 高 | 后台创建应用功能调整：1. 项目位置可移动；2. 选择的资源名称直接带到环节名称，可修改；3. 单个环节可删除 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用（教师、学生）-进入应用 | 高 | 课堂教学页面加入课堂BBS（讨论与交流）功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 管理-门户管理 | 高 | 门户管理（学校管理员）：可替换首页和LOGO | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的应用（教师）-进入应用 | 高 | 教师进入实训系统（进入练习） | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1
|  | 我的以渔有方-财富值 |  | 财富值账户可购买应用功能 | 陈欣 | 2017-12-12 | V1.0.1

## 功能需求汇总表
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四） |  | 产品经理 | 王璐欣、罗政斌、聂欢欢、柯楠
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR084-095 | 功能性需求 | 财务分析子系统对接 | 高 | 接入财务分析实训子系统，对接需求见工作表二 | 王璐欣 | 2018-06-26 | 4
CR096-104 | 功能性需求 | 审计综合子系统升级对接 | 高 | 审计综合子系统升级，并对接平台，详见本文档工作表三 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR105-122 | 功能性需求 | 电子报税子系统升级对接 | 高 | 电子报税子系统升级，并对接平台，详见本文档工作表四 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR123-132 | 功能性需求 | P2P子系统对接 | 高 | 接入第三方P2P实训子系统，对接需求见工作表五 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4

## 财务分析对接功能需求列表
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四）-财务分析对接 |  | 产品经理 | 罗政斌、王璐欣
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR084 | 功能性需求 | 超管端-应用后台 | 高 | 平台超管账号可通过超管端应用后台，进入财务分析子系统，包含项目管理和案例管理两个模块，分别进行内置项目的内容和样例配置、内置案例的增删查改。其中，内置项目的配置修改需同步至平台的练习项目列表中，考核同步至平台发布考核的选择考核列表中。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR085 | 功能性需求 | 超管端-配置应用内容 | 高 | 超管端创建应用时，第二步配置应用内容中的实训练习数据直接读取显示在子系统（超管权限）-项目管理中的所有项目名称，用于学生项目练习；实训考核数据为空（财务分析无内置考核），用于教师在发布考核时快捷勾选。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR086 | 功能性需求 | 教师端-后台 | 高 | 平台超管账号可通过超管端应用后台，进入财务分析子系统的教师端-项目管理、考核管理和案例管理页面（角色为教师），分别进行内置项目的查看和修改、考核的增删改、案例的相关管理功能。其中，内置项目的修改需同步至平台该教师及其管理学生的练习项目列表中，考核同步至平台该教师发布考核的选择考核列表中。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR087 | 功能性需求 | 教师端-发布个人考核 | 高 | 点击【个人考核】按钮弹出个人考核的发布弹窗（与平台银行子系统的发布弹窗类似），弹窗中部分功能说明如下： 1.考核时间：平台教师端发布个人考核时，考核时间处可选择实时启动模式或定时发布模式（参考银行各个子系统发布考核时的考核时间设置，实时启动则用户输入考核时长，保存后随时点击开始考核启动考试时间倒计时；定时发布则用户输入开始和结束时间，到开始时间时自动启动考试。） 2.选择考核：教师端可选择自己已创建保存的未发布考核试卷，数据来自当前教师的财务分析应用后台的考核管理中的考核/试卷名称，点击【查看】可以查看该考核的名称、考核项目。确定选择考核后，已选择考核的考核名称显示在发布考核弹窗中，并出现查看按钮，点击可查看已选择的考核试卷内容（包括名称和考核项目）。 3.自定义考核：教师端点击自定义考核，打开进入子系统教师端-考核管理-创建试卷页面。 考核发布成功后，子系统中同步创建发布一条完全一致的考核信息。 | 王璐欣 | 2018-06-26 | 4
CR088 | 功能性需求 | 教师端-考核列表 | 高 | 教师端含【考核列表】按钮，点击弹出考核列表弹窗，显示历史创建的所有考核，可取消“待开始”状态的考核；“进行中”状态的考核可提前结束或修改结束时间（同银行系统的考核列表） | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR089 | 功能性需求 | 教师端-查看考核成绩 |  | 教师端可查看班级的考核成绩情况（当前版本财务分析成绩页面隐藏错误率统计）。在班级学生成绩单中点击学生姓名，打开该学生的平台学生考核成绩查看页面（教师不可查看学生的考试详情，不显示【查看详情】按钮）。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 4
CR090 | 功能性需求 | 教师端-进入练习 | 高 | 教师端可由平台进入实训练习，练习项目与学生端个人练习相同。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR091 | 功能性需求 | 学生端-个人练习-进入项目 | 高 | 点击平台学生端【个人练习】按钮弹出练习项目选择弹窗，展示所有练习项目名称，点击【进入项目】打开进入子系统-对应项目的实训练习页面。 | 王璐欣 | 2018-06-26 | 4
CR092 | 功能性需求 | 学生端-个人练习-查看历史成绩 |  | 平台学生端个人练习中，可查看各练习项目的历史成绩，点击项目名称后的【查看历史成绩】按钮，弹窗展示该练习项目最近一次的练习成绩（包括练习的案例内容和考核点正确答案、学生答案、考核点分值、考核点得分）。点击【前一次】切换查看此项目的上一次练习成绩；点击【后一次】切换查看下一次练习成绩；点击【查看详情】按钮，跳转至子系统-该学生该次项目练习的查看结果页面中查看实训记录；点击【报告预览】按钮，跳转至子系统-该学生该次项目练习的报告预览页面。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 4
CR093 | 功能性需求 | 学生端-案例学习 | 高 | 平台学生端应用信息弹窗的进入练习处增加【案例学习】按钮，点击直接跳转至子系统-实训练习-案例页面，同时隐藏其他所有一二级菜单按钮。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
CR094 | 功能性需求 | 学生端-个人考核 | 高 | 若当前时间下有个人考核，则按钮可点击，否则按钮置灰；点击【个人考核】按钮，直接进入此个人考核页面。 | 王璐欣 | 2018-06-25 | 4
CR095 | 功能性需求 | 学生端-考核成绩 | 高 | 实训考核结束后，可在平台查看得分和考核成绩详情（包括考核的公司详情和各考核模块的考核点分值、得分），可点击【查看详情】按钮，跳转至子系统-该学生该次考核的查看详情页面中查看实训记录。 | 王璐欣 | 2018-04-03 | 4
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 06 月 25 日

## 审计综合子系统功能需求列表
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四）-审计综合 |  | 产品经理 | 罗政斌
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR096 | 功能性需求 | 学生端-进入练习 | 高 | 1、学生在以渔有方平台上进入应用，进入后点击进入练习，弹窗显示项目列表，列表显示编号、项目名称、“进入练习”按钮、“查看历史成绩”按钮。项目名称和排序与教师端后台管理页面中练习管理一致。 2、点击进入项目，当没有未完成的当前项目时，新标签页进入练习页面；当有未完成的当前项目时，弹窗提示是否继续上次练习，选择后新标签页进入练习页面，选是则进入上次练习最后保存页面，选否则进入新练习。 3、点击查看历史成绩，新标签页进入历史成绩页面。页面显示历史成绩列表，列表包含序号、项目名称、练习时间、得分、练习次数、操作。练习时间显示开始时间和提交时间，操作仅有查看详情。点击查看详情，当前页面跳转到练习查看页面，页面显示练习完成情况并标注错误项，左侧配有返回按钮，点击返回历史成绩页面。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR097 | 功能性需求 | 学生端-进入练习-练习页面 | 高 | 1、风险评估：项目页面内容包含头部和项目内容，头部显示项目所在审计步骤，后面不再赘述，项目内容包含企业基本信息、控制程序、风险点选择、业务承接选择。企业基本信息和控制程序为文字性信息，让学生了解该企业并提供参考内容。风险点选择显示该企业报表数据，学生需选择会计科目作为审计风险点，该部分判分。业务承接选择由学生根据以上信息进行判断是否承接该业务并备注意见，该部分判分。 2、审计计划：项目内容包含企业基本信息、风险点选择、项目工作、审计计划书。企业基本信息和风险点选择为仅显示内容，让学生了解该公司基本信息。项目工作显示已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作的安排，勾选审计方法，该部分判分。审计计划书根据项目工作自动生成，不判分。 3、控制测试：项目内容包含控制程序、文件展示、风险点选择。控制程序和文件展示为展示内容，给学生提供参考信息。风险点选择显示该企业报表数据，学生需根据展示内容选择会计科目作为审计风险点，该部分判分。 4、函件填写：项目内容包含函件科目选择、关联公司交易、货币资金、银行询证函、关联交易、交易询证函。函件科目选择显示该企业报表数据，学生需选择需要发出函件的科目，该部分判分。关联公司交易显示交易列表，仅显示不判分。货币资金仅显示明细，不判分。银行询证函显示函件样式，学生需根据货币资金明细填写，该部分判分。关联交易显示关联公司交易明细，不判分。交易询证函显示函件样式，学生根据关联交易中明细填写，该部分判分。 5、资产类科目审计：项目内容包含已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作，点击“进行审计工作”，显示审计项目名称，所有对应的审计方法，根据审计方法显示场景，根据场景选择通过不通过审计，最终根据会计科目选择审计结论，该部分判分。 6、负债类科目审计：项目内容包含已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作，点击“进行审计工作”，显示审计项目名称，所有对应的审计方法，根据审计方法显示场景，根据场景选择通过不通过审计，最终根据会计科目选择审计结论，该部分判分。 7、权益类科目审计：项目内容包含已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作，点击“进行审计工作”，显示审计项目名称，所有对应的审计方法，根据审计方法显示场景，根据场景选择通过不通过审计，最终根据会计科目选择审计结论，该部分判分。 8、损益类科目审计：项目内容包含已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作，点击“进行审计工作”，显示审计项目名称，所有对应的审计方法，根据审计方法显示场景，根据场景选择通过不通过审计，最终根据会计科目选择审计结论，该部分判分。 9、成本类科目审计：项目内容包含已选风险点明细，学生需对明细科目进行审计工作，点击“进行审计工作”，显示审计项目名称，所有对应的审计方法，根据审计方法显示场景，根据场景选择通过不通过审计，最终根据会计科目选择审计结论，该部分判分。 10、完成审计：项目内容包含调整后报表、审计工作摘要、审计意见选择、审计报告。调整后报表仅显示报表数据。审计工作摘要显示该案例中未公允反映在报表的科目和未通过的审计方法，提供给学生以参考。审计意见选择选择审计意见，该部分判分。审计报告展示审计报告、会计报表及附录，供学生学习不判分。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR098 | 功能性需求 | 学生端-进入考核 | 高 | 1、学生在以渔有方平台上应用页面，进入后点击进入考核，若当前没有考核则弹窗提示；若当前有考核，则新标签页进入考核页面，考核页面和练习页面一致。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR099 | 功能性需求 | 学生端-成绩查看 | 高 | 1、在以渔有方-我的成绩中点击应用进入成绩查看页面，页面显示考核列表，列表显示考核名称、考核日期、成绩、考核详情。考核详情下有查看按钮，点击查看，当前页面跳转考核查看页面，显示内容与练习查看页面基本一致。下方配有“上一步”、“下一步”按钮，左侧配有“返回”按钮，最后一步审计报告页面配有“打印报告”按钮，点击可打印报告。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR100 | 功能性需求 | 教师端-进入练习 | 高 | 1、操作与学生端一致 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR101 | 功能性需求 | 教师端-发布考核 | 高 | 1、点击发布考核，弹窗编辑考核信息，输入考核名称、考核时间、选择考核或自定义考核、选择班级，点击确认后发布。 2、在弹窗内点击选择考核，弹出考核列表，列表显示序号、考核名称、操作。操作仅有查看，点击后可查看项目内容。选择后确认，关闭考核列表弹窗并在考核信息弹窗显示考核名称。 3、在弹窗内点击自定义考核，新标签页进入管理页面的考试管理。 4、点击考核列表，弹框显示考核列表，列表显示序号、考核名称、考核班级、考核状态、操作，功能与以渔有方保持一致。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR102 | 功能性需求 | 教师端-后台-管理页面 | 高 | 1、在以渔有方-后台页面点击应用进入子系统管理页面，左侧显示管理项目，分为案例管理、练习管理、考试管理。 2、案例管理页面显示“添加案例”、“删除案例”、“编辑案例”按钮和案例列表，列表显示序号、案例名称、操作，包含两种案例：未提交案例和已提交案例，由操作列区分，未提交案例显示继续编辑，已提交案例显示点击查看。点击添加案例，当前页面跳转至案例内容配置页面，头部显示当前所属审计步骤，左侧显示当前项目步骤并配有返回按钮，右侧显示当前项目步骤填写内容。点击返回，当前页面跳转至案例管理页面。下方配有“上一步”、“下一步”、“保存”按钮，“上一步”、“下一步”用于切换项目，点击时自动保存当前项目内容，“保存”用于保存当前页面内容避免临时页面崩溃等情况。在案例页面最后一步，“下一步”按钮变更为“提交”按钮，点击后提交案例。列表中案例只可单选，点击案例选中该行才可点击“删除案例”和“编辑案例”。点击删除案例，弹窗确认删除。点击编辑案例，当前页面跳转案例内容配置页面，与添加案例基本一致，内容显示已填。若在风险评估选择“不同意承接业务”则该案例不可选择作为考试，且“下一步”按钮变为“提交”按钮 3、点击练习管理，当前页面跳转至练习管理页面，练习管理页面显示“添加项目”、“删除项目”按钮和项目列表，列表显示序号、项目名称、操作。点击添加项目，弹窗选择项目信息，需选择案例和项目类别，点击确定生成项目。生成名称为“项目类别-案例名称”，不可重复生成完全相同的项目。列表中项目只可单选，点击项目选中该行才可点击“删除项目””。点击删除项目，弹窗确认删除。 4、点击考试管理，操作内容和方式与练习管理基本一致，添加项目时仅可选择案例，不可选择项目。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR103 | 功能性需求 | 教师端-成绩查询 | 高 | 1、保持与以渔有方一致 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
CR104 | 功能性需求 | 管理员端-管理页面 | 高 | 1、与教师端-后台-管理页面保持一致，不再赘述。 | 罗政斌 | 2018-06-26 | 4
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：罗政斌 2018 年 06 月 26 日

## 保险展业子系统对接需求 (hidden)
客户需求列表
产品\项目名称 |  |  |  | 产品经理 | 王璐欣
客户名称 （定制项目填写）
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号 | 估计工作量（人天）(选填,涉及报价的必填,其他的可选)
1 | 功能性需求 | 学生端-查看详情 | 高 | 实训考核/练习结束后，可进入子系统查看已完成的实训试卷和考核点详细成绩（包括正确答案和学生填写答案）： 实训考核，在平台查看考核详情页面增加按钮【查看详情】，点击可进入子系统-实训应用-个人考核-已考核页面，同时隐藏此处的所有分数字段（避免跟平台得分冲突），隐藏其他所有一二级菜单按钮； 项目练习，在平台查看历史成绩弹窗里增加按钮【查看详情】，点击可进入子系统-实训练习-个人模式-项目练习页面，同时隐藏“进入练习”按钮和其他所有一二级菜单按钮，点击查看成绩的弹窗中再增加【查看考试】按钮，点击则进入查看该次练习的系统页面。 | 王璐欣 | 2018-04-03
2 |  | 学生端-查看实训成绩 | 高 | 查看团队经营考核成绩的问题待解决 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 学生端-进入练习 | 高 | 平台学生端点击【进入练习】按钮，弹出练习项目选择弹窗。进入项目后，跳转至子系统学生端-实训应用页面，其中 1.保险产品库和客户库两个模块始终显示，并完全保留原功能； 2.销售经营和团队经营两个模块，根据平台入口项目筛选显示，且只显示当前平台入口项目所关联的全部实训数据； 3.销售经营/团队经营实训中新增实训时，按照项目对应的随机案例模板和考核点选择其中一个模板进行随机案例与配套考核点答案的生成； 4.销售经营/团队经营列表中“得分”字段不显示。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 学生端-进入考核 | 高 | 学生端点击【进入考核】时，先弹窗选择考核方向：销售经营/团队经营，如当前时间下有销售经营考核，则按钮可点击，否则按钮置灰；团队经营考核同理。若选择销售经营，则进入子系统该考核的默认页面；若选择团队经营，则进入子系统-学生端-实训应用-团队经营页面，且只显示发布人为教师的数据，同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核 | 高 | 教师端点击【发布考核】时，先弹窗选择考核模式：销售经营/团队经营，若选择销售经营，则关闭当前弹窗并打开平台发布考核的弹窗；若选择团队经营，则进入子系统-教师端-实训管理-团队经营-待发布页面，同时隐藏其他一二级菜单。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布个人考核-考核时间 | 中 | 平台教师端发布销售经营考核时，考核时间处可选择实时启动模式或定时发布模式（参考银行各个子系统发布考核时的考核时间设置，实时启动则用户输入考核时长，保存后随时点击开始考核启动考试时间倒计时；定时发布则用户输入开始和结束时间，到开始时间时自动启动考试。） | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-选择考核 | 高 | 教师端可选择内置考核，数据来自超管端创建应用时设置的考核，点击【展开详情】可以查看该考核的建议考核时间、考核难度、考核内容信息。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-自定义考核 | 高 | 教师端自定义考核，点击【选择案例】，打开弹窗其中包含“随机案例”按钮，点击可生成随机案例并查看内容。同时列表依次显示自定义案例的序号、案例名称，可单选其中一个案例，点击查看可查看案例内容；点击【设置考核点】，弹出考核点弹窗，按照实训模块分别显示所选案例下对应可选的考核点。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-发布考核-自定义案例 | 高 | 点击【自定义案例】，进入子系统-实训管理-实训材料页面（隐藏其他二级目录），可查看/管理实训材料。同时隐藏其他一级菜单
|  | 教师端-考核列表 | 高 | 教师端含【考核列表】按钮，点击弹出考核列表弹窗，显示历史创建的所有考核，包括在平台上创建的销售经营和在子系统创建的团队经营考核信息。平台创建的考核可在此点击提前结束（同银行系统的考核列表，团队经营考核的将对应信息显示上来即可） | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-进入练习 | 高 | 教师端可由平台进入实训练习，练习项目与学生端个人练习相同。 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 教师端-后台 | 高 | 教师端可通过“后台”点击子系统图标，进入子系统-实训管理页面（隐藏销售经营和团队经营两个目录），可查看/管理实训材料、查看保险产品库。同时隐藏其他一级菜单 | 王璐欣 | 2018-04-03
|  | 超管端-创建应用-实训练习 |  | 内置实训练习项目
|  | 超管端-创建应用-实训考核 | 高 | 超管端创建应用时，第二步配置应用内容中的实训考核内置AI实训（若教师发布考核时选中AI实训，则在子系统创建一次AI实训考核），同时可由超管创建内置考核，创建时需输入考核名称、考核时长、考核难度、选择案例、设置考核点 | 王璐欣 | 2018-04-03
3 |  | 应用练习/考核成绩同步接口 | 高 | 同步返回实训项目练习和实训考核成绩数据到以渔有方平台 | 王璐欣 | 2018-04-03
4 |  | 进入练习/考核登录接口 | 高 | 实现由以渔有方平台跳转至保险展业系统对应页面： | 王璐欣 | 2018-04-03
5 |  | 创建应用考核接口 | 高 | 根据以渔有方平台传输的实训考核数据，实现在保险展业系统中同步创建实训考核数据 | 王璐欣 | 2018-04-03
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字： 年 月 日

## 电子报税子系统功能需求列表
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四）-电子报税 |  | 产品经理 | 聂欢欢
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号 | 备注
CR105 | 功能性需求 | 学生端-我的应用-进入应用-进入练习（实训练习） | 高 | 1、学生进入电子报税实训应用后在实训练习板块点击“进入练习”，弹框练习项目（练习项目弹框。单屏最多显示10项练习，超过10项增加滚动条，最多50项），可选择任何一个项目点击“进入练习”开启练习，也可点击“查看练习记录”查看最近一个月的练习记录； 2、选中某个项目点击“进入练习”后，系统判断此练习是否存在最近一次未完成离开的状态，如果有，则弹框询问是否继续上次练习；如果没有，则无需弹框直接新标签页进入到该练习题的首个流程页面； 3、在2的情况下，如果选择“继续练习”则直接进入到上一次离开的练习位置；如果选择“取消”则关闭此弹窗 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR106 | 功能性需求 | 学生端-进入练习（实训练习）-查看练习记录 | 高 | 1、点击“查看练习记录”，新标签页打开练习记录页面，展示该学生账号的练习记录（最近一个月的练习记录，一个月以前的自动清除）；练习记录列表（单屏最多显示10项练习，超过10项增加滚动条，最多可展示60条记录）内容包含：练习题、练习时间、练习次数、平均分数；其中练习时间表示为起始时间至终止时间，显示为xxxx.xx.xx-xx.xx（年.月.日-小时.分钟），起始时间为学生第一次做该练习的开始时间，终止时间为学生最近一次做完该练习离开的时间；列表排序为终止练习时间的倒叙；练习次数为完成该练习的次数统计，未到完成页面的练习不算入次数数据，也没有分数；平均分数为每次练习分数之和除以练习次数 2、选择任意一个练习列表点击“查看详情”即进入该练习详情查看页面，默认查看该练习项目最近一次的练习详情，此时“下一次练习”的按键为灰置状态不可点击，同时页面右上角也会显示本次练习的分数；当切换到上一次练习查看时“上一次练习”“下一次练习”均为可点击状态可逐个查看练习详情；练习详情查看页面与练习页面不同的是在原有的页面基础上增加了练习答案——在需要填写的地方（也就是考核点处）会框用红色框标出回答错误项。答对或非考核点（教师配置答案未填写的项目）不做任何标注 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR107 | 功能性需求 | 学生端-实训练习-练习（任一模块下）-练习页面 | 高 | 1.点击某一项练习后，首先进入电子税务局仿真页面，学生需要点击右上角的税务系统（默认国税局页面），国税局、地税局，切换页面进而选择需要进入的税务练习（只有该练习是可以点击的状态，其他全部设置为非点击状态），才能进入到练习项的流程页面 2、每一个练习项的每一步流程页面的左侧都默认展开引导栏，引导栏主要内容包含“练习业务”和“案例背景”，“练习业务”包含“练习题目”和“题干内容”这两部分信息来自于管理员或教师在添加习题板块中手动输入的信息；“案例背景”包含企业基本信息、报表信息等，由管理员或教师在案例管理中设置和上传；点击向左的收缩按键隐藏引导栏，页面整个填充最大化展示；隐藏后点击向右的按键显示引导栏，页面缩小展示 3、进入后，练习页面上方显示该税种的报税操作流程，不同的税种显示的流程不一样，主要有三类：企业所得税流程“上报财务报表—填写申报表—缴费—完成”；增值税流程“上报汇总—发票采集—填写申报表—缴费—完成”；除以上两种的其他税种流程“填写申报表—缴费—完成”。学生进入哪个流程则相应的流程模块和之前的流程模块高亮显示，如在“填写申报表”环节，则“上传财务报表”、“填写申报表”环节图标标亮，其他环节置灰。所有练习页面的左侧引导栏设计同报税大厅的原型设计，练习业务及企业相关信息可向右展示可向左收回隐藏，详见原型。 4、（企业所得税）进入“上报财务报表”后，学生根据背景信息在该页面填写利润表和资产负债表，两个表格不存在系统自动计算项，均需要学生手动填写；点击切换到资产负债表页面自动保存利润页面所填写的数据，两个页面都有【下一步】按钮，如跳过资产负债表直接点击【下一步】，则弹窗提示还有未完成的表单，如已完成则进入“填写申报表”流程 5、（增值税）进入“上报汇总”后，点击选税期框出现日历表输入日期，包含年月。页面刷新展示增值税普通发票和增值税专用发票的明细表，可点击切换查看；增值税发票明细表由教师端后台在案例管理板块的报表信息中设置添加，学生练习时如未选中正确的税期时间，页面仍然刷新出正确的明细表，只是作为一个考核点扣分；确认无误后点击【远程上报】，弹框提示框“抄税成功”，点击【确认】进入到“发票采集”页面；点击【上一步】返回到“上报财务报表”页面 6、（增值税）进入“发票采集”后，页面上方显示当前税期，系统根据上一步“上报汇总”的明细表自动统计填写进项采集、销项采集列表；学生根据案例背景判断是否填写进项税额转出列表（进项税额转出栏比对教师端配置的增值税一般纳税人申报附表二），填写完成后点击【下一步】进入“填写申报表”；点击【上一步】返回到“上报汇总”页面 7、进入“填写申报表”，学生进入的是哪个税种则出现对应的申报表及可能需要的附件表，点击切换到表格页面时系统自动保存上一个填写页面所填写的数据（正确填写报表数据作为一个考核点），每个表的页面都能点击【下一步】按钮且没有必填项和选填项之分，学生点击【下一步】，页面中心出现“提交成功，审核中..”加载提示弹框。在同一页面停留2s后弹框更新为“审核成功，请及时缴费”，点击【确认】跳转到缴费页面，如点击关闭，则隐藏弹框，页面停留在填写申报表页面；点击【上一步】返回到“发票采集”页面 8、进入“缴费页面”，系统根据学生填写的报表内容，自动计算应缴税费（缴费数据是否符合答案作为一个考核点），点击【下一步】按键，跳转到“完成页面”；点击【上一步】返回到“填写申报表”页面 9、进入“完成页面”，页面出现“缴费成功”字段，以及查看电子回单、再练一次按键；点击【查看电子回单】可查看回单，点击右上角的关闭按钮可关闭弹窗；点击【再练一次】，回到该税种流程的第一步页面。如企业说得税A类则回到“上报财务系统”页面；进入完成页面也就完成判分，无法再修改 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4 | 1.报表信息在左侧引导栏的显示规则：案例板块上传的报表信息以小卡片的方式展示在引导栏，小卡片上面有报表的名称，鼠标移入报表小卡片，在此卡片的右上角处放大显示报表，鼠标移除时隐藏；点击鼠标，新标签页打开报表1 2.每个税种的考核点，计分规则。见PRD
CR108 | 功能性需求 | 学生端-进入考核-考核页面 | 高 | 页面样式和练习页面一致 1.后台制定评分标准，在考核点捕捉学生的操作比对打分（评分标准请看计分规则9.16） | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR109 | 功能性需求 | 学生端-我的成绩-成绩查看 | 高 | 点击我的成绩，新标签页出现我的成绩列表，展示内容有考核名称、考核日期、成绩，点击查看考核详情可进入“考核查看”页面，查看该考核的正确与错误的具体内容。“考核查看”页面同“考核页面”，只是在需要填写的地方（也就是考核点处）会用红色框框出错误填写项；答案的后台规则为：管理员端及教师端在设置案例添加习题的配置答案板块需要将表报的正确答案输入，后台只需要比对学生填写的与上传的标准答案评分 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR110 | 功能性需求 | 教师端-我的应用-进入应用-进入练习（实训练习） | 高 | 页面内容同学生端 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR111 | 功能性需求 | 教师端-我的应用-发布考核 | 高 | 点击发布考核，显示“发布考核”的弹窗。在该弹窗需要输入考核名称、考试时间、选择考核、以及选择参与考核的班级；在选择考核板块，可以点击选择考核，弹框出现考核管理中的考核列表；也可以点击自定义案例，新标签页打开案例管理页面，选择案例 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR112 | 功能性需求 | 教师端-我的应用-考核列表 | 高 | 点击考核列表，显示“考核列表”的弹窗。列表展示的内容有考核名称、考核班级、考核状态；已结束的考核可查看成绩；未开始的考核可修改考核信息 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR113 | 功能性需求 | 教师端-后台-管理页面 | 高 | 1、点击“后台”进入管理模块。左侧导航栏，有案例管理、练习管理、考核管理三个菜单，默认为案例管理页面，案例管理菜单有底色，其他两个菜单无底色。鼠标移入某个菜单，该菜单出现底色；点击则页面刷新为该菜单下的内容 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR114 | 功能性需求 | 教师端-案例管理 | 高 | 1、案例管理页面，展示已有案例列表（单屏展示10个列表，超过10个采用翻页形式。案例上限100个，且当案例超过3页时增加搜索功能），内容包含案例名称、更新时间、来源（系统内置、教师自建），更新时间精确等到分钟，排列方式为先按来源（教师自建在前面系统内置在后面），然后时间排序。 2、筛选查看。可根据来源筛选查看，来源包含，全部、系统内置、教师自建，设置筛选条件后页面刷新为该条件下的列表。也可输入案例名称搜索查看；系统内置的案例不支持编辑、删除操作 3、“添加案例”功能。点击“添加案例”，进入创建案例页面。创建的案例需填写案例名称（名称唯一，字数限制20字，只可输数字和文字）；填写案例背景——基本信息（公司全称、成立时间、公司地址、注册资本、主营业务、经营范围、统一社会信用代码、选择企业类型、纳税性质）和上传报表信息（目前有利润表、资产负债表、发票明细表、员工信息表）；其中基本信息板块为必填信息；上传报表信息需先选择下载模板，分别有利润表模板下载、资产负债表模板下载、发票明细表模板下载、员工信息表模板下载，点击某一个字段可直接下载该模板；下载后填入数据后，分别点击上传；设置练习题模块和设置考核题模块显示为空白状态，可暂不设置直接点击保存按键新建该案例，之后在编辑案例页面、练习管理、考核管理等页面再设置，也可点击添加练习题立刻添加；完成必填项之后点击"提交"弹框提示“添加成功，请点击确认回到列表”点击确认页面刷新到案例列表，且此新建的案例在列表最上方；如有未填写完成的必填项则弹框提示（添加失败，请填写完全）；点击取消按键则回到案例列表页面，不保存已填写的内容，再次点击添加案例需要重新输入所有信息 4、"添加案例—设置习题"功能。点击“创建习题”,系统自动判断是否填写好了案例名称。否则提示“请先填写案例名称”，是则进入添加练习的页面，在这个页面需要选择对应的税种名称、申报业务，输入题干内容（字数限制400字，可输数字、文字、字母、符号），设置答案，并且都是必填项，学生填好这两项后习题名称由系统自动生成，格式为“申报业务—案例名称”。同时，在配置答案时，系统根据税种和申报业务筛选改条件下的申报表供老师选择配置，下拉切换可选择表单（表单根据报税类型和案例信息自动筛选出部分可能需要填写的表单列表），逐一填写，每填写一个表单点击保存弹框提示“保存成功”，再切换填写；点击“新建”后，页面刷新到“添加案例”页面，设置习题板块出现第一个习题列表，并可进行删除操作，点击“取消”则回到上一层添加案例页面；每设置完成点击保存后的练习题列表后面固定删除的操作图标 5、查看案例。点击某一个案例名称或者点击操作区的【查看】即可在新标签页进入案例详情页查看该案例，可查看案例的相关情况（内容同添加案例页面）。查看案例页面无法进行任何操作 6、“编辑案例”功能。在案例列表上点击编辑，进入到该案例的编辑页面，编辑页面和查看页面内容基本相同，不同的是展示方式是编辑状态，且多了一些操作键。如在页面的右上角可点击预览新标签页进入预览模式，预览模式同查看案例页面；设置习题板块有“创建习题”按钮可点击创建，并且已设置的习题可点击“删除”按键；编辑完成后点击“提交”按键，系统自动判断是否填写完成所有的必填项，如已填写完则弹框显示“修改成功，请点击确认回到列表！”，反之“修改失败，请填写完全！” 7、在案例列表上点击删除案例，弹框询问是否要删除该案例，点击确认则删除，点击取消则关闭弹出框回到案例列表页面 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR115 | 功能性需求 | 教师端-练习管理 | 高 | 1、练习管理为练习列表（单屏展示10个列表，超过10个采用翻页形式。案例上限100个，且当练习超过3页时增加搜索功能）展示，包含练习题、税种名称、对应案例、来源（系统内置、教师自建），排列方式为先按来源（教师自建在前面系统内置在后面），然后时间排序；练习题字段、对应案例的案例字段为可点击状态 2、筛选查看。可根据来源筛选查看，来源包含，全部、系统内置、教师自建，设置筛选条件后页面刷新为该条件下的列表。也可输入练习题名称搜索查看。系统内置的练习不支持删除操作 3、查看练习。点击某一个练习列表的练习题字段或者点击操作区的【查看】，新标签页打开该练习对应的税种的第一步流程页面 4、点击某一个练习列表的对应案例字段，新标签页打开查看案例页面 5、在练习列表上点击删除按键，弹框询问是否要删除该练习，点击确认则删除，点击取消则关闭弹出框回到案例列表页面 6、“添加练习题”，点击练习管理页面的左上角“添加练习”按键，弹框选择已设置的习题，可按税种和案例条件搜索，也可输入关键词模糊搜索。选择某个税种时，自动筛选出该税种下的案例供选择；可单选或多选习题进行添加，点击确认后添加成功页面刷新为添加成功后的列表，新添加的习题在列表按顺序往下排布；点击取消则隐藏弹框；练习题会随着案例和习题的更新而更新 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR116 | 功能性需求 | 教师端-考核管理 | 高 | 1、在管理页面点击左侧的考核管理菜单，页面刷新为考核管理页面，展示内容为考核列表（单屏展示10个列表，超过10个采用翻页形式。案例上限100个，且当练习超过3页时增加搜索功能），也就是已创建的试卷列表，包含内容考核名称（试卷名称）、创建时间、来源（系统内置、教师自建），考核名称字段为可点击状态 2、筛选查看。可根据来源筛选查看，来源包含，全部、系统内置、教师自建，设置筛选条件后页面刷新为该条件下的列表。也可输入考核名称搜索查看。系统内置的考核不支持删除操作 3、点击某一个考核列表的考核名称字段或者点击操作区的【查看】，新标签页打开该考核查看页面。考核查看页面默认展示试卷名称和第一题内容，点击上一题、下一题可切换查看该试卷下面的所有题目 4、在考核列表上点击删除按键，弹框询问是否要删除该考核，点击确认则删除，点击取消则关闭弹出框回到考核管理页面 5、“添加考核”点击考核管理左上角的“添加考核”按键，进入添加考核的第一步，第一步需要填写考核名称（名称唯一，字数限制20字，只可输数字和文字），添加考核题目，默认至少要添加3个考核题目，在第三个考题后边有【添加考题】按键，初始状态是非点击状态；添加考核题目点击“请选择习题”的弹框显示已设置的习题（习题列表）（这些习题在案例模块添加的），可按税种和案例条件搜索，也可输入关键词模糊搜索。选择某个税种时，自动筛选出该税种下的案例供选择；单选选习题进行添加，点击确认后添加成功，添加的那个习题名称自动填充到输入框，同时隐藏弹框；第一个考题添加完成后可点击第一个考题后面的“添加考核”按键可以继续添加考题，点击后出现第二个考题的选择下拉框；直到第三个考题设置好，【添加考题】变为可点击状态，点击后，出现第4个考题设置条，第4个考题开始可以有删除操作，可直接点击删除；已设置好的考核不会随着案例和习题的更新而更新；添加考核的两步页面都有取消操作，点击取消可返回到考核管理页面 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR117 | 功能性需求 | 教师端-成绩查询 | 高 | 成绩查询页面，可查看参与该考核的班级的整体成绩情况，支持导出成绩单 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR118 | 功能性需求 | 管理员端-管理页面 | 高 | 1、管理模块。左侧导航栏，有税种管理、案例管理、练习管理、考核管理四个菜单，默认为税种管理页面内容，税种管理菜单有底色，其他三个菜单无底色。鼠标移入某个菜单，该菜单出现底色；点击则页面刷新为该菜单下的内容 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR119 | 功能性需求 | 管理员端-税种管理 | 高 | 1、税种管理为税种列表展示，包含税种名称、更新时间（时间精确到分钟），排列方式为税种设置的时间顺序。税种名称字段、对应案例的案例名称字段均为可点击状态 2、查看税种：点击某一个税种列表的税种名称字段或者点击操作区的【查看】，新标签页打开该税种对应的税种的第一步流程页面，与练习页面不同的是该页面没有左侧引导栏，且一每步页面的操作键为【下一步】，完成页面展示电子回单 3、删除编辑功能 4、在税种列表上点击删除税种，弹框询问是否要删除该税种，点击确认则删除，删除后该税种关联的练习题、考核题均无效；点击取消则关闭弹出框回到税种列表页面 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR120 | 功能性需求 | 管理员端-案例管理 | 高 | 同“教师端-案例管理”，但不支持搜索功能，且没有来源一栏 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR121 | 功能性需求 | 管理员端-练习管理 | 高 | 同“教师端-练习管理”，但不支持搜索功能，且没有来源一栏 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
CR122 | 功能性需求 | 管理员端-考核管理 | 高 | 同“教师端-考核管理”，但不支持搜索功能，且没有来源一栏 | 聂欢欢 | 2018-06-26 | 4
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：聂欢欢 2018 年 06 月 26 日

## P2P系统对接功能需求列表
功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四）-P2P |  | 产品经理 | 柯楠
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
CR123 | 功能性需求（教师） | 教学——我的应用——互联网金融P2P实训系统——进入应用——进入练习 | 高 | A、接口集成，通过“进入练习”打开实训项目列表，实训项目通过接口从P2P子系统同步过来。项目包括：网络借贷的借款流程模拟实训、贷款审核模拟实训、网贷平台的投资流程模拟实训、贷后管理和资金管理操作实训、P2P产品设计及上线模拟实训、平台的线上活动营销模拟实训、P2P平台数据分析模拟实训。 B、点击“进入项目”后，跳转到P2P子系统，进入的不同实训项目，子系统右侧的案例计分面板中的判分点和案例对应不同，用户根据计分面板中的“考核总结”的操作点，完成相应操作后，即可获得相应分数。成功完成该操作点，得分，未完成的不得分，点击面板上的“提交”按钮后，面板给出总得分，并在考核总结的”操作点“上给出”√“和”×“。且提交按钮，变为”重新练习”按钮。点击“重新练习"按钮后，用户可以再次进行该练习，练习重新计分。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR124 | 功能性需求（教师） | 教学——我的应用——互联网金融P2P实训系统——个人考核 | 高 | A、接口集成，点击个人考核后，点击”选择考核“，实训考核的试卷可以通过接口从P2P子系统同步过来。 B、点击自定义案例，可以打开P2P子系统的后台项目管理功能，进行实训考核试卷的创建管理，创建的考核试卷，会同步到“选择考核”的实训列表中。教师角色创建的试卷，只有该创建教师自己可以查看，并引用。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR125 | 功能性需求（教师） | 教学——我的应用——互联网金融P2P实训系统——实训案例管理 | 高 | 接口集成，可以打开P2P子系统的后台项目管理功能，进行实训考核试卷的创建管理，创建的实训练习项目和考核试卷，实训考核试卷和实训项目练习的列表中。教师角色创建的练习或者试卷，只有该创建教师自己可以查看，并引用。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR126 | 功能性需求（教师） | 教学——成绩管理 | 高 | 接口集成，教师发布的考核，学生完成后，学生的考核成绩数据，同步到该模块，供教师查询。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR127 | 功能性需求（教师） | 后台——互联网金融P2P实训系统——项目管理 | 高 | 接口集成，可以打开P2P子系统的后台项目管理功能，进行实训练习和考核试卷的创建管理，创建的实训练习项目和考核试卷，实训考核试卷和实训项目练习的列表中。教师角色创建的练习或者试卷，只有该创建教师自己可以查看，并引用。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR128 | 功能性需求（学生） | 学习——我的应用——互联网金融P2P实训系统——个人练习 | 高 | A、接口集成，可以打开实训项目列表，实训项目通过接口从P2P子系统同步过来。项目包括：网络借贷的借款流程模拟实训、贷款审核模拟实训、网贷平台的投资流程模拟实训、贷后管理和资金管理操作实训、P2P产品设计及上线模拟实训、平台的线上活动营销模拟实训、P2P平台数据分析模拟实训。 B、点击“进入项目”后，跳转到P2P子系统，进入的不同实训项目，子系统右侧的案例计分面板中的判分点和案例对应不同，用户根据计分面板中的“考核总结”的操作点，完成相应操作后，即可获得相应分数。成功完成该操作点，得分，未完成的不得分，点击面板上的“提交”按钮后，面板给出总得分，并在考核总结的”操作点“上给出”√“和”×“。且提交按钮，变为”重新练习”按钮。点击“重新练习"按钮后，用户可以再次进行该练习，练习重新计分。 C、点击查看历史成绩，可以查看每次练习的实训结果。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR129 | 功能性需求（学生） | 学习——我的应用——互联网金融P2P实训系统——自由练习 | 高 | 接口集成，可以直接打开P2P子系统，无计分面板状态。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR130 | 功能性需求（学生） | 学习——我的应用——互联网金融P2P实训系统——个人考核 | 高 | 接口集成，可以进入教师发布开始的实训考核。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR131 | 功能性需求（学生） | 学习——我的成绩 | 高 | 接口集成，可以同步学生的P2P考核成绩过来。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
CR132 | 功能性需求（后台管理员） | 应用——应用后台——P2P实训系统——项目管理 | 高 | 接口集成，可以打开P2P子系统的后台项目管理功能，进行实训练习和考核试卷的创建管理，创建的实训练习项目和考核试卷，实训考核试卷和实训项目练习的列表中。该角色创建的练习或者考核试卷，将作为初始数据，所有教师角色均可引用，但不可编辑。 | 柯楠 | 2018-08-01 | 4
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：柯楠 2018 年 08 月 01 日

## 非功能性需求列表
非功能需求列表
产品\项目名称 |  | 柔性化智能实验教学管理平台R1.1（迭代四） |  | 产品经理 | 王璐欣、罗政斌、聂欢欢、柯楠
No# | 需求分类 | 需求名称(至少分到第二级，模块) | 优先级 | 需求详细描述 | 提交人 | 需求提出时间 | 建议纳入版本号
NCR010 | 非功能性需求 | 接口性能需求 | 高 | 测试平台同步财务分析子系统实训成绩的接口性能 | 王璐欣 | 2018-06-26 | 4
NCR011 | 非功能性需求 | 浏览器兼容性 | 高 | 平台和所有子系统页面，需兼容IE11、谷歌；分辨率最小1280，最大1920 | 王璐欣 | 2018-06-26 | 4
签字确认栏
客户签字确认 |  | 意见： 确认人签字： 客户单位签章： 年 月 日
产品经理签字确认 |  | 意见： 签字：王璐欣 2018 年 06 月 25 日