## 封面
估算表
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V0.1 | 2011-08-29 | A | 付艳华 | 创新初始版本
| V1.0 | 2011-12-13 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.1 | 2013-10-31 | M | 付艳华 | 对模版及部分公式及度量指标忧化
| V1.5 | 2015-04-28 | M | 付艳华 | 按咨询老师建议进行修订,增加业务知识数据采集
| V2.0 | 2015-10-30 | / | / | 正式发布CMMI四流程文档
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2014, 深圳国泰安教育技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司和深圳国泰安教育技术有限公司的产品是深圳国泰安教育技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 估算说明
1 | 目的
本指导书用于定义在软件项目合同签订和编制项目总体计划之前，根据软件产品规模、所采用的开发过程以及项目资源配置进行项目估算所应涵盖的内容、遵循的程序和采用的方法。以指导项目的工作量、成本估算和计划活动。
2 | 范围
本指导书适用于公司内所有软件开发项目的工作量、成本估算和计划活动,用于量级估算，预算估算和确定性估算。
3 | 术语定义
WBS ：（Work Breakdown Structure）工作分解结构；
FP：（Function Point）功能点；
Delphi估算法：Delphi法是一种专家评估技术，在没有历史数据的情况下，这种方式适用于评定过去与将来，新技术与特定程序之间的差别。对于需要预测和深度分析的领域，依赖于专家的技术指导，可以获得较为客观的估算。通过专家们的互相讨论，还可以博取众长。
4 | 估算内容
本指导书定义的估算内容包括项目总工作量、项目成本、阶段工作量
5 | 估算程序
5.1 | 量级估算（可选）
量级估算是指在项目可行性分析初期进行的估算。量级估算的目的主要用于评估项目的可行性，以及项目的合同评估。量级估算一般采取的方法是专家估算。量级估算并不是必须的
5.1.1 | 阶段分解
依据项目实际情况进行阶段分解，一般分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、验收阶段进行分解,必要时按项目类型进行调整
5.1.2 | 阶段估算
依据项目实际情况及项目初步确认总体工作量，进行各个阶段估算，以人月为基本单位，进行总体量级估算
5.2 | 预算估算（必选）
预算估算是指在项目立项阶段所进行的估算。预算估算的目的是评估项目所需要投入的资源，并用于向部门经理申请项目所需的资源。预算估算是必须的。
5.2.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.2.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.2.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.2.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。
5.3 | 确定性估算（必选）
确定性估算是指在获取项目所需要的资源后所进行的估算，一般在产品规格需求分析完成后，依据具体功能点进行的估算，采用和预算估算一致的模版，只不过功能点方面进行了进一步的细化，以及开发资源方面的细化。确定性估算使用自底向上的估算方法。确定性估算是必须的。确定性估算用于监控项目进展
5.3.1 | 建立工作分解结构（WBS）
工作分解结构以可交付成果为对象，是为实现项目目标并创造必要的可交付成果而执行的工作分解之后得到的一种层次结构。工作分解结构确定了项目整个范围，并按照规则组织在一起。即：WBS是一种将项目的最终交付结果，包括硬件、软件和服务，分解为各自的组成要素，再将各组成要素（或子系统），一直分解到具体工作的一种描述项目各任务之间关系的数据结构。通过将细分化的所有项目要素统一编码，并为项目的所有信息建立一个共同的定义，从而为项目估算和计划制定提供可靠依据。 在项目初期，为了达到易于估算和管理的水平，在进行工作分解时，只要根据用户需求和业务特点，按照整个系统大的组成部分分解成相对比较独立的各个功能模块，分解详细度达到工作分解结构第二层（即二级用例）即可。
5.3.2 | 估算项目规模
根据工作分解结构分解出的功能模块，计算出二级用例数量，以作为项目规模的估算值，采用标准功能点作为基准参考。
5.3.3 | 工作量估算
1、按照公司项目生命周期规定的标准模型（即：需求、设计、编码及单元测试、测试、上线及客户验收等），按开发工作量参照一定经验系数反算出项目总体工作量及阶段工作量 2、根据公司度量指标和项目实施经验估算出各个主要任务活动的工作量，以人天为单位。； 3、依据估算出的工作量，得到项目实际总工作量和每个阶段的工作量 4、根据项目管理、配置管理、质量保证占总工作量的比例，进行计算各自的计划工作量。
5.3.4 | 成本估算
本部分估算主要以人力成本为主要考虑因素。根据公司人力资源部制定的平均人均成本，最终算出项目成本。

## 技术复杂度评估表
参考标准：一共考虑13个技术因素，分别是： |  |  | 技术复杂度 | 0.96
序号 | 技术因素 | 取值范围 | 参数说明 | 请填写技术因素填写数据参考取值范围
1 | E1 | 0~5 | 系统分布式程度 | 3
2 | E2 | 0~5 | 系统性能要求 | 2
3 | E3 | 0~5 | 最终用户使用效率要求 | 2
4 | E4 | 0~5 | 内部处理复杂度 | 3
5 | E5 | 0~5 | 复用程度 | 4
6 | E6 | 0~5 | 易于安装要求度 | 1
7 | E7 | 0~5 | 系统易于使用程度 | 4
8 | E8 | 0~5 | 可移植性 | 4
9 | E9 | 0~5 | 系统易于修改程度 | 4
10 | E10 | 0~5 | 并发性要求 | 3
11 | E11 | 0~5 | 特殊安全功能特性要求 | 2
12 | E12 | 0~5 | 为第三方系统提供直接系统访问 | 2
13 | E13 | 0~5 | 是否需要特殊的用户培训措施 | 2
注：复杂度的技术因素取值范围从0到5，表示该项对技术复杂度的影响从没有到极高。为0意味着该技术因素与本项目无关，3代表一般，5代表对该项目有很强的影响。 每个因素都是对技术复杂度的线性调整，设Ei为根据13个方面的技术因素对软件系统的影响程度，则技术复杂度为： TCF = 0.6 + 0.01 x ∑Ei， (i=1….13) Ei∈（0,5），则： TCF∈（0.6，1.25）

## 量级估算-OK
总体估算
说明：此表内容将作为《项目计划书.mmp》的参考输入。 1.估算项目各个阶段所需时间，以天为单位（工作日），进行估算
项目开始日期： | 2018-05-02 | 估计初始项目工作量(人月): |  | 99.3563
项目阶段 | 工期(天) | 投入人员(人数) | 预计开始时间 | 预计完成日期 | 备注
产品立项 | 5 | 4 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 20 | 0.91954
迭代一 | 23 | 4 | 2018-05-09 | 2018-06-08 | 92 | 4.2299
迭代二 | 21 | 4 | 2018-06-09 | 2018-07-09 | 84 | 3.8621
迭代三 | 65 | 10 | 2018-07-13 | 2018-10-19 | 650 | 29.8851
迭代四 | 69 | 11 | 2018-08-13 | 2018-11-23 | 759 | 34.8966
迭代五 | 41 | 5 | 2018-11-22 | 2019-01-17 | 205 | 9.4253
迭代六 | 42 | 8 | 2018-11-23 | 2019-01-21 | 336 | 15.4483
系统集成与验收结项 | 5 | 3 | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 15 | 0.68966
备注:标准阶段按上述进行分解，对于定制性项目需根据客户的具体要求进行相应调整。
Formulas:
预计开始时间 = [预计完成日期, row above]+1
预计完成日期 = WORKDAY([预计开始时间],[工期(天)]-1,'附录-节假日'!$A2:A32)

## 预算估算表1
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 | 0.96
SFP/开发工作量 总计(人天) | 903 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 王博海 | 吕奎 | 周开杰 | 黄超 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 平台优化
1 |  | 首页的优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 0% |  | 15 | 0
- | 柜面系统细节优化
2 |  | 页面优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10 | 0
- | 平台优化
3 |  | 成绩页面优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 0% |  | 15 | 0
- | 银行四系统
4 |  | 页面优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0% |  | 20 | 0
- | 平台功能
5 |  | 平台优化 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 题库模块
6 |  | 题库开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 0% |  | 35 | 0
- | 考试模块
7 |  | 考试开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 38 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 0% |  | 38 | 0
- | 大赛系统
8 |  | 大赛开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 保险综合
9 |  | 保险综合集成 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0% |  | 20 | 0
- | 财会易系统
10 |  | 财会易系统开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 0% |  | 40 | 0
- | 审计综合
11 |  | 审计综合开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 0% |  | 95 | 0
- | 电子报税 |  |  | 新功能
12 |  | 电子报税开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 0% |  | 85 | 0
- | P2P集成
13 |  | P2P的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 财务分析集成
14 |  | 财务分析的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 移动端
15 |  | Android端和IOS端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 0% |  | 90 | 0
- | PC端
16 |  | 接口开发 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 众筹系统集成
17 |  | 众筹集成 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10 | 0
- | 金融支付
18 |  | 金融支付开发 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 0% |  | 200 | 0
- | 平台完善
19 |  | 平台完善 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低
Note on M6: hw: 项目组评估

## 预算估算总体估算与计划1
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 产品立项阶段 | 估算时间 | 2018-05-03 | 估算依据 | 产品立项规划
期望开始日期 | 2018-05-02 | 迭代一SFP | 25 | 迭代二SFP | 35 | 迭代三SFP | 193 | 迭代四SFP | 255 | 迭代五SFP | 145 | 迭代六SFP | 250
期望结束日期 | 2019-01-25 | 估算规模 （SFP） | 903 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 1837.9809 | 总工作量 （人月） | 84.5049 | 软件工程活动占比 | 85% | 75%
项目管理活动（人天） | 172.9864 | 总工作量 （人月） | 7.9534 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
配置管理活动（人天） | 43.2466 | 总工作量 （人月） | 1.9883 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 64.8699 | 总工作量 （人月） | 2.9825 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 43.2466 | 总工作量 （人月） | 1.9883 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 2162.3304 | 总工作量 （人月） | 99.4175
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
43.2466 | 64.8699 | 6.487 | 6.487 | 22.7045 | 29.1915 | 108.1165
2% | 3% | 10% | 10% | 35% | 45% | 5%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 86.4932 | 2.5948 | 1.7299 | 38.9219 | 43.2466
| 4% | 3% | 2% | 45% | 50%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 497.336 | 49.7336 | 74.6004 | 198.9344 | 174.0676
| 23% | 10% | 15% | 40% | 35%
| 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
| 605.4525 | 60.5453 | 90.8179 | 211.9084 | 242.181
| 28% | 10% | 15% | 35% | 40%
| 迭代五合计 | 迭代五需求 | 迭代五设计 | 迭代五开发 | 迭代五测试
| 237.8563 | 23.7856 | 23.7856 | 107.0354 | 83.2497
| 11% | 10% | 10% | 45% | 35%
| 迭代六合计 | 迭代六需求 | 迭代六设计 | 迭代六开发 | 迭代六测试
| 518.9593 | 51.8959 | 77.8439 | 207.5837 | 181.6358
| 24% | 10% | 15% | 40% | 35%
阶段工期估算
合计 | 1837.9809 | 190.45 | 251.8153 | 347.3315
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 36.7596 | 7.4 | 5.0689 | 6.9916 | 2018-05-02 | 2018-05-09
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-06-08
迭代一需求 | 5.5139 | 2.25 | 2.5007 | 3.4492 | 2018-05-09 | 2018-05-11
迭代一设计 | 5.5139 | 2.5 | 2.2506 | 3.1043 | 2018-05-12 | 2018-05-15
迭代一开发 | 19.2988 | 3.6 | 5.4702 | 7.5451 | 2018-05-16 | 2018-05-23
迭代一测试 | 24.8127 | 2.25 | 11.2529 | 15.5213 | 2018-05-24 | 2018-06-08
迭代二 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-07-09
迭代二需求 | 2.2056 | 2.25 | 1.0003 | 1.3797 | 2018-06-08 | 2018-06-11
迭代二设计 | 1.4704 | 3.5 | 0.42868 | 0.59129 | 2018-06-12 | 2018-06-12
迭代二开发 | 33.0837 | 4.75 | 7.1071 | 9.8029 | 2018-06-13 | 2018-06-25
迭代二测试 | 36.7596 | 3.5 | 10.7171 | 14.7822 | 2018-06-25 | 2018-07-09
迭代三 |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-10-18
迭代三需求 | 42.2736 | 12.05 | 3.5798 | 4.9376 | 2018-07-13 | 2018-07-18
迭代三设计 | 63.4103 | 10.45 | 6.1918 | 8.5404 | 2018-07-19 | 2018-07-27
迭代三开发 | 169.0942 | 9.25 | 18.6535 | 25.729 | 2018-07-30 | 2018-08-23
迭代三测试 | 147.9575 | 4.5 | 33.5504 | 46.2765 | 2018-08-26 | 2018-10-18
迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-11-20
迭代四需求 | 51.4635 | 10.9 | 4.8178 | 6.6452 | 2018-08-13 | 2018-08-17
迭代四设计 | 77.1952 | 9.45 | 8.3355 | 11.4973 | 2018-08-20 | 2018-08-30
迭代四开发 | 180.1221 | 11 | 16.7089 | 23.0468 | 2018-08-30 | 2018-09-21
迭代四测试 | 205.8539 | 6.1 | 34.4352 | 47.4969 | 2018-09-26 | 2018-11-20
迭代五 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2019-01-17
迭代五需求 | 20.2178 | 4.5 | 4.5845 | 6.3235 | 2018-11-22 | 2018-11-28
迭代五设计 | 20.2178 | 7 | 2.9472 | 4.0651 | 2018-11-29 | 2018-12-03
迭代五开发 | 90.9801 | 5.5 | 16.8794 | 23.282 | 2018-12-05 | 2018-12-27
迭代五测试 | 70.7623 | 6.1 | 11.8371 | 16.3271 | 2019-01-02 | 2019-01-17
迭代六 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2019-01-18
迭代六需求 | 44.1115 | 10.2 | 4.4129 | 6.0868 | 2018-11-23 | 2018-11-29
迭代六设计 | 66.1673 | 13.45 | 5.0199 | 6.924 | 2018-11-30 | 2018-12-07
迭代六开发 | 176.4462 | 13.45 | 13.3864 | 18.464 | 2018-12-08 | 2018-12-26
迭代六测试 | 154.3904 | 11.85 | 13.2946 | 18.3374 | 2018-12-28 | 2019-01-18
系统集成与验收结项阶段 | 91.899 | 12.7 | 7.3838 | 10.1846 | 2019-01-21 | 2019-01-30
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写测试人员情况
迭代四需求 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代四设计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 填写设计人员情况
迭代四开发 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 填写开发人员情况
迭代四测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代五需求 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代五设计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 填写设计人员情况
迭代五开发 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 填写开发人员情况
迭代五测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代六需求 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代六设计 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写设计人员情况
迭代六开发 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写开发人员情况
迭代六测试 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([产品立项规划],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([产品立项规划],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H41)
产品立项规划 = MIN([产品立项规划, row below]:G41)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 预算估算表2
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 | 0.96
SFP/开发工作量 总计(人天) | 899.2 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 王博海 | 吕奎 | 周开杰 | 黄超 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 教师首页优化
1 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
2 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
3 |  | 最新打开的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5 | 0
4 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
5 |  | 首页购物车数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
6 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2 | 0
- | 学生首页的优化
7 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5 | 0
8 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5 | 0
9 |  | 成绩概况的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5 | 0
10 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% |  | 0.5 | 0
11 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2 | 0
- | 账号删除逻辑bug排查 |  |  |  |  | 无 | 0 | [11 empty] | 0
12 |  | 账号删除逻辑bug排查 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.8 |  | 1.5 | 1.7667 | 2 | 15.09% |  | 1.7667 | 0
- | 柜面系统细节优化
13 |  | 面板显示 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
14 |  | 弹窗修改 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
15 |  | 客户管理 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 1.9333 | 2 | 6.897% |  | 1.9333 | 0
16 |  | 三级菜单 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
17 |  | 贷款 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
18 |  | 信用评估 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% |  | 1 | 0
19 |  | 汇付 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% |  | 2 | 0
- | 平台优化
20 |  | 成绩页面优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 0% |  | 15 | 0
- | 银行四系统
21 |  | 页面优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0% |  | 20 | 0
- | 平台功能
22 |  | 平台优化 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 题库模块
23 |  | 题库开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 0% |  | 35 | 0
- | 考试模块
24 |  | 考试开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 38 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 0% |  | 38 | 0
- | 大赛系统
25 |  | 大赛开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 保险综合
26 |  | 保险综合集成 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0% |  | 20 | 0
- | 财会易系统
27 |  | 财会易系统开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 0% |  | 40 | 0
- | 审计综合
28 |  | 审计综合开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 0% |  | 95 | 0
- | 电子报税 |  |  | 新功能
29 |  | 电子报税开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 0% |  | 85 | 0
- | P2P集成
30 |  | P2P的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 财务分析集成
31 |  | 财务分析的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 移动端
32 |  | Android端和IOS端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 0% |  | 90 | 0
- | PC端
33 |  | 接口开发 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 众筹系统集成
34 |  | 众筹集成 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10 | 0
- | 金融支付
35 |  | 金融支付开发 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 0% |  | 200 | 0
- | 平台完善
36 |  | 平台完善 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低
Note on M6: hw: 项目组评估

## 预算估算总体估算与计划2
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 迭代一开始 | 估算时间 | 2018-05-09 | 估算依据 | 迭代一客户需求说明书
期望开始日期 | 2018-05-02 | 迭代一SFP | 21.2 | 迭代二SFP | 35 | 迭代三SFP | 193 | 迭代四SFP | 255 | 迭代五SFP | 145 | 迭代六SFP | 250
期望结束日期 | 2019-01-25 | 估算规模 （SFP） | 899.2 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 1830.2463 | 总工作量 （人月） | 84.1493 | 软件工程活动占比 | 85% | 75%
项目管理活动（人天） | 172.2585 | 总工作量 （人月） | 7.9199 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
配置管理活动（人天） | 43.0646 | 总工作量 （人月） | 1.98 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 64.5969 | 总工作量 （人月） | 2.97 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 43.0646 | 总工作量 （人月） | 1.98 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 2153.2309 | 总工作量 （人月） | 98.9991
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
43.0646 | 64.5969 | 6.4597 | 6.4597 | 22.6089 | 29.0686 | 107.6615
2% | 3% | 10% | 10% | 35% | 45% | 5%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 86.1292 | 2.5839 | 1.7226 | 38.7582 | 43.0646
| 4% | 3% | 2% | 45% | 50%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 495.2431 | 49.5243 | 74.2865 | 198.0972 | 173.3351
| 23% | 10% | 15% | 40% | 35%
| 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
| 602.9047 | 60.2905 | 90.4357 | 211.0166 | 241.1619
| 28% | 10% | 15% | 35% | 40%
| 迭代五合计 | 迭代五需求 | 迭代五设计 | 迭代五开发 | 迭代五测试
| 236.8554 | 23.6855 | 23.6855 | 106.5849 | 82.8994
| 11% | 10% | 10% | 45% | 35%
| 迭代六合计 | 迭代六需求 | 迭代六设计 | 迭代六开发 | 迭代六测试
| 516.7754 | 51.6775 | 77.5163 | 206.7102 | 180.8714
| 24% | 10% | 15% | 40% | 35%
阶段工期估算
合计 | 1830.2463 | 190.45 | 250.7557 | 345.8699
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 36.6049 | 7.4 | 5.0476 | 6.9622 | 2018-05-02 | 2018-05-09
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-06-08
迭代一需求 | 5.4907 | 2.25 | 2.4901 | 3.4347 | 2018-05-09 | 2018-05-11
迭代一设计 | 5.4907 | 2.5 | 2.2411 | 3.0912 | 2018-05-12 | 2018-05-15
迭代一开发 | 19.2176 | 3.6 | 5.4472 | 7.5133 | 2018-05-16 | 2018-05-23
迭代一测试 | 24.7083 | 2.25 | 11.2056 | 15.456 | 2018-05-24 | 2018-06-08
迭代二 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-07-09
迭代二需求 | 2.1963 | 2.25 | 0.99605 | 1.3739 | 2018-06-08 | 2018-06-08
迭代二设计 | 1.4642 | 3.5 | 0.42688 | 0.5888 | 2018-06-12 | 2018-06-12
迭代二开发 | 32.9444 | 4.75 | 7.0772 | 9.7617 | 2018-06-13 | 2018-06-25
迭代二测试 | 36.6049 | 3.5 | 10.672 | 14.72 | 2018-06-25 | 2018-07-09
迭代三 |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-10-18
迭代三需求 | 42.0957 | 12.05 | 3.5647 | 4.9168 | 2018-07-13 | 2018-07-18
迭代三设计 | 63.1435 | 10.45 | 6.1658 | 8.5045 | 2018-07-19 | 2018-07-27
迭代三开发 | 168.3827 | 9.25 | 18.575 | 25.6207 | 2018-07-30 | 2018-08-23
迭代三测试 | 147.3348 | 4.5 | 33.4093 | 46.0817 | 2018-08-26 | 2018-10-18
迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-11-20
迭代四需求 | 51.2469 | 10.9 | 4.7975 | 6.6172 | 2018-08-13 | 2018-08-17
迭代四设计 | 76.8703 | 9.45 | 8.3004 | 11.4489 | 2018-08-20 | 2018-08-30
迭代四开发 | 179.3641 | 11 | 16.6386 | 22.9498 | 2018-08-30 | 2018-09-21
迭代四测试 | 204.9876 | 6.1 | 34.2903 | 47.297 | 2018-09-26 | 2018-11-20
迭代五 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2019-01-17
迭代五需求 | 20.1327 | 4.5 | 4.5652 | 6.2969 | 2018-11-22 | 2018-11-28
迭代五设计 | 20.1327 | 7 | 2.9348 | 4.048 | 2018-11-29 | 2018-12-03
迭代五开发 | 90.5972 | 5.5 | 16.8084 | 23.184 | 2018-12-05 | 2018-12-27
迭代五测试 | 70.4645 | 6.1 | 11.7873 | 16.2583 | 2019-01-02 | 2019-01-17
迭代六 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2019-01-18
迭代六需求 | 43.9259 | 10.2 | 4.3943 | 6.0612 | 2018-11-23 | 2018-11-29
迭代六设计 | 65.8889 | 13.45 | 4.9988 | 6.8949 | 2018-11-30 | 2018-12-06
迭代六开发 | 175.7036 | 13.45 | 13.3301 | 18.3863 | 2018-12-07 | 2018-12-26
迭代六测试 | 153.7407 | 11.85 | 13.2387 | 18.2602 | 2018-12-28 | 2019-01-18
系统集成与验收结项阶段 | 91.5123 | 12.7 | 7.3527 | 10.1417 | 2019-01-21 | 2019-01-30
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写测试人员情况
迭代四需求 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代四设计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 填写设计人员情况
迭代四开发 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 填写开发人员情况
迭代四测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代五需求 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代五设计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 填写设计人员情况
迭代五开发 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 填写开发人员情况
迭代五测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代六需求 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代六设计 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写设计人员情况
迭代六开发 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写开发人员情况
迭代六测试 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代一客户需求说明书],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代一客户需求说明书],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H41)
迭代一客户需求说明书 = MIN([迭代一客户需求说明书, row below]:G41)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 预算估算表3
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 | 0.96
SFP/开发工作量 总计(人天) | 902 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 王博海 | 吕奎 | 周开杰 | 黄超 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 教师首页优化
1 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
2 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
3 |  | 最新打开的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
4 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
5 |  | 首页购物车数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
6 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 学生首页的优化 | [15 empty] | Y
7 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
8 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
9 |  | 成绩概况的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
10 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
11 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 账号删除逻辑bug排查 |  |  |  |  | 无 | 0 | [11 empty] | 0
12 |  | 账号删除逻辑bug排查 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.8 |  | 1.5 | 1.7667 | 2 | 15.09% | Y | 1.7667 | 0
- | 柜面系统细节优化
13 |  | 面板显示 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
14 |  | 弹窗修改 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
15 |  | 客户管理 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 1.9333 | 2 | 6.897% | Y | 1.9333 | 0
16 |  | 三级菜单 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
17 |  | 贷款 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
18 |  | 信用评估 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
19 |  | 汇付 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 平台端
20 |  | 查看成绩响应时间优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 4.8 |  | 4.5 | 4.7667 | 5 | 5.594% | Y | 4.7667 | 0
- | 柜面
21 |  | 弹窗修改 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 14 | 14.5 |  | 14 | 14.5 | 15 | 3.448% | Y | 14.5 | 0
22 |  | 客户账户信息查询 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
23 |  | 柜面进入练习 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
24 |  | 柜面进入考核 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4.5 | 5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
- | 支付结算
25 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
26 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
27 |  | 票据查询 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.0667 | 1.2 | 12.5% | Y | 1.0667 | 0
28 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 国际业务
29 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
30 |  | 查询按钮添加 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
31 |  | 跟单托收申请 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
32 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
33 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 信贷
34 |  | 客户管理 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
35 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
36 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 平台功能
37 |  | 平台优化 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 题库模块
38 |  | 题库开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 0% |  | 35 | 0
- | 考试模块
39 |  | 考试开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 38 | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 0% |  | 38 | 0
- | 大赛系统
40 |  | 大赛开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 保险综合
41 |  | 保险综合集成 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0% |  | 20 | 0
- | 财会易系统
42 |  | 财会易系统开发 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 0% |  | 40 | 0
- | 审计综合
43 |  | 审计综合开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 0% |  | 95 | 0
- | 电子报税 |  |  | 新功能
44 |  | 电子报税开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 0% |  | 85 | 0
- | P2P集成
45 |  | P2P的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 财务分析集成
46 |  | 财务分析的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 移动端
47 |  | Android端和IOS端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 0% |  | 90 | 0
- | PC端
48 |  | 接口开发 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 众筹系统集成
49 |  | 众筹集成 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10 | 0
- | 金融支付
50 |  | 金融支付开发 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 0% |  | 200 | 0
- | 平台完善
51 |  | 平台完善 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低
Note on M6: hw: 项目组评估

## 预算估算总体估算与计划3
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 迭代二开始 | 估算时间 | 2018-06-20 | 估算依据 | 迭代二客户需求说明书
期望开始日期 | 2018-05-02 | 迭代一SFP | 21.2 | 迭代二SFP | 37.8 | 迭代三SFP | 193 | 迭代四SFP | 255 | 迭代五SFP | 145 | 迭代六SFP | 250
期望结束日期 | 2019-01-25 | 估算规模 （SFP） | 902 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 1835.9455 | 总工作量 （人月） | 84.4113 | 软件工程活动占比 | 85% | 75%
项目管理活动（人天） | 172.7949 | 总工作量 （人月） | 7.9446 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
配置管理活动（人天） | 43.1987 | 总工作量 （人月） | 1.9861 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 64.7981 | 总工作量 （人月） | 2.9792 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 43.1987 | 总工作量 （人月） | 1.9861 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 2159.9358 | 总工作量 （人月） | 99.3074
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
43.1987 | 64.7981 | 6.4798 | 6.4798 | 22.6793 | 29.1591 | 107.9968
2% | 3% | 10% | 10% | 35% | 45% | 5%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 86.3974 | 2.5919 | 1.7279 | 38.8788 | 43.1987
| 4% | 3% | 2% | 45% | 50%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 496.7852 | 49.6785 | 74.5178 | 198.7141 | 173.8748
| 23% | 10% | 15% | 40% | 35%
| 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
| 604.782 | 60.4782 | 90.7173 | 211.6737 | 241.9128
| 28% | 10% | 15% | 35% | 40%
| 迭代五合计 | 迭代五需求 | 迭代五设计 | 迭代五开发 | 迭代五测试
| 237.5929 | 23.7593 | 23.7593 | 106.9168 | 83.1575
| 11% | 10% | 10% | 45% | 35%
| 迭代六合计 | 迭代六需求 | 迭代六设计 | 迭代六开发 | 迭代六测试
| 518.3846 | 51.8385 | 77.7577 | 207.3538 | 181.4346
| 24% | 10% | 15% | 40% | 35%
阶段工期估算
合计 | 1835.9455 | 202.55 | 243.3276 | 335.6243
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 36.7189 | 7.4 | 5.0633 | 6.9838 | 2018-05-02 | 2018-05-09
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-06-08
迭代一需求 | 5.5078 | 2.25 | 2.4979 | 3.4454 | 2018-05-09 | 2018-05-11
迭代一设计 | 5.5078 | 2.5 | 2.2481 | 3.1008 | 2018-05-12 | 2018-05-15
迭代一开发 | 19.2774 | 3.6 | 5.4641 | 7.5367 | 2018-05-16 | 2018-05-23
迭代一测试 | 24.7853 | 2.25 | 11.2405 | 15.5041 | 2018-05-24 | 2018-06-08
迭代二 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-09
迭代二需求 | 2.2031 | 3.85 | 0.58392 | 0.80541 | 2018-06-20 | 2018-06-20
迭代二设计 | 1.4688 | 5.1 | 0.29387 | 0.40534 | 2018-06-21 | 2018-06-21
迭代二开发 | 33.047 | 12.05 | 2.7985 | 3.8599 | 2018-06-22 | 2018-06-26
迭代二测试 | 36.7189 | 5.1 | 7.3467 | 10.1334 | 2018-06-28 | 2018-07-09
迭代三 |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-10-18
迭代三需求 | 42.2267 | 12.05 | 3.5758 | 4.9322 | 2018-07-13 | 2018-07-18
迭代三设计 | 63.3401 | 10.45 | 6.185 | 8.531 | 2018-07-19 | 2018-07-27
迭代三开发 | 168.907 | 9.25 | 18.6329 | 25.7005 | 2018-07-30 | 2018-08-23
迭代三测试 | 147.7936 | 4.5 | 33.5133 | 46.2252 | 2018-08-26 | 2018-10-18
迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-11-20
迭代四需求 | 51.4065 | 10.9 | 4.8124 | 6.6378 | 2018-08-13 | 2018-08-17
迭代四设计 | 77.1097 | 9.45 | 8.3263 | 11.4845 | 2018-08-20 | 2018-08-30
迭代四开发 | 179.9227 | 11 | 16.6904 | 23.0213 | 2018-08-30 | 2018-09-21
迭代四测试 | 205.6259 | 6.1 | 34.3971 | 47.4443 | 2018-09-26 | 2018-11-20
迭代五 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2019-01-17
迭代五需求 | 20.1954 | 4.5 | 4.5795 | 6.3165 | 2018-11-22 | 2018-11-28
迭代五设计 | 20.1954 | 7 | 2.9439 | 4.0606 | 2018-11-29 | 2018-12-03
迭代五开发 | 90.8793 | 5.5 | 16.8607 | 23.2562 | 2018-12-05 | 2018-12-27
迭代五测试 | 70.6839 | 6.1 | 11.824 | 16.309 | 2019-01-02 | 2019-01-17
迭代六 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2019-01-18
迭代六需求 | 44.0627 | 10.2 | 4.408 | 6.08 | 2018-11-23 | 2018-11-29
迭代六设计 | 66.094 | 13.45 | 5.0143 | 6.9163 | 2018-11-30 | 2018-12-07
迭代六开发 | 176.2508 | 13.45 | 13.3716 | 18.4436 | 2018-12-07 | 2018-12-26
迭代六测试 | 154.2194 | 11.85 | 13.2799 | 18.3171 | 2018-12-28 | 2019-01-18
系统集成与验收结项阶段 | 91.7973 | 12.7 | 7.3756 | 10.1733 | 2019-01-21 | 2019-01-30
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写测试人员情况
迭代四需求 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代四设计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 填写设计人员情况
迭代四开发 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 填写开发人员情况
迭代四测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代五需求 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代五设计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 填写设计人员情况
迭代五开发 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 填写开发人员情况
迭代五测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代六需求 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代六设计 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写设计人员情况
迭代六开发 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写开发人员情况
迭代六测试 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代二客户需求说明书],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代二客户需求说明书],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H41)
迭代二客户需求说明书 = MIN([迭代二客户需求说明书, row below]:G41)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 预算估算表4
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 | 0.96
SFP/开发工作量 总计(人天) | 921.1667 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 王博海 | 吕奎 | 周开杰 | 黄超 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 教师首页优化
1 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
2 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
3 |  | 最新打开的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
4 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
5 |  | 首页购物车数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
6 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 学生首页的优化 | [15 empty] | Y
7 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
8 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
9 |  | 成绩概况的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
10 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
11 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 账号删除逻辑bug排查 |  |  |  |  | 无 | 0 | [11 empty] | 0
12 |  | 账号删除逻辑bug排查 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.8 |  | 1.5 | 1.7667 | 2 | 15.09% | Y | 1.7667 | 0
- | 柜面系统细节优化
13 |  | 面板显示 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
14 |  | 弹窗修改 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
15 |  | 客户管理 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 1.9333 | 2 | 6.897% | Y | 1.9333 | 0
16 |  | 三级菜单 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
17 |  | 贷款 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
18 |  | 信用评估 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
19 |  | 汇付 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 平台端
20 |  | 查看成绩响应时间优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 4.8 |  | 4.5 | 4.7667 | 5 | 5.594% | Y | 4.7667 | 0
- | 柜面
21 |  | 弹窗修改 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 14 | 14.5 |  | 14 | 14.5 | 15 | 3.448% | Y | 14.5 | 0
22 |  | 客户账户信息查询 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
23 |  | 柜面进入练习 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
24 |  | 柜面进入考核 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4.5 | 5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
- | 支付结算
25 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
26 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
27 |  | 票据查询 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.0667 | 1.2 | 12.5% | Y | 1.0667 | 0
28 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 国际业务
29 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
30 |  | 查询按钮添加 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
31 |  | 跟单托收申请 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
32 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
33 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 信贷
34 |  | 客户管理 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
35 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
36 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 平台端
37 |  | (超管)应用-应用管理-理论应用-配置应用内容（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
38 |  | （理论应用）教学-我的应用-发布考核（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
39 |  | （理论应用）学习-我的应用-进入考核（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
40 |  | （理论应用）教学-成绩管理-查看成绩（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
41 |  | （理论应用）教学/学习-进入应用-进入练习（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
42 |  | 理论试题管理系统（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
43 |  | 理论考试系统-试卷管理（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
44 |  | （教师）发布考核-团队模式（保险综合） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
45 |  | 大赛系统对接（平台-大赛系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
46 |  | （教师）教学-成绩管理-查看学生成绩详情（国结） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
47 |  | （学生）查看成绩-考核点详情（国结） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
48 |  | 银行子系统-自由模式练习（银行4个子系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
49 |  | （学校管理员）管理-用户管理（平台） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
50 |  | 应用分类-应用类型 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
51 |  | 细节优化汇总 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
52 |  | （超管）应用-应用管理-创建应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
53 |  | （接口模式应用）教学-我的应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3.5 |  | 3 | 3.1667 | 3.5 | 10.53% | Y | 3.1667 | 0
54 |  | （接口模式应用）学习-我的应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
55 |  | （教师）教学-我的应用-应用信息 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
56 |  | （学生）学习-我的应用-应用信息 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
57 |  | 用户注册功能（平台） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5.5 | 5 |  | 5 | 5.1667 | 5.5 | 6.452% | Y | 5.1667 | 0
58 |  | （超管）应用-应用后台-理财规划 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
59 |  | （教师）发布考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
60 |  | （教师）考核列表 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 题库系统
61 |  | 试题管理（除导入） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
62 |  | 试题管理导入 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
63 |  | 外部接口编写 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
64 |  | 科目管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
65 |  | 外部接口编写 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 考试系统
66 |  | （教师）考核列表-修改时间 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
67 |  | （平台-超管）后台试卷管理入口 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
68 |  | （平台-教师）后台试卷管理入口 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
69 |  | （平台-教师）发布理论考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
70 |  | （超管/教师）试卷管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
71 |  | （超管/教师）新增试卷 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
72 |  | （超管/教师）试卷预览 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
73 |  | （超管/教师）查看试题 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
74 |  | （学生）练习做题界面 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
75 |  | （平台-学生）进入理论考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
76 |  | 成绩详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
77 |  | （平台-教师）成绩管理-查看理论成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
78 |  | （平台-学生）进入理论练习&查看历史成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
79 |  | （学生）练习成绩列表 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
80 |  | （平台-学生）查看理论考核成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
81 |  | （学生）考核做题界面 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
- | 大赛系统
82 |  | 学生端-竞赛列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
83 |  | 学生端-竞赛列表-查看详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
84 |  | 学生端-竞赛列表-我要报名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
85 |  | 学生端-我的竞赛 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
86 |  | 学生端-竞赛排名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
87 |  | 学生端-平台对接需求 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0% | Y | 6 | 0
88 |  | 教师端-竞赛列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
89 |  | 教师端-竞赛列表-查看详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
90 |  | 教师端-我的竞赛-列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
91 |  | 教师端-我的竞赛-创建竞赛 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
92 |  | 教师端-竞赛排名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
93 |  | 教师端-平台对接需求 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
-
- | 财会易系统
94 |  | 以渔有方学生端-进入练习--项目练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
95 |  | 以渔有方学生端-进入练习--项目练习--题目练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
96 |  | 以渔有方学生端-进入练习-查看历史成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
97 |  | 以渔学生端-进入考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0% | Y | 6 | 0
98 |  | 教师端-我的应用-进入应用-教学环节 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
99 |  | 以渔有方教师端-案例管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
100 |  | 以渔有方教师端-案例管理-创建案例1 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
101 |  | 以渔有方教师端-案例管理-创建案例2 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
102 |  | 教师端-案例管理-案例编辑 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
103 |  | 教师端-项目管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
- | 保险综合
104 |  | 登录子系统进行练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
105 |  | 登陆子系统 自由练习（学生） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
106 |  | 登录子系统进行练习(教师) | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
107 |  | 学生登录考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
108 |  | 管理员登录后台 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
109 |  | 登录子系统进行案例管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
110 |  | 用户在线积分 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 审计综合
111 |  | 审计综合开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 0% |  | 95 | 0
- | 电子报税 |  |  | 新功能
112 |  | 电子报税开发 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 0% |  | 85 | 0
- | P2P集成
113 |  | P2P的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 0% |  | 30 | 0
- | 财务分析集成
114 |  | 财务分析的集成 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 移动端
115 |  | Android端和IOS端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 0% |  | 90 | 0
- | PC端
116 |  | 接口开发 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45 | 0
- | 众筹系统集成
117 |  | 众筹集成 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 0% |  | 10 | 0
- | 金融支付
118 |  | 金融支付开发 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 0% |  | 200 | 0
- | 平台完善
119 |  | 平台完善 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低
Note on M6: hw: 项目组评估

## 预算估算总体估算与计划4
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 迭代三开始 | 估算时间 | 2018-07-18 | 估算依据 | 迭代三客户需求说明书
期望开始日期 | 2018-05-02 | 迭代一SFP | 21.2 | 迭代二SFP | 37.8 | 迭代三SFP | 212.1667 | 迭代四SFP | 255 | 迭代五SFP | 145 | 迭代六SFP | 250
期望结束日期 | 2019-01-25 | 估算规模 （SFP） | 921.1667 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 1874.9576 | 总工作量 （人月） | 86.2049 | 软件工程活动占比 | 85% | 75%
项目管理活动（人天） | 176.4666 | 总工作量 （人月） | 8.1134 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
配置管理活动（人天） | 44.1166 | 总工作量 （人月） | 2.0284 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 66.175 | 总工作量 （人月） | 3.0425 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 44.1166 | 总工作量 （人月） | 2.0284 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 2205.8325 | 总工作量 （人月） | 101.4176
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
44.1166 | 66.175 | 6.6175 | 6.6175 | 23.1612 | 29.7787 | 110.2916
2% | 3% | 10% | 10% | 35% | 45% | 5%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 88.2333 | 2.647 | 1.7647 | 39.705 | 44.1166
| 4% | 3% | 2% | 45% | 50%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 507.3415 | 50.7341 | 76.1012 | 202.9366 | 177.5695
| 23% | 10% | 15% | 40% | 35%
| 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
| 617.6331 | 61.7633 | 92.645 | 216.1716 | 247.0532
| 28% | 10% | 15% | 35% | 40%
| 迭代五合计 | 迭代五需求 | 迭代五设计 | 迭代五开发 | 迭代五测试
| 242.6416 | 24.2642 | 24.2642 | 109.1887 | 84.9245
| 11% | 10% | 10% | 45% | 35%
| 迭代六合计 | 迭代六需求 | 迭代六设计 | 迭代六开发 | 迭代六测试
| 529.3998 | 52.94 | 79.41 | 211.7599 | 185.2899
| 24% | 10% | 15% | 40% | 35%
阶段工期估算
合计 | 1874.9576 | 202.55 | 248.4981 | 342.756
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 37.4992 | 7.4 | 5.1709 | 7.1322 | 2018-05-02 | 2018-05-09
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-06-08
迭代一需求 | 5.6249 | 2.25 | 2.551 | 3.5186 | 2018-05-09 | 2018-05-11
迭代一设计 | 5.6249 | 2.5 | 2.2959 | 3.1667 | 2018-05-12 | 2018-05-15
迭代一开发 | 19.6871 | 3.6 | 5.5802 | 7.6969 | 2018-05-16 | 2018-05-23
迭代一测试 | 25.3119 | 2.25 | 11.4793 | 15.8336 | 2018-05-24 | 2018-06-08
迭代二 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-09
迭代二需求 | 2.2499 | 3.85 | 0.59633 | 0.82252 | 2018-06-20 | 2018-06-20
迭代二设计 | 1.5 | 5.1 | 0.30011 | 0.41395 | 2018-06-21 | 2018-06-21
迭代二开发 | 33.7492 | 12.05 | 2.8579 | 3.942 | 2018-06-22 | 2018-06-26
迭代二测试 | 37.4992 | 5.1 | 7.5028 | 10.3487 | 2018-06-28 | 2018-07-09
迭代三 |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-10-19
迭代三需求 | 43.124 | 12.05 | 3.6518 | 5.037 | 2018-07-13 | 2018-07-18
迭代三设计 | 64.686 | 10.45 | 6.3164 | 8.7122 | 2018-07-19 | 2018-07-27
迭代三开发 | 172.4961 | 9.25 | 19.0288 | 26.2466 | 2018-07-30 | 2018-08-24
迭代三测试 | 150.9341 | 4.5 | 34.2254 | 47.2075 | 2018-08-26 | 2018-10-19
迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-11-21
迭代四需求 | 52.4988 | 10.9 | 4.9147 | 6.7789 | 2018-08-13 | 2018-08-17
迭代四设计 | 78.7482 | 9.45 | 8.5032 | 11.7286 | 2018-08-20 | 2018-08-30
迭代四开发 | 183.7458 | 11 | 17.0451 | 23.5104 | 2018-08-30 | 2018-09-25
迭代四测试 | 209.9953 | 6.1 | 35.128 | 48.4524 | 2018-09-26 | 2018-11-21
迭代五 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2019-01-18
迭代五需求 | 20.6245 | 4.5 | 4.6768 | 6.4507 | 2018-11-22 | 2018-11-28
迭代五设计 | 20.6245 | 7 | 3.0065 | 4.1469 | 2018-11-29 | 2018-12-04
迭代五开发 | 92.8104 | 5.5 | 17.219 | 23.7503 | 2018-12-05 | 2018-12-28
迭代五测试 | 72.1859 | 6.1 | 12.0753 | 16.6555 | 2019-01-02 | 2019-01-18
迭代六 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2019-01-18
迭代六需求 | 44.999 | 10.2 | 4.5017 | 6.2092 | 2018-11-23 | 2018-11-29
迭代六设计 | 67.4985 | 13.45 | 5.1209 | 7.0633 | 2018-11-30 | 2018-12-07
迭代六开发 | 179.9959 | 13.45 | 13.6557 | 18.8355 | 2018-12-07 | 2018-12-26
迭代六测试 | 157.4964 | 11.85 | 13.5621 | 18.7063 | 2018-12-28 | 2019-01-18
系统集成与验收结项阶段 | 93.7479 | 12.7 | 7.5324 | 10.3895 | 2019-01-21 | 2019-01-30
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写测试人员情况
迭代四需求 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代四设计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 填写设计人员情况
迭代四开发 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 填写开发人员情况
迭代四测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代五需求 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代五设计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 填写设计人员情况
迭代五开发 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 填写开发人员情况
迭代五测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代六需求 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代六设计 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写设计人员情况
迭代六开发 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写开发人员情况
迭代六测试 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代三客户需求说明书],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代三客户需求说明书],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H41)
迭代三客户需求说明书 = MIN([迭代三客户需求说明书, row below]:G41)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 预算估算表5
开发工作量估算
填表说明： 1.此表中的工作量仅需考虑开发工作量（包括设计、编码、单元测试的工作量）。 2.本表需求项来自于《客户需求说明书》中的功能需求项和非功能需求项。 3.估算时请考虑：复用程度、技术难易度、技术实现的风险。 4.估算时“标准差”一般应小于期望值的±30%，若超出或低于，则需重新估算。 5.参与估算的人员建议至少3人,工作年限在二年以上,熟悉业务。
估算对象 | 需求项（个） | [7 empty] | 开发工作量单位 | 标准功能点（一个标准的开发人员一个工作日所完成开发工作量）
估算假设 参考数据 | 采用标准人员，标准功能点法，进行标准评估，标准功能点定义为标准开发人员一个工作日完成的工作量 | [7 empty] | 复用率(%) | 0% |  | 技术复杂 程度 | 0.96
SFP/开发工作量 总计(人天) | 946.5167 |  |  | 复用功能点 | 0 |  |  |  | 标准估算值（以标准工程师为基准进行估算）（SFP）
序号 | 所属分类/栏目 (分解至业务单元) | 需求项 （包括功能需求和非功能需求） | 所属迭代 | 类型 | 难易度/技术及风险分析 | 是否有 复用来源 | 复用比例 （％） | 优先级 | 王博海 | 吕奎 | 周开杰 | 黄超 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差 | 是否接受(Y/N) | 更改的最终结果 | 复用的功能点数 | 修改原因
- | 教师首页优化
1 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
2 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
3 |  | 最新打开的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
4 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
5 |  | 首页购物车数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
6 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 学生首页的优化 | [15 empty] | Y
7 |  | 最新动态的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
8 |  | 实训达人的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
9 |  | 成绩概况的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
10 |  | 首页公告数量查询的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
11 |  | IM的性能优化 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 账号删除逻辑bug排查 |  |  |  |  | 无 | 0 | [11 empty] | 0
12 |  | 账号删除逻辑bug排查 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 1.8 |  | 1.5 | 1.7667 | 2 | 15.09% | Y | 1.7667 | 0
- | 柜面系统细节优化
13 |  | 面板显示 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
14 |  | 弹窗修改 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
15 |  | 客户管理 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.8 |  | 1.8 | 1.9333 | 2 | 6.897% | Y | 1.9333 | 0
16 |  | 三级菜单 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
17 |  | 贷款 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
18 |  | 信用评估 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
19 |  | 汇付 | 迭代一 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 平台端
20 |  | 查看成绩响应时间优化 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 4.8 |  | 4.5 | 4.7667 | 5 | 5.594% | Y | 4.7667 | 0
- | 柜面
21 |  | 弹窗修改 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 15 | 14 | 14.5 |  | 14 | 14.5 | 15 | 3.448% | Y | 14.5 | 0
22 |  | 客户账户信息查询 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
23 |  | 柜面进入练习 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
24 |  | 柜面进入考核 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4.5 | 5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
- | 支付结算
25 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
26 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
27 |  | 票据查询 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.0667 | 1.2 | 12.5% | Y | 1.0667 | 0
28 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 国际业务
29 |  | 公司客户信息建立 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | Y | 0.3 | 0
30 |  | 查询按钮添加 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
31 |  | 跟单托收申请 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
32 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
33 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 信贷
34 |  | 客户管理 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
35 |  | 三级菜单 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
36 |  | 案例面板首展开 | 迭代二 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.388e-14% | Y | 0.2 | 0
- | 平台端
37 |  | (超管)应用-应用管理-理论应用-配置应用内容（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
38 |  | （理论应用）教学-我的应用-发布考核（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
39 |  | （理论应用）学习-我的应用-进入考核（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
40 |  | （理论应用）教学-成绩管理-查看成绩（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
41 |  | （理论应用）教学/学习-进入应用-进入练习（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
42 |  | 理论试题管理系统（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 高风险 | 无 | 0 | 中 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
43 |  | 理论考试系统-试卷管理（3个子系统系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
44 |  | （教师）发布考核-团队模式（保险综合） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
45 |  | 大赛系统对接（平台-大赛系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
46 |  | （教师）教学-成绩管理-查看学生成绩详情（国结） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
47 |  | （学生）查看成绩-考核点详情（国结） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
48 |  | 银行子系统-自由模式练习（银行4个子系统） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
49 |  | （学校管理员）管理-用户管理（平台） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 4.8333 | 5 | 6.897% | Y | 4.8333 | 0
50 |  | 应用分类-应用类型 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
51 |  | 细节优化汇总 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
52 |  | （超管）应用-应用管理-创建应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
53 |  | （接口模式应用）教学-我的应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 3 | 3 | 3.5 |  | 3 | 3.1667 | 3.5 | 10.53% | Y | 3.1667 | 0
54 |  | （接口模式应用）学习-我的应用 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 中 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
55 |  | （教师）教学-我的应用-应用信息 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
56 |  | （学生）学习-我的应用-应用信息 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
57 |  | 用户注册功能（平台） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5.5 | 5 |  | 5 | 5.1667 | 5.5 | 6.452% | Y | 5.1667 | 0
58 |  | （超管）应用-应用后台-理财规划 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
59 |  | （教师）发布考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
60 |  | （教师）考核列表 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 题库系统
61 |  | 试题管理（除导入） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
62 |  | 试题管理导入 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
63 |  | 外部接口编写 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
64 |  | 科目管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
65 |  | 外部接口编写 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 考试系统
66 |  | （教师）考核列表-修改时间 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
67 |  | （平台-超管）后台试卷管理入口 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
68 |  | （平台-教师）后台试卷管理入口 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
69 |  | （平台-教师）发布理论考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
70 |  | （超管/教师）试卷管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
71 |  | （超管/教师）新增试卷 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
72 |  | （超管/教师）试卷预览 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
73 |  | （超管/教师）查看试题 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
74 |  | （学生）练习做题界面 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
75 |  | （平台-学生）进入理论考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
76 |  | 成绩详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
77 |  | （平台-教师）成绩管理-查看理论成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
78 |  | （平台-学生）进入理论练习&查看历史成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
79 |  | （学生）练习成绩列表 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
80 |  | （平台-学生）查看理论考核成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
81 |  | （学生）考核做题界面 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
- | 大赛系统
82 |  | 学生端-竞赛列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
83 |  | 学生端-竞赛列表-查看详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
84 |  | 学生端-竞赛列表-我要报名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
85 |  | 学生端-我的竞赛 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
86 |  | 学生端-竞赛排名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
87 |  | 学生端-平台对接需求 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0% | Y | 6 | 0
88 |  | 教师端-竞赛列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
89 |  | 教师端-竞赛列表-查看详情 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
90 |  | 教师端-我的竞赛-列表页 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
91 |  | 教师端-我的竞赛-创建竞赛 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
92 |  | 教师端-竞赛排名 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
93 |  | 教师端-平台对接需求 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
-
- | 财会易系统
94 |  | 以渔有方学生端-进入练习--项目练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
95 |  | 以渔有方学生端-进入练习--项目练习--题目练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
96 |  | 以渔有方学生端-进入练习-查看历史成绩 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
97 |  | 以渔学生端-进入考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 0% | Y | 6 | 0
98 |  | 教师端-我的应用-进入应用-教学环节 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
99 |  | 以渔有方教师端-案例管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
100 |  | 以渔有方教师端-案例管理-创建案例1 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
101 |  | 以渔有方教师端-案例管理-创建案例2 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
102 |  | 教师端-案例管理-案例编辑 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
103 |  | 教师端-项目管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
- | 保险综合
104 |  | 登录子系统进行练习 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | Y | 4 | 0
105 |  | 登陆子系统 自由练习（学生） | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4.3333 | 5 | 15.38% | Y | 4.3333 | 0
106 |  | 登录子系统进行练习(教师) | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
107 |  | 学生登录考核 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
108 |  | 管理员登录后台 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
109 |  | 登录子系统进行案例管理 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
110 |  | 用户在线积分 | 迭代三 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
- | 审计综合
- | 教师端
111 |  | 添加案例-风险评估 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 12.5% | Y | 4 | 0
112 |  | 添加案例-审计计划-审计风险点 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.575 | 1.8 | 14.29% | Y | 1.575 | 0
113 |  | 添加案例-审计计划-风险应对工作 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
114 |  | 添加案例-审计计划-审计计划书 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 9.091% | Y | 1.1 | 0
115 |  | 添加案例-控制测试 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.125 | 4.5 | 9.091% | Y | 4.125 | 0
116 |  | 添加案例-函件填写-函件科目选择 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1.25 | 0
117 |  | 添加案例-函件填写-关联公司交易 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
118 |  | 添加案例-函件填写-函件填写 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 12.5% | Y | 4 | 0
119 |  | 添加案例-审计程序 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
120 |  | 添加案例-完成报告 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.125 | 3.5 | 12% | Y | 3.125 | 0
121 |  | 编辑案例-风险评估 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
122 |  | 编辑案例-审计计划 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 9.091% | Y | 2.75 | 0
123 |  | 编辑案例-控制测试 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
124 |  | 编辑案例-函件填写 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.125 | 3.5 | 20% | Y | 3.125 | 0
125 |  | 编辑案例-审计程序 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 16.67% | Y | 3 | 0
126 |  | 编辑案例-完成报告 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
127 |  | 模板设置 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
128 |  | 删除案例 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
129 |  | 练习管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
130 |  | 考核管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
131 |  | 成绩单-成绩查询 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
132 |  | 成绩单-成绩统计 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
133 |  | 成绩单-成绩导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.575 | 1.8 | 14.29% | Y | 1.575 | 0
134 |  | 发布考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1.25 | 0
135 |  | 考核列表 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
- | 学生端
136 |  | 进行练习-风险评估 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
137 |  | 进行练习-审计计划 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
138 |  | 进行练习-控制测试 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
139 |  | 进行练习-函件填写 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
140 |  | 进行练习-审计程序 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.875 | 3 | 13.04% | Y | 2.875 | 0
141 |  | 进行练习-完成报告 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
142 |  | 查看练习记录 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.425 | 1.5 | 15.79% | Y | 1.425 | 0
143 |  | 进行考核-风险评估 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 | 2.5 | 11.11% | Y | 2.25 | 0
144 |  | 进行考核-审计计划 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
145 |  | 进行考核-控制测试 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1.25 | 0
146 |  | 进行考核-函件填写 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
147 |  | 进行考核-审计程序 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
148 |  | 进行考核-完成报告 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.575 | 1.8 | 14.29% | Y | 1.575 | 0
149 |  | 练习成绩查看 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1.25 | 0
150 |  | 练习打分详情 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 20% | Y | 1.25 | 0
151 |  | 考核成绩查看 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
152 |  | 考核系统分值计算 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.375 | 4 | 18.52% | Y | 3.375 | 0
153 |  | 考核系统系统打分 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.375 | 4 | 18.52% | Y | 3.375 | 0
154 |  | 考核打分详情 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
- | 管理端
155 |  | 案例管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 20% | Y | 2.5 | 0
156 |  | 练习管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
157 |  | 考核管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
158 |  | 登陆 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
- | 其他
159 |  | 浏览器兼容性 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.875 | 3 | 13.04% | Y | 2.875 | 0
160 |  | 平台对接 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
161 |  | 缓存优化 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.625 | 5 | 13.51% | Y | 4.625 | 0
- | 电子报税 |  |  | 新功能
- | 教师端
162 |  | 添加案例 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.75 | 5 | 15.79% | Y | 4.75 | 0
163 |  | 编辑案例 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
164 |  | 查看案例 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
165 |  | 删除案例 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
166 |  | 添加习题 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.75 | 5 | 15.79% | Y | 4.75 | 0
167 |  | 删除习题 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0% | Y | 0.5 | 0
168 |  | 设置考核分数 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
169 |  | 练习管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.375 | 4 | 18.52% | Y | 3.375 | 0
170 |  | 考核管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 16.67% | Y | 3 | 0
171 |  | 成绩单-成绩查询 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
172 |  | 成绩单-成绩统计 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
173 |  | 成绩单-成绩导出 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
174 |  | 发布考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.375 | 2.5 | 15.79% | Y | 2.375 | 0
175 |  | 考核列表 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
- | 学生端
176 |  | 税局选择 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
177 |  | 进行练习-企业所得税-月（季）度预缴纳A类申报 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.875 | 3 | 13.04% | Y | 2.875 | 0
178 |  | 进行练习-个人所得税-年收入12万以上个税申报 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.875 | 3 | 13.04% | Y | 2.875 | 0
179 |  | 进行练习-增值税-一般纳税人增值税申报 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.875 | 3 | 13.04% | Y | 2.875 | 0
180 |  | 进行练习-企业所得税-月（季）度预缴纳B类申报(流程同A类) | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
181 |  | 进行练习-企业所得税-年度A类申报 (流程同季度预缴纳申报A类) | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
182 |  | 进行练习-增值税-小规模（流程同一般纳税人） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
183 |  | 进行练习-消费税-酒类应税消费税申报（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
184 |  | 进行练习-车辆购置税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
185 |  | 进行练习-资源税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
186 |  | 进行练习-车船使用税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
187 |  | 进行练习-房产税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
188 |  | 进行练习-城镇土地使用税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
189 |  | 进行练习-印花税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
190 |  | 进行练习-烟叶税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
191 |  | 进行练习-契税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
192 |  | 进行练习-耕地占用税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
193 |  | 进行练习-环保税-A类（流程同个人所得税) | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
194 |  | 进行练习-土地增值税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
195 |  | 进行练习-城建税、教育附加、地方教育附加税（流程同个人所得税） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0% | Y | 1.5 | 0
196 |  | 查看练习记录 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
197 |  | 进行考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 14.29% | Y | 3.5 | 0
198 |  | 练习打分详情 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 20% | Y | 2.5 | 0
199 |  | 考核成绩查看 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
200 |  | 考核系统打分 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
201 |  | 考核打分详情 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
- | 管理端
202 |  | 案例管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
203 |  | 练习管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.875 | 2 | 20% | Y | 1.875 | 0
204 |  | 考核管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.125 | 2.5 | 17.65% | Y | 2.125 | 0
205 |  | 登陆对接 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 14.29% | Y | 1.75 | 0
- | P2P集成
206 |  | 获取银行案例数据 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
207 |  | 登录子系统进行练习 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
208 |  | 登陆子系统 自由练习（学生） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
209 |  | 登录子系统进行练习(教师) | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
210 |  | 学生登录考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
211 |  | 管理员登录后台 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
212 |  | 登录子系统进行案例管理 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
213 |  | 用户在线积分 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
214 |  | 成绩同步 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
215 |  | 案例新增 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
216 |  | 案例修改 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
217 |  | 案例删除 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Y | 1 | 0
- | 财务分析集成
218 |  | 子系统后台管理权限拆分（超管&教师） | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.263% | Y | 4.75 | 0
219 |  | 超管端-应用后台 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | Y | 5 | 0
220 |  | 超管端-配置应用内容 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
221 |  | 教师端-后台 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.95 | 3 | 5.085% | Y | 2.95 | 0
222 |  | 教师端-发布个人考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.05 | 4.2 | 3.704% | Y | 4.05 | 0
223 |  | 教师端-考核列表 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
224 |  | 教师端-查看考核成绩 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
225 |  | 教师端-进入练习 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
226 |  | 学生端-考核成绩 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
227 |  | 学生端-个人练习 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Y | 2 | 0
228 |  | 学生端-练习-查看历史成绩 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
229 |  | 学生端-案例学习 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
230 |  | 学生端-个人考核 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.95 | 3 | 5.085% | Y | 2.95 | 0
231 |  | 学生端-查看实训成绩中的案例内容展示要求 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
232 |  | 内置项目接口 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.95 | 4 | 3.797% | Y | 3.95 | 0
233 |  | 应用练习/考核成绩同步接口 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | Y | 3 | 0
234 |  | 进入练习/考核登录接口 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
235 |  | 创建应用考核接口 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.95 | 3 | 5.085% | Y | 2.95 | 0
236 |  | 考核时间同步接口 | 迭代四 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0% | Y | 2.5 | 0
- | 移动端
237 |  | IOS端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50
238 |  | Android端 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50
- | PC端
239 |  | pc端开发 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0% |  | 45
- | 众筹系统集成
240 |  | 接口联调 | 迭代五 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 0% |  | 8
- | 金融支付
241 |  | 金融支付 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 0% |  | 200
- | 平台完善
242 |  | 平台完善 | 迭代六 | 新功能 | 低风险 | 无 | 0 | 高 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0% |  | 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on J6: 高，中，低
Note on M6: hw: 项目组评估

## 预算估算总体估算与计划5
总工作量估算
说明：此表内容将作为《项目立项报告》的主要输入。 1.估算规模是“预算估算表”sheet中列出的功能需求项总数。 2.按每月21.75个标准工作日计算。 3.各专业人员配比是经验值，可在公司度量工作实施一段时间后修改。 4.估算表累积修改，每次估算保留前一次估算结果 5.估算开始前填写估算时段和估算时间
估算时段 | 迭代四开始 | 估算时间 | 2018-08-20 | 估算依据 | 迭代四客户需求说明书
期望开始日期 | 2018-05-02 | 迭代一SFP | 21.2 | 迭代二SFP | 37.8 | 迭代三SFP | 212.1667 | 迭代四SFP | 272.35 | 迭代五SFP | 153 | 迭代六SFP | 250
期望结束日期 | 2019-01-25 | 估算规模 （SFP） | 946.5167 |  | 活动配比 | 工作量比例 经验值
软件工程活动总工作量 （人天） | 1926.5554 | 总工作量 （人月） | 88.5773 | 软件工程活动占比 | 85% | 75%
项目管理活动（人天） | 181.3229 | 总工作量 （人月） | 8.3367 | 项目管理活动占比 | 8% | 10%
配置管理活动（人天） | 45.3307 | 总工作量 （人月） | 2.0842 | 配置管理活动占比 | 2% | 5%
质量保证活动（人天） | 67.9961 | 总工作量 （人月） | 3.1263 | 质量保证活动占比 | 3% | 5%
风险预留 | 45.3307 | 总工作量 （人月） | 2.0842 | 其他 占比 | 2% | 5%
项目总工作量（人天） | 2266.5358 | 总工作量 （人月） | 104.2085
阶段工作量估算
说明：估算各个阶段及工作量，它是《项目立项报告》的重要输入。 按开发工作量进行估算需求阶段、测试阶段、验收阶段的工作量
各迭代比例明细
产品立项阶段 | 迭代一合计 | 迭代一需求 | 迭代一设计 | 迭代一开发 | 迭代一测试 | 系统集成与验收结项阶段
45.3307 | 67.9961 | 6.7996 | 6.7996 | 23.7986 | 30.5982 | 113.3268
2% | 3% | 10% | 10% | 35% | 45% | 5%
| 迭代二合计 | 迭代二需求 | 迭代二设计 | 迭代二开发 | 迭代二测试
| 90.6614 | 2.7198 | 1.8132 | 40.7976 | 45.3307
| 4% | 3% | 2% | 45% | 50%
| 迭代三合计 | 迭代三需求 | 迭代三设计 | 迭代三开发 | 迭代三测试
| 521.3032 | 52.1303 | 78.1955 | 208.5213 | 182.4561
| 23% | 10% | 15% | 40% | 35%
| 迭代四合计 | 迭代四需求 | 迭代四设计 | 迭代四开发 | 迭代四测试
| 634.63 | 63.463 | 95.1945 | 222.1205 | 253.852
| 28% | 10% | 15% | 35% | 40%
| 迭代五合计 | 迭代五需求 | 迭代五设计 | 迭代五开发 | 迭代五测试
| 249.3189 | 24.9319 | 24.9319 | 112.1935 | 87.2616
| 11% | 10% | 10% | 45% | 35%
| 迭代六合计 | 迭代六需求 | 迭代六设计 | 迭代六开发 | 迭代六测试
| 543.9686 | 54.3969 | 81.5953 | 217.5874 | 190.389
| 24% | 10% | 15% | 40% | 35%
阶段工期估算
合计 | 1926.5554 | 202.55 | 255.3366 | 352.1885
阶段 | 软件工程活动估算工作量（人天） | 预计工程资源 （估算人数） | 预计天数 （工作日） | 预计天数 (自然日) | 预计 开始日期 | 预计 结束日期 | 备注
产品立项阶段 | 38.5311 | 7.4 | 5.3132 | 7.3285 | 2018-05-02 | 2018-05-09
迭代一 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-06-08
迭代一需求 | 5.7797 | 2.25 | 2.6212 | 3.6154 | 2018-05-09 | 2018-05-11
迭代一设计 | 5.7797 | 2.5 | 2.359 | 3.2539 | 2018-05-12 | 2018-05-15
迭代一开发 | 20.2288 | 3.6 | 5.7338 | 7.9087 | 2018-05-16 | 2018-05-23
迭代一测试 | 26.0085 | 2.25 | 11.7952 | 16.2693 | 2018-05-24 | 2018-06-08
迭代二 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-07-09
迭代二需求 | 2.3119 | 3.85 | 0.61274 | 0.84516 | 2018-06-20 | 2018-06-20
迭代二设计 | 1.5412 | 5.1 | 0.30837 | 0.42534 | 2018-06-21 | 2018-06-21
迭代二开发 | 34.678 | 12.05 | 2.9366 | 4.0504 | 2018-06-22 | 2018-06-26
迭代二测试 | 38.5311 | 5.1 | 7.7093 | 10.6335 | 2018-06-28 | 2018-07-09
迭代三 |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-10-22
迭代三需求 | 44.3108 | 12.05 | 3.7523 | 5.1756 | 2018-07-13 | 2018-07-18
迭代三设计 | 66.4662 | 10.45 | 6.4902 | 8.952 | 2018-07-19 | 2018-07-27
迭代三开发 | 177.2431 | 9.25 | 19.5525 | 26.9689 | 2018-07-30 | 2018-08-24
迭代三测试 | 155.0877 | 4.5 | 35.1673 | 48.5066 | 2018-08-26 | 2018-10-22
迭代四 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-11-22
迭代四需求 | 53.9436 | 10.9 | 5.0499 | 6.9654 | 2018-08-13 | 2018-08-20
迭代四设计 | 80.9153 | 9.45 | 8.7372 | 12.0513 | 2018-08-20 | 2018-08-30
迭代四开发 | 188.8024 | 11 | 17.5141 | 24.1574 | 2018-08-30 | 2018-09-25
迭代四测试 | 215.7742 | 6.1 | 36.0947 | 49.7858 | 2018-09-26 | 2018-11-22
迭代五 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2019-01-18
迭代五需求 | 21.1921 | 4.5 | 4.8055 | 6.6282 | 2018-11-22 | 2018-11-28
迭代五设计 | 21.1921 | 7 | 3.0892 | 4.261 | 2018-11-29 | 2018-12-04
迭代五开发 | 95.3645 | 5.5 | 17.6929 | 24.4039 | 2018-12-05 | 2018-12-28
迭代五测试 | 74.1724 | 6.1 | 12.4076 | 17.1139 | 2019-01-02 | 2019-01-18
迭代六 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2019-01-18
迭代六需求 | 46.2373 | 10.2 | 4.6256 | 6.3801 | 2018-11-23 | 2018-11-29
迭代六设计 | 69.356 | 13.45 | 5.2618 | 7.2577 | 2018-11-30 | 2018-12-07
迭代六开发 | 184.9493 | 13.45 | 14.0315 | 19.3538 | 2018-12-07 | 2018-12-27
迭代六测试 | 161.8307 | 11.85 | 13.9353 | 19.2211 | 2018-12-28 | 2019-01-18
系统集成与验收结项阶段 | 96.3278 | 12.7 | 7.7397 | 10.6754 | 2019-01-21 | 2019-01-30
工程资源估算 | 专家 (5-10) | 高级工程师 (3-5年) | 标准工程师 (2年) | 一般工程师 (1-2年)业务熟悉 | 初级工程师 (1-2年) 了解业务 | 实习生 (1年以下) | 汇总 | 备注说明 （填写影响此阶段工期的主导角色）
产品立项阶段 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 填写产品人员和项目经理情况
迭代一需求 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代一设计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 填写设计人员情况
迭代一开发 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 填写开发人员情况
迭代一测试 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 填写测试人员情况
迭代二需求 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代二设计 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写设计人员情况
迭代二开发 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员情况
迭代二测试 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 填写测试人员情况
迭代三需求 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代三设计 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 填写设计人员情况
迭代三开发 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 填写开发人员情况
迭代三测试 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写测试人员情况
迭代四需求 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代四设计 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 填写设计人员情况
迭代四开发 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 填写开发人员情况
迭代四测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代五需求 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代五设计 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 填写设计人员情况
迭代五开发 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 填写开发人员情况
迭代五测试 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 填写测试人员情况
迭代六需求 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 填写开发人员和项目经理情况
迭代六设计 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写设计人员情况
迭代六开发 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 填写开发人员情况
迭代六测试 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 填写测试人员情况
系统集成与验收结项阶段 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 填写产品人员和项目经理情况
总体阶段人员估算
说明：估算各个职位人员工作量及人员配比数目 按开发工作量进行估算开发工程师、策划工程师、测试工程师、UI工程师及美工、数据库开发工程师的工作量及人数
职业分类 | 开发工程师 |  | 策划工程师 | 测试工程师 | 配置管理员 | 项目成员人数
| 开发工程师 | UI及美工工程师
开发工程师数量（人） | 10 | 1.25 | 5 | 7.5 | 1.25 | 25
| 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.05
各专业人员配比（依据经验值）
说明: 1.文档中空白背景需要手工输入信息 2.文档中蓝色背景为公式自动计算区域 3.文档中淡黄色背景为可调整区域(根据项目的实际情况估算配比及人员系数可作调整)
Formulas:
系统集成与验收结项阶段 = IF(INT([迭代一设计])-[迭代一设计],WORKDAY([迭代四客户需求说明书],[迭代一设计],'附录-节假日'!$A2:A35),WORKDAY([迭代四客户需求说明书],[迭代一设计]-1,'附录-节假日'!$A2:A35))
系统集成与验收结项阶段 = MAX([系统集成与验收结项阶段, row below]:H41)
迭代四客户需求说明书 = MIN([迭代四客户需求说明书, row below]:G41)
Note on G3: yun.xiong: 写触发重新估算的主要依据即可

## 人员评估系数表
人员评估系数表
说明：此表内容用于人员能力情况系数，用于工作量的评估之用，人员能力分析包括工作年限，来公司年限，工作能力等：
人员等级 | 人员技能系数等级 | 备注
专家 | 1.6 | 一个具有5到10年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务，多次参与公司项目开发
高级工程师 | 1.25 | 一个具有3到5年全职开发工作经验的工程师，非常熟悉公司相关业务
标准人员 | 1 | 一个具有2年全职开发工作经验的工程师，熟悉公司相关业务
一般工程师 | 0.8 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，较熟悉公司相关业务
初级工程师 | 0.7 | 一个具有1到2年全职开发工作经验的工程师，能力一般，不太熟悉公司相关业务
实习生 | 0.5 | 实习生，工作经验不足1年，不熟悉公司业务

## 附录-节假日
日期 | 节假日名 | 备注
2017-12-30 | 元旦
2017-12-31 | 元旦
2018-01-01 | 元旦
2018-02-13 | 春节
2018-02-14 | 春节
2018-02-15 | 春节
2018-02-16 | 春节
2018-02-17 | 春节
2018-02-18 | 春节
2018-02-19 | 春节
2018-02-20 | 春节
2018-02-21 | 春节
2018-04-05 | 清明
2018-04-06 | 清明
2018-04-07 | 清明
2018-04-29 | 劳动
2018-04-30 | 劳动
2018-05-01 | 劳动
2018-06-16 | 端午
2018-06-17 | 端午
2018-06-18 | 端午
2018-09-22 | 中秋
2018-09-23 | 中秋
2018-09-24 | 中秋
2018-10-01 | 国庆
2018-10-02 | 国庆
2018-10-03 | 国庆
2018-10-04 | 国庆
2018-10-05 | 国庆
2018-10-06 | 国庆
2018-10-07 | 国庆
2018-12-30 | 2019年元旦
2018-12-31 | 2019年元旦
2019-01-01 | 2019年元旦