## UED_工作量评估 (2)
工作量评估表（红色下版本做，本次不做）
NO. | 模块 | 模块拆分 | 页面数量 | UI工作量 （人天） | 工作时间 | 备注 | 前端工作量 （人天） | 工作时间 | 备注
1 | 登录 | 登录 | 1 | 1 | 2018.9.25
2 | 消息 | 消息主页 | 1 | 1 | 9.26
|  | 聊天页面 | 5 | 2 | 9.27-9.28
|  | 新朋友介绍、发布动态、系统动态列表、教师/同学动态列表 | 5 | 2 | 9.29-9.30
|  | 通讯录：新建群聊、发送主题页面下版本做 | 2 | 1 | 10.8
添加朋友
3 | 课程 | 课程资源 | 1 | 1 | 10.9
|  | 成绩报告、成绩解析 | 3 | 1 | 10.10.
|  | 范例教学、项目导入、实验演示 | 5 | 1.5 | 10.11-10.12
4 | 我的 | 我的主页 | 1 | 1 | 10.15
|  | 我的动态 | 2 | 1 | 10.16
|  | 发布考核 | 4 | 1 | 10.17
|  | 考核管控、个人信息、签到记录 | 4 | 1 | 10.18
|  | 成绩查询（新增3个页面：教师端成绩查询所需的：班级名称列表、考核名称列表、成绩详情） | 5 | 2 | 10.19-22
|  | 离线视频、我的帖子、我的收藏 | 5 | 1.5 | 10.23-24
|  | 设置、更多应用 | 8 | 2 | 10.25-26
5 | 考证 | 考证主页
证券从业资格考试
6 | 发现 | 发现主页
7 | 搜索页面 | 应用页面
8 | 修改 | 预留页面修改时间
合计 |  |  | 52 | 20天