## 风险问题跟踪管理表
风险问题管理表 | [6 empty] | 注：风险的识别可以参考风险示例
识别风险＼问题 | [6 empty] | 状态 | 分析风险＼问题
序号 | 描述 | 风险 来源 | 类别 | 风险级别 | 发生概率 | 优先级 | 状态 | 问题定位 | 影响分析 | 责任人 | 行动计划 | 应对措施 | 风险\问题 提出时间 | 计划关闭日期 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 项目采用迭代方式开发，迭代二以后的需求未细化，后续有优先级调整及新增需求的风险 | 内部风险 | 风险 | 4 | 0.9 | 中 | 打开 | 计划风险 | 1.进度会较项目计划延迟 2.影响测试阶段准入时间 | 邓建博 | 1.通过定期沟通（如例会、周报）和不定期沟通（如电话、RTX）了解工作进展及问题沟通； 2.各种沟通的结论，应实时记录并邮件确认。 | 每个迭代执行过程中，对下个迭代的需求严格把控。在考虑产品发展需要的情况下，根据优先级安排迭代需求 | 2018-05-09 | 2019-01-18
2 | 平台的功能庞大，设计的第三方的服务较多，有一定的技术风险 | 内部风险 | 风险 | 4 | 0.5 | 中 | 打开 | 技术风险 | 1.影响功能实现 2.影响项目进度 | 邓建博 | 1.在需求评审阶段抛出需求相关的技术风险。 2.设计阶段安排骨干专人突破 | 1.在需求评审阶段抛出需求相关的技术风险。 2.设计阶段安排骨干专人突破 | 2018-05-09 | 2019-01-18
3 | 迭代三需求量大，涉及多个系统的集成，开发的工作量巨大，同时项目规划工期很紧，有项目延迟风险 | 内部风险 | 风险 | 4 | 0.9 | 中 | 打开 | 进度风险 | 1.进度会较项目计划延迟 2.影响测试阶段准入时间 | 邓建博、吕奎 | 1.通过定期沟通（如例会、周报）和不定期沟通（如电话、RTX）了解工作进展及问题沟通； 2.各种沟通的结论，应实时记录并邮件确认。 | 1.和组员沟通确认，安排加班来赶进度。 2.功能测试提前介入，进行测试辅助。 | 2018-08-03 | 2018-09-15
4 | 由于大赛的缘故，产品希望参与大赛的各个子系统都能有一定的性能保障，所以迭代三的性能测试需求太多，而工期又很紧，有进度风险 | 内部风险 | 风险 | 4 | 0.7 | 高 | 打开 | 进度风险 | 1.项目目标不能达成。（1）进度可能会较产品要求延迟 （2）性能质量达不到要求。 | 邓建博、吕奎 | 1.通过定期沟通（如例会、周报）和不定期沟通（如电话、RTX）了解工作进展及问题沟通； 2.各种沟通的结论，应实时记录并邮件确认。 | 1.和产品沟通，确定合理的性能测试点，保障要举行的大赛 2.和产品确定迭代三以功能交付为必要条件，在迭代三和大赛前继续调优 3.对于可以提前进入测试的安排尽早测试 | 2018-08-03 | 2018-09-15 | 2018-09-15
5 | 公司部门架构调整，没有对应的平台运维人员 | 内部风险 | 问题 | 4 | 1 | 高 | 打开 | 人员风险 | 1.占用开发时间 (1)满足产品的推广，占用开发时间平台运维 （2）客户反馈的问题，需要开发快速处理 （3）项目实施需要开发人员进行实施 | 邓建博 | 和产品部门进行口头工作流程的约定。 | 1.对于各种推广环境的部署和更新。需提前告知，能用一套环境进行演示、 2.客户反馈的问题，先经过产品的筛选和处理，需要开发解决的再流入。 3.实施任务提前告知，准备好实施对象的现场环境。 | 2018-08-17 | 2019-01-25
6 | 迭代四的开发由于公司固有人力不足，引用外聘人员来开发，对需求的理解和设计不足 | 内部风险 | 风险 | 4 | 0.8 | 高 | 打开 | 进度风险 | 1.项目目标不能达成. (1)缺陷数量增多，缺陷率增高 （2）修改缺陷工期造成延期的风险 | 邓建博、郭微 | 1.通过定期沟通（如例会、周报）和不定期沟通（如电话、RTX）了解工作进展及问题沟通； 2.各种沟通的结论，应实时记录并邮件确认。 | 1.迭代子系统开发代表和外聘人员多做沟通，严格要求代码质量。 2.测试人员提前介入 3.增加一轮测试，修复遗留缺陷。 | 2018-08-25 | 2018-11-06 | 2018-11-06
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
风险级别划分参考标准：
1：提示性风险，表示风险发生时，对项目的影响轻微或可忽略，甚至无需采取应对措施；进度延误低于5%，或者费用超支低于5%。
2：一般风险，表示风险发生时，造成损失较小，但须采取必要应对措施，减小损失；进度延误低于10%，或者费用超支低于10%。
3：较大风险，表示风险发生时，造成损失较大，但损失程度是项目可承受的；进度延误低于20%，或者费用超支低于20%。
4：严重风险，表示风险发生时，造成损失大，项目由可行变得不可行，但采取有效措施后仍可正常实施； 进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%。
5：灾难性风险，表示风险发生时，造成损失很大，一旦发生，项目无法承受，由可行变得不可行；进度延误大于30%，或者费用超支大于30%。
发生概率的参考标准:
1: 很高,风险发生的几率为1.0 ~ 0.8
2：比较高,风险发生的几率为0.8 ~ 0.6
3：中等,风险发生的几率为0.6 ~ 0.4
4：比较低,风险发生的几率为0.4 ~ 0.2
5：很低,风险发生的几率为0.2 ~ 0.0

## 风险示例
注: 风险示例按研发阶段分类,举例说明在各阶段主要存在的风险,修订的目的为帮助项目经理提高识风险能力,项目经理在各阶段启动要对照风险示例识别新风险并跟踪已识别的风险. |  |  | 返回
风险识别示例
项目阶段 | 风险类型 | 风险描述
| 市场风险 | 市场调研是否充分,产品经理与市场、BD、用户是否进行了有效沟通?
需求调研 |  | 是否清晰定义产品目标市场,目标客户及最终用户?
| 可行性分析 | 需求是否外包,如有公司内部是否有明确定义对接的产品经理?
是否明确产品研发路线图?
是否进行了经济效益成本分析?
是否进行了技术方案验证?
是否充分识别项目风险?
是否进行竞品分析?
| 合同风险 | 定制项目合同是否经过技术审查?
定制项目合同是否明确需求变更范围?
定制项目合同是否明客户确验收时间和验收标准?
定制项目合同是否考虑产品运维成本?
| 合作方风险 | 与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
| 客户风险 | 客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
立项阶段 | 立项风险 | 是否明确项目目标?
项目范围是否界定清晰?
项目分类是否有清晰定义?例如:演示版,Demo版.
项目规模估算是否有数据支撑?
项目关健依赖(项目、干系人)识别是否充分?
项目是否根据自特设身特别进行了流程裁剪?
是否进行了项目经理任命?
仅由管理层或市场人员进行技术决策，导致计划进度缓慢，计划时间延长；
低效的项目组结构降低生产率；
管理层审查 决策的周期比预期的时间长
预算削减，打乱项目计划；
管理层做出了打击项目组织积极性的决定；
缺乏必要的规范，导致工作失误与重复工作；
非技术的第三方的工作(预算批准、设备采购批准、法律方面的审查、安全保证等)时间比预期的延长
内外部客户要求的交付日期较估算工期有较大压缩？
项目所需资源未按计划到位？
基于预估算结果进行项目目标预测后，目标达成置信度低于90%？
需求阶段 | 需求开发 | 需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
需求已经成为项目基准，但需求还在继续变化
需求定义欠佳，而进一步的定义会扩展项目范畴；
添加额外的需求；
产品定义含混的部分比预期需要更多的时间；
在做需求中客户参与不够；
缺少有效的需求变化管理过程
基于确定性估算结果进行目标预测后，目标达成置信度低于90%？
需求阶段投入工作量、进度、过程缺陷数据在控制图中出现异常点或异常趋势？
基于需求阶段实际数据进行目标预测后，目标达成置信度低于90%？
项目策划(启动) | 计划风险 | 对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令，并且不完全一致；
计划是优化的，是最佳状态，但计划不现实，只能算是期望状态；
计划基于使用特定的小组成员，而那个特定的小组成员其实指望不上；
产品规模(代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比)比估计的要大；
完成目标日期提前，但没有相应地调整产品范围或可用资源；
涉足不熟悉的产品领域，花费在设计和实现上的时间比预期的要多
| 项目团队 | 项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
| 人员风险 | 作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成；
开发人员和管理层之间关系不佳，导致决策缓慢，影响全局；
缺乏激励措施，士气低下，降低了生产能力；
某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境；
项目后期加入新的开发人员，需进行培训并逐渐与现有成员沟通，从而使现有成员的工作效率降低；
由于项目组成员之间发生冲突，导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作；
不适应工作的成员没有调离项目组，影响了项目组其他成员的积极性；
没有找到项目急需的具有特定技能的人
| 开发环境风险 | 开发环境风险
设施未及时到位；
设施虽到位，但不配套，如没有电话、网线、办公用品等；
设施拥挤、杂乱或者破损；
开发工具未及时到位；
开发工具不如期望的那样有效，开发人员需要时间创建工作环境或者切换新的工具；
新的开发工具的学习期比预期的长，内容繁多
设计阶段 |  | 架构设计是否合理,符合产品的业务需求；
设计质量低下，导致重复设计；
一些必要的功能无法使用现有的代码和库实现，开发人员必须使用新的库或者自行开发新的功能；
代码和库质量低下，导致需要进行额外的测试，修正错误，或重新制作；
过高估计了增强型工具对计划进度的节省量；
分别开发的模块无法有效集成，需要重新设计或制作
设计阶段投入工作量、进度、过程缺陷数据在控制图中出现异常点或异常趋势？
基于设计阶段实际数据进行目标预测后，目标达成置信度低于90%？
代码实现 |  | 开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？
开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？
开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？
编码阶段投入工作量、进度、过程缺陷数据在控制图中出现异常点或异常趋势？
基于编码阶段实际数据进行目标预测后，目标达成置信度低于90%？
测试阶段 | 产品风险 | 矫正质量低下的不可接受的产品，需要比预期更多的测试、设计和实现工作；
开发额外的不需要的功能(镀金)，延长了计划进度；
严格要求与现有系统兼容，需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作；
要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连，导致无法预料的设计、实现和测试工作；
在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题；
开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间；
依赖正在开发中的技术将延长计划进度
测试阶段投入工作量、进度、过程缺陷数据在控制图中出现异常点或异常趋势？
基于测试阶段实际数据进行目标预测后，目标达成置信度低于90%？
验收阶段 | 客户风险 | 客户对于最后交付的产品不满意，要求重新设计和重做；
客户的意见未被采纳，造成产品最终无法满足用户要求，因而必须重做；
客户对规划、原型和规格的审核 决策周期比预期的要长；
客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核，导致需求不稳定和产品生产周期的变更；
客户答复的时间(如回答或澄清与需求相关问题的时间)比预期长；
客户提供的组件质量欠佳，导致额外的测试、设计和集成工作，以及额外的客户关系管理工作
其他风险
过程风险 | 过程风险 | 大量的纸面工作导致进程比预期的慢；
前期的质量保证行为不真实，导致后期的重复工作；
太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循)，导致沟通不足，质量欠佳，甚至需重新开发；
过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准)，导致过多耗时于无用的工作；
向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多；
风险管理粗心，导致未能发现重大的项目风险
组织支持 | 上级领导 | 本项目是否得到上级领导的重视？ 上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
| 行政部门 | 行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？
| 合作部门 | 机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？