## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》或需求列表为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 里程碑 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求(CRS)编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 迭代一 | 用户端-账号管理 | 账号数据丢失问题修复 | R1.1_CR001 | 高 | / | / | / | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 可重用已有
2 |  | 银行-柜面子系统 | 细节优化汇总 | R1.1_CR002 | 高 | / | / | / | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 可重用已有
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
- | bar: / / to / /
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- |  | 已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
- |  | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- |  | 客户需求新增-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 客户需求新增-未完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 客户需求修改-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 客户需求修改-未完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 客户需求删除-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 客户需求删除-未完成 |  |  | / /: 0; / /: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0; 已完成 已完成: 0
- |  | 需求规格新增-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0
- |  | 需求规格新增-未完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0
- |  | 需求规格修改-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0
- |  | 需求规格修改-未完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0
- |  | 需求规格删除-已完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0
- |  | 需求规格删除-未完成合计 |  |  | / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0; / /: 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 性能需求 | 测试300学生同时操作登录平台的并发和响应时间；测试100教师同时操作登录平台的并发和响应时间 | R1.1_NCR001 | 高 | / | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 | 兼容性需求 | 支持IE11、谷歌；分辨率最小1280，最大1920 | R1.1_NCR002 | 高 | / | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0