## PCA
XXX配置审计报告
修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）
| 版本 | 日期 | A/M/D | 修订者 | 说明
| V1.0 | 2015-01-18 | A | 吴子文 | 创建模版
物理配置审计(PCA)
1.配置项是否及时提交到配置库?
2.配置项是否放入配置库的正确位置?
3.配置项命名是否符合《配置管理指南》?
4.配置项是否有缺失？
5.对每一条基线来说,基线下所有文件的正确版本是否可以得到?
6.代码开发有否使用配置管理工具及时提交?
重要声明 | 版权声明 | 版权所有 © 2016, 深圳国泰安教育技术有限公司，保留所有权利。
| 商标声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司和深圳国泰安教育技术有限公司的产品是深圳国泰安教育技术有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。
| 不作保证声明 | 深圳国泰安教育技术有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
| 保密声明 | 本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

## 迭代一
配置审计报告
项目名称： | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件R1.1 | 项目经理： | 邓建博
审计人： | 吴子文 | 审计时间： | 2018-06-26
序号 | 物理配置审计 | 审计结果 | 备注
1 | 启动会PPT | √
2 | 客户需求说明书 | √
3 | 客户需求列表 | √
4 | 测试需求分析 | √
5 | 原型 | √
6 | 设计说明书 | √
7 | 接口设计说明书 | √
8 | 项目计划说明书 | √
9 | 日程表 | √
10 | 流程配置表 | √
11 | 估算表 | √
12 | 测试用例 | √
13 | 测试计划 | √
14 | 测试版本
15 | 测试记录 | √
16 | 缺陷分析统计 | √
17 | 源代码 | √
18 | 需求跟踪矩阵 | √
19 | 迭代测试报告 | √
20 | 项目风险问题表 | √
21 | 持续集成环境与记录 | √
22 | QA检查表、QA问题跟踪表 | √
23 | 阶段总结报告 | √
24 | 用户及客户手册 | √
25 | 安装部署及运维手册 | √
26 | 客户需求说明书评审报告 | √
27 | 系统/接口设计说明书评审报告 | √
28 | 安装部署及运维手册评审报告 | √
29 | 用户及客户手册评审报告 | √
30 | 测试用例评审报告 | √
31 | 日程表评审报告 | √
32 | 需求确认记录 | √
33 | 代码走查报告 | √
34 | 系统测试报告 | √
35 | 项目总结报告 | √
36 | 产品验收报告 | √
审计结论：同意

## 迭代二
配置审计报告
项目名称： | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件R1.1 | 项目经理： | 邓建博
审计人： | 李婷 | 审计时间： | 2018-07-23
序号 | 物理配置审计 | 审计结果 | 备注
1 | 启动会PPT | √
2 | 客户需求说明书 | √
3 | 客户需求列表 | √
4 | 测试需求分析 | √
5 | 原型 | √
6 | 设计说明书 | √
7 | 接口设计说明书 | √
8 | 项目计划说明书 | √
9 | 日程表 | √
10 | 流程配置表 | √
11 | 估算表 | √
12 | 测试用例 | √
13 | 测试计划 | √
14 | 测试版本
15 | 测试记录 | √
16 | 缺陷分析统计 | √
17 | 源代码 | √
18 | 需求跟踪矩阵 | √
19 | 迭代测试报告 | √
20 | 项目风险问题表 | √
21 | 持续集成环境与记录 | √
22 | QA检查表、QA问题跟踪表 | √
23 | 阶段总结报告 | √
24 | 用户及客户手册 | √
25 | 安装部署及运维手册 | √
26 | 客户需求说明书评审报告 | √
27 | 系统/接口设计说明书评审报告 | √
28 | 安装部署及运维手册评审报告 | √
29 | 用户及客户手册评审报告 | √
30 | 测试用例评审报告 | √
31 | 日程表评审报告 | √
32 | 需求确认记录 | √
33 | 代码走查报告 | √
34 | 系统测试报告 | √
35 | 项目总结报告 | √
36 | 产品验收报告 | √
审计结论：同意

## 迭代三
配置审计报告
项目名称： | 国泰安柔性化智能实验教学管理平台软件R1.1 | 项目经理： | 邓建博
审计人： | 李婷 | 审计时间： | 2018-10-31
序号 | 物理配置审计 | 审计结果 | 备注
1 | 启动会PPT | √
2 | 客户需求说明书 | √
3 | 客户需求列表 | √
4 | 测试需求分析 | √
5 | 原型 | √
6 | 设计说明书 | √
7 | 接口设计说明书 | √
8 | 项目计划说明书 | √
9 | 日程表 | √
10 | 流程配置表 | √
11 | 估算表 | √
12 | 测试用例 | √
13 | 测试计划 | √
14 | 测试版本
15 | 测试记录 | √
16 | 缺陷分析统计 | √
17 | 源代码 | √
18 | 需求跟踪矩阵 | √
19 | 迭代测试报告 | √
20 | 项目风险问题表 | √
21 | 持续集成环境与记录 | √
22 | QA检查表、QA问题跟踪表 | √
23 | 阶段总结报告 | √
24 | 用户及客户手册 | √
25 | 安装部署及运维手册 | √
26 | 客户需求说明书评审报告 | √
27 | 系统/接口设计说明书评审报告 | √
28 | 安装部署及运维手册评审报告 | √
29 | 用户及客户手册评审报告 | √
30 | 测试用例评审报告 | √
31 | 日程表评审报告 | √
32 | 需求确认记录 | √
33 | 代码走查报告 | √
34 | 系统测试报告 | √
35 | 项目总结报告 | √
36 | 产品验收报告 | √
审计结论：同意