## 使用说明
使用说明
1 | 本文档用于计划评审、汇总预评审记录、记录和跟踪评审中发现的问题并跟踪直到闭合。
2 | “评审计划”页面用于计划评审工作。评审组长编制评审计划，并记入本页面。以下是该页面的使用说明。
3 | “评审次数”栏用于记录这个评审对象的累计评审次数。
4 | “评审对象规模”栏用于记录评审对象的大小。代码的单位是 行、设计书的单位是 页、测试用例的单位是 条。
5 | 预评审预计需要时间-这个字段说明对这个评审对象做预评审可能需要花费的时间，供评审员预评审时参考。
6 | “必需参加”栏用于指定评审人员是否必须参加本次评审，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须参加评审会议；如其不参加，评审会议将延期。
7 | “须使用检查单”栏用于指定评审人员是否必须使用评审检查单，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须使用评审检查单，并提交填写有检查结果的评审检查单。
8 | “负责评审部分”栏仅用于在对评审对象进行分工评审时说明各评审人员的分工。
9 | “其它”栏用于说明有关这次评审其它应注意的事项。
10 | “预评审记录汇总”页面用于将各评审人员的预评审记录汇总在一起。记录员在评审会议前汇总所有评审人员提交的预评审记录，并记入本页面。以下是该页面的相关说明。
11 | 请注意保持本页面以及 预评审记录 页面的格式。
12 | 本页面的问题记录部分的白色行必须不少于1行(无论是空白，还是记录了问题)。
13 | “评审报告”页面用于记录和跟踪评审中发现的问题。以下是该页面的相关说明。
14 | 第一个表格，评审组长 填写本次评审的基本信息。
15 | 第二个表格， 1)评审组长 填写“策划工作量”。 2)记录者 填写“准备工作量”、“会议工作量”。 3)确认者 填写“跟踪工作量”。注意：跟踪工作量 包括确认者检查的工作量但不包括作者修正的工作量。
16 | 第三个表格， 1)记录者 填写“问题位置”、“问题描述”、“严重性”、“会前发现”(问题是否在预评审中已发现)。如果评审会议中已确定了问题的处理方法，还要填写“处理方法”。 2）“严重性”有以下几种取值： 轻微：指不影响程序功能的文字描述等细小错误。 一般：使系统的功能发生错误，但其它功能仍可正常运转。 严重：使系统所有功能停止，或系统崩溃。 其中文档类缺陷不计入缺陷合计。 3)作者(或指定的纠正人) 填写“处理方法”、“修改人”、“修改时间”、“注入阶段”(问题是由哪个阶段起就潜入了咱们的工作产品之中)。 4)确认者 填写“状态”。
第四个表格， 1)记录者 根据评审会议的决议填写 评审结论(“完全接受”、“少量修改后接受”、“返工后再次评审”三者选一)、“确认者”。 2)确认者 在检查通过后填写“确认日期”、“确认者签名”。 3)评审组长 在关闭评审前检查评审报告的完整性和正确性，然后填写“评审组长签名”和“闭合日期”。
18 | 浅青绿色的单元格中保存有公式，请不要修改或删除。
19 | 请不要修改或删除灰色单元格。
20 | 由于使用了自定义函数以实现自动计算，必须启用宏。请使用菜单 工具 - 宏 - 安全性 将安全性设为 中；在打开本文档收到 安全警告 时请选择 启用宏。
21 | 由于使用了特殊的自动计算，打开本文档后即使不做任何修改，关闭文档时也会收到是否保存的提示。

## 评审计划
评审计划
项目 | 柔性化只能实验教学管理平台R1.1(迭代三） | [5 empty] | 评审类型 | 正式评审
预备会议时间 |  |  |  |  | 预备会议预计持续时间 |  | 预备会议地点
评审对象及版本 | 测试报告 | [5 empty] | 评审次数 | 1
文档页数 | 54 |  |  | 页 | 预评审预计需要时间 | 3h | 预评审记录提交期限
评审会议开始时间 | 2018-10-30 09:30 |  |  |  | 评审会议预计持续时间 | 1h | 评审会议地点 | G2-6A
参照资料
(如果有预评审中要参照的资料，就在这里予以简要说明。)
评审人员
姓名 | 项目角色 | 评审角色 | 必须 参加 | 须使用 检查单 | 负责评审部分 (仅在要对评审对象进行分工评审时才须填写)
邓建博 | 项目经理 | 评审组长 | 是 | 否
吕奎 | 项目经理 | 评审员 | 是 | 否
王璐欣 | 产品经理 | 评审员 | 是 | 否
周开杰 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
徐欢 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
王博海 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
李燃 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
房雷 | 测试工程师 | 评审员 | 是 | 否
孙继雷 | 测试工程师 | 评审员 | 是 | 否
罗媛 | QA | 评审员 | 是 | 否
黄琪 | 测试项目经理 | 评审组长，作者 | 是 | 否
其它
通知日期
注：角色包括评审组长、评审员、作者、读者、记录者。如兼任多个角色在输入时请用“，”号分隔。

## 预评审记录汇总
预评审记录汇总
项目 |  |  |  | 柔性化只能实验教学管理平台R1.1(迭代三） | 评审日期
评审产品及版本 |  |  |  | 测试报告 | 2018-10-29
评审人员 |  |  |  | 邓建博、黄琪、吕奎、王璐欣、周开杰、徐欢、王博海、李燃、房雷、孙继雷 | 预评审工作量
备注 |  |  |  |  | 3h
序号 | 评审人 | 问题类型 | 位置 | 问题点描述 | 备注
1 | 邓建博 | 其他 | 目录 | 测试报告目录未更新
2 | 邓建博 | 其他 | 3.4测试版本 | TL_20180910_01版本等待研发修复时间应该为8h
3 | 邓建博 | 其他 | 3.5.11兼容性测试覆盖 | 客户端屏幕分辨率兼容应该是1366 * 768，不是1360*768
4 | 吕奎 | 其他 | 6.1遗留问题报告 | 影响分析建议加上：无法实时查看通讯录中教师，学生的在线状态
5 | 吕奎 | 其他 | 6.2性能调优方案 | 需要研发提供银行柜面事务失败率过高的调优策略
6
7
8
9
10

## 评审报告
评审报告
项目名称 |  |  | 柔性化只能实验教学管理平台R1.1(迭代三） | 评审类型 |  |  | 正式评审 |  |  |  | 评审日期 | 2018-10-30
|  |  |  | 项目阶段 |  |  | 设计阶段 |  |  |  | 评审次数 | 1
评审对象及版本 |  |  | 测试报告 | 文档页数 |  |  | 54 |  | 行 | 持续时间 |  | 1
参加人员 |  |  | 邓建博、黄琪、吕奎、王璐欣、周开杰、徐欢、王博海、李燃、房雷、孙继雷 |  |  |  | 开始时间 |  | 9:30 | 结束时间 |  | 10:30
性能分析 |  |  |  | 工作量统计 | [5 empty] | 严重性统计
评审会议确定的问题数 |  |  | 5 | 评审策划工作量(人时) |  |  | 1 |  | 16.67% | P1（致命） | 0 | 0%
会前发现的有效问题数 |  |  | 5 | 预评审工作量(人时) |  |  | 3 |  | 50% | P2（严重） | 0 | 0%
预评审有效性 |  |  | 100% | 评审会议工作量(人时) |  |  | 1 |  | 16.67% | P3（一般） | 0 | 0%
预评审效率 |  |  | 18.0行/人时 | 跟踪工作量(人时) |  |  | 1 |  | 16.67% | P4（微小） | 5 | 100%
评审效率 |  |  | 9.0行/人时 | 合计(人时) |  |  | 6 |  |  | P5(建议) | 0 | 0%
评审会议速度 |  |  | 54.0行/小时 | 评审缺陷密度 |  |  | 0.09个/行 |  |  | 合计 | 5
评审缺陷发现效率 |  |  | 0.8件/人时 | 预评审工作量比率 |  |  | 75%
序号 | 问题类型 | 问题位置 | 问题描述 | 严重性 | 会前发现 | 处理方法 | 提出人 | 修改人 | 修改日期 | 注入 阶段 | 是否关闭 | 备注
1 | 其他 | 目录 | 测试报告目录未更新 | P4(微小) | 是 | 修改测试报告 | 邓建博 | 黄琪 | 2018-10-30 | 测试阶段 | √
2 | 其他 | 3.4测试版本 | TL_20180910_01版本等待研发修复时间应该为8h | P4(微小) | 是 | 修改测试报告 | 邓建博 | 黄琪 | 2018-10-30 | 测试阶段 | √
3 | 其他 | 3.5.11兼容性测试覆盖 | 客户端屏幕分辨率兼容应该是1366 * 768，不是1360*768 | P4(微小) | 是 | 修改测试报告 | 邓建博 | 黄琪 | 2018-10-30 | 测试阶段 | √
4 | 其他 | 6.1遗留问题报告 | 影响分析建议加上：无法实时查看通讯录中教师，学生的在线状态 | P4(微小) | 是 | 修改测试报告 | 吕奎 | 黄琪 | 2018-10-30 | 测试阶段 | √
5 | 其他 | 6.2性能调优方案 | 需要研发提供银行柜面事务失败率过高的调优策略 | P4(微小) | 是 | 修改测试报告 | 吕奎 | 黄琪 | 2018-10-30 | 测试阶段 | √
6 | [10 empty] | X
7 | [10 empty] | X
8 | [10 empty] | X
9 | [10 empty] | X
10 | [10 empty] | X
11 | [10 empty] | X
12 | [10 empty] | X
13 | [10 empty] | X
14 | [10 empty] | X
15 | [10 empty] | X
16 | [10 empty] | X
推荐处理及评审闭合 | [6 empty] | 特殊事项
* |  | 自查后接受 | 确认者 | 确认日期 |  | 确认者签名
* |  | 检查后接受 | 邓建博 | 2018-10-30
* |  | 返工后再次评审
评审组组长签名 |  |  |  |  | 闭合日期 | 2018-10-30
Note on E4: 如要是测试需求分析或者测试用例，请选择单位（行），如果是WORD的格式的文档请选择单位(页)