## 使用说明
使用说明
1 | 本文档用于计划评审、汇总预评审记录、记录和跟踪评审中发现的问题并跟踪直到闭合。
2 | “评审计划”页面用于计划评审工作。评审组长编制评审计划，并记入本页面。以下是该页面的使用说明。
3 | “评审次数”栏用于记录这个评审对象的累计评审次数。
4 | “评审对象规模”栏用于记录评审对象的大小。代码的单位是 行、设计书的单位是 页、测试用例的单位是 条。
5 | 预评审预计需要时间-这个字段说明对这个评审对象做预评审可能需要花费的时间，供评审员预评审时参考。
6 | “必需参加”栏用于指定评审人员是否必须参加本次评审，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须参加评审会议；如其不参加，评审会议将延期。
7 | “须使用检查单”栏用于指定评审人员是否必须使用评审检查单，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须使用评审检查单，并提交填写有检查结果的评审检查单。
8 | “负责评审部分”栏仅用于在对评审对象进行分工评审时说明各评审人员的分工。
9 | “其它”栏用于说明有关这次评审其它应注意的事项。
10 | “预评审记录汇总”页面用于将各评审人员的预评审记录汇总在一起。记录员在评审会议前汇总所有评审人员提交的预评审记录，并记入本页面。以下是该页面的相关说明。
11 | 请注意保持本页面以及 预评审记录 页面的格式。
12 | 本页面的问题记录部分的白色行必须不少于1行(无论是空白，还是记录了问题)。
13 | “评审报告”页面用于记录和跟踪评审中发现的问题。以下是该页面的相关说明。
14 | 第一个表格，评审组长 填写本次评审的基本信息。
15 | 第二个表格， 1)评审组长 填写“策划工作量”。 2)记录者 填写“准备工作量”、“会议工作量”。 3)确认者 填写“跟踪工作量”。注意：跟踪工作量 包括确认者检查的工作量但不包括作者修正的工作量。
16 | 第三个表格， 1)记录者 填写“问题位置”、“问题描述”、“严重性”、“会前发现”(问题是否在预评审中已发现)。如果评审会议中已确定了问题的处理方法，还要填写“处理方法”。 2）“严重性”有以下几种取值： 轻微：指不影响程序功能的文字描述等细小错误。 一般：使系统的功能发生错误，但其它功能仍可正常运转。 严重：使系统所有功能停止，或系统崩溃。 其中文档类缺陷不计入缺陷合计。 3)作者(或指定的纠正人) 填写“处理方法”、“修改人”、“修改时间”、“注入阶段”(问题是由哪个阶段起就潜入了咱们的工作产品之中)。 4)确认者 填写“状态”。
第四个表格， 1)记录者 根据评审会议的决议填写 评审结论(“完全接受”、“少量修改后接受”、“返工后再次评审”三者选一)、“确认者”。 2)确认者 在检查通过后填写“确认日期”、“确认者签名”。 3)评审组长 在关闭评审前检查评审报告的完整性和正确性，然后填写“评审组长签名”和“闭合日期”。
18 | 浅青绿色的单元格中保存有公式，请不要修改或删除。
19 | 请不要修改或删除灰色单元格。
20 | 由于使用了自定义函数以实现自动计算，必须启用宏。请使用菜单 工具 - 宏 - 安全性 将安全性设为 中；在打开本文档收到 安全警告 时请选择 启用宏。
21 | 由于使用了特殊的自动计算，打开本文档后即使不做任何修改，关闭文档时也会收到是否保存的提示。

## 评审计划
评审计划
项目 | 国泰安电子报税实训教学软件V1.0 | [5 empty] | 评审类型 | 正式评审
预备会议时间 |  |  |  |  | 预备会议预计持续时间 |  | 预备会议地点
评审对象及版本 | 测试用例 | [5 empty] | 评审次数 | 1
文档页数 | 1371 |  |  | 页 | 预评审预计需要时间 | 10h | 预评审记录提交期限 | 2018-09-25 09:00
评审会议开始时间 | 2018-09-25 09:30 |  |  |  | 评审会议预计持续时间 | 2h | 评审会议地点 | G2-6A
参照资料
(如果有预评审中要参照的资料，就在这里予以简要说明。)
评审人员
姓名 | 项目角色 | 评审角色 | 必须 参加 | 须使用 检查单 | 负责评审部分 (仅在要对评审对象进行分工评审时才须填写)
郭微 | 项目经理 | 评审员 | 是 | 否
聂欢欢 | 产品经理 | 评审员 | 是 | 否
吴杰 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
李月 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
李洋 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
唐倩 | 测试项目经理 | 评审组长，记录者 | 是 | 否
翟平平 | 测试工程师 | 评审员，作者 | 是 | 否
其它
通知日期
注：角色包括评审组长、评审员、作者、读者、记录者。如兼任多个角色在输入时请用“，”号分隔。

## 预评审记录汇总
预评审记录汇总
项目 |  |  |  | 国泰安电子报税实训教学软件V1.0 | 评审日期
评审产品及版本 |  |  |  | 测试用例 | 2018-09-25
评审人员 |  |  |  | 聂欢欢、盛成龙 | 预评审工作量
备注 |  |  |  |  | 10h
序号 | 评审人 | 问题类型 | 位置 | 问题点描述 | 备注
教师端
1 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR011.FR001_T0001 | 表头上方显示操作按钮：遗漏了条件筛选和搜索按键 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
2 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR011.FR001_T0006 | 点击添加练习按钮成功进入选择习题列表弹框（不是页面） | 说法不一致，以具体实现为准
3 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR011.FR001_T0008 | 3.点击取消取消成功，关闭弹框，回到练习管理页面 | 修改测试用例
4 | 聂欢欢 | 其他 | V1.0_CR011.FR001_T0010 | 习题选择弹框每页显示10条信息是不是太多 | 研发以每页10条实现，显示正常
5 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR011.FR001_T0016 | 增加同时使用来源条件筛选和关键词搜索的测试 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
6 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR011.FR001_T0019 | 点击删除，弹框询问“确认”后，删除本条练习题（不是删除该条练习记录），但删除后保留与该练习关联的练习记录，且可以查看练习详情 | 子系统可以保留练习记录，待与平台集成时再考虑是否保留练习记录
7 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR012.FR001_T0001 考核管理\列表页面检查 | 表头上方显示操作按钮：遗漏了条件筛选和搜索按键 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
8 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0006 | 5.新添加的考核在列表教师自建的最上面（不是列表最上面）或者修改排序规则，统一时间排序 | 修改测试用例
9 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0010 | 2.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） | 修改测试用例
10 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0011 | 2.4.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） 3.“添加考题”按钮变为可点击状态删除，考核三成功后才能点击 | 需求变更，修改测试用例
11 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0031 | 2.考核添加成功，列表页面刷新显示最新添加的考核规则同6 | 修改测试用例
12 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR012.FR001_T0037 | 删除该条考核记录，但删除后保留已参加的该考核记录，且可以查看考核详情 | 子系统可以保留考核记录，待与平台集成时再考虑是否保留考核记录
13 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR013_FR001_T0001 | 没有错题统计 | 修改测试用例
学生端
14 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR001进入练习-继续练习 | 【个人练习】按钮统一改为【进入练习】按钮（见平台） | 当前平台是个人练习，无需修改
15 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR001.FR001_T0007 | 是否增加用例：教师端更新该练习，学生选择继续上一次的练习操作 | 没有删除练习功能，无需修改
16 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR002.FR001_T0003 | 每一个练习题后面的练习记录入口进去的页面统一，也就是能查看所有练习的练习记录（不是练习记录页面存在练习A2对应的记录，不存在练习A1对应的记录） | A1未提交练习，不存在练习记录是对的
17 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR002.FR001_T0012 | 练习详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | 需求变更，修改测试用例
18 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR003.FR001_T0006 | 企业所得税不是“上报汇总”是“上报财务报表” V1.0_CR003.FR001_T0019 V1.0_CR003.FR001_T0029 V1.0_CR003.FR001_T0033 同理 | 修改测试用例
19 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR003.FR001_T0015 | 所有报表不存在必填项，必填表单只在上报财务报表页面有。因此删除功能：切换到资产负债表，存在表单未填写，点击“提交”按钮，提示您还有表格未填写 V1.0_CR003.FR001_T0023 V1.0_CR003.FR001_T0024 同理 同理其他所有税种表单 | 需求变更，修改测试用例
20 | 聂欢欢 | 其他 | V1.0_CR003.FR008_T0024 | 进项转出税额，答案比对业务逻辑实现 | 待与专家确认业务需求
21 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR004_FR001_T0005 | 【个人考核】按钮统一改为【进入考核】按钮（见平台） | 当前平台是个人考核，无需修改
22 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR004_FR001_T0012 V1.0_CR004_FR001_T0013 | 学生填写正确项不予标注 | 需求变更，修改测试用例
23 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005我的成绩-成绩查看 板块 | 只有查看成绩详情才是进入到子系统 | 需求变更，修改测试用例
24 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005.FR001_T0010 | 考核详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | 需求变更，修改测试用例
25
26
27

## 评审报告
评审报告
项目名称 |  |  | 国泰安电子报税实训教学软件V1.0 | 评审类型 |  |  | 正式评审 |  |  |  | 评审日期 | 2018-09-25
|  |  |  | 项目阶段 |  |  | 设计阶段 |  |  |  | 评审次数 | 1
评审对象及版本 |  |  | 测试用例 | 文档页数 |  |  | 1371 |  | 行 | 持续时间 |  | 1.5
参加人员 |  |  | 聂欢欢、郭微、吴杰、盛成龙、李月、李洋、翟平平、唐倩 |  |  |  | 开始时间 |  | 9:30 | 结束时间 |  | 11:00
性能分析 |  |  |  | 工作量统计 | [5 empty] | 严重性统计
评审会议确定的问题数 |  |  | 24 | 评审策划工作量(人时) |  |  | 3 |  | 10.34% | P1（致命） | 0 | 0%
会前发现的有效问题数 |  |  | 12 | 预评审工作量(人时) |  |  | 10 |  | 34.48% | P2（严重） | 0 | 0%
预评审有效性 |  |  | 50% | 评审会议工作量(人时) |  |  | 12 |  | 41.38% | P3（一般） | 0 | 0%
预评审效率 |  |  | 137.1行/人时 | 跟踪工作量(人时) |  |  | 4 |  | 13.79% | P4（微小） | 8 | 66.67%
评审效率 |  |  | 47.3行/人时 | 合计(人时) |  |  | 29 |  |  | P5(建议) | 4 | 33.33%
评审会议速度 |  |  | 914.0行/小时 | 评审缺陷密度 |  |  | 0.01个/行 |  |  | 合计 | 12
评审缺陷发现效率 |  |  | 0.4件/人时 | 预评审工作量比率 |  |  | 45.45%
序号 | 问题类型 | 问题位置 | 问题描述 | 严重性 | 会前发现 | 处理方法 | 提出人 | 修改人 | 修改日期 | 注入 阶段 | 是否关闭 | 备注
1 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR011.FR001_T0008 | 点击取消取消成功，关闭弹框，回到练习管理页面 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
2 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0006 | 新添加的考核在列表教师自建的最上面（不是列表最上面）或者修改排序规则，统一时间排序 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
3 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0010 | 点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √
4 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0011 | 2.4.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） 3.“添加考题”按钮变为可点击状态删除，考核三成功后才能点击 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √
5 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0031 | 2.考核添加成功，列表页面刷新显示最新添加的考核 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
6 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR013_FR001_T0001 | 没有错题统计 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
7 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR002.FR001_T0012 | 练习详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √
8 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR003.FR001_T0006 | 企业所得税不是“上报汇总”是“上报财务报表” V1.0_CR003.FR001_T0019 V1.0_CR003.FR001_T0029 V1.0_CR003.FR001_T0033 同理 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √
9 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR003.FR001_T0015 | 所有报表不存在必填项，必填表单只在上报财务报表页面有。因此删除功能：切换到资产负债表，存在表单未填写，点击“提交”按钮，提示您还有表格未填写 V1.0_CR003.FR001_T0023 V1.0_CR003.FR001_T0024 同理 同理其他所有税种表单 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
10 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR004_FR001_T0012 V1.0_CR004_FR001_T0013 | 学生填写正确项不予标注 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √
11 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005我的成绩-成绩查看 板块 | 只有查看成绩详情才是进入到子系统 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √
12 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005.FR001_T0010 | 考核详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
推荐处理及评审闭合 | [6 empty] | 特殊事项
* |  | 自查后接受 | 确认者 | 确认日期 |  | 确认者签名
* |  | 检查后接受 | 聂欢欢 | 2018-09-25 |  | 聂欢欢
* |  | 返工后再次评审
评审组组长签名 |  |  | 聂欢欢 |  | 闭合日期 | 2018-09-25
Note on E4: 如要是测试需求分析或者测试用例，请选择单位（行），如果是WORD的格式的文档请选择单位(页)