## 使用说明
使用说明
1 | 本文档用于计划评审、汇总预评审记录、记录和跟踪评审中发现的问题并跟踪直到闭合。
2 | “评审计划”页面用于计划评审工作。评审组长编制评审计划，并记入本页面。以下是该页面的使用说明。
3 | “评审次数”栏用于记录这个评审对象的累计评审次数。
4 | “评审对象规模”栏用于记录评审对象的大小。代码的单位是 行、设计书的单位是 页、测试用例的单位是 条。
5 | 预评审预计需要时间-这个字段说明对这个评审对象做预评审可能需要花费的时间，供评审员预评审时参考。
6 | “必需参加”栏用于指定评审人员是否必须参加本次评审，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须参加评审会议；如其不参加，评审会议将延期。
7 | “须使用检查单”栏用于指定评审人员是否必须使用评审检查单，有效值为“是”或“否”。 当这个字段为"是"时，指定人员必须使用评审检查单，并提交填写有检查结果的评审检查单。
8 | “负责评审部分”栏仅用于在对评审对象进行分工评审时说明各评审人员的分工。
9 | “其它”栏用于说明有关这次评审其它应注意的事项。
10 | “预评审记录汇总”页面用于将各评审人员的预评审记录汇总在一起。记录员在评审会议前汇总所有评审人员提交的预评审记录，并记入本页面。以下是该页面的相关说明。
11 | 请注意保持本页面以及 预评审记录 页面的格式。
12 | 本页面的问题记录部分的白色行必须不少于1行(无论是空白，还是记录了问题)。
13 | “评审报告”页面用于记录和跟踪评审中发现的问题。以下是该页面的相关说明。
14 | 第一个表格，评审组长 填写本次评审的基本信息。
15 | 第二个表格， 1)评审组长 填写“策划工作量”。 2)记录者 填写“准备工作量”、“会议工作量”。 3)确认者 填写“跟踪工作量”。注意：跟踪工作量 包括确认者检查的工作量但不包括作者修正的工作量。
16 | 第三个表格， 1)记录者 填写“问题位置”、“问题描述”、“严重性”、“会前发现”(问题是否在预评审中已发现)。如果评审会议中已确定了问题的处理方法，还要填写“处理方法”。 2）“严重性”有以下几种取值： 轻微：指不影响程序功能的文字描述等细小错误。 一般：使系统的功能发生错误，但其它功能仍可正常运转。 严重：使系统所有功能停止，或系统崩溃。 其中文档类缺陷不计入缺陷合计。 3)作者(或指定的纠正人) 填写“处理方法”、“修改人”、“修改时间”、“注入阶段”(问题是由哪个阶段起就潜入了咱们的工作产品之中)。 4)确认者 填写“状态”。
第四个表格， 1)记录者 根据评审会议的决议填写 评审结论(“完全接受”、“少量修改后接受”、“返工后再次评审”三者选一)、“确认者”。 2)确认者 在检查通过后填写“确认日期”、“确认者签名”。 3)评审组长 在关闭评审前检查评审报告的完整性和正确性，然后填写“评审组长签名”和“闭合日期”。
18 | 浅青绿色的单元格中保存有公式，请不要修改或删除。
19 | 请不要修改或删除灰色单元格。
20 | 由于使用了自定义函数以实现自动计算，必须启用宏。请使用菜单 工具 - 宏 - 安全性 将安全性设为 中；在打开本文档收到 安全警告 时请选择 启用宏。
21 | 由于使用了特殊的自动计算，打开本文档后即使不做任何修改，关闭文档时也会收到是否保存的提示。

## 评审计划
评审计划
项目 | 国泰安电子报税实训教学软件V1.0 | [5 empty] | 评审类型 | 正式评审
预备会议时间 |  |  |  |  | 预备会议预计持续时间 |  | 预备会议地点
评审对象及版本 | 测试用例 | [5 empty] | 评审次数 | 1
文档页数 | 2495 |  |  | 页 | 预评审预计需要时间 | 25h | 预评审记录提交期限 | 2018-09-25 09:00
评审会议开始时间 | 2018-09-25 09:30 |  |  |  | 评审会议预计持续时间 | 2h | 评审会议地点 | G2-6A
参照资料
(如果有预评审中要参照的资料，就在这里予以简要说明。)
评审人员
姓名 | 项目角色 | 评审角色 | 必须 参加 | 须使用 检查单 | 负责评审部分 (仅在要对评审对象进行分工评审时才须填写)
邓建博 | 项目经理 | 评审组长 | 是 | 否
郭微 | 项目经理 | 评审员 | 是 | 否
聂欢欢 | 产品经理 | 评审员 | 是 | 否
吴杰 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
李月 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
李洋 | 研发工程师 | 评审员 | 是 | 否
唐倩 | 测试项目经理 | 评审组长，记录者 | 是 | 否
翟平平 | 测试工程师 | 评审员，作者 | 是 | 否
罗政斌 | 产品经理 | 评审员 | 是 | 是
桂燕 | 研发 | 评审员 | 是 | 是
黄超 | 研发 | 评审员 | 是 | 是
赵斌 | 研发 | 评审员 | 是 | 是
罗彬 | 研发 | 评审员 | 是 | 是
罗媛 | QA | 评审员 | 是 | 是
陈春 | 测试 | 作者 | 是 | 是
黄琪 | 测试 | 作者 | 是 | 是
王璐欣 | 产品经理 | 评审人员 | 是 | 否
苗家杭 | 开发人员 | 评审人员 | 是 | 否
宋丽华 | 开发人员 | 评审人员 | 是 | 否
周开杰 | 开发人员 | 评审人员 | 是 | 否
其它
通知日期
注：角色包括评审组长、评审员、作者、读者、记录者。如兼任多个角色在输入时请用“，”号分隔。

## 预评审记录汇总
预评审记录汇总
项目 |  |  |  | 柔性化只能实验教学管理平台R1.1(迭代四） | 评审日期
评审产品及版本 |  |  |  | 测试用例 | 2018-09-21
评审人员 |  |  |  | 聂欢欢、盛成龙、罗政斌、郭微、桂燕、黄超、罗彬、吴杰、赵斌、黄琪、陈春、罗媛、宋丽华 | 预评审工作量
备注 |  |  |  |  | 25h
序号 | 评审人 | 问题类型 | 位置 | 问题点描述 | 备注
1 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR011.FR001_T0001 | 表头上方显示操作按钮：遗漏了条件筛选和搜索按键 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
2 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR011.FR001_T0006 | 点击添加练习按钮成功进入选择习题列表弹框（不是页面） | 说法不一致，以具体实现为准
3 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR011.FR001_T0008 | 3.点击取消取消成功，关闭弹框，回到练习管理页面 | 修改测试用例
4 | 聂欢欢 | 其他 | V1.0_CR011.FR001_T0010 | 习题选择弹框每页显示10条信息是不是太多 | 研发以每页10条实现，显示正常
5 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR011.FR001_T0016 | 增加同时使用来源条件筛选和关键词搜索的测试 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
6 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR011.FR001_T0019 | 点击删除，弹框询问“确认”后，删除本条练习题（不是删除该条练习记录），但删除后保留与该练习关联的练习记录，且可以查看练习详情 | 子系统可以保留练习记录，待与平台集成时再考虑是否保留练习记录
7 | 聂欢欢 | 测试用例-用例覆盖不全 | V1.0_CR012.FR001_T0001 考核管理\列表页面检查 | 表头上方显示操作按钮：遗漏了条件筛选和搜索按键 | 未遗漏，在模块用例的最后一条
8 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0006 | 5.新添加的考核在列表教师自建的最上面（不是列表最上面）或者修改排序规则，统一时间排序 | 修改测试用例
9 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0010 | 2.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） | 修改测试用例
10 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0011 | 2.4.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） 3.“添加考题”按钮变为可点击状态删除，考核三成功后才能点击 | 需求变更，修改测试用例
11 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0031 | 2.考核添加成功，列表页面刷新显示最新添加的考核规则同6 | 修改测试用例
12 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR012.FR001_T0037 | 删除该条考核记录，但删除后保留已参加的该考核记录，且可以查看考核详情 | 子系统可以保留考核记录，待与平台集成时再考虑是否保留考核记录
13 | 聂欢欢 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR013_FR001_T0001 | 没有错题统计 | 修改测试用例
14 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR001进入练习-继续练习 | 【个人练习】按钮统一改为【进入练习】按钮（见平台） | 当前平台是个人练习，无需修改
15 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR001.FR001_T0007 | 是否增加用例：教师端更新该练习，学生选择继续上一次的练习操作 | 没有删除练习功能，无需修改
16 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR002.FR001_T0003 | 每一个练习题后面的练习记录入口进去的页面统一，也就是能查看所有练习的练习记录（不是练习记录页面存在练习A2对应的记录，不存在练习A1对应的记录） | A1未提交练习，不存在练习记录是对的
17 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR002.FR001_T0012 | 练习详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | 需求变更，修改测试用例
18 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR003.FR001_T0006 | 企业所得税不是“上报汇总”是“上报财务报表” V1.0_CR003.FR001_T0019 V1.0_CR003.FR001_T0029 V1.0_CR003.FR001_T0033 同理 | 修改测试用例
19 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR003.FR001_T0015 | 所有报表不存在必填项，必填表单只在上报财务报表页面有。因此删除功能：切换到资产负债表，存在表单未填写，点击“提交”按钮，提示您还有表格未填写 V1.0_CR003.FR001_T0023 V1.0_CR003.FR001_T0024 同理 同理其他所有税种表单 | 需求变更，修改测试用例
20 | 聂欢欢 | 其他 | V1.0_CR003.FR008_T0024 | 进项转出税额，答案比对业务逻辑实现 | 待与专家确认业务需求
21 | 聂欢欢 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR004_FR001_T0005 | 【个人考核】按钮统一改为【进入考核】按钮（见平台） | 当前平台是个人考核，无需修改
22 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR004_FR001_T0012 V1.0_CR004_FR001_T0013 | 学生填写正确项不予标注 | 需求变更，修改测试用例
23 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005我的成绩-成绩查看 板块 | 只有查看成绩详情才是进入到子系统 | 需求变更，修改测试用例
24 | 聂欢欢 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005.FR001_T0010 | 考核详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | 需求变更，修改测试用例
25 | 罗政斌 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 审计方法为重计算 | 审计场景为三级科目明细表
26 | 罗政斌 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 审计程序添加、删减审计方法去除 | 去除删减和添加，实现方式改变
27 | 罗政斌 | 测试用例-需求不明确 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 学生端练习和考核展现规则，教师端编辑、删除功能当前需求与研发实现有偏差
28 | 罗政斌 | 测试用例-需求不明确 | 学生端-进入练习 | 查看历史成绩根据需求调整
29 | 罗政斌 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 学生端-审计程序 | 点击安排审计工作按钮，显示该三级栏目所有的审计方法，删减、添加按钮去掉
30 | 罗政斌 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 1、案例数据教师更改时将更改所有练习及考试数据，由于项目时间原因，表结构更改困难--同意修改，一般更改是由于数据错误，可以更正错误内容 2、老师无法更改管理员的案例，若需更改需加表并更改表结构，时间原因，改动困难--教师不可更改管理员案例，但可在练习及考核中使用 3、练习管理和考核管理中编辑功能有歧义，且可通过删除再次添加实现，建议去除--同意去除
31 | 罗政斌 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 审计程序（即五个科目审计）配置时，显示所有科目明细及审计工作内容过多，建议去除一部分无用数据---同意修改，隐藏部分科目，即二级科目为零且三级科目没数据且不是风险点的二级科目进行隐藏不显示
32 | 宋丽华 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 项目管理 | 需求做了变更，超管端没有项目管理这个页面
33 | 宋丽华 | 测试用例-预期结果不明确 | 项目管理 | 期望值与实际结果有点冲突
34
35
36
37
38

## 评审报告
评审报告
项目名称 |  |  | 柔性化只能实验教学管理平台R1.1(迭代四） | 评审类型 |  |  | 正式评审 |  |  |  | 评审日期 | 2018-09-25
|  |  |  | 项目阶段 |  |  | 设计阶段 |  |  |  | 评审次数 | 1
评审对象及版本 |  |  | 测试用例 | 文档页数 |  |  | 2495 |  | 行 | 持续时间 |  | 1.5
参加人员 |  |  | 聂欢欢、盛成龙、罗政斌、郭微、桂燕、黄超、罗彬、吴杰、赵斌、黄琪、陈春、罗媛、宋丽华 |  |  |  | 开始时间 |  | 9:30 | 结束时间 |  | 11:30
性能分析 |  |  |  | 工作量统计 | [5 empty] | 严重性统计
评审会议确定的问题数 |  |  | 33 | 评审策划工作量(人时) |  |  | 3 |  | 4.688% | P1（致命） | 0 | 0%
会前发现的有效问题数 |  |  | 22 | 预评审工作量(人时) |  |  | 25 |  | 39.06% | P2（严重） | 0 | 0%
预评审有效性 |  |  | 66.67% | 评审会议工作量(人时) |  |  | 26 |  | 40.62% | P3（一般） | 1 | 4.545%
预评审效率 |  |  | 99.8行/人时 | 跟踪工作量(人时) |  |  | 10 |  | 15.62% | P4（微小） | 17 | 77.27%
评审效率 |  |  | 39.0行/人时 | 合计(人时) |  |  | 64 |  |  | P5(建议) | 4 | 18.18%
评审会议速度 |  |  | 1663.3行/小时 | 评审缺陷密度 |  |  | 0.01个/行 |  |  | 合计 | 22
评审缺陷发现效率 |  |  | 0.3件/人时 | 预评审工作量比率 |  |  | 49.02%
序号 | 问题类型 | 问题位置 | 问题描述 | 严重性 | 会前发现 | 处理方法 | 提出人 | 修改人 | 修改日期 | 注入 阶段 | 是否关闭 | 备注
1 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR011.FR001_T0008 | 点击取消取消成功，关闭弹框，回到练习管理页面 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
2 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0006 | 新添加的考核在列表教师自建的最上面（不是列表最上面）或者修改排序规则，统一时间排序 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
3 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0010 | 点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √ | 电子报税
4 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR012.FR001_T0011 | 2.4.点击考题一、二、三对应的输入框（不是下拉框），弹框添加习题（不是页面） 3.“添加考题”按钮变为可点击状态删除，考核三成功后才能点击 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √ | 电子报税
5 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR012.FR001_T0031 | 2.考核添加成功，列表页面刷新显示最新添加的考核 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
6 | 测试用例-用例不规范 | V1.0_CR013_FR001_T0001 | 没有错题统计 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
7 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR002.FR001_T0012 | 练习详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √ | 电子报税
8 | 测试用例-用例与功能实现偏差 | V1.0_CR003.FR001_T0006 | 企业所得税不是“上报汇总”是“上报财务报表” V1.0_CR003.FR001_T0019 V1.0_CR003.FR001_T0029 V1.0_CR003.FR001_T0033 同理 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √ | 电子报税
9 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR003.FR001_T0015 | 所有报表不存在必填项，必填表单只在上报财务报表页面有。因此删除功能：切换到资产负债表，存在表单未填写，点击“提交”按钮，提示您还有表格未填写 V1.0_CR003.FR001_T0023 V1.0_CR003.FR001_T0024 同理 同理其他所有税种表单 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
10 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR004_FR001_T0012 V1.0_CR004_FR001_T0013 | 学生填写正确项不予标注 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-25 | 编码阶段 | √ | 电子报税
11 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005我的成绩-成绩查看 板块 | 只有查看成绩详情才是进入到子系统 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-26 | 编码阶段 | √ | 电子报税
12 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | V1.0_CR005.FR001_T0010 | 考核详情只用红色框框标记错误填空，不标记正确项、“√”“×”符号及正确数据答案 | P5（建议） | 是 | 修改测试用例 | 聂欢欢 | 唐倩 | 2018-09-27 | 编码阶段 | √ | 电子报税
13 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 审计方法为重计算 | 审计场景为三级科目明细表 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 陈春 | 2018.9.19 | 编码阶段 | √ | 审计综合
14 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 审计程序添加、删减审计方法去除 | 去除删减和添加，实现方式改变 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 陈春 | 2018.9.19 | 编码阶段 | √ | 审计综合
15 | 测试用例-需求不明确 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 学生端练习和考核展现规则，教师端编辑、删除功能当前需求与研发实现有偏差 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 陈春 | 2018.9.19 | 编码阶段 | √ | 审计综合
16 | 测试用例-需求不明确 | 学生端-进入练习 | 查看历史成绩根据需求调整 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 黄琪 | 2018.9.25 | 编码阶段 | √ | 审计综合
17 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 学生端-审计程序 | 点击安排审计工作按钮，显示该三级栏目所有的审计方法，删减、添加按钮去掉 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 黄琪 | 2018.9.25 | 编码阶段 | √ | 审计综合
18 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 1、案例数据教师更改时将更改所有练习及考试数据，由于项目时间原因，表结构更改困难--同意修改，一般更改是由于数据错误，可以更正错误内容 2、老师无法更改管理员的案例，若需更改需加表并更改表结构，时间原因，改动困难--教师不可更改管理员案例，但可在练习及考核中使用 3、练习管理和考核管理中编辑功能有歧义，且可通过删除再次添加实现，建议去除--同意去除 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 陈春 | 2018.9.25 | 编码阶段 | √ | 审计综合
19 | 测试用例-需求变更导致用例变更 | 7.2.3. V3.0_CR007 教师端-后台-管理页面 | 审计程序（即五个科目审计）配置时，显示所有科目明细及审计工作内容过多，建议去除一部分无用数据---同意修改，隐藏部分科目，即二级科目为零且三级科目没数据且不是风险点的二级科目进行隐藏不显示 | P4(微小) | 是 | 已修改 | 罗政斌 | 陈春 | 2018.9.25 | 编码阶段 | √ | 审计综合
20 | 需求评审-需求细化不明确 | R1.1_CR028_FR016_T0003 | 平台超管账号权限/超管端-应用后台/案例管理 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 宋丽华 | 严燕 | 2018-08-28 | 需求阶段 | √ | 财务分析
21 | 需求评审-需求考虑不全 | R1.1_CR028_FR016_T0003 | 子系统教师端功能权限拆分/平台学生账号权限/教学考核 | P3(一般) | 是 | 修改测试用例 | 宋丽华 | 严燕 | 2018-08-28 | 需求阶段 | √ | 财务分析
22 | 需求评审-需求细化不明确 | R1.1_CR028_FR014_T0002 | 流程图绘制错误 | P4(微小) | 是 | 修改测试用例 | 宋丽华 | 严燕 | 2018-08-28 | 需求阶段 | √ | 财务分析
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
推荐处理及评审闭合 | [6 empty] | 特殊事项
* |  | 自查后接受 | 确认者 | 确认日期 |  | 确认者签名
* |  | 检查后接受
* |  | 返工后再次评审
评审组组长签名 |  |  |  |  | 闭合日期
Note on E4: 如要是测试需求分析或者测试用例，请选择单位（行），如果是WORD的格式的文档请选择单位(页)