## Slide 1
柔性化智能实验教学管理平台R1.1
项目启动会

## Slide 2
一、项目概述
为了整合公司资源，提升公司实训类产品整体品质及市场竞争力，2017年公司计划成立综合实训产品线。综合实训产品线的目标为实现实训产品的盈利模式创新、产品平台一体化体系建立、以及品牌价值建设。
总目标：在R1.0版本基础上优化用户体验功能，完善理论应用模块、数据模块，补充可搭载应用类型等。

## Slide 3
二、项目目标
进度目标：
  严格按照日程表进度实时跟进，确保每个阶段都能按照预期的规划进行，测试版本提交不延迟。
质量目标：
  完成升级需求各项功能；不低于上一版本的性能指标。
共性质量目标 ：
  本版本规划的产品需求根据产品需求优先级选择100%实现
  严重及严重级别以上的缺陷解决率必须达到100%
  遗留缺陷不超过2个加权分

## Slide 4
三、项目组织结构图
项目经理：邓建博
CM:李婷
产品组：
王璐欣、刘珊珊、程永娟、聂欢欢、罗振斌、马小镔、柯楠
开发组
测试组：
黄琪、唐倩、严燕、操邵平、房雷、孙继雷、刘燕燕、彭华、陈春
QA:罗媛、金灼
视觉组：
徐玲、董俊豪、高雅倩、丁儒
开发一组：吕奎、周开杰、王博海、李燃、夏丽、徐欢、谢晓飞、张倩倩、夏文超、胡乐
开发二组：郭微、桂燕、黄超、李月、李洋、罗彬、盛成龙、吴杰、苗家杭、宋丽华
移动组：胡文峰、彭啸、黄迅舟

## Slide 5: 四、项目里程碑
产品立项: 2018/5/2--2018/5/9
迭代一：2018/5/9--2018/5/31
优化教师学生登录进入首页的性能 、优化柜面子系统
迭代二：2018/6/1 --2018/7/13
实现理论应用试题库管理、试题组卷、理论考核、理论练习等功能；接入保险综合子 系统；
迭代三：2018/7/16-2018/9/19
  实现第三方应用接口模式对接功能，优化超管端管理功能，增加登录超时提示功能， 平台配套APP；接入第三方P2P、众筹系统；
迭代四：2018/9/20--2018/11/6
  优化资源库管理、应用资源配置功能，优化搜索功能，增加默认密码；接入财务分析 保险理赔子系统；
迭代五：2018/11/7--2018/12/12
完善数据模块功能，优化导出功能；接入保险展业、保险精算子系统；
迭代六：2018/12/13--2019/1/18
增加练习情况统计功能，优化应用中心显示；接入财会易、银行会计子系统。
验收结项：2019/1/21--2019/1/25
验收结项。

## Slide 6
五、风险与问题
需求风险：
项目采用迭代方式开发，迭代二以后的需求未细化，后续有优先级调整及新增需求的风险。
措施：每个迭代执行过程中，对下个迭代的需求严格把控。在考虑产品发展需要的情况下，根据优先级安排迭代需求。
项目进度风险：
由于大赛的缘故，产品希望参与大赛的各个子系统都能有一定的性能保障，所以性能测试需求太多，有进度风险。
措施：（1）和产品沟通，确定合理的性能测试点，保障要举行的大赛
（2）和产品确定功能交付为必要条件，在大赛前继续调优
（3）对于可以提前进入测试的安排尽早测试

## Slide 7
六、项目制度与规范
1、编码一定要有相关备注，代码需要按开发规范来编写
2、如遇到功能不理解、有矛盾一定及时和测试、产品沟通
3、严禁擅自更改需求原有意思，如理解不一致，产品、开发、测试三方一致讨论最终解释权归产品
4、严禁单独跟测试或产品确认需求，三方缺一不可
5、严禁开发擅自帮产品做功能性变动或增加新的功能需求
6、开发过程中遇到任何难以解决的问题，请第一时间抛出问题，
7、修复BUG期间，必须注明BUG产生原因及处理的解决方法。

## Slide 8
谢 谢