## 审批指引V1.0
审批类型 审批角色 | 立项申请（是否审批） |  |  |  |  | 里程碑（是否审批） |  |  |  |  | 变更（是否审批） |  |  |  |  | 暂停/重启/异常结项（是否审批） |  |  |  |  | 结项（是否审批）
| 大型项目 | 普通项目 | 微型项目 | 任务型项目 | 运维型项目 | 大型项目 | 普通项目 | 微型项目 | 任务型项目 | 运维型项目 | 一级变更（项目第一次变更） | 二级变更 （项目第一次变更） | 三级变更 （项目第一次变更） | 微型变更 （项目第一次变更） | 项目二次及以上变更 （不限类型） | 大型项目 | 普通项目 | 微型项目 | 任务型项目 | 运维型项目 | 大型项目 | 普通项目 | 微型项目 | 任务型项目 | 运维型项目
测试部门经理 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目; 里程碑（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
测试中心总经理 | [20 empty] | 是 | 是 | 是 | 是
CDC经理 | [20 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目
产品经理 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 里程碑（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
开发部经理 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目; 里程碑（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
开发线总 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目; 里程碑（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
开发中心总经理 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
运维部门经理 | [20 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目
PMO | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
QA | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 里程碑（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
研发体系总经理 | [10 empty] | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 普通项目
事业部群总 | [15 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 立项申请（是否审批） 任务型项目
配置管理员 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | bar: 立项申请（是否审批） 大型项目 to 里程碑（是否审批） 微型项目
审批原则说明：
立项审批的原则：大型、普通项目需要教育体系总经理审批，微型以下项目授权给开发中心总经理审批。
里程碑审批的原则： 1）任务型项目和运维型项目不需要走里程碑审批。 2） 阶段里程碑审批不需要研发体系总经理审批。 3） 阶段里程碑进度延误差≤20%，研发线总经理审批即可；阶段里程碑进度延误＞20％，需要开发中心总经理审批。
变更审批的原则： 1）第一次发起的一级和二级变更（变更影响的工期＞20%）需到研发体系负责人审批；三级变更（变更影响的工期≤20%） 到研发中心总经理审批即可；微型变更（变更对工作量没有影响）到开发部门经理审批即可。 2）项目变更二次及以上（含二次）时都需要研发体系总经理审批（不限变更类型）。
暂停／重启／异常结项等异常审批的原则：所有都需要研发体系总经理审批。
结项审批的原则：大型、普通项目需要研发体系总经理审批，微型及以下项目授权给开发中心总经理审批。
Note on L2: 一级变更：（变更影响的工期≥40％）
Note on M2: 二级变更（变更影响的工期>20％<40％）
Note on N2: 三级变更（变更影响的工期≤20％）
Note on O2: 微型变更：不涉及工作量变化的变更
Note on P2: 二次及二次以上变更：同一个项目的第二次变更或第一次以上的变更（不限变更类型）