## 1. 功能性需求状态跟踪表
需求跟踪矩阵--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 |  | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 |  | 产品经理验收时填写 |  | 产品经理验收时填写
编号 | 业务模块 | 业务单元 | 客户需求(CRS)编号 | 客户需求优先级 | 需求规格(SRS)编号 | 需求规格状态 | 基于CRS的系统设计状态 | 基于SRS的系统设计状态 | 基于CRS的编码实现状态 | 基于SRS的编码实现状态 | 基于CRS的测试用例状态 | 基于SRS的测试用例状态 | 基于CRS的测试状态 | 基于SRS的测试状态 | 基于CRS的验收状态 | 基于SRS的验收状态 | 产品业务可重用情况 | 备注
1 | 调度月报管理 | 调度月报注册 | V1.0_CR001 | 高 | V1.0_CR001_FR001 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
2 |  | 调度月报填报 | V1.0_CR002 | 高 | V1.0_CR002_FR001 | 客户需求新增-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[5 empty] | V1.0_CR002_FR002 | 客户需求新增-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[5 empty] | V1.0_CR002_FR003 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
3 |  | 调度月报审批 | V1.0_CR002 | 高 | V1.0_CR002_FR001 | 客户需求修改-未完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求修改-已完成 | 需求规格修改-已完成 | 已完成 | 已完成
4 |  | 调度月报传阅 | V1.0_CR003 | 高 | V1.0_CR003_FR001 | 客户需求修改-未完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
5 | 任务观察管理 | 任务观察记录编制 | V1.0_CR004 | 高 | V1.0_CR004_FR001 | 客户需求修改-未完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 客户需求新增-已完成 | 需求规格新增-已完成 | 已完成 | 已完成
6 |  | 任务观察发现信息的维护 | V1.0_CR005 | 高 | V1.0_CR005_FR001 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
- |  |  |  |  | V1.0_CR005_FR002 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 已完成合计 |  |  |  |  | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9
- | 未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 客户需求新增-已完成合计 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
- | 客户需求新增-未完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求修改-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
- | 客户需求修改-未完成合计 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-已完成合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 客户需求删除-未完成 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格新增-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
- | 需求规格新增-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格修改-已完成合计 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0
- | 需求规格修改-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-已完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 需求规格删除-未完成合计 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 非功能性需求跟踪表
非功能性需求跟踪表--以评审通过的/基线的《客户需求说明书》为基准
填写说明 | 1. 客户需求说明书评审通过后初始化； 2. 如果有新增的客户需求，则在变更审批通过后增加需求条目（不能删除需求条目）。 3. 产品经理填写 |  |  |  | 1. 需求规格说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 需求规格同前面第二点 3. 项目经理填写 | 1. 系统设计说明书评审通过且阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 编码阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试用例评审通过后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 1. 测试阶段结束后跟踪填写 2. 项目经理填写 | 产品经理验收时填写
编号 | 非功能性需求类型 | 非功能性需求详细描述 | 非功能性客户需求(NCRS)编号 | 优先级 | 是否完成了非功能性需求的需求规格分析 | 是否完成了非功能性需求的设计 | 是否完成了非功能性需求的实现 | 是否完成了非功能性需求的用例设计 | 是否完成且通过了非功能性需求的测试 | 是否完成且通过了非功能性需求的验收 | 备注
1 | 性能需求 | 150人在线，80人并发登陆果汁饮料生产仿真教学实训平台，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR001 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
2 |  | 60人并发接入3D工艺仿真接口，平均响应时间≤5s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR002 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人接入平台资源视频查看接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR003 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
|  | 60人并发接入3D自主实训接口，平均响应时间≤3s，CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99% | V1.0_NCR004 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
3 |  | 查看自主实训3D工艺仿真页面、用户自主实训、访问考试系统混合场景下，混合场景，150人在线，查看自主实训平均响应时间≤3s，查看3D工艺仿真页面平均响应时间≤5s，进入考试系统评价响应时间≤3s， CPU使用率<85%，内存使用率<85%,事务成功率>99%； | V1.0_NCR005 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成
4 | 安全设施需求 | 后台数据库及相应服务不能被系统外部直接访问。 | V1.0_NCR006 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
5 | 安全性需求 | 每个学生和教师用户在第一次登录后，必须更改他的最初登录密码，最初的登录密码不能重用，同时必须确认个人信息。 | V1.0_NCR007 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
6 | 兼容性需求 | 支持IE8、IE9分辨率1280*1024 | V1.0_NCR008 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
7 |  | 需与国泰安虚拟实验教学平台V2.0兼容 | V1.0_NCR009 | 高 | 原需求已完成 | 原需求已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成 | 需求修改-已完成
8 | … | …
-
-
-
-
-
-
说明：在此之前插入行，可以自动统计，不用修改函数
- | 原需求已完成合计 |  |  |  | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5
- | 原需求未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求新增-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求修改-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4
- | 需求修改-未完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-已完成合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 需求删除-未完成 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0