## 流程配置结果
任务型项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/09.国泰安CMMI ML4研发过程体系流程【正式版】V2.0/03.项目立项/任务型项目流程配置与QA检查表.xlsx 账户：gta 密码：gtagta
项目阶段 | 活动名称 | 过程选择 | 是否执行 | 裁剪说明 | 活动输出 | 主要负责人 | 评审要求 | 裁剪指南 | 检查结果 | QA检查结果（问题描述） （当“检查结果”为“N”时，此项必须填写）
产品立 项阶段 | 编制客户需求列表 | 必选 |  |  | 客户需求列表 | 产品经理 | N/A | 无 | Y
| 评审客户需求列表 | 必选 |  |  | 客户需求列表评审报告 | 产品经理 | 非正式评审 | 无 | Y
| 编制客户需求说明书 | 可选 |  |  | 客户需求说明书 | 产品经理 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求 | Y
| 评审客户需求说明书 | 可选 |  |  | 客户需求说明书评审报告 | 产品经理 | 正式评审 | 客户需求说明书已裁剪 | N
| UE原型/快速原型 | 可选 |  |  | UE原型/快速原型 | 产品经理 |  | 1.精品和独角兽必选项； 2.定制类新项目必选项； 3.纯后台程序或不涉及界面的产品为可选项； | NA
项目立 项阶段 | 项目估算 | 必选 |  |  | 项目估算表/客户需求列表 | 项目经理 | N/A |  | Y
| 立项审批 | 必选 |  |  | 立项审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 初始化项目配置库通知 | 必选 |  |  | 配置库通知邮件 | 配置管理员 | N/A | 无
| QA检查表 | 必选 |  |  | QA检查表（任务型） | QA | N/A
| 编制项目流程配置表 | 必选 |  |  | 项目流程配置表 | 项目经理 | 非正式评审 | 无
需求分析 及设计阶段 | 编制需求规格说明书 | 可选 |  |  | 需求规格说明书 | 项目经理 | N/A | 1.精品与独角兽项目必选； 2、紧急修复缺陷且无新增需求可选；
| 评审需求规格说明书 | 可选 |  |  | 需求规格说明书评审报告 | 项目经理 | 正式评审 | 需求规格说明书已裁剪可选，其他必选
| 编制项目测试计划说明书 | 可选 |  |  | 测试计划说明书 | 测试负责人 | 正式评审 | 1.精品和独角兽 2.紧急修复缺陷且无新增需求
| 评审项目测试计划说明书 | 可选 |  |  | 测试计划说明书评审报告 | 测试负责人 | 正式评审 | 测试计划书已裁剪，可选；
| 编制项目日程表 | 必选 |  |  | 项目日程表/任务日程表 | 项目经理 | N/A | 无
| 评审项目日程表 | 必选 |  |  | 项目日程表/任务日程表评审报告 | 项目经理 | 非正式评审 | 无
| 编制测试用例 | 可选 |  |  | 测试用例 | 测试负责人 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 评审测试用例 | 可选 |  |  | 测试用例评审报告 | 测试负责人 | 正式评审 | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 设计文档 | 可选 |  |  | 数据库/系统设计/架构设计/接口设计 | 项目经理 | 非正式评审 | 1、精品与独角兽项目必选； 2、不涉及数据库/系统设计/架构设计/接口设计的修改，可选
| 前端HTML文件 | 可选 |  |  | 前端HTML文件 | 产品经理、项目经理 | 非正式评审
编码阶段 | UED交付件 | 可选 |  |  | UED交付件 | UED | 非正式评审 | 纯后台程序或不涉及界面修改
| 编码 | 必选 |  |  | 源代码 | 项目经理 | N/A | 无
| 代码走查 | 可选 |  |  | 代码走查记录 | 项目经理 | 非正式评审 | 紧急修复缺陷且无新增需求
测试阶段 | 测试环境搭建 | 必选 |  |  | 测试环境 | 测试负责人、测试人员 | N/A
| 安装程序/部署包 | 必选 |  |  | 安装程序/部署包 | 项目经理 | N/A | 无
| 准出测试 | 可选 |  |  | 开发转测试申请单 | 项目经理 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 准入测试 | 可选 |  |  | 准入测试记录 | 测试负责人 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 执行测试 | 必选 |  |  | 测试记录、缺陷 | 测试负责人 | N/A | 无
| 编制/更新安装部署及运维手册 | 必选 |  |  | 安装部署及运维手册 | 项目经理 | N/A | 无
| 编制/更新用户及客服手册 | 必选 |  |  | 用户及客服手册 | 产品经理 | N/A | 无
| 手册评审 | 可选 |  |  | 评审报告 | 产品经理 | 非正式评审 | 无
| 编制测试报告/测试记录 | 必选 |  |  | 测试报告/测试记录 | 测试负责人 | N/A | 无
| 确认测试结论 | 必选 |  |  | 测试结论确认记录 | 测试负责人 | 非正式评审 | 无
结项阶段 | 转试运行申请 | 可选 |  |  | 转试运行申请单 | 项目经理 | 按模板/样例规范输出 | 原则上：试运行试点产品或新产品或大版本升级（第一位产品版本号升级为必选项，其他产品类型可选。 实际情况与运维中心负责人沟通，已经纳入或计划纳入运维范畴的产品必须执行。
| 试运行准入检查 | 可选 |  |  | 试运行检查表 | 运维人员 | 按模板/样例规范输出
| 创建试运行版本 | 可选 |  |  | 试运行版本 | CM | /
| 部署试运行环境 | 可选 |  |  | 试运行环境 | 项目经理、开发人员、运维人员 | /
| 试运行监控 | 可选 |  |  | 试运行监控报告 | 运维人员 | 按模板/样例规范输出
| 产品验收 | 必选 |  |  | 产品验收报告 | 产品经理 | 签字审批 | 无
| 客户验收 | 必选 |  |  | 客户验收报告 | 产品经理 | 签字审批 | 定制项目必选，其他项目可选
| 结项审批 | 必选 |  |  | 产品市场交底书、结项审批表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
项目管 理活动 | 项目周状态汇报 | 可选 |  |  | 项目周报 | 项目经理 | N/A | 项目周期小于一周可裁剪
| 项目日站立会议 | 可选 |  |  | 无 | 项目经理 | N/A | 采用周状态汇报项目可裁剪
| 变更管理 | 必选 |  |  | 变更申请表 | 项目经理 | 签字审批 | 无
| 风险管理 | 必选 |  |  | 风险管理表 | 项目经理 | N/A | 无
| 会议纪要 | 必选 |  |  | 会议纪要 | 项目经理 | N/A | 无
任务型项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/09.国泰安CMMI ML4研发过程体系流程【正式版】V2.0/03.项目立项/任务型项目流程配置与QA检查表.xlsx 账户：gta 密码：gtagta 检查结果: 检查日期 | 2015-07-28
任务型项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/09.国泰安CMMI ML4研发过程体系流程【正式版】V2.0/03.项目立项/任务型项目流程配置与QA检查表.xlsx 账户：gta 密码：gtagta 检查结果: 流程符合度 | 80%
Note on F3: 作者: 不执行的，需要说明裁剪原因