## 流程配置结果
VR项目主要活动及交付件 模板获取路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/09.国泰安CMMI ML4研发过程体系流程【正式版】V2.0/03.项目立项/任务型项目流程配置与QA检查表.xlsx
项目阶段 | 活动名称 | 过程选择 | 是否执行 | 活动输出 | 裁剪说明 | 主要负责人 | 评审要求 | 裁剪指南 | 检查结果 | QA检查结果（问题描述） （当“检查结果”为“N”时，此项必须填写）
产品立 项阶段 | 编制客户需求列表并组织评审 | 必选 |  | 客户需求列表及评审报告 |  | 产品经理 | 正式评审 | 无
| 编制客户需求说明书并组织评审 | 可选 |  | 客户需求说明书及评审报告 |  | 产品经理 | 正式评审 | 功能性能不做改变，只改变交互方式
| UE原型/快速原型 | 可选 |  | UE原型/快速原型 |  | 产品经理 | 正式评审 | 功能性能不做改变，只改变交互方式
| 编制3D资源清单 | 可选 |  | 3D资源需求清单（含仿真用例，模型资源列表） |  | 产品经理 | 邮件确认 | 不增加模型
| 3D美术风格选型 | 必选 |  | 3D美术风格参考方案 |  | 3D美术负责人 | 邮件确认 | 无
| 建立需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 产品经理 | N/A | 无新增需求
项目立 项阶段 | WBS分解及工作量估算 | 必选 |  | 项目估算表 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 立项审批 | 必选 |  | 立项审批表 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 无
| 初始化项目配置库并编制配置项识别表 | 必选 |  | 配置库通知邮件，配置项识别表 |  | 配置管理员 | N/A | 无
需求分析 | 确定流程配置表 | 必选 |  | 流程配置表 |  | 项目经理 | 邮件确认 | 无
| 编制需求规格说明书并组织评审 | 可选 |  | 需求规格说明书及评审报告 |  | 项目经理 | 正式评审 | 1.无新增需求 2.经项目组裁决客户需求列表可指导项目团队开展相关工作
| 3D交互原型细化设计 | 可选 |  | 3D交互原型 |  | 3D产品交互设计师 | N/A | 技术预研项目不需要
| 3D软件美术概念设计 | 可选 |  | 3D软件效果图 |  | 3D产品交互设计师 | N/A | 技术预研项目不需要
| 编制项目日程表并组织评审 | 必选 |  | 项目日程表及评审报告 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 更新需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目经理 | N/A | 无新增需求
| 建立度量表 | 可选 |  | 项目度量表 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
| 申请需求阶段里程碑审批 | 可选 |  | 无 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 无
| 建立需求阶段基线 | 可选 |  | 需求阶段基线 |  | 配置管理员 | N/A | 无
设计阶段 | UI界面设计 | 可选 |  | UI全部界面的效果图 |  | UI设计师 | 非正式评审 | 无
| 前端开发 | 可选 |  | 前端HTML文件 |  | Web前端开发工程师 | N/A | 纯3D项目可裁剪
| 更新需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 更新度量表 | 可选 |  | 项目度量表 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
| 申请设计阶段里程碑审批 | 可选 |  | 无 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 任务型可裁剪，其它必选
| 建立设计阶段基线 | 可选 |  | 设计阶段基线 |  | 配置管理员 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
开发阶段 | 编制测试用例并组织评审 | 必选 |  | 测试用例及评审报告 |  | 测试负责人 | 正式评审 | 无
| 3D模型、特效、动画制作 | 必选 |  | 3D模型、特效、动画 |  | 3D美术制作人员 | N/A | 无
| UI切图 | 必选 |  | UI切图 |  | 3D美术制作人员 | N/A | 无
| 后端开发 | 可选 |  | 开发源码 |  | 开发工程师 | N/A | 纯3D项目可裁剪
| U3D开发 | 必选 |  | U3D开发源码 |  | 开发工程师 | N/A | 无
| 代码走查 | 必选 |  | 代码走查记录 |  | 项目经理 | 非正式评审 | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 更新需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 更新度量表 | 必选 |  | 项目度量表 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 申请开发阶段里程碑审批 | 可选 |  | 无 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 任务型可裁剪，其它必选
| 建立开发阶段基线 | 可选 |  | 开发阶段基线 |  | 配置管理员 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
测试阶段 | 测试环境搭建 | 必选 |  | 测试环境 |  | 测试负责人、测试人员 | N/A | 无
| 安装程序/部署包 | 必选 |  | 安装程序/部署包 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 准出测试 | 必选 |  | 开发转测试申请单 |  | 项目经理 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 准入测试 | 必选 |  | 准入测试记录 |  | 测试负责人 | N/A | 紧急修复缺陷且无新增需求
| 执行测试 | 必选 |  | 测试记录、缺陷 |  | 测试负责人 | N/A | 无
| 编制/更新安装部署及运维手册并组织评审 | 可选 |  | 安装部署及运维手册 、评审报告 |  | 项目经理 | 非正式评审 | 不涉及安装部署及运维手册修改
| 编制/更新用户及客服手册并组织评审 | 可选 |  | 用户及客服手册 、评审报告 |  | 产品经理 | 非正式评审 | 不涉及用户及客服手册修改
| 编制测试报告/测试记录 | 必选 |  | 测试报告/测试记录 |  | 测试负责人 | 非正式评审 | 无
| 确认测试结论 | 必选 |  | 测试结论确认记录 |  | 测试负责人 | 非正式评审 | 无
| 更新需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
| 更新度量表 | 可选 |  | 项目度量表 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
| 申请测试阶段里程碑审批 | 可选 |  | 无 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 任务型可裁剪，其它必选
| 建立测试阶段基线 | 可选 |  | 测试阶段基线 |  | 配置管理员 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
验收阶段及结项阶段 | 产品验收 | 必选 |  | 产品验收报告 |  | 产品经理 | 签字确认 | 无
| 更新需求跟踪矩阵 | 可选 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
| 结项申批 | 必选 |  | 项目结项审批表 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 无
支持及项目管 理活动 | QA检查与辅导 | 必选 |  | QA检查表 |  | QA | N/A | 无
| 项目周状态汇报 | 必选 |  | 项目周报 |  | 项目经理 | N/A | 项目周期小于一周可裁剪
| 项目日站立会议 | 必选 |  | 无 |  | 项目经理 | N/A | 采用周状态汇报项目可裁剪
| 变更管理 | 必选 |  | 变更申请表 |  | 项目经理 | 电子流审批 | 无
| 风险管理 | 必选 |  | 风险管理表 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 会议纪要 | 必选 |  | 会议纪要 |  | 项目经理 | N/A | 无
| 结项总结 | 可选 |  | 结项总结报告 |  | 项目经理 | N/A | 任务型可裁剪，其它必选
检查日期
[8 empty] | 流程符合度 | #DIV/0!