## checklist
GTA机构iQuant产品准生产环境升级、上线Checklist表V1.00
产品名称 | iQuant 升级版本号 | 升级版本号 | V1.1.0.3 | 目标版本号 | V1.1.0.4
项目经理 | 项目经理名字 |  | 运维责任人 | 对应产品运维责任人
编号 | 确认步骤 | 内容说明 | 项目经理确认结果 | 运维责任人确认结果 | 备注
1 | 操作部署时间 | 从 2014 年 10 月 30日 16 时 至 2014 年 10 月 30日 19 时 | OK | OK
2 | 项目功能 | 项目业务实现功能 | OK | OK
3 | 对接情况 | 升级、上线产品对接上下游产品情况 | OK | OK
4 | 预计承载量 | 预计使用人数与容错情况 | OK | OK
5 | 与客户确认 | 事业部与客户确认完成情况 | OK | OK
6 | 验证人员 | 有测试人员验证升级、上线完成 | OK | OK
7 | 服务器资源 | 服务器及系统是否都到位 | OK | OK
8 | 程序与文档 | 提供需要部署的版本程序及部署文档说明 | OK | OK
9 | 影响对象知会 | 明确产品影响范围，受影响的干系人通知到位 | OK | OK
10 | 现场人员安排 | 现场操作、支撑人员全部到位 | OK | OK
11 | 产品环境检查 | 确认产品部署环境变更情况 | OK | OK
12 | 数据资源检查 | 确认上下游数据变更情况 | OK | OK
13 | 升级、上线文件检查 | 明确文件获取路径，文件校验无误 | OK | OK
14 | 升级、上线操作指引 | 提供升级、上线操作指引 | OK | OK
15 | 升级、上线操作指引 | 提供升级、上线回退操作指引 | OK | OK
16 | 运维方案 | 提供运维文档，以及应急处理方案 | OK | OK