## checklist
GTA产品准生产环境升级Checklist表V1.03
产品名称 | 商业银行柜面业务立体教学平台 |  | 升级版本号 | V1.1.0.3 | 目标版本号 | V1.1.0.4
申请人 | 彭琳 |  | 运维审核人 | 陈俊聪
编号 | 确认步骤 | 内容说明 |  | 申请人确认 | 审核人确认 | 备注
1 | 操作部署时间 | 从 2015年 10 月 30日 16 时 至 2015 年 10 月 30日 19 时 |  | OK | OK
2 | 项目功能 | 项目业务实现功能 |  | OK | OK
3 | 上下游产品对接情况 | 升级产品与上下游产品相关人员通知确认 |  | OK | OK
4 | 预计承载量 | 预计使用人数与容错情况 |  | OK | OK
5 | 测试报告验证 | 测试验证是否通过 |  | OK | OK
6 | 服务器资源 | 服务器及系统是否都到位 |  | OK | OK
7 | 程序与文档 | 提供需要部署的版本程序及部署文档说明 |  | OK | OK
8 | 影响对象知会 | 明确产品影响范围，受影响的干系人通知到位 |  | OK | OK
9 | 现场人员安排 | 现场操作、支撑人员全部到位 |  | OK | OK
10 | 产品环境检查 | 确认产品部署环境变更情况 |  | OK | OK
11 | 数据资源检查 | 确认上下游数据变更情况 |  | OK | OK
12 | 升级文件检查 | 明确文件获取SVN路径，文件校验无误 |  | OK | OK
13 | 升级、回退操作手册 | 提供升级、回退操作手册 |  | OK | OK
14 | 产品一键安装包 | 产品安装包是否是一键安装包的 |  | OK | OK
15 | 运维方案 | 提供运维文档，以及应急处理方案 |  | OK | OK

## 升级操作指引
序号 | 操作阶段 | 项目 | 描述 | 运维执行人 | 协助人
1 | 操作部署前工作 | 变更项 | 配置文件、数据库（有变更才写，无变更不写） | 李军 | 蒋作为
2 |  | 操作前检查现网站是否运行正常 | 详见：产品业务监控点, | 李军 | 蒋作为
3 |  | 备份网站数据库配置文件，以及资源配置文件 | 备份 messages.properties jdbc.properties这两个配置文件 | 李军 | 蒋作为
4 |  | 获取更新版本 | 测试环境192.168.106.67获取前台、后台、和wowzaSession 这三个工程 | 李军 | 蒋作为
5 |  | 停止后台进程 | 进入web服务器 停止后台tomcat进程 | 李军 | 蒋作为
6 |  | 网站程序备份 | 备份tomcat下webapps/ROOT到/data/webprobak，删除ROOT除res、uploadfiles以外的文件夹 | 李军 | 蒋作为
7 | 操作部署中工作 | 网站升级 | 代码混淆 1.将青蓝地前台代码打成gta_oec_src.jar包放入MouseGestures-1.2文件夹中 2.执行MouseGestures-1.2文件夹里的run_test.bat程序进行代码混淆（混淆成功会生成gta_oec_src_New.jar） 3.将gta_oec_src_New.jar、com.jar包解压出来，在把com包文件替换到gta_oec_src_New文件夹下 4.将替换之后的gta_oec_src_New文件夹下的文件拷贝到tomcat下面\ROOT\WEB-INF\classes 项目注册 1.将reg.jar架包拷贝到tomcat里面的lib下 2.config.bat、config.ini拷贝到tomcat（与bin目录同级） 3.启动青蓝地项目.bat放在与tomcat目录同级 4.最后启动青蓝地项目.bat即可(注意：启动青蓝地项目.bat里面的SET JAVA_HOME、SET CATALINA_HOME这两个节点配置，分别对应jdk路径与tomcat路径) | 李军 | 蒋作为
8 | 操作部署后检查 | 升级流程及回溯检查 | 1.启动tomcat、检查tomcat端口是否正常启动 2.检查tomcat控制台有无显示错误。 3.一切正常，检查网站是否能够正常访问 4.在cdn后台，刷新整个站点目录 | 李军 | 蒋作为
9 |  | 检查前后台配置文件的配置信息. | 检查前后台messages.properties的配置信息是否准确. | 李军 | 蒋作为
10 |  | 数据库更新 | 具体执行的sql文件存放地址 | 李军 | 蒋作为
11 |  | 检查现网各个模块运行是否平台正常 |  | 李军 | 蒋作为
12 |  | 开放数据库查询权限 |  | 李军 | 蒋作为

## 回退操作指引
序号 | 项目 | 运维执行人 | 协助人 | 描述
1 | 停止所有后台服务进程 | 李军 | 蒋作为 | 根据网站停止指定的tomcat进程
2 | 还原数据库 | 李军 | 蒋作为 | 若有数据库更新恢复备份数据库数据；
3 | 启动备份网站系统 | 李军 | 蒋作为 | 依次启动后台服务： 1.恢复备份的网站目录 2.启动tomcat进程 3.检查网站是否能够正常访问
4 | 操作前检查现网各个模块运行是否平台正常 | 李军 | 蒋作为 | 详见：产品业务监控点
5 | 回退到上一版本，同时获取补丁包升级 | 李军 | 蒋作为 | 按照测试方案执行验证
5 | 回退效果测试验证 | 李军 | 蒋作为 | 按照测试方案执行验证

## 产品业务监控点
序号 | 服务端 | 进程巡检点 | 异常说明 | 内容说明 | 异常说明
1 | tomcat |  |  | 启动是否正常 | 正常
|  |  |  | 检查日志中是否有error | 正常
|  |  |  | 检查service状态是否正常 | 正常
2 | webservice | 调用远程用户接口 |  | 是否正常获取远程信息 | 正常
|  |  |  | 检查数据响应速度 | 正常
|  |  |  | 检查服务是否正常 | 正常
3 | 数据库 | 10.228.1.145数据唯一 |  | 是否有重复数据 | 正常
|  | 所有用户连接访问 |  | 检查授权用户能否正常连接 | 正常
|  | mysql |  | 连接过程中的 | 正常
4 | 流媒体 | flash |  | 检查能否正常加载播放器 | 正常
|  | http协议 |  | 检查指定协议下播放是否正常 | 正常
5 | 系统业务功能 | 首页/学习中心/个人中心等 |  | 检查页面数据是否正常显示 | 正常
|  | 课程目录页面图片结构 |  | 检查课程目录页面图片结构是否正常 | 正常
|  | 下载习题模板 |  | 检查从服务端下载文件数据是否正常 | 正常
|  | 防盗链 |  | 检查防止非法访问指定资源 | 正常
|  | 平台用户功能 |  | 检查限制特殊身份用户非法访问数据 | 正常
|  | 视频功能 |  | 检查视频是否能正常播放。 | 正常
|  | 上传功能 |  | 检查上传图片，文件是否正常 | 正常
|  | 文件转换功能 |  | 检查文件是否能正常转换为swf | 正常
|  | 异常处理 |  | 检查数据异常时是否进行处理 | 正常

## 更新内容
模块 | 详情
项目源码混淆 | 混淆代码及软件注册